## Lyginamasis 20191111 (hidden)
Požymiai | [12 empty] | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) | [5 empty] | Projekto etapai |  |  |  | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) | [7 empty] | Projekto veiklos | [9 empty] | Vertinimo kriterijai
Nr. | Unikalus numeris | Projekto kodas SFMIS | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V* | ITI** | RSP | S | rez.*** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) | Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) | Projekto užbaigimas (metai) | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | Kodas | Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas) | Kodas (I)**** | Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas) | Kodas (II) | Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas) | Kodas (III) | Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas) | Kodas (IV) | Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas) | Kodas (I)***** | Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II) | Produkto vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III) | Produkto vertinimo kriterijus (III) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV) | Produkto vertinimo kriterijus (IV) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (IV) | Kodas (V) | Produkto vertinimo kriterijus (V) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (V) | Kodas (VI) | Produkto vertinimo kriterijus (VI) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (VI) | projekto aprašymas | Projekto būsena 2019-06-05
1. |  |  | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS.
1.1 |  |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą.
1.1.1 |  |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą.
1.1.1.1 |  |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | ŠRSA |  | Kvėdarna | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 996471.76 | 74735.38 | 74735.38 |  |  | 847001 | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 2017-05-28 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 169400.2; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 338800.4; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 338800.4 | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai |  |  |  |  | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 36000 | P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m2) | 700 | [12 empty] | Viena iš Kvėdarnos miestelio problemų yra ta, jog neišnaudojama didelį potencialą turinti Kvėdarnos viešoji infrastruktūra: didžioji jos dalis apleista arba netvarkinga, nepritaikyta bendruomenės poreikiams, nesudarytos sąlygos bendruomenei patraukliose vietose organizuoti renginius, bendruomenės susibūrimus, aktyviai leisti laiką. Kvėdarnoje stingant socialinių ir ekonominių iniciatyvų, aktyvios veiklos, nesudaromos prielaidos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui. Projekto tikslui pasiekti numatyta viešųjų erdvių sutvarkymas daugiabučių namų teritorijoje, kuri apribota gatvių Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., kompleksinis apleisto ir neefektyviai naudojamo pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, atnaujinimas, bei teritorijos prie pastato sutvarkymas Kvėdarnos miestelyje. Įgyvendinant projektą bus atliekami šie darbai: • bendruomeninės viešosios infrastruktūros atnaujinimas daugiabučių namų teritorijoje kuri apribota Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., sutvarkant šaligatvius, atnaujinant pėsčiųjų takus su privažiavimais / sustojimo aikštelę, įrengiant vaikų žaidimo aikšteles tarp namų, žaliuosius plotus, įrengiant šviestuvus teritorijai apšviesti. • dalies pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės veiklai vykdyti. • pastato teritorijos, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir apželdinant veją. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir visuomeninės paskirties infrastruktūra nulems bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, bus sudarytos galimybės pagerinti investicinę aplinką, didinti verslo plėtros perspektyvas. | Įgyvendinimas
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | TRSA | VRM | Skaudvilė | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 870553 | 65292 | 65291 | 0 | 0 | 739970 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2018-12-31 | 147994 | 295988 | 295988 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [6 empty] | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 34600 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti bendruomeninę infrastruktūrą prie Skaudvilės tvenkinio ir jo prieigose, įrengiant kokybišką poilsio, laisvalaikio ir rekreacijos erdvę, kuri bus patraukli ne tik vietos gyventojams, bet ir paslaugų teikėjams. Viešojoje poilsio ir laisvalaikio erdvėje numatoma įrengti krepšiniui-tenisui, mini futbolui skirtas atviras aikšteles, vaikų žaidimų ir riedutininkų aikšteles, lauko treniruoklius, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus. Tvarkomos teritorijos plote bus sutvarkytos Skaudvilės tvenkinio pakrantės, įrengtas priėjimas prie vandens su liepteliu ir paplūdimio zona, atnaujintos esamos ir įrengtos naujos vejos, iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, įrengti mažosios architektūros elementai (suoleliai, šiukšliadėžės ir kt.), rekonstruojama Šlaito g. atkarpa. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą, bus pagerinta investicinė ir ekonominė aplinka: sukurta infrastruktūra galės naudotis Skaudvilės miesto gyventojai bei paslaugas teikiantys subjektai. Projekto įtaka miesto gyventojams pasireikš per naudojimąsi sukurta kokybiška viešąja infrastruktūra ir platesnėmis poilsio, viešųjų paslaugų galimybėmis. Kompleksiškai sutvarkius numatytos teritorijos viešąją infrastruktūrą ir jos prieigas, bus stiprinamas esamas traukos centras, atitinkantis vietos bendruomenės (tikslinių grupių) poreikius ir gebantis pritraukti papildomas privačias investicijas įvairių paslaugų teikimui, tuo pačiu didinant vietos ekonominį patrauklumą. | Įgyvendinimas
1.1.1.2 |  |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | PSA | VRM | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 613921.55 | 128382.2 | 51109.41 |  |  | 434429.94 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-01-31 | 0 | 227566.4 | 135621.2 | 71242.4 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8583.42 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 423.58 | [12 empty] | Įgyvendinant projektą bus įrengta turgaus aikštė su stoginėmis, įrengti lauko inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas), pastatytas viešas tualetas bei jame įrengti inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos ir sutvarkytas privažiavimas nuo Aukštaičių g iki Turgaus g. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, pagerins vietos verslininkų sąlygas bei bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | PSA |  | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 351133 | 17556.65 | 35113.3 |  |  | 298463.05 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-02-28 | 0 | 118377.6 | 121184.9 | 105926.5 | 0 |  |  |  | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 33516 | [15 empty] | Įgyvendinant projektą Pagėgių mieste bus sutvarkyta teritorija už kultūros centro, įrengtas apšvietimas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su lauko treniruokliais suaugusiems, įrengta šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė, tai pat įrengtas dviračių parkas, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyta Gėgės gatvės atkarpa, kuri bus skirta privažiavimui prie viešų erdvių t. y. miesto turgaus aikštės. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | 07.1.1-CPVA-V-902-01-0005 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | TRSA | VRM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 | V | ITI |  |  |  | 1436769.54 | 76668 | 491201.54 | 0 | 0 | 868900 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2016-10-30 | 2018-08-27 | 600000 | 268900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 4719.5 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 1757.57 | [12 empty] | Projekto tikslas – gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, didinant pažeidžiamų rizikos grupių asmenų ir jaunimo gerovę, pritaikius buvusio karinio miestelio pastatus bendruomenės poreikiams ir sukūrus jaunimo erdvę. Planuojama įgyvendinti ši veikla – Tauragėje apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje dviejų (Vytauto g. 139 ir 141,) apleistų pastatų konversija ir jų aplinkos sutvarkymas. Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti (miesto bendruomenės turės galimybę organizuoti įvairius verslumą skatinančius, informacijos ir įvairios verslo organizavimo patirties pasidalinimo ir kt. renginius), sutvarkant apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje apleistus savivaldybės nuosavybės teise valdomus pastatus ir jų aplinką pritaikant bendruomenės poreikiams. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų – kurti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, siekiant kurti naujas darbo vietas; užtikrinti viešąjį saugumą, mažinant nusikalstamumą; užtikrinti jaunimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3.2 | R08B-510000-0001 |  | AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projektas | AB "Vilkyškių pieninė" |  | Tauragės r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 40000000 |  |  | 40000000 |  |  |  |  | 2019-09-16 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 50 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 90 | [12 empty] | Bus statoma pieno produktų gamybos gamykla. Sūrinė
1.1.1.4 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | JRSA | VRM | Jurbarkas | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | ITI |  |  |  | 364031.13 | 27302.34 | 27302.33 |  |  | 309426.46 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 196253.5; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 117752.1; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78501.4 | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8001 | [15 empty] | Projekto objektas – gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir Girėno gatvių kiemų teritorija, kuri yra miesto centro viešųjų erdvių ir infrastruktūros dalis. Projekte numatyta praplatinti įvažiavimus-pravažiavimus į kvartalo kiemus, maksimaliai praplėsti automobilių parkavimo aikšteles, pritaikant ir žmonių su negalia poreikiams automobilių stovėjimo vietas, pakoreguoti ir rekonstruoti pėsčiųjų takus (šaligatvius) ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, kad jie galėtų laisvai judėti, įrengti įvairaus amžiaus grupių vaikų žaidimo bei pagyvenusių žmonių poilsio aikšteles bei visą teritoriją papildomai apželdinti, įrengti gėlynus, gatvių apšvietimą, mažosios architektūros elementus. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą Jurbarko mieste bei prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui ar (ir) paslaugų sektoriaus vystymuisi. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.4.2 | R08B-510000-0002 |  | UAB ,,Naista“ gamyklos statybos projektas | UAB "Naista" |  | Jurbarko r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 2019-04-05 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 22 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 33 | [12 empty] | Finansinio investuotojo statusu veikianti UAB „Naista“ kartu su partneriais planuoja pradėti kelių metų trukmės verslo vystymo projektą Jurbarko mieste. Projekto tikslas – per keletą etapų pastatyti gamyklą, kurioje uždarose patalpose dviem gamybiniais srautais numatoma gaminti įvairias statybines metalo konstrukcijas, modulinio tipo skydines – karkasines namo konstrukcijas ir pan.
1.1.2. |  |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą.
1.1.2.1 |  |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | ŽŪM | Tauragės regionas | 7.2 | R | [9 empty] | 3321362 | 2017-04-01 |  | 2017-07-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms)
1.2. |  |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti.
1.2.1. |  |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą.
1.2.1.1 |  |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | 06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | ŠRSA | SM | Šilalės r. | 06.2.1-TID-R-511 | R |  |  |  |  | 822 057,65 799 037,74 | 123 308,65 119 855,67 |  |  |  | 698 749,00 679 182,07 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 2019 2021-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 300000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 248749 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 5 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: 1. Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikų g. (nuo sankryžos su Pūtvės Pilies g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikų k., ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų k., Šilalės r. įrengimas. 2. Pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas Šilalės k. sen. Kelio nr. Si-26 (Lelijų g.) nuo Rytinio Kelio g iki sodininkų bendrijos „Draugystė“ vartų Struikų k., Šilalės r. 3. Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Dvaro Kaimo g. Šilalės m. iki Baranausko g. Šilų k., Šilalės r. 4. Pėsčiųjų takų A. Stulginskio g. ir dalyje Gardavos g. Tūbinių I k., Šilalės r. rekonstrukcija bei pėsčiųjų perėjos per Gardavos gatvę įrengimas. 5. Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas, tako apšvietimas. Įgyvendinus projektą, Šilalės rajone pagerės eismo saugumas, sumažės avaringumas. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | 06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 288 232,70 275 093,36 | 43 234,91 22 605,12 |  |  | 0,00 18 658,89 | 244 997,79 233 829,35 | 2016-11-01 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 200000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 68617 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.21 | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.51 | [12 empty] | Didėjant Pagėgių miesto urbanizacijos lygiui, miestui plečiantis sąlyginai mažo gyventojų tankumo privačių namų sklypais (didėja urbanistinė sklaida), atsižvelgiant į gyventojų poreikius būtina išlaikyti darnios plėtros principus ir miesto patrauklumą. Susisiekimo infrastruktūros plėtra neatsiejama nuo bendrojo valstybės ekonominio ir socialinio augimo. Projekto metu bus sutvarkytos Pagėgių miesto Jaunimo ir Rambyno g. atsižvelgiant Pagėgių miesto Bendrojo plano sprendinius. Pagerintos susisiekimo sąlygos mieste užtikrins efektyvų kelių transporto infrastruktūros pajėgumų panaudojimą, optimizuojant eismo srautus. Įgyvendinant projektą numatyta Jaunimo ir Rambyno gatvių atkarpų nauja statyba su pėsčiųjų ir dviračių taku ir apšvietimu bei Rambyno gatvių atkarpos rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su apšvietimu. Projekto metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas didėti gyventojų mobilumui, eismo dalyvių saugumui, gerėti gyvenimo kokybei. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | 06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 794019 | 59552 |  |  | 59551 | 674916 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2019 2020-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 134983; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 404950; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 134983 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 2.09 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (toliau – Projektas) siekia plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Giedraičio-Giedriaus gatvės techninius parametrus. Projekto metu A. Giedraičio-Giedriaus gatvėje bus nutiesta asfalto danga, įrengti buitinių nuotekų ir vandentiekio linijų atvadai. Šiuo metu gatvės su žvyro danga būklė kritiška: važiuojamosios dalies plotis nevienodas, daug duobių, nelygumų. Įrengus 2,09 km asfalto dangą pagerės gatvės techniniai parametrai, tuo pačiu sumažės aplinkos tarša, neigiamas poveikis aplinkai. Projektas prisidės prie tinkamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklo formavimo Jurbarko mieste, sumažės transportavimo laikas, kuro sąnaudos, padidės eismo saugumas, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | 06.2.1-TID-R-511-71-0005 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 194118 | 79418 |  |  |  | 114700 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | 2019-12-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60290; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 54410 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 1 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti Projektu siekia diegti eismo saugos priemones Jurbarko miesto Lauko gatvėje. Projekto metu Lauko g. sankryžoje su Sodų g. bus įrengti atitvarai, nutiestas pėsčiųjų dviračių takas, einantis nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Donelaičio g., taip pat sankryžoje su Algirdo g. planuojama įrengti saugumo salelę su perėja. Dar vieną perėją planuojama įrengti prie sankryžos su Kalninės g. Lauko gatvė yra esamo valstybinės reikšmės kelio A141 tęsinys Jurbarko mieste bei miesto aplinkkelis. Gatvė turi sankryžas su devyniomis gatvėmis ir yra labai judri, vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat daug nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje nėra jokio šaligatvio, o kitoje – labai siauras, vietomis su išsiklaipiusia asfalto danga ir einantis tik nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Gedimino g. Nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta nesutvarkytais šaligatviais arba gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Saugumo priemonės bus skirtos labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių – pėsčiųjų ir dviratininkų, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įdiegtos inžinerinės eismo saugumo priemonės turės teigiamą poveikį tiek eismo dalyvių saugumui, tiek aplinkai. Jos taip pat leis pasiekti saugesnį greitį tose vietose (dažniausiai sankryžose ir pėsčiųjų perėjose), kuriose kertasi motorizuotų transporto priemonių ir nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimo trajektorijos. | Nepateikta paraiška
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | 06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 1 284 188,24 1 183 328,81 | 192 628,24 177 499,33 |  |  |  | 1 091 560,00 1 005 829,48 | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 127500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 545780; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 218280; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 200000 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 1.65 | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | [12 empty] | Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio rekonstrukcijos investicijų projektas inicijuotas vadovaujantis Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programa. Šioje Programoje išskiriamas 1 tikslas „Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą“, kurį numatoma pasiekti sprendžiant tikslinių teritorijų (tame tarpe ir Tauragės miesto) socialines, ekonomines, demografines, aplinkos būklės, klimato kaitos problemas. Sprendžiant problemą, galima sumažinti neigiamas grėsmes, pagerinant darbo vietų pasiekiamumą kompleksiškai sprendžiant infrastruktūros nusidėvėjimo ir saugos problemas. Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio dangų stovis yra nepatenkinamas – dangos yra senos, duobėtos, vietomis asfalto visai nėra. Smėlynų gatvėje ir skersgatvyje šaligatviai nėra įrengti, o dalyje Žemaitės g. įrengti šaligatviai yra blogos būklės. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, yra ta, kad Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio techniniai parametrai yra labai prasti, o eismo saugumo priemonės yra nusidėvėjusios ir nepakankamos. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.6 | R085511-120000-1236 |  | Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 164147 | 12681.5 |  |  | 12681.5 | 138784 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 2022-05-31 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.21 | [15 empty] | Numatoma įrengti Atieties gatvės Pagėgių mieste infrastruktūrą (gatvę su asfalto danga ir apšvietimu), parengiant techninę dokumentaciją, atliekant projekto ekspertizę ir dokumentaciją, reikalingą įregistruoti statinį.
1.2.1.1.7 | R085511-120000-1237 |  | Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 215438.95 | 32315.85 |  |  |  | 183123.1 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-08-31 | 2022-02-28 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.2
1.2.1.2 |  |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | 04.5.1-TID-R-514-71-0002 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-514 | R | ITI |  |  |  | 772 237,00 1 046 211,79 | 115 836,00 340 007,79 |  | 0 | 0 | 656 401,00 706 204,00 | 2018-09-01 | 2019-04-29 | 2019-07 2019-09 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 229741 | 328200 | #VALUE! | 0 |  | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | 18 | Intelektinės transporto sistemos | [6 empty] | P.S.323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) | 1 | P.S.324 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 | [12 empty] | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas, dviračių stovėjimo vietų ir saugyklų įrengimas, šviesoforų įrengimas sankryžose, pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas, elektroninės apmokėjimo ir kontrolės (vairuotojų ir keleivių) sistemos įdiegimas , elektroninės keleivių informavimo sistemos įdiegimas, greičio matuoklių įrengimas, specialiųjų poreikių turintiems žmoniems pritaikomi šaligatviai, pėsčiųjų takai ir perėjos, pertvakoma viešojo transporto infrastruktūra (autobusų stotyje bilietų pardavimo terminalo, stotelių ir įvažų,įrengimas) . | Paraiškos vertinimas
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | 04.5.1-TID-V-513-01-0004 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-V-513 | V | ITI |  |  |  | 11900 | 1785 |  |  |  | 10115 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10115 | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) | [8 empty] | P.N.507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 | [15 empty] | Darnaus judumo Tauragės mieste plane numatoma: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų (toliau - ITS) diegimo mieste poreikio vertinimas. Parengus Darnaus judumo Tauragės mieste planą bus sudarytos prielaidos ateityje sėkmingai įgyvendinti darnaus judumo priemonių diegimo projektus Tauragės mieste. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3 |  |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | 04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | ŠRSA | SM | Šilalė | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 83796.47 | 12569.47 |  |  |  | 71227 | 2017-03-01 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2018-10-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 61227 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo abiejose gatvės pusėse rekonstravimas, dešinėje gatvės pusėje vietoje pėsčiųjų tako po rekonstrukcijos įrengti pėsčiųjų - dviračių taką. Įgyvendinus projektą, pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Vytauto Didžiojo gatvėje, Šilalės m., o tuo pačiu pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Šilalės miesto ir rajono gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | 04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | PSA | SM | Pagėgių miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 69389.47 | 42007.47 |  |  |  | 27382 | 2016-11-01 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 27382; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.51 | [15 empty] | Atsižvelgiant į didėjančius Pagėgių miesto gyventojų reikalavimus infrastruktūros kokybei ir M. Jankaus g. techninius parametrus, projekto metu bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai prie M. Jankaus gatvės. Šiuo metu atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki Geležinkelio g. esantis takas nėra pritaikytas saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, o atkarpoje nuo Geležinkelio g. iki miesto kapinių pėsčiųjų takas neįrengtas. Esantis pėsčiųjų ir dviračių tinklas nėra patrauklus ir saugus jo naudotojams, neatitinka judumo paklausos, todėl būtina plėtoti Pagėgių miesto susisiekimo infrastruktūrą, kuri pagerins gyventojų susisiekimo sąlygas, padidins jų mobilumą ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Įgyvendinant projektą numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus M. Jankaus g. atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki miesto kapinių (ilgis — apie 0,54 km.). Projekto metu sukurti rezultatai taip pat sudarys sąlygas gerėti Pagėgių miesto gyventojų gyvenimo kokybei ir didėti miesto patrauklumui. Projekto metu bus sprendžiama Pagėgių savivaldybės judumo paklausos problemos — miesto susisiekimo infrastruktūra bus labiau pritaikyta pėstiesiems, dviratininkams. | Įgyvendinimas
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | 04.5.1-TID-R-516-71-0004 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 100 770,00 187 680,87 | 20 280,00 34 364,86 |  |  |  | 80 490,00 153 316,01 | 2017-09-01 | 2019-03-30 | 2019-05-31 | 2020-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 40245; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 40245 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0,55 0,60 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ siekia mažinti aplinkos taršą ir prisidėti prie bevariklio transporto priemonių transportą skatinančios sistemos plėtros Jurbarko mieste. Projekto metu dešinėje Barkūnų gatvės pusėje planuojama įrengti naują 0,6 km ilgio ir 2,5 m pločio pėsčiųjų/dviračių taką, einantį šalia važiuojamosios kelio dalies bei atskirtą nuo jos inžinerinėmis priemonėmis. Gatvėje vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat nemažai nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje šaligatvio nėra, o kitoje – esantis šaligatvis susidėvėjęs, pasenęs, apžėlęs piktžolėmis ir visiškai nenaudojamas, todėl nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Takas bus skirtas labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įrengus pėsčiųjų/dviračių taką pagerės eismo dalyvių saugumas, gyventojų gyvenimo kokybė, pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones ir kurti tam pritaikytą infrastruktūrą Jurbarko mieste. | Paraiškos vertinimas
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | 04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | TRSA | SM | Tauragės rajonas | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 139 304,47 142 676,60 | 28 035,47 31 407,61 |  |  |  | 111 269,00 111 268,99 | 2016-12-01 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 40223.72; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 51045.28; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20000 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projektu "Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės" yra sprendžiama judumo paklausos problema Tauragėje. Įgyvendinant projektą ir įrengiant 1 ,4 km taką, siekiama skatinti pėsčiųjų ir dviratininkų srautus tarp Tauragės ir Norkaičių gyvenvietės. Taip skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones. Sutvarkyta susisiekimo infrastruktūra pagerins vietos gerbūvį, bus pagerinta socialinė ir aplinkosauginė kaimo aplinka. Dviračių bei pėsčiųjų takas aktualus vaikams ir jaunimui, taip pat ir suaugusiems asmenims. Įgyvendinti darbai didins visų kaimo gyventojų bei svečių saugumą bei greitesnio ir patogesnio susisiekimo galimybes, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.4 |  |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | 04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-518 | R | ITI |  |  |  | 798 964,00 1 681 316,00 | 119 845,00 252 197,00 |  | 0 | 0 | 679 119,00 1 429 119,00 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 679 119,00 1 429 119,00 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | Viešojo transporto priemonių įsigijimas | [8 empty] | P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 3 5 | [15 empty] | Projekto tikslas - pagerinti Tauragės rajono savivaldybės viešojo transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Planuojama įgyvendinti ši veikla – naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių pirkimas. Tikimasi, kad įsigijus naujus autobusus, skirtus keleivių pervežimui ir taip modernizavus viešojo transporto paslaugų sistemą, bus sumažinta oro tarša, užtikrinta aukšta tiekiamų viešųjų transporto paslaugų kokybė, tikėtina, kad padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams. Nekenksminga aplinkai viešojo transporto priemonė padidintų ir viešojo transporto patrauklumą ir prieinamumą, paskatintų gyventojus naudotis viešuoju transportu, o tai prisidėtų prie sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų (Subalansuota savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros plėtra; užtikrinti efektyvią susisiekimo sistemą ir kokybišką viešojo transporto infrastruktūrą; modernizuoti ir atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą). | Įgyvendinimas
1.2.2. |  |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.2.1 |  |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | TRSA | KM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 728508.61 | 228404.45 | 0 | 0 | 0 | 500104.16 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-07-31 | 0 | 200000 | 200104.16 | 100000 | 0 |  |  |  | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Tauragės krašto muziejaus dalies (pietvakarinio korpuso ir jo priestato pusrūsio bei vakarinio bokšto) infrastruktūros modernizavimo ir patalpų pritaikymo ekspozicinei-edukacinei veiklai darbus. Taip pat bus įsigyta ir sumontuota kultūrinių paslaugų teikimui bei lankytojui aptarnavimui būtina įranga bei baldai. Tikimasi, kad projektu sukurtos modernios muziejaus ekspozicinės-edukacinės erdvės užtikrins aukštą ir, į įvairiapusius kultūros vartotojų poreikius orientuotą, paslaugų kokybę. Bus atnaujintos ir sukurtos naujos ekspozicijos, edukacinės programos, įrengtos lankytojų aptarnavimo ir laisvalaikio zonos. Po projekto įgyvendinimo muziejinė veikla taps novatoriška, dinamiška, nuolat besikeičianti ir įtraukianti įvairias tikslines kultūros vartotojų grupes. | Įgyvendinimas
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | JRSA | KM | Jurbarko miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 515526.52 | 97732.29 | 0 | 0 | 226000 | 191794.23 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150094.23; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 41700 | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto metu bus modernizuojamos Jurbarko kultūros centro šiaurės vakarų korpuso patalpos, jas pritaikant tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant saugumo reikalavimus, jų funkcionalumą bei įsigyjant būtinus baldus ir įrangą teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos įvairesnių, geresnės kokybės ir didesnės apimties paslaugų teikimui. Po projekto įgyvendinimo Jurbarko kultūros centre numatoma organizuoti profesionalaus meno renginius, koncertus, spektaklius, edukacines programas, demonstruoti kino filmus. Planuojama, kad tai padidins projekto tikslinių grupių srautus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2 |  |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | TRSA | KM | Tauragės miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 427519.54 | 101743.85 | 0 | 0 | 0 | 325775.69 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 194804; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 7600 | [12 empty] | Pagrindinė projekto problema – nepakankamas Tauragės pilies potencialo išnaudojimas kultūrinių poreikių tenkinimui. Šią problemą planuojama spręsti pietrytinio korpuso rūsio patalpose atliekant tvarkomuosius statybos darbus, įsigyjant ampyro stiliaus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą Tauragės pilies rūsyje bus įrengtos 3 salės, bendro naudojimo patalpos – rūbinė, holas, ekspozicijų erdvė ir kitos patalpos, kuriose bus vykdomos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, parodos, veiks kūrybinės dirbtuvės, bus organizuojami kiti kultūrinio pobūdžio renginiai. Tikimasi, kad patrauklių erdvių Tauragės pilies rūsyje sukūrimas sudarys prielaidas padidinti kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą, žinomumą. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | ŠRSA | KM | Požerės k. | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 192777.09 | 28916.56 | 0 | 0 | 0 | 163860.53 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 30000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 180000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 42728.06 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 150 | [12 empty] | Projektu sprendžiama problema – nepakankamai aktualizuotas ir pritaikytas lankymui kultūros paveldo objektas – Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių kompleksas, neatskleistos jo vertingosios savybės. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas – atlikti būtini tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai. Taip pat iš projekto lėšų bus finansuojami polichrominiai tyrimai. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės kultūros paveldo komplekse teikiamų paslaugų kokybė ir atsiras šių paslaugų įvairovė – bus teikiamos ne tik sakralinės religinės paslaugos, bet ir viešosios kultūrinės paslaugos: sakraliniai koncertai, edukacinės veiklos, giesmių giedojimo užsiėmimai, parodų organizavimas, paskaitos ir kt. Bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir patenkinti įvairių tikslinių grupių kultūriniai poreikiai. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | PSA | KM | Pagėgiai | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 129468.93 | 19420.34 | 0 | 0 | 0 | 110048.59 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 54435.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 42719.2 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 100 | [12 empty] | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas, esantis Vilniaus g. 46, Pagėgiuose, šiuo metu nėra tinkamos kultūros paslaugų teikimui, patalpos nepritaikytos lankytojams. Šią problemą numatoma spręsti sutvarkant pastato infrastruktūrą, kuri didins teikiamų kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę, patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti šio kultūros paveldo objekto aktų salę, kitas pagalbines patalpas, integruoti įrangą, kuri istorinį paveldą pristatys šiuolaikiška forma. Po projekto įgyvendinimo numatoma organizuoti naujos formos renginius, plenerus, edukacines veiklas, parodas, meno kolektyvų pasirodymus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | JRSA | KM | Jurbarko rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 357846.76 | 53677.02 | 0 | 0 | 0 | 304169.74 | 2016-11-01 | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 114237.62; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 189932.12 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 1000 | [12 empty] | Esminė problema, kuriai spręsti planuojamas vykdyti projektas – edukacinių veiklų trūkumas, kurį lemia nepritaikytos patalpos ir įrangos nepakankamumas. Projekto „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ tikslas - kompleksiškai sutvarkyti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato dalį, pritaikant jį turizmo ir kultūrinėms veikloms bei sudaryti prielaidas lankytojų srautų didėjimui. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Po projekto įgyvendinimo paveldo objekte bus sutvarkytos 5 patalpos, kuriose bus organizuojami koncertai, parodos, teatro ir kitos edukacinės veiklos. Įgyvendinus projektą išaugs teikiamų kultūrinių paslaugų patrauklumas, padidės kultūros paveldo objekto žinomumas bei lankytojų srautai. | Įgyvendinimas
1.2.3. |  |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.3.1 |  |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | JRSA | ŪM | Tauragės apskritis | 05.4.1-LVPA-R-821 | R |  |  |  |  | 466925.52 | 70038.83 | 0 | 0 | 0 | 396886.69 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 2019-07-13 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 79766; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 159531; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 157589.69 | 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra | [8 empty] | P.N.817 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai | 80 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – Tauragės, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių administracijomis, planuoja įrengti turizmo trasų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas. Projekto įgyvendinimas leistų pagerinti Tauragės regiono turistinį potencialą, užtikrinti visapusišką turizmui svarbių viešųjų erdvių panaudojimą ir tokiu būdu padidinti regiono patrauklumą gyventojams ir svečiams. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įrengti 125 vnt. informacinių kelio ženklų Nr. 628, 63 vnt. informacinių stendų, 359 vnt. krypties rodiklių pėstiesiems, 175 vnt. lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų ženklų. 36 vnt. lankytinas vietas jungiančių vandnes turizmo trasų ženklų, 67 vnt. informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems (su Brailio rašmenimis), 3 infoterminalus, pritaikytus neįgaliesiems (iš viso 828 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektų). | Įgyvendinimas
2. |  |  | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ
2.1. |  |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams.
2.1.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą.
2.1.1.1 |  |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 348722.37 | 26154.19 | 26154.18 | 0% | 0 | 296414 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 150000 | 146414 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 480 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu siekiama padidinti bendrojo mokyklos tinklo efektyvumą modernizuojant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatai yra 1952 m. ir 1965 m. statybos. Šiuo projektu siekiama įsigyti naujos įrangos, baldų bei gauti investicijas į bendrojo ugdymo mokyklos mokomųjų korpusų modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose pritaikant idėjas iš idėjų rinkinio www.projektas-aikštelė.lt. Be ES struktūrinių fondų finansavimo tokios įrangos, baldų bei patalpų modernizavimo įsigyti bei atlikti nebūtų įmanoma. Atnaujintos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės sudarys geresnes sąlygas gimnazijos mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų, lavinti vaizduotę, skatinti kūrybiškumą, modernizuotos patalpos ir įsigyta nauja įranga, užtikrins kokybišką ugdymą. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 134057.6471 | 10054.3235 | 10054.3235 | 0% | 0 | 113949 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 100000 | 13949 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 344 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Siekiant padidinti mokyklų tinklo veiklos efektyvumą, pagerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti prieinamumą Pagėgių savivaldybėje, planuojama suremontuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpas ir jas įrengti. Pastatų (esančių Pagėgių mieste, adresu Vilniaus g. 3) vidaus patalpų mokomuosiuose korpusuose bus sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės ir aprūpintos naujausiomis mokymo priemonėmis. Planuojama visas modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves sukurti, atnaujinti ir jas aprūpinti reikiama įranga, pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001). | Įgyvendinimas
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 394072 | 29556 | 29555 | 0 | 0 | 334961 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2020-02-29 | 0 | 0 | 100000 | 234961 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 250 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 20 | [9 empty] | Pagrindinė problema, kurią spręs projektas – prastas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumas Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu siekiamas tikslas – užtikrinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų vaikams. Šiam tikslui pasiekti numatytos dvi veiklos: Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai ir įrangos bei baldų įsigijimas. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtos dviejų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių patalpos 36 vaikams, grupių virtuvėlė, inventoriaus patalpa, suremontuoti sanitariniai mazgai, įrengtos rūbinėlių, miego-poilsio erdvės, lauko žaidimų aikštelė ir saugaus eismo ugdymo klasė, suremontuoti koridoriai. Įgyvendintas projektas padidins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo gyventojams, sąlygos teigiamą poveikį vaikų socialinei ir emocinei raidai. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 544762.36 | 40857.18 | 40857.18 | 0 | 0 | 463048 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 63048 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 550 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patalpos tamsios ir nejaukios, neįmanoma atsižvelgti į vaikų kūrybiškumo ir saviugdos poreikius. Koridoriai atlieka tik pereinamąją funkciją, nėra suformuotų poilsio zonų. Biblioteka-skaitykla yra uždaro tipo ir riboto prieinamumo, atlieka literatūros tvarkymo, išdavimo ir priėmimo funkcijas. Visos progimnazijos korpuso erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Korpuso erdvės neišnaudojamos mokinių ir bendruomenės narių būrimui, skaitymo skatinimui, šiuolaikinio ugdymosi veiklai organizuoti. Taigi pagrindinė projekto problematika – nekokybiška ugdymo aplinka Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje. Projekto metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus. Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės mokyklos mokomojo korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.1.2 |  |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 148515.76 | 24397.76 | 0 | 0 | 0 | 124118 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 24118 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 342 | [12 empty] | Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, planuojama atnaujinti ir pritaikyti Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas, esančias Vilniaus g. 46, Pagėgiuose. Atliekant paprastąjį remontą numatoma suremontuoti keramikos diegimo patalpą, dailės ir muzikos klases ir kitas administracines bei pagalbines patalpas. Planuojama įsigyti įrangą skirtą muzikos, dailės skyriams įrengti ir sporto bazei atnaujinti. Projektu siekiama, kad neformalusis švietimas taptų prieinamas visiems vaikams. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 181044 | 27157 | 0 | 0 | 0 | 153887 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 53887 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 269 | [12 empty] | Planuojamo įgyvendinti projekto metu numatoma atnaujinti Jurbarko rajono neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sutvarkant Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dalį patalpų bei pagerinant mokyklos teikiamų paslaugų kokybę. Pagrindinės lėšos bus skiriamos meno mokyklos salės atnaujinimui, kurioje vykdomos muzikos, dailės bei choreografijos veiklos. Įgyvendinus planuojamas projekto veiklas bus pagerintos mokyklos mokinių ugdymo, darbuotojų darbo sąlygos, pagerės neformalaus švietimo paslaugų kokybė, bus patenkintas Jurbarko rajono gyventojų neformaliojo švietimo paslaugų poreikis. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 250274.11 | 37541.11 | 0 | 0 | 0 | 212733 | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 2018-03-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 88000 | 100000 | 24733 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 1000 | [12 empty] | Neformalusis ugdymas Europoje yra pripažinta priemonė, sprendžiant sudėtingą vaikų ir jaunų žmonių integravimosi į visuomenę bei darbo rinką problemas. Kiekvienai švietimo įstaigai keliami vis aukštesni kokybės standartai, nuolat didėja reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai, šiuolaikinėms mokymo priemonėms. Tauragės moksleivių kūrybos centro ergonominė aplinka gana skurdi, dalis ugdymui skirtų patalpų neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nesudaromos tinkamos sąlygos edukacinės aplinkos spartesniam tobulinimui ir ugdymo priemonių materialinės bazės atnaujinimui. Šiuo projektu siekiama gerinti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi sąlygas Tauragės moksleivių kūrybos centre, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Šilalės meno mokykla | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 92842.82 | 28431.82 | 0 | 0 | 0 | 64411 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 42000 | 22411 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 60 | [12 empty] | Siekdama didinti neformaliojo švietimo kokybę ir sudaryti sąlygas mokiniams užsiimti skulptūros ir grafikos veikla Meno mokykla įgyvendina projektą „Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes“ (toliau - Projektas). Projekto metu bus įrengtos bei aprūpintos reikiama įranga, baldais patalpos skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti. Šiuo metu veikla vykdoma bendruose dailės kabinetuose, kurių plotas apie 23 kv.m., kurie pritaikyti tik piešimui ir tapybai. Klasėse nėra įrengto vandentiekio bei kanalizacijos, be kurių neįmanomas skulptūros dalyko mokymas, nėra reikiamo ploto, sandėliavimo patalpų, žiedimo staklių, degimo krosnies, nėra patalpų pastatyti grafikos presą bei darbams džiovinti. Įgyvendinant Projektą, Šilalės meno mokyklos kieme esančiame pastate-garaže bus atliekami kapitalinio remonto darbai ir įsigyjama skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti reikalinga įranga bei baldai. Įgyvendinus projektą, šiame pastate bus įrengta 10-ies vietų skulptūros ir grafikos studija, dirbs 3 mokytojai. Užsiėmimus studijoje galės lankyti visi Meno mokyklos mokiniai. | Įgyvendinimas
2.1.1.3 |  |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 809630.42 | 553430.45 | 20772.97 |  |  | 235427 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 135427 | 100000 | 0 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 261 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 100 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | [9 empty] | Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendins proejktą "Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste". Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, kuriame ikimokyklinio amžiaus vaikams bus sukurta papildomai iki 100 vietų. Šalia esamo lopšelio-darželio pastato bus pastatytas modulinių namų kompleksas (priestatas) ir įsigyta įranga ir baldai, būtini kokybiškam ikimokykliniam ugdymui. Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai: 1.1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla; 1.2) sukurtos 100 naujų ikimokyklinio ugdymo vietų; 1.3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | JRSA | ŠMM | Jurbarko rajonas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 226080 | 16956 | 16956 | 0 | 0 | 192168 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 117168; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 15000 | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 34 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 2 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti Rotulių lopšelio-darželio veiklos efektyvumą, atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų infrastruktūrą. Pagrindinė problema, kuriai spręsti planuojamas įgyvendinti projektas – Jurbarko r. Rotulių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos nėra tinkamos kokybiškai ugdymo veiklai. Pagrindinė projekto veikla - Rotulių lopšeio-darželio patalpų kapitalinis remontas. Projekto rezultatai - atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, suremontuotos 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose kokybiškos ugdymo paslaugos bus teikiamos 36 vaikams. Įgyvendinus projekto planuojamas veiklas, bus pagerintos lopšelio-darželio vaikų ugdymo sąlygos, pagerės švietimo paslaugų kokybė. Pasiekti projekto metu užsibrėžti tikslai bei rezultatai didins Rotulių lopšelio-darželio prieinamumą bei patrauklumą. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 312531.7647 | 23439.8824 | 23439.8824 | 0 | 0 | 265652 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 15652 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 245 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 6 | [9 empty] | Remiantis Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, būtina plėtoti švietimo sistemos alternatyvas kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos dabar menkai į mokymąsi įtrauktoms visuomenės grupėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Šiuo metu Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Erdvės neišnaudojamos vaikų kūrybiškumui, pažinimo džiaugsmui, savęs, kaip asmenybės, atradimui skatinti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus ir įrangą, atsižvelgiant į idėjas, pateiktas darželio erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose adresu: http://www.projektas-aikstele.lt (,,Darželiai“). Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.2. |  |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione.
2.1.2.1 |  |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | SAM | Pagėgių savivalybė | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 46877.6471 | 3515.8235 | 3515.8235 |  |  | 39846 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-02-03 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 8396.0025; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 10200; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 12750; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 8500 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 431 | [15 empty] | Siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai; fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai; onkologinių ligų prevencija ir psichologines pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įranga, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės gyvenimo kokybės rodikliai. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | JRS VSB | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 137798.8235 | 10334.9118 | 10334.9118 |  |  | 117129 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-06-08 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 39000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 26129 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1177 | P.N.671 | Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | 1 | [12 empty] | Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama formuoti įvairių amžiaus grupių Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto metu bus organizuojami švietimo renginiai ir praktiniai mokymai sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis (sveika mityba, fizinis aktyvumas, psichikos sveikatos stiprinimas, lyčių lygybė, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, kraujotakos ligas sukeliančių veiksnių mažinimas, žalingų įpročių prevencija ir kt.). Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, stiprinantis ir tobulinantis organizmo rezervines galimybes, padedantis žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ir net gerinti savo sveikatą. Nors sveikata laikoma viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tada, kai jos netenkama. Projekto įgyvendinimas prisidės prie sveikesnio požiūrio ir įgūdžių formavimo, paskatins suvokimą, kad sveikata, tai įvairiapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | TRS VSB | SAM | Tauragės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 190492.9412 | 14286.9706 | 14286.9706 |  |  | 161919 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-07-05 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 16919 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1615 | [15 empty] | Projekto tikslas – formuoti Tauragės rajono gyventojų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas ir didinti jų sveikatos raštingumo lygį. Bus įgyvendinamos fiziniam vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvumui didinti skirtos priemonės (kineziterapijos, jogos, šokių užsiėmimai, šiaurietiško ėjimo treniruotės, fizinio aktyvumo užsiėmimai/renginiai). Didelis dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui, sveikatos raštingumui didinti. Vaikams iki 18 m. ir veresnio amžiaus asmenims bus organizuojami informaciniai, šviečiamieji renginiai (paskaitos, seminarai, mokymai, diskusijos, konferencijos ir kt.) asmens higienos, ligų prevencijos, sveikos mitybos ir nutukimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, lytiškumo ugdymo, lyčių lygybės, psichikos sveikatos stiprinimo temomis. Sveikai gyvensenai ugdyti numatomi praktiniai pirmos pagalbos mokymai, mokymai, skirti griuvimų prevencijai, įvairūs patyriminiai, psichoterapiniai užsiėmimai. Veiklų vykdymui numatoma įsigyti mokomąsias priemones ir sveikatinimo, veiklų organizavimui skirtą kompiuterinę įrangą. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | ŠRS VSB | SAM | Šilalės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 121941.1765 | 9145.5882 | 9145.5882 |  |  | 103650 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2022-03-04 |  |  | 10000 | 40000 | 23650 | 20000 | 10000 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinačiose veiklose (skaičius) | 1024 | [15 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 15,1 proc. ir siekė 100.0 tūkst. gyventojų - 3169,02, ypač susirgimų išaugo tarp vaikų ir paauglių - 4930,63. Šilalės rajono savivaldybėje 2016 m. nutukimu sirgo 396 asmenys, sergančiųjų asmenų skaičius 1000 gyventojų siekė 16,4 (Tauragės apskrityje – 13,2, Lietuvoje – 14,4). Didėjant kūno svoriui, didėja sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų. Šilalės rajono mokinių (7-17 m.) ligotumas lytinės ir šlapimo sistemos ligomis, susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis per penkis metus augo apie 30 proc. Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, iškeliamas projekto tikslas - padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. ir numatomos veiklos: 1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus žmonėms, 2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis, 3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis, 4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas. Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 1024 asmenis, kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose. | Įgyvendinimas
2.1.2.2 |  |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | JRS PSPC | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 12312.2353 | 923.4176 | 923.4176 | 0 | 0 | 10465.4 | 2018-03-31 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2021-07-31 |  |  | 1500 | 2500 | 2500 | 1032.33 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 28 | [15 empty] | Tuberkuliozė – viena labiausiai pasaulyje paplitusių užkrečiamųjų infekcinių ligų. LR SAM duomenimis 2016 m. Jurbarko rajone užregistruota 13 naujų susirgimo atvejų, (2015 m. – 8 atvejai). Vengiantys gydytis pacientai pavojingi epideminiu aspektu, nes jie yra naujų tuberkuliozės atvejų užkrėtimo šaltiniai. Dar pavojingesni pradėję gydytis ir nutraukę gydymo kursą ligoniai, nes jų organizme tarpstančios tuberkuliozės bakterijos kinta, formuojasi atsparios vaistams bakterijų rūšys, kurios lengvai gali būti perduotos kitiems pacientams. Viena iš gydymo nutraukimo priežasčių – motyvacijos ir socialinės paramos stoka. Projekto veiklų įgyvendinimo metu asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems nustatyta tvarka paskirtas ambulatorinis tiesiogiai stebimas gydymo kursas, bus skatinami vartoti vaistus, už tai kartą per savaitę duodant maisto kuponus, kompensuojant kelionės išlaidas į/ iš DOTS kabinetą išgerti paskirtų vaistų, gydančiam personalui lankant sergančiuosius jų gyvenamojoje vietoje. Taip bus siekiama mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei atsparių vaistams ligos formų atsiradimą ir plitimą. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 4317 | 323.7 | 323.7 | 0 | 0 | 3669.6 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 |  |  | 641 | 1225 | 1700 | 751 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 9 | [15 empty] | Pasaulio sveikatos organizacija 1993 m. tuberkuliozę paskelbė pasauline problema, o 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biuras Lietuvą priskyrė Europos šalims, labiausiai pažeistoms tuberkuliozės. Tuberkuliozė yra viena iš infekcinių ligų, nuo kurios pasaulyje daugiausiai žmonių miršta. Ši liga yra išgydoma, tačiau pagrindinė problema, kad sergantys asmenys po stacionaro gydymo, netęsia gydymo ambulatoriškai, sukeldami sveikų asmenų užkrėtimo rizika. Todėl šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Šilalės PSPC | SAM | Šilalės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 10980 | 823.5 | 823.5 | 0 | 0 | 9333 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 3000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 6333 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 25 | [15 empty] | Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcija, kadangi ligonių gydymas ir priežiūra užtrunka ilgai (6–24 mėn., o kartais ir ilgiau), be to reikalauja nemenkų valstybės skiriamų lėšų, nes ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose. Projekto tikslas – mažinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Įgyvendinant projektą maisto talonai maisto produktams bus suteikti ne mažiau kaip 60-čiai tuberkulioze sergančių pacientų (ne mažiau kaip 1200 maisto talonų), taip pat numatytos vykdančiojo personalo kelionės bei komandiruotės (įskaitant personalo nuvykimą pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas). Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklio pasiekimo: P.N.604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ – 60 asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | VŠĮ Tauragės rajono PSPC | SAM | Tauragės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 17152.94 | 1286.47 | 1286.47 | 0 | 0 | 14580 | 2018-03-31 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2022-02-23 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 4860 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 38 | [15 empty] | Siekiant didinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams, projektu numatoma įgyvendinti veiklą - socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems gyventojams, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. Projekte dalyvaujantiems asmenims bus teikiama motyvaciją užbaigti gydymo kursą socialinė parama - išduodami talonai maisto produktams įsigyti ir kompensuojamos kelionės į ir iš DOTS išlaidos. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą socialinės paramos priemonėmis pasinaudos 38 asmenys, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. | Įgyvendinimas
2.1.2.3 |  |  | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 33913.85 | 2543.53 | 2543.53 | 0 | 0 | 28826.79 | 2018-07-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20348.3224; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 8478.4676 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2500 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektu „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas bus įgyvendintas viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" patalpose, esančiose Jaunimo g. 6, Pagėgiuose. Šiuo metu viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" medicininė įranga yra nusidėvėjusi, automobilis, skirtas visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicininius punktus, yra nusidėvėjęs. DOTS kabinetas ir planuojamas įsteigti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, neturi tinkamos įrangos, baldų. Pagrindinės projekto veiklos: atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, reikalingą efektyvesniam darbui, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitini gydymo kabineto įrengimas Pagėgių savivaldybė, pacientų aptarnavimui skirtos tikslinės transporto priemonės įsigijimas. Siekiama pagerinti vaikų (iki 18 metų), vyresnio amžiaus žmonėms (55 metų ir vyresni), taip pat socialinės rizikos grupių asmenims skirtų paslaugų prieinamumą ir kokybę. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | IĮ "Pagėgių šeimos centras" | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 34079.07 |  | 2555.93 | 2555.93 |  | 28967.21 | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 4827.8683; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 24139.3417 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 3700 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | IĮ „Pagėgių šeimos centras“ aptarnauja 55 proc. Pagėgių savivaldybės gyventojų. Dėl nudėvėtos ir nepakankamos esamos infrastruktūros neužtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: nusidėvėjęs automobilis neužtikrina efektyvaus pacientų aptarnavimo namuose trūksta infrastruktūros efektyvesniam darbo organizavimui. Dėl modernios medicininės įrangos nepakankamumo, prastos pacientų aptarnavimo fizinės infrastruktūros nėra užtikrinamas kokybiškas paslaugų teikimas ir jų prieinamumas. Tai sąlygoja retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, odontologus, vėlesnį ligų diagnozavimą, ilgesnį gydymo laikotarpį. Projektu siekiama sumažinti šios teritorijos bei skirtingų socialinių grupių priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Projektas orientuotas į pirminės asmens sveikatos priežiūros grandies stiprinimą, pagal poreikį atnaujinant efektyvesniam veiklos vykdymui reikalingą infrastruktūrą (medicinos įrangą, tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose), teikiant tikslinės savivaldybės gyventojams kuo kokybiškesnes, inovatyvesnes ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinė įstaigos problema - kokybiškesnių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, pasižymintiems priešlaikinio mirtingumo dėl pagrindinių neinfekcinių ligų, vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) ir vaikams, kylantis dėl modernios medicininės įrangos, automobilio, skirto pacientų lankymui namuose, trūkumo. Problemos sprendimui numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą ir automobilį. Tikimasi, kad projekto metu vykdomos veiklos pagerins pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę tikslinės teritorijos gyventojams, efektyvesnė paslaugų infrastruktūra stiprins paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevenciją. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | JPSPC | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 178381.68 | 13378.64 | 13378.62 |  |  | 151624.42 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 6317.6842; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 75812.21; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69494.5258 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 16488 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 5 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveiktos priežiūros įstaigų projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, tikslinės transporto priemonės, atnaujinamos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, įsteigtas bendras DOTS ir pakaitinio gydymo opioidais kabinetas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus daugiau kaip 16 tūkstančių rajono gyventojų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | UAB Jurbarko šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24189.1 |  | 1814.18 | 1814.19 |  | 20560.73 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1713.3942; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18847.3358 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2513 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti šiuo projektu - nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas minėtų įstaigų pacientams. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Uždarojoje akcinėje bendrovėje Jurbarko šeimos klinikoje, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Tikimas, kad projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2577 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | N. Dungveckienės šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23626.35 |  | 1771.97 | 1771.98 |  | 20082.4 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1673.5333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18408.8667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2472 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, baldai. Projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2535 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | T. Švedko gydytojos kabinetas | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 14262.54 |  | 1069.69 | 1069.7 |  | 12123.15 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1010.2625; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11112.8875 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1409 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projekto poreikis kilo iš to, jog šiuo metu projekto vykdytojo turima įranga netenkina šiuolaikinio poreikio tiek dėl savo susidėvėjimo, tiek dėl naujų technologijų teikiamų privalumų būtinumo. Taip pat reikalinga nauja ir trūkstama įranga užtikrinti nuoseklų, sklandų ir efektyvų darbuotojų darbą. Kadangi įranga įmonėje naudojama jau daug metų, dažnai genda, yra technologiškai pasenusi, o kai kurios įrangos įstaiga iš viso neturi, todėl nesudaromos sąlygos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie įstaigos prisirašiusiems pacientams - Jurbarko miesto ir Skirsnemunės seniūnijos gyventojams. Projekto metu planuojama įsigyti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą naują ir poreikius atitinkančią medicininę, kompiuterinę įrangą bei baldus. Tikimasi sumažinti laiko sąnaudas naudojantis naujais prietaisais ir įranga, taip gebėti atlikti daugiau kokybiškų tyrimų/matavimų/apžiūrų per tą patį laiką bei pasiekti teigiamų rezultatų tiek sergančių kraujotakos sistemos ligomis pacientų (pagal sergamumą kraujotakos sistemos ligomis Jurbarko r. yra tikslinė teritorija), tiek vaikų bei vyresnio amžiaus žmonių grupėse. Tikimasi sulaukti dažnesnių apsilankymų, kurie padėtų efektyviau išnaudoti prevencines priemones, siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą. Visos įsigytos priemonės prisidės prie įstaigos veiklos efektyvumo didinimo, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo bei sveikatos netolygumų mažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | V. R. Petkinienės IĮ "Philema" | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21476.83 |  | 1610.76 | 1610.77 |  | 18255.3 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1521.275; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 16734.025 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2354 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas V. R. Petkinienės IĮ „Philema“, teikiančios pirminės asmens sveiktos priežiūros paslaugas, projektas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti ir kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti, tokioms kaip vaikų ligų mažinimas, ypatingai odontologijos srityje, vyresnio amžiaus rajono gyventojų ankstyva ligų diagnostika ir prevencija. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Tikimasi, kad Projekto naudą pajus prie įstaigos prisirašę Jurbarko rajono gyventojai, iš kurių du trečdalius sudaro vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. Projekto įgyvendinimo dėka bus užtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas Jurbarko rajono gyventojams ir tikimasi prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | ŠPSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 100228.23 | 7517.12 | 7517.11 |  |  | 85194 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-03-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 48682.2857; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 36511.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 6018 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, įsigyjant tikslinę transporto priemonę pacientų lankymui namuose, reikalingą medicinos ir kompiuterinę įrangą, baldus, reikalingą vaikų bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, įsigyta tikslinė transporto priemonė, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose. Numatoma, jog įgyvendinus projektą, jo tiesioginį poveikį pajus apie 6 029 gyventojus (vaikai (0-18 m.) ir suaugusieji (55+)), kadangi bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos, tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo srityse. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 52792.94 |  | 3959.47 | 3959.47 |  | 44874 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1359.8182; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 32635.6364; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 10878.5455 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2231 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 3 | [12 empty] | 2018 m. pradžioje Šilalės rajono savivaldybėje gyveno 7.6 tūkst. 55 metų ir vyresnio amžiaus žmonių, tai sudarė 33,2 proc. visų gyventojų (Tauragės regione - 25,4 proc.). Nuo 2014 metų Šilalės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 9,2 proc., tačiau vyresnio amžiaus žmonių skaičius išaugo 3 proc. Remiantis Higienos Instituto duomenimis 2017 m. sergančiųjų 60 m. ir vyresnio amžiaus žmonių dalis sudarė apie 90 proc. Statistinė informacija rodo augantį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį vyresnio amžiaus žmonėms. Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Tai rodo, kad vaikų burnos higienos ir dantų gydymo poreikiai nėra patenkinami. Šilalės rajono savivaldybėje nėra teikiamas gydymas asmenims, sergantiems priklausomybės nuo opioidų ligomis. Negydant priklausomybės nuo opioidų ligų, kyla pavojus visuomenės gerovei - auga socialinės ir ekonominės problemos dėl sergančių asmenų netinkamo elgesio. Siekiant gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybės gyventojams - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti reikalingą medicininę įrangą ir suremontuoti UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika ir IĮ D.Ugintienės BPG kabinetas patalpas, kuriose teikiamos gydymo paslaugos. Taip pat numatoma įrengti UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21270.58 | 1595.29 | 1595.29 |  |  | 18080 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 516.5714; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 12397.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 5165.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1137 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Savivaldybėje auga ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis vyresnio amžiaus žmonėms. Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijoje nepakankamai užtikrinama teikiamų sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, nes odontologinė įranga fiziškai ir morališkai pasenusi, susidėvėjusi, todėl dažnai genda, neveikia. Siekiant pagerinti sveikatos paslaugų prieinamumą projekto tikslinei grupei - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija projekto metu planuoja įsigyti naują odontologinę įrangą.Taip pat bus įsigyta kompiuterinė įranga e-sveikatos veikimui užtikrinti. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 18170.59 | 1362.8 | 1362.79 |  |  | 15445 | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11583.75; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 3861.25 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1141 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas yra skirtas pagerinti projekto vykdytojo teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šeimos gydytojų vizitų į namus poreikis turi tendenciją didėti, ypač dažnai yra lankomi vaikai ir vyresnio amžiaus, neįgalūs, specialių poreikių turintys asmenys. Pacientams lankyti namuose yra reikalinga tikslinė transporto priemonė, kuri bus įsigyjama projekto metu. Tikslinė grupė – prie įstaigos prisirašę asmenys (vaikas iki 18 metų ir vyresni nei 55 metų asmenys). | Įgyvendinimas
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24982.35 | 1873.68 | 1873.67 |  |  | 21235 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 606.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14561.1429; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 6067.1429 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1235 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnių gyventojų skaičius bei jų poreikis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tiek viešojoje įstaigoje Kvėdarnos ambulatorijoje tiek pacientų namuose. Šiuo metu dėl nudėvėtos ir/ar nepakankamos esamos infrastruktūros nepakankamai užtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: turimas tik vienas jau daugiau kaip 10 m. automobilis neužtikrina savalaikio ir efektyvaus pacientų aptarnavimo pacientų namuose, kas ypač aktualu vyresnio amžiaus asmenims bei mažiems vaikams, trūksta kompiuterinės įrangos efektyvesniam darbo organizavimui ir dėl to kyla tiek pacientų, tiek darbuotojų nepasitenkinimas. Projekto tikslas yra pagerinti įmonės teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms: vyresnio amžiaus asmenims (55 m. ir vyresniems) ir vaikams. Siekiant geresnės Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai teikti reikalingas paslaugas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas numatomos investicijos į papildomos transporto priemonės bei kompiuterinės įrangos įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | VšĮ Kaltinėnų PSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 17587.04 | 1319.02 | 1319.02 |  |  | 14949 | 2018-07-31 | 2018-12-30 | 2019-03-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14949 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 960 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant užtikrinti teikiamų odontologinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje, įgyvendinamas projektas „VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti gydytojo odontologo darbo vietos įrangos komplektą, būtiną savalaikių ir efektyvių odontologinių paslaugų teikimui. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | TPSPC | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 240523 | 18039.23 | 18039.22 |  |  | 204444.55 | 2018-07-31 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12026.15; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 144313.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 48104.6 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 12800 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant viešojoje įstaigoje Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre užtikrinti kokybiškas ir prieinamas paslaugas vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, tuberkulioze ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims projekto metu bus atnaujinama paslaugų teikimo infrastruktūra, įrengiamas DOTS bei priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas. Įsigyjama moderni medicininė įranga, automobilis leis užtikrinti, kad bus vykdoma vaikų ligų ir vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktika, prevencija, ankstyvoji diagnostika ir gydymas. Patalpų atnaujinimas, naujų įrengimas, eilių valdymo sistemos ir kompiuterinės įrangos įsigijimas padidins paslaugų teikimo fizinės aplinkos patrauklumą, užtikrins įstaigos efektyvų darbą, prisidės prie e. sveikatos sistemos naudojimo gerinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | UAB ,,Šeimos pulsas" | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 47242 |  | 3543.15 | 3543.15 |  | 40155.7 | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-10-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13385.2333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26770.4667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1600 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas uždarosios akcinės bendrovės "Šeimos pulsas" modernizavimo projektas, skirtas Aprašo 12.1 punkte numatytai remiamai veiklai įgyvendinti. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus odontologo kabinetui, kompiuterinę įrangą bei automobilį, skirtą pacientų lankymui namuose. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 1600 tikslinės grupės asmenų - vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | UAB Mažonienės medicinos kabinetas | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23724 |  | 1779.3 | 1779.3 |  | 20165.4 | 2018-07-31 | 2018-09-05 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1551.1846; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18614.2154 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektą inicijuoja UAB Mažonienės medicinos kabinetas. Senstant gyventojams, vis didesnė problema tampa lėtinės ligos, dažnėja neįgalumas, o sulaukus 45-50 m. didžiąją likusio gyvenimo dalį lydi įvairios sveikatos problemos. Atsižvelgiant į tai, didėja ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo savalaikis paslaugų teikimo poreikis. Ypač aktualu paslaugų prieinamumas nuo rajono centro nutolusiems gyventojams. Projekto tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms grupėms (vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims) įsigyjant tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose. Projekto įgyvendinimas padidins UAB Mažonienės medicinos kabineto teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Planuojama, kad 1040 tikslinės grupės asmenų turės galimybę pasinaudoti pagerintomis paslaugomis. | Baigtas įgyvendinti
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedica | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 107171 |  | 8037.82 | 8037.83 |  | 91095.35 | 2018-07-31 | 2018-09-10 | 2018-11-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13013.6214; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78081.7286 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 5000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas UAB InMedica klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje modernizavimo projekto įgyvendinimas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu, Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti klinikos patalpas, įsigyti būtiną įrangą ir baldus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti: odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus šeimos bei gydytojų odontologų kabinetams, kompiuterinę įrangą. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 5038 tikslinės grupės asmenų - vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. | Įgyvendinimas
2.1.3. |  |  | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą.
2.1.3.1 |  |  | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | ŠRSA | SADM | Šiauduvos gyv. | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 169733.46 | 25460.02 |  |  |  | 144273.44 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2018-10-31 | 0 | 54273.44 | 90000 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 12 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 11 | [9 empty] | Šiuo metu viena didžiausių problemų Šilalės rajone - nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas. Ypatingai jaučiamas socialinių paslaugų trūkumas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Todėl įgyvendinamas projektas, kurio metu bus rekonstruotas pastatas, esantis adresu Šventupio g. 3, Šiauduva (unik. Nr. 8798-6001-9019), jo patalpas pritaikant apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms teikti 11 paslaugų gavėjų. Modernizuotame pastate bus įkurtas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namų padalinys. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | PSA | SADM | Pagėgių miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 65250 | 9788 |  |  |  | 55462 | 2016-10-01 | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2018-04-30 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 62 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Pagrindinė projekto problema – Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų II korpuse teikiamų paslaugų kokybė dėl pastato būklės neatitinka tikslinės grupės – senyvo amžiaus asmenų poreikio. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas pastato, esančio Vilniaus g. 39, Pagėgiuose, paprastasis remontas, bus modernizuotos 38 vietos socialinių paslaugų gavėjams, taip pat pagerintos darbo sąlygas įstaigos darbuotojams. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus prisidėta prie socialinių paslaugų prieinamumo Pagėgių savivaldybėje didinimo, socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo ir plėtros, globos namų gyventojams bus sukurtos jaukesnės, namų aplinkai artimesnės gyvenimo sąlygos, pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | JRSA | SADM | Jurbarko rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 191806.42 | 28770.97 |  |  |  | 163035.45 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-04-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 32607.082 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 35 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 23 | [9 empty] | Pagrindinė problema – netinkama socialinių paslaugų kokybė, kurią įtakoja esama Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namų (adresas: Piliakalnio g. 4, Eržvilkas, unik. Nr. 9495-5005-4014) infrastruktūra, t. y. netinkamas patalpų išplanavimas, apsunkinantis senyvo amžiaus asmenų judėjimą, patekimą į kitas patalpas, mažos erdvės bendravimui ir bendruomeninėms veikloms organizuoti, neišnaudotos tuščios erdvės dėl jų nepritaikymo, nesaugios darbo sąlygos. Šią problemą planuojama spręsti projekto veiklų metu pastate atliekant būtinus atnaujinimo darbus bei įsigyjant reikiamus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos asmens savarankiškumo skatinimui, socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimui, socialinių paslaugų plėtojimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei saugios aplinkos kūrimui. Planuojama, kad atnaujinus globos namų pastatą projekto tikslinės grupės (t.y. senyvo amžiaus) asmenims bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos, užtikrinamas turiningas laisvalaikis bei saugi aplinka. | Įgyvendinimas
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | BĮ "Tauragės socialinių paslaugų centras" | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 905836.09 | 680455.98 |  |  |  | 225380.11 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2019-04-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2016 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 75000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 50380.11 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 40 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Projektu bus sprendžiama nepakankamos socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų) pasiūlos ir prieinamumo problema asmenims su negalia bei jų šeimos nariams Tauragės rajono savivaldybėje. Projektu siekiama padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą neįgaliesiems: informavimas, konsultavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo, maisto gaminimo, darbinių, kompiuterinio raštingumo, asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas. Bus sukurtos palankios sąlygos neįgaliųjų asmenų priežiūrai, o jų artimiesiems bus galimybė sugrįžti į darbą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti dalies pastato, esančio adresu Donelaičio g. 21, Tauragė, rekonstrukciją, patalpas pritaikant neįgaliųjų asmenų Dienos centrui, aprūpinti įstaigą būtina įranga ir baldais. Įgyvendinus projektą Dienos centro paslaugomis vienu metu galės naudotis 40 asmenų ir jų šeimos narių. | Įgyvendinimas
2.1.3.2 |  |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | ŠRSA | SADM | Pajūrio mstl. | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 557789.41 | 83668.41 |  |  |  | 474121 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 213354.45 | 213354.45 | 47412.1 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 25 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 25 socialiniai būstai, iš kurių 3 būstai bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Visi anksčiau minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis (kartu su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | PSA | SADM | Pagėgių savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 203981.18 | 30597.18 |  |  |  | 173384 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2018-10-31 | 17338.4 | 78022.8 | 78022.8 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 6 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas (esantis adresu Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, kurio plotas – 217,81 kv. m), pakeista pastato paskirtis (iš mokslo į gyvenamosios paskirties) bei pagal poreikį padidintas pastato plotas. Rekonstravus pastatą bus įrengti 6 socialiniai būstai (3 vieno kambario (apie 35 kv. m.) ir 3 dviejų kambarių (apie 50 kv. m.) butai). Minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | JRSA | SADM | Jurbarko miestas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 297848.24 | 44677.24 |  |  |  | 253171 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 139244.05; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 113926.95; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) | 16 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 16 vnt. socialinių būstų, iš kurių 1 būstas bus pritaikytas asmeniui su negalia. Taip pat bus įsigyta įranga, skirta neįgaliesiems. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | TRSA | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 1467581.1765 | 220137.1765 |  |  |  | 1247444 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2019-09-30 | 124744.4 | 498977.6 | 498977.6 | 124744.4 | 0 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 42 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 55 socialiniai būstai Tauragės mieste, iš jų - 5 socialinių būstų vidus bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, bus perkama neįgaliesiems reikalinga įranga. | Įgyvendinimas
2.2. |  |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams.
2.2.1. |  |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
2.2.1.1 |  |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | PSA | VRM | Tauragės apskritis | 10.1.3-ESFA-R-920 | R |  |  |  |  | 931508 | 139727 | 0 | 0 | 0 | 791781 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 2021-04-10 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 333000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas | [8 empty] | P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 69 | P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 4 | P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos | 2 | [9 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Siekiant šio tikslo projekto metu atlikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas ir apklausa, identifikuojant esamas problemas paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikius. Pagrindinė projekto veikla skirta 4-ių savivaldybių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės vertinimui ir tobulinimui, t. y. dokumentai, kuriuose bus pateikti atliktų tyrimų rezultatai, įvertinta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė, pateiktas procedūrų (procesų) žemėlapis, parengti pasiūlymai dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir asmenų geresnio aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Įgyvendinant projektą bus įvertintas poreikis optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas automatizuoti. Projekto metu bus diegiamas/gerinamas vieno langelio principas centrinėse savivaldybių administracijų patalpose, tam bus tobulinamas teisinis reglamentavimas ir įvertinamas poreikis šio projekto tęstinumui (projekto II etapui) – vieno langelio principo diegimui savivaldybių administracijų seniūnijose bei paslaugų automatizavimui ir naujų IS diegimui. Projekto metu bus vykdomas projekto partnerių vadovų ir darbuotojų (susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis) kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Projekto metu, aktyviai įtraukiant visuomenę, bus parengtos ir viešai skelbiamos 2 Piliečių chartijos. Projekto nauda ir rezultatai tenka visoms keturioms Tauragės regiono savivaldybėms ir nukreipti į tikslinę grupę - visuomenę. Užbaigus I etapu suplanuotas veiklas, projekto veiklos, gavus papildomą finansavimą bus nukreiptos į asmenų aptarnavimo kokybės gerinimą, didinant teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, taikant vieno langelio principą Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių seniūnijose, gerinant paslaugų teikimo procesus, diegiant reikalingus IT sprendimus, vedant mokymus, skirtus kompetencijų stiprinimui, reikalingus paslaugų kokybei gerinti. | Įgyvendinimas
3. |  |  | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA
3.1. |  |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.
3.1.1. |  |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
3.1.1.1 |  |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1538175.43 | 350264.18 |  |  |  | 1187911.25 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 534560 | 534560 | 118791.25 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 2.84 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 494 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 526 | [9 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 6,621 km naujų vandentiekio ir 6,860 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 183 būstams (494 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 195 būstams (526 gyv.), rekonstruoti 0,738 km vandentiekio tinklų rekonstruoti bei 2,1 km nuotekų slėginių tinklų Kaltinėnuose, pagerinant vandens tiekimo paslaugas 24 būstams (65 gyv.), pagerinant nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą 240 būstams (648 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 617660.84 | 262385.8 |  |  |  | 355275.04 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-07-30 | 0 | 159873.768 | 159873.768 | 35527.504 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 92 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 60 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 406 | [6 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 0,441 km naujų vandentiekio ir 1,521 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 44 būstams (92 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 29 būstams (60 gyv.), rekonstruoti 3,0 km nuotekų surinkimo tinklų Natkiškiuose, pagerinant nuotekų paslaugą gaunančių gyventojų skaičių - 95 būstams (199 gyv.), rekonstravus Natkiškių NVĮ- pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 151 būstas (318 gyv.) bei rekonstravus Piktupėnų NVĮ - pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 42 būstai (88 gyv.) . | Įgyvendinimas
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1902679.07 | 743921.52 |  |  |  | 1158757.55 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 463503.02 | 463503.02 | 231751.51 | 0 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 1 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 137 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 110 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 11310 | [6 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko rajone. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: geriamojo vandens tiekimo statyba (apie 4,43 km., prijungiant 137 gyv.) ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 3,92 km, prijungiant 110 gyv.) Smalininkuose; Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.) ir vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija (apie 1,0 km) Veliuonos miestelyje; Jurbarko miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.). Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 137 gyv.; P.N. 051 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių - 11310 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 110 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 1,0 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 2854494.11 | 603558.58 |  | 603558.58 |  | 1647376.95 | 2016-06-01 | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 2020-03-22 | 0 | 823688.475 | 823688.475 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 7.5 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 29 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 398 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 862 | [6 empty] | Projekto tikslas - Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projektu siekiama užtikrinti Tauragės rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. Įgyvendinant Investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos - bus suprojektuoti ir pastatyti vieni nauji nuotekų valymo įrenginiai, dveji nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti, nutiesti vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklai bei rekonstruoti esami nuotekų tinklai. Veiklos: 1.1 Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas; 1.2 Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba; 1.3 Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija; 1.4 Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r., 1.5 Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r.; 1.6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 444870 | 320131.2 |  |  |  | 124738.8 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2021-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12473.88; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 87317.16; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 24947.76 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 221 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 600 | [12 empty] | Projekto tikslas - suteikti galimybes Šilalės raj. savivaldybės Kaltinėnų ir Traksėdžio gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Uždavinys- geriamojo vandens kokybės ir nuotekų išvalymo gerinimas, pagerinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kaltinėnų mstl. ir Traksėdyje. Projekte numatoma rekonstruoti esamus Kaltinėnų nuotekų valymo įrenginius (NVĮ) (90 m3/d) bei pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius (VGĮ) (31,8 m3/d, 6m3/h) Traksėdyje. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų mstl. padidės centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kaltinėnų gyventojams, centralizuotai prisijungusiems prie nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų poveikio, pastačius VGĮ Traksėdyje gyventojai gaus kokybišką higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų miestelyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 600 gyventojų (240 būstų). Pastačius vandens gerinimo įrenginius Traksėdyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 221 gyventojų (88 būstai). Pagal LR Statistikos departamento 2017 m. duomenis Šilalės sav. 1 būstui tenka 2,5 gyventojo. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 136161.48 | 29723.21 |  |  |  | 106438.27 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 106438.27 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [8 empty] | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 50 | [15 empty] | Projekto uždavinys - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pagėgių savivaldybėje Mažaičių kaime. Projekte yra numatoma nutiesti 1,21 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie nuotekų šalinimo sistemos prisijungti 29 būstams (55 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 548947.86 | 274473.93 |  |  |  | 274473.93 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2021-01-09 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 40000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 58473.93 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0.227 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 27 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 93 | [9 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko mieste. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Geriamojo vandens tiekimo (apie 0,0886 km) ir vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,2375 km) statyba, prijungiant 27 gyventojus; nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 0,1619 km) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,6052 km), prijungiant 93 gyv; Geriamojo vandens tiekimo tinklų (apie 0,112 km) ir nuotekų surinkimo tinklų (apie 0,115 km) rekonstrukcija Jurbarko mieste; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Jurbarko mieste. Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 27 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 93 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 0,23 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 646255.83 | 150423.45 |  | 150423.45 |  | 345408.93 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 2018-12-28 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 34540.893; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 241786.251; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69081.786 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3.45 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 17 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 32 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų preinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projekto uždaviniai: 1. Atlikti papildomus darbus, siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Tauragės miesto ir rajono gyventojams; 2. Inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bei uždavinius, bus vykdomos šios veiklos, numatytos Aprašo 11 punkte: - geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija. Investicijų projektas "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone" susideda iš 5 veiklų, kurias vykdant bus tiesiami nauji ir rekonstruojami esami VT ir NT tinklai, atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija: 1.1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai; 1.2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Žemaitės gatvėje Tauragėje ; 1.3. Vandentiekio tinklų statyba Matulaičio g. ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Matulaičio ir Pilėnų g. Tauragės m.; 1.4. Nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Tauragės rajone (papildomi darbai); 1.5. Tinklų inventorizacija, infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimas bei teisinė registracija. | Įgyvendinimas
3.1.1.2 |  |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.1.1-APVA-R-007 | R |  |  |  |  | 1681106.52 | 252165.98 | 0 | 0 | 0 | 1428940.54 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 2020-03-14 | 0 | 250000 | 332000 | 641207.01 | 205733.53 |  |  |  | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra | [8 empty] | P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) | 148.34 | P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.) | 68.71 | [12 empty] | Tauragės miesto lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia 29,7 km, iš jų 20 km tinklų yra prastos būklės. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas Tauragės mieste, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimas. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Esamų paviršinių nuotekų tinklų nepatenkinamą būklę parodo ir 2016 m. atlikta diagnostika, siekiant pagrįsti numatomą renovacijos ir plėtros poreikį. Projekto metu bus įrengta/rekonstruota paviršinių nuotekų tinklų - 3,7248 km ir įrengti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Tauragės mieste inventorizuotų lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia apie 9,496 km arba apie 32 proc. visų tinklų. Projekto metu inventorizuojama ir įregistruojama 2,919 km senų tinklų bei projekto metu įrengtų 1,4608 km naujų paviršinių nuotekų tinklų. Projektas sudarys galimybes lietaus nuotekas Tauragės mieste tvarkyti organizuotai; bus sudarytos prielaidos mažinti miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką bei gerinama miesto ekonominė aplinka; valant nuotekas bus mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, kadangi į gruntą ir/ar paviršinius vandens telkinius pateks valytos paviršinės nuotekos; inventorizavus ir įregistravus nuotakyną, jis pateks į UAB „Tauragės vandenys“ apskaitomo turto sąrašus, šie nuotakynai taps bendrovės nuosavybė už kurių priežiūra ir tinkamą eksploatavimą ir taps atsakinga bendrovė. | Įgyvendinimas
3.1.2. |  |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.
3.1.2.1 |  |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | TRATC | AM | Tauragės apskritis | 05.2.1-APVA-R-008 | R |  |  |  |  | 2800256.02 |  |  |  | 420038.4 | 2380217.62 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2019-03-21 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 1190108.81; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1190108.81 | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) | [8 empty] | P.S.329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos per metus) | 5100 | [15 empty] | Projekto "Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra " pareiškėjas - UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, partneriai - Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės. Projekto tikslas - plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais Tauragės regione. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės veiklos: - Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas aikštelėms Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių teritorijose;- didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių savivaldybėse pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;- biologinių atliekų konteinerių ir kompostavimo priemonių įsigijimas bei pristatymas Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių individualioms valdoms;- visuomenės informavimo priemonių (pagal pridedamą viešinimo priemonių planą) vykdymas. Projekto veiklomis numatytas pasiekti produkto stebėsenos rodiklis "Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai" - 5526 tonos/metus. | Įgyvendinimas
3.2. |  |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą.
3.2.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą.
3.2.1.1 |  |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 363047.26 | 54457.09 |  |  |  | 308590.17 | 2016-10-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-04-30 | 0 | 138865.58 | 169724.59 | 0 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 5.5 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 2 | [6 empty] | Projektu siekiama didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekte numatyta pakoreguoti Pagėgių savivaldybės dalies – Pagėgių miesto bendrąjį planą tikslinant urbanistinio ir gamtinio karkaso sprendinius bei papildant jį kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendiniais, sutvarkyti du etaloninio kraštovaizdžio objektus pasienio teritorijoje, suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Pagėgių mieste, likviduoti du kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis. Bus didinama estetinė teritorijos kokybė atveriant apžvalgai tinkamus vaizdus. Sutvarkius Panemunės miesto kraštovaizdį, išryškins vietovės išskirtinumą, unikalumą, vietines vertybes. Užlenkio ežero pietinėje pakrantėje bus formuojamas pasienio etaloninis kraštovaizdis, o pati teritorija bus pritaikyta poilsiui ir rekreacijai. Įgyvendinant projektą Benininkų upelio atkarpoje nuo Pagėgių miesto ribos iki pralaidos po Geležinkelio gatve bus renatūralizuota upelio vagą, ir atkurtas kiek įmanoma natūralesnis, per urbanizuotą teritoriją tekančio upelio kraštovaizdis, išspręsta užpelkėjimo ir uždumblėjimo problema. Bus atstatytas upelio natūralus hidrologinis režimas. Įgyvendinant projektą bus likviduoti 2 kraštovaizdį teršiantys bešeimininkiai pastatai Panemunės mieste bei Pagėgių sav. Palumpių k. | Įgyvendinimas
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 51582.96 | 7737.45 |  |  |  | 43845.51 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2018-09-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 191237.94; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 50000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.52 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [12 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Jurbarko rajone. Projekto metu planuojame likviduoti trijose Jurbarko rajono teritorijose esančius statinius: 1. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius su priklausiniais, esančius A. Giedraičio-Giedriaus g. 1D; 2. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius, esančius Vydūno g.; 3. Vandens bokštą, esantį Juodaičių kaime. Visi minėti statiniai yra pripažinti bešeimininkiais, apleisti, darkantys kraštovaizdį bei keliantys grėsmę gyventojams. Apleisti statiniai blogina miesto ir rajono įvaizdį, mažina investicinį patrauklumą. Atsižvelgiant į tai, kad ketinami likviduoti statiniai yra urbanizuotose teritorijose (iki 1 km atstumu), todėl svarbu sutvarkyti teritorijas bei sukurti švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0005 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 920732.19 | 138109.82 |  |  |  | 782622.37 | 2018-09-30 | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 2021-07-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 313048.948; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 313048.948; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 156524.474 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 7.48 | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [9 empty] | Šio projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą bei uždavinys - užtikrinti kryptingą kraštovaizdžio formavimą ir jo ekologinį stabilumą bei padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus sutvarkytos trys atvirais kasiniais pažeistos žemės (karjerai) bei sutvarkyta 7,9 ha gamtinio karkaso teritorija Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste. Atlikus pažeistų žemių rekultivavimo darbus bus atkurta pažeista teritorija – šis rezultatas padidins kraštovaizdžio estetinį potencialą. Sutvarkius gamtinio karkaso teritoriją Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste bus pagerinta kraštovaizdžio arealų būklė, užtikrintas ekologinis stabilumas. | Paraiškos vertinimas
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 |  | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  | rez. | 296511.85 | 44476.78 |  |  |  | 252035.07 | [12 empty] | 39 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.)
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 298477.85 | 42071.68 |  |  |  | 256406.17 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | 0 | 140000 | 140000 | 18352.16 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 4 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Planuojamas tvarkyti parkas yra apleistas, apaugęs nevertingais medžiais bei krūmais. Tvenkinio krantas nepritaikytas maudymuisi, užpelkėjęs. Teritorija užteršta statybinėmis atliekomis. Neišvystyti pėsčiųjų takeliai. Gyventojams trūksta sutvarkytų viešųjų erdvių, kur galėtų praleisti poilsinį, edukacinį ir aktyvų laisvalaikį. Parke numatomi pasivaikščiojimo takeliai, tilteliai į tvenkinio salą, per upelį, vaikų žaidimo aikštelės, lauko sporto treniruokliai aktyviam poilsiui, vieta paplūdimiui (prieiga prie vandens). Numatomos įrengti regyklos, kuriose bus galima grožėtis atsiveriančiais vaizdais, vieta skulptūrai. Numatoma alėja, šalia kurios glausis žaidimų elementai ir dekoratyvinių augalų kompozicijos. Siūlomos dekoratyvinių medžių ir krūmų kompozicijos. Sutvarkius teritoriją bus ne tik išvengta tolimesnės gamtinio karkaso degradacijos, bet bus suteikiama pridėtinė vertė miestui ir gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 377371.02 | 55823.42 |  |  |  | 321547.6 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 117700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 147700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 91045.8 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 3.47 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu vykdoma veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose. Vykdydama projektą "Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste" savivaldybė planuoja pagerinti Šilalės tvenkinio pakrančių ir bendruomenių parko "Auginkime bendruomeniškumą" kraštovaizdžio ekologinę, estetinę būklę, tuo pačiu siekiama sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį ir vertybes. Numatomos šios konkrečios veiklos: 1. Šilalės tvenkinio ir salos krantų tvirtinimas gamtinėmis priemonėmis (500 m.) 2.Bendruomenių parko, tvenkinio želdynų teritorijos ir salos želdinių tvarkymas, želdinimas bei reljefo formavimas (5 ha) 3. Trūkstamų pėsčiųjų takų dolomito skaldos atsijų danga su atokvėpio aikštelėmis įrengimas 4. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai (40 vnt.) 5. Želdinių inventorizavimas visoje teritorijoje (5 ha), 6. Įrangos teritorijai tvarkyti įsigijimas (17 vnt.) | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0006 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 129411.77 | 19411.77 |  |  |  | 110000 | 2018-09-30 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 55000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 30000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.22 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [9 empty] | Šilalės miestas įsikūręs Lokystos ir Ašučio santakoje, tai pagrindinis miesto specifiškumo veiksnys, formuojantis jį gamtiniu atžvilgiu. 6 hektarų Šilalės tvenkinys yra miesto viduryje. Lokysta, Ašutis, Šilalės tvenkinys yra miesto žaliosios infrastruktūros pagrindinė ašis, esminė Šilalės kraštovaizdžio identitetą formuojanti komponentė. Planuojama erdvinių ir techninių priemonių, sprendimų visuma, skirta Šilalės miesto centrinės dalies ekologinei kraštovaizdžio būklei gerinti, didinti vizualinį, estetinį patrauklumą. Projekto veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose, todėl formuojami tokie uždaviniai: 1) baigti tvarkyti tvenkinio krantus, juos apželdinti bei gerinti sanitarinę želdinių būklę, siekiant išsaugoti želdinių biologinę įvairovę 2) intensyvinti „žaliąjį“ transportą, pabaigus formuoti pėsčiųjų bei dviračių takų tinklą, jungiantį centrinę miesto dalį su periferija bei rekreaciniais miesto ištekliais, 3) sutvarkyti lietaus surinkimo sistemą tvenkinio apsaugos teritorijoje, padarant jį prieinamu, 4) pastatyti kraštovaizdžio mažosios architektūros statinius. | Nepateikta paraiška
Planas IŠ VISO (be rezervinių): | [12 empty] | 74554853.1918 | 6704385.6641 | 1026954.3976 | 41280124.35 | 718270.9 | 28146479.88 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2548 | 0
[16 empty] | Planas IŠ VISO: |  | #REF!
[17 empty] | Suplanuota: | #REF!
*R – regiono projektas, V – valstybės projektas
** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą;
*** rez. – rezervinis projektas.
**** Veiklų grupių kodai nurodyti REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS 3 priedo 8 lentelėje
***** sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles
Note on D15: Autorius: pavadinimas patikslintas 2016-03-30 sprendimu
Note on AR27: Autorius: buvo 2,11
Note on D68: Autorius: buvo "m."
Note on O68: Autorius: buvo 20 772,98
Note on T68: Autorius: buvo 2017/07
Note on U68: Autorius: buvo 2017/09
Note on V68: Autorius: buvo 2017/12
Note on T69: Autorius: buvo 2017/07
Note on U69: Autorius: buvo 2017/09
Note on V69: Autorius: buvo 2017/12
Note on W69: Autorius: buvo 2019
Note on AX69: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA69: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on T70: Autorius: buvo 2017/07
Note on U70: Autorius: buvo 2017/09
Note on V70: Autorius: buvo 2017/12
Note on W70: Autorius: buvo 2019
Note on AR70: Autorius: reikšmė nebuvo nurodyta
Note on AX70: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA70: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on D102: Autorius: Pavadinimas patikslintas 2016-03-30 RPT
Note on D104: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N119: Autorius: buvo 921 084,34
Note on O119: Autorius: buvo 217 313,22
Note on S119: Autorius: buvo 703 771,12
Note on W119: Autorius: buvo 2019
Note on Y119: Autorius: buvo 534 560,06
Note on AH125: Autorius: įtraukta nauja veikla 20180530
Note on AR125: Autorius: nebuvo pirminiame 20171229, keičiama į 0,227 (20180530)
Note on AU125: Autorius: buvo 10 (pirminis), keičiama į 27 20180530
Note on AX125: Autorius: buvo 50 (pirminis), keičiama į 93 20180530
Note on AR126: Autorius: buvo 2,67 (pirminis) pakeista į 3,34 (2018-05-02)
Note on AU126: Autorius: buvo 8 (2018-05-02) pakeista į 25 (2018-06-05)
Note on AX126: Autorius: buvo 10,5 (2018-05-02) pakeista į 32 (2018-06-05)
Note on N128: Autorius: buvo 1 439 067,07
Note on O128: Autorius: buvo 215 860,06
Note on S128: Autorius: buvo 1 223 207,01
Note on W128: Autorius: buvo 2019
Note on AR128: Autorius: buvo 125,34
Note on AR136: Autorius: buvo 0,7 ha
Note on T137: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR
Note on AR137: Autorius: buvo 7,3 ha
Note on T141: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR

## Lyginamasis 20191129 (hidden)
Požymiai | [12 empty] | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) | [5 empty] | Projekto etapai |  |  |  | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) | [7 empty] | Projekto veiklos | [9 empty] | Vertinimo kriterijai
Nr. | Unikalus numeris | Projekto kodas SFMIS | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V* | ITI** | RSP | S | rez.*** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) | Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) | Projekto užbaigimas (metai) | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | Kodas | Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas) | Kodas (I)**** | Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas) | Kodas (II) | Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas) | Kodas (III) | Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas) | Kodas (IV) | Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas) | Kodas (I)***** | Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II) | Produkto vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III) | Produkto vertinimo kriterijus (III) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV) | Produkto vertinimo kriterijus (IV) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (IV) | Kodas (V) | Produkto vertinimo kriterijus (V) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (V) | Kodas (VI) | Produkto vertinimo kriterijus (VI) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (VI) | projekto aprašymas | Projekto būsena 2019-06-05
1. |  |  | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS.
1.1 |  |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą.
1.1.1 |  |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą.
1.1.1.1 |  |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | ŠRSA |  | Kvėdarna | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 996471.76 | 74735.38 | 74735.38 |  |  | 847001 | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 2017-05-28 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 169400.2; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 338800.4; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 338800.4 | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai |  |  |  |  | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 36000 | P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m2) | 700 | [12 empty] | Viena iš Kvėdarnos miestelio problemų yra ta, jog neišnaudojama didelį potencialą turinti Kvėdarnos viešoji infrastruktūra: didžioji jos dalis apleista arba netvarkinga, nepritaikyta bendruomenės poreikiams, nesudarytos sąlygos bendruomenei patraukliose vietose organizuoti renginius, bendruomenės susibūrimus, aktyviai leisti laiką. Kvėdarnoje stingant socialinių ir ekonominių iniciatyvų, aktyvios veiklos, nesudaromos prielaidos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui. Projekto tikslui pasiekti numatyta viešųjų erdvių sutvarkymas daugiabučių namų teritorijoje, kuri apribota gatvių Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., kompleksinis apleisto ir neefektyviai naudojamo pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, atnaujinimas, bei teritorijos prie pastato sutvarkymas Kvėdarnos miestelyje. Įgyvendinant projektą bus atliekami šie darbai: • bendruomeninės viešosios infrastruktūros atnaujinimas daugiabučių namų teritorijoje kuri apribota Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., sutvarkant šaligatvius, atnaujinant pėsčiųjų takus su privažiavimais / sustojimo aikštelę, įrengiant vaikų žaidimo aikšteles tarp namų, žaliuosius plotus, įrengiant šviestuvus teritorijai apšviesti. • dalies pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės veiklai vykdyti. • pastato teritorijos, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir apželdinant veją. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir visuomeninės paskirties infrastruktūra nulems bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, bus sudarytos galimybės pagerinti investicinę aplinką, didinti verslo plėtros perspektyvas. | Įgyvendinimas
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | TRSA | VRM | Skaudvilė | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 870553 | 65292 | 65291 | 0 | 0 | 739970 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2018-12-31 | 147994 | 295988 | 295988 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [6 empty] | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 34600 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti bendruomeninę infrastruktūrą prie Skaudvilės tvenkinio ir jo prieigose, įrengiant kokybišką poilsio, laisvalaikio ir rekreacijos erdvę, kuri bus patraukli ne tik vietos gyventojams, bet ir paslaugų teikėjams. Viešojoje poilsio ir laisvalaikio erdvėje numatoma įrengti krepšiniui-tenisui, mini futbolui skirtas atviras aikšteles, vaikų žaidimų ir riedutininkų aikšteles, lauko treniruoklius, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus. Tvarkomos teritorijos plote bus sutvarkytos Skaudvilės tvenkinio pakrantės, įrengtas priėjimas prie vandens su liepteliu ir paplūdimio zona, atnaujintos esamos ir įrengtos naujos vejos, iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, įrengti mažosios architektūros elementai (suoleliai, šiukšliadėžės ir kt.), rekonstruojama Šlaito g. atkarpa. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą, bus pagerinta investicinė ir ekonominė aplinka: sukurta infrastruktūra galės naudotis Skaudvilės miesto gyventojai bei paslaugas teikiantys subjektai. Projekto įtaka miesto gyventojams pasireikš per naudojimąsi sukurta kokybiška viešąja infrastruktūra ir platesnėmis poilsio, viešųjų paslaugų galimybėmis. Kompleksiškai sutvarkius numatytos teritorijos viešąją infrastruktūrą ir jos prieigas, bus stiprinamas esamas traukos centras, atitinkantis vietos bendruomenės (tikslinių grupių) poreikius ir gebantis pritraukti papildomas privačias investicijas įvairių paslaugų teikimui, tuo pačiu didinant vietos ekonominį patrauklumą. | Įgyvendinimas
1.1.1.2 |  |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | PSA | VRM | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 613921.55 | 128382.2 | 51109.41 |  |  | 434429.94 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-01-31 | 0 | 227566.4 | 135621.2 | 71242.4 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8583.42 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 423.58 | [12 empty] | Įgyvendinant projektą bus įrengta turgaus aikštė su stoginėmis, įrengti lauko inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas), pastatytas viešas tualetas bei jame įrengti inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos ir sutvarkytas privažiavimas nuo Aukštaičių g iki Turgaus g. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, pagerins vietos verslininkų sąlygas bei bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | PSA |  | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 351133 | 17556.65 | 35113.3 |  |  | 298463.05 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-02-28 | 0 | 118377.6 | 121184.9 | 105926.5 | 0 |  |  |  | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 33516 | [15 empty] | Įgyvendinant projektą Pagėgių mieste bus sutvarkyta teritorija už kultūros centro, įrengtas apšvietimas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su lauko treniruokliais suaugusiems, įrengta šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė, tai pat įrengtas dviračių parkas, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyta Gėgės gatvės atkarpa, kuri bus skirta privažiavimui prie viešų erdvių t. y. miesto turgaus aikštės. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | 07.1.1-CPVA-V-902-01-0005 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | TRSA | VRM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 | V | ITI |  |  |  | 1436769.54 | 76668 | 491201.54 | 0 | 0 | 868900 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2016-10-30 | 2018-08-27 | 600000 | 268900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 4719.5 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 1757.57 | [12 empty] | Projekto tikslas – gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, didinant pažeidžiamų rizikos grupių asmenų ir jaunimo gerovę, pritaikius buvusio karinio miestelio pastatus bendruomenės poreikiams ir sukūrus jaunimo erdvę. Planuojama įgyvendinti ši veikla – Tauragėje apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje dviejų (Vytauto g. 139 ir 141,) apleistų pastatų konversija ir jų aplinkos sutvarkymas. Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti (miesto bendruomenės turės galimybę organizuoti įvairius verslumą skatinančius, informacijos ir įvairios verslo organizavimo patirties pasidalinimo ir kt. renginius), sutvarkant apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje apleistus savivaldybės nuosavybės teise valdomus pastatus ir jų aplinką pritaikant bendruomenės poreikiams. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų – kurti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, siekiant kurti naujas darbo vietas; užtikrinti viešąjį saugumą, mažinant nusikalstamumą; užtikrinti jaunimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3.2 | R08B-510000-0001 |  | AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projektas | AB "Vilkyškių pieninė" |  | Tauragės r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 40000000 |  |  | 40000000 |  |  |  |  | 2019-09-16 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 50 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 90 | [12 empty] | Bus statoma pieno produktų gamybos gamykla. Sūrinė
1.1.1.4 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | JRSA | VRM | Jurbarkas | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | ITI |  |  |  | 364031.13 | 27302.34 | 27302.33 |  |  | 309426.46 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 196253.5; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 117752.1; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78501.4 | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8001 | [15 empty] | Projekto objektas – gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir Girėno gatvių kiemų teritorija, kuri yra miesto centro viešųjų erdvių ir infrastruktūros dalis. Projekte numatyta praplatinti įvažiavimus-pravažiavimus į kvartalo kiemus, maksimaliai praplėsti automobilių parkavimo aikšteles, pritaikant ir žmonių su negalia poreikiams automobilių stovėjimo vietas, pakoreguoti ir rekonstruoti pėsčiųjų takus (šaligatvius) ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, kad jie galėtų laisvai judėti, įrengti įvairaus amžiaus grupių vaikų žaidimo bei pagyvenusių žmonių poilsio aikšteles bei visą teritoriją papildomai apželdinti, įrengti gėlynus, gatvių apšvietimą, mažosios architektūros elementus. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą Jurbarko mieste bei prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui ar (ir) paslaugų sektoriaus vystymuisi. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.4.2 | R08B-510000-0002 |  | UAB ,,Naista“ gamyklos statybos projektas | UAB "Naista" |  | Jurbarko r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 2019-04-05 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 22 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 33 | [12 empty] | Finansinio investuotojo statusu veikianti UAB „Naista“ kartu su partneriais planuoja pradėti kelių metų trukmės verslo vystymo projektą Jurbarko mieste. Projekto tikslas – per keletą etapų pastatyti gamyklą, kurioje uždarose patalpose dviem gamybiniais srautais numatoma gaminti įvairias statybines metalo konstrukcijas, modulinio tipo skydines – karkasines namo konstrukcijas ir pan.
1.1.2. |  |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą.
1.1.2.1 |  |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | ŽŪM | Tauragės regionas | 7.2 | R | [9 empty] | 3321362 | 2017-04-01 |  | 2017-07-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms)
1.2. |  |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti.
1.2.1. |  |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą.
1.2.1.1 |  |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | 06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | ŠRSA | SM | Šilalės r. | 06.2.1-TID-R-511 | R |  |  |  |  | 799037.74 | 119855.67 |  |  |  | 679182.07 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 2021-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 300000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 248749 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 5 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: 1. Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikų g. (nuo sankryžos su Pūtvės Pilies g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikų k., ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų k., Šilalės r. įrengimas. 2. Pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas Šilalės k. sen. Kelio nr. Si-26 (Lelijų g.) nuo Rytinio Kelio g iki sodininkų bendrijos „Draugystė“ vartų Struikų k., Šilalės r. 3. Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Dvaro Kaimo g. Šilalės m. iki Baranausko g. Šilų k., Šilalės r. 4. Pėsčiųjų takų A. Stulginskio g. ir dalyje Gardavos g. Tūbinių I k., Šilalės r. rekonstrukcija bei pėsčiųjų perėjos per Gardavos gatvę įrengimas. 5. Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas, tako apšvietimas. Įgyvendinus projektą, Šilalės rajone pagerės eismo saugumas, sumažės avaringumas. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | 06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 275093.36 | 22605.12 |  |  | 18658.89 | 233829.35 | 2016-11-01 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 200000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 68617 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.21 | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.51 | [12 empty] | Didėjant Pagėgių miesto urbanizacijos lygiui, miestui plečiantis sąlyginai mažo gyventojų tankumo privačių namų sklypais (didėja urbanistinė sklaida), atsižvelgiant į gyventojų poreikius būtina išlaikyti darnios plėtros principus ir miesto patrauklumą. Susisiekimo infrastruktūros plėtra neatsiejama nuo bendrojo valstybės ekonominio ir socialinio augimo. Projekto metu bus sutvarkytos Pagėgių miesto Jaunimo ir Rambyno g. atsižvelgiant Pagėgių miesto Bendrojo plano sprendinius. Pagerintos susisiekimo sąlygos mieste užtikrins efektyvų kelių transporto infrastruktūros pajėgumų panaudojimą, optimizuojant eismo srautus. Įgyvendinant projektą numatyta Jaunimo ir Rambyno gatvių atkarpų nauja statyba su pėsčiųjų ir dviračių taku ir apšvietimu bei Rambyno gatvių atkarpos rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su apšvietimu. Projekto metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas didėti gyventojų mobilumui, eismo dalyvių saugumui, gerėti gyvenimo kokybei. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | 06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 794019 | 59552 |  |  | 59551 | 674916 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2020-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 134983; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 404950; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 134983 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 2.09 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (toliau – Projektas) siekia plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Giedraičio-Giedriaus gatvės techninius parametrus. Projekto metu A. Giedraičio-Giedriaus gatvėje bus nutiesta asfalto danga, įrengti buitinių nuotekų ir vandentiekio linijų atvadai. Šiuo metu gatvės su žvyro danga būklė kritiška: važiuojamosios dalies plotis nevienodas, daug duobių, nelygumų. Įrengus 2,09 km asfalto dangą pagerės gatvės techniniai parametrai, tuo pačiu sumažės aplinkos tarša, neigiamas poveikis aplinkai. Projektas prisidės prie tinkamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklo formavimo Jurbarko mieste, sumažės transportavimo laikas, kuro sąnaudos, padidės eismo saugumas, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | 06.2.1-TID-R-511-71-0005 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 194118 | 79418 |  |  |  | 114700 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | 2019-12-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60290; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 54410 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 1 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti Projektu siekia diegti eismo saugos priemones Jurbarko miesto Lauko gatvėje. Projekto metu Lauko g. sankryžoje su Sodų g. bus įrengti atitvarai, nutiestas pėsčiųjų dviračių takas, einantis nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Donelaičio g., taip pat sankryžoje su Algirdo g. planuojama įrengti saugumo salelę su perėja. Dar vieną perėją planuojama įrengti prie sankryžos su Kalninės g. Lauko gatvė yra esamo valstybinės reikšmės kelio A141 tęsinys Jurbarko mieste bei miesto aplinkkelis. Gatvė turi sankryžas su devyniomis gatvėmis ir yra labai judri, vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat daug nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje nėra jokio šaligatvio, o kitoje – labai siauras, vietomis su išsiklaipiusia asfalto danga ir einantis tik nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Gedimino g. Nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta nesutvarkytais šaligatviais arba gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Saugumo priemonės bus skirtos labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių – pėsčiųjų ir dviratininkų, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įdiegtos inžinerinės eismo saugumo priemonės turės teigiamą poveikį tiek eismo dalyvių saugumui, tiek aplinkai. Jos taip pat leis pasiekti saugesnį greitį tose vietose (dažniausiai sankryžose ir pėsčiųjų perėjose), kuriose kertasi motorizuotų transporto priemonių ir nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimo trajektorijos. | Nepateikta paraiška
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | 06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 1183328.81 | 177499.33 |  |  |  | 1005829.48 | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 127500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 545780; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 218280; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 200000 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 1.65 | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | [12 empty] | Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio rekonstrukcijos investicijų projektas inicijuotas vadovaujantis Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programa. Šioje Programoje išskiriamas 1 tikslas „Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą“, kurį numatoma pasiekti sprendžiant tikslinių teritorijų (tame tarpe ir Tauragės miesto) socialines, ekonomines, demografines, aplinkos būklės, klimato kaitos problemas. Sprendžiant problemą, galima sumažinti neigiamas grėsmes, pagerinant darbo vietų pasiekiamumą kompleksiškai sprendžiant infrastruktūros nusidėvėjimo ir saugos problemas. Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio dangų stovis yra nepatenkinamas – dangos yra senos, duobėtos, vietomis asfalto visai nėra. Smėlynų gatvėje ir skersgatvyje šaligatviai nėra įrengti, o dalyje Žemaitės g. įrengti šaligatviai yra blogos būklės. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, yra ta, kad Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio techniniai parametrai yra labai prasti, o eismo saugumo priemonės yra nusidėvėjusios ir nepakankamos. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.6 | R085511-120000-1236 |  | Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 164147 | 12681.5 |  |  | 12681.5 | 138784 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2022-06-30 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.21 | [15 empty] | Numatoma įrengti Atieties gatvės Pagėgių mieste infrastruktūrą (gatvę su asfalto danga ir apšvietimu), parengiant techninę dokumentaciją, atliekant projekto ekspertizę ir dokumentaciją, reikalingą įregistruoti statinį.
1.2.1.1.7 | R085511-120000-1237 |  | Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 215438.95 | 32315.85 |  |  |  | 183123.1 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-08-31 | 2022-02-28 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.2 | [15 empty] | Pilėnų g. rekonstravimo darbai. Bus įrengta nauja asfaltbetonio danga, šaligatviai, sutvarkytos gatvės žaliosios zonos, jos apželdintos, įrengta lietaus nuotekų sistema, įrengti gatvės apšvietimo tinklai.
1.2.1.2 |  |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | 04.5.1-TID-R-514-71-0002 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-514 | R | ITI |  |  |  | 1046211.79 | 340007.79 |  | 0 | 0 | 706204 | 2018-09-01 | 2019-04-29 | 2019-09-30 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 229741 | 328200 | 148263 | 0 |  | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | 18 | Intelektinės transporto sistemos | [6 empty] | P.S.323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) | 1 | P.S.324 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 | [12 empty] | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas, dviračių stovėjimo vietų ir saugyklų įrengimas, šviesoforų įrengimas sankryžose, pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas, elektroninės apmokėjimo ir kontrolės (vairuotojų ir keleivių) sistemos įdiegimas , elektroninės keleivių informavimo sistemos įdiegimas, greičio matuoklių įrengimas, specialiųjų poreikių turintiems žmoniems pritaikomi šaligatviai, pėsčiųjų takai ir perėjos, pertvakoma viešojo transporto infrastruktūra (autobusų stotyje bilietų pardavimo terminalo, stotelių ir įvažų,įrengimas) . | Paraiškos vertinimas
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | 04.5.1-TID-V-513-01-0004 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-V-513 | V | ITI |  |  |  | 11900 | 1785 |  |  |  | 10115 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10115 | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) | [8 empty] | P.N.507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 | [15 empty] | Darnaus judumo Tauragės mieste plane numatoma: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų (toliau - ITS) diegimo mieste poreikio vertinimas. Parengus Darnaus judumo Tauragės mieste planą bus sudarytos prielaidos ateityje sėkmingai įgyvendinti darnaus judumo priemonių diegimo projektus Tauragės mieste. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3 |  |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | 04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | ŠRSA | SM | Šilalė | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 83796.47 | 12569.47 |  |  |  | 71227 | 2017-03-01 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2018-10-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 61227 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo abiejose gatvės pusėse rekonstravimas, dešinėje gatvės pusėje vietoje pėsčiųjų tako po rekonstrukcijos įrengti pėsčiųjų - dviračių taką. Įgyvendinus projektą, pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Vytauto Didžiojo gatvėje, Šilalės m., o tuo pačiu pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Šilalės miesto ir rajono gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | 04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | PSA | SM | Pagėgių miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 69389.47 | 42007.47 |  |  |  | 27382 | 2016-11-01 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 27382; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.51 | [15 empty] | Atsižvelgiant į didėjančius Pagėgių miesto gyventojų reikalavimus infrastruktūros kokybei ir M. Jankaus g. techninius parametrus, projekto metu bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai prie M. Jankaus gatvės. Šiuo metu atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki Geležinkelio g. esantis takas nėra pritaikytas saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, o atkarpoje nuo Geležinkelio g. iki miesto kapinių pėsčiųjų takas neįrengtas. Esantis pėsčiųjų ir dviračių tinklas nėra patrauklus ir saugus jo naudotojams, neatitinka judumo paklausos, todėl būtina plėtoti Pagėgių miesto susisiekimo infrastruktūrą, kuri pagerins gyventojų susisiekimo sąlygas, padidins jų mobilumą ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Įgyvendinant projektą numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus M. Jankaus g. atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki miesto kapinių (ilgis — apie 0,54 km.). Projekto metu sukurti rezultatai taip pat sudarys sąlygas gerėti Pagėgių miesto gyventojų gyvenimo kokybei ir didėti miesto patrauklumui. Projekto metu bus sprendžiama Pagėgių savivaldybės judumo paklausos problemos — miesto susisiekimo infrastruktūra bus labiau pritaikyta pėstiesiems, dviratininkams. | Įgyvendinimas
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | 04.5.1-TID-R-516-71-0004 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 187680.87 | 34364.86 |  |  |  | 153316.01 | 2017-09-01 | 2019-03-30 | 2019-05-31 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 40245; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 40245 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.6 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ siekia mažinti aplinkos taršą ir prisidėti prie bevariklio transporto priemonių transportą skatinančios sistemos plėtros Jurbarko mieste. Projekto metu dešinėje Barkūnų gatvės pusėje planuojama įrengti naują 0,6 km ilgio ir 2,5 m pločio pėsčiųjų/dviračių taką, einantį šalia važiuojamosios kelio dalies bei atskirtą nuo jos inžinerinėmis priemonėmis. Gatvėje vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat nemažai nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje šaligatvio nėra, o kitoje – esantis šaligatvis susidėvėjęs, pasenęs, apžėlęs piktžolėmis ir visiškai nenaudojamas, todėl nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Takas bus skirtas labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įrengus pėsčiųjų/dviračių taką pagerės eismo dalyvių saugumas, gyventojų gyvenimo kokybė, pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones ir kurti tam pritaikytą infrastruktūrą Jurbarko mieste. | Paraiškos vertinimas
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | 04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | TRSA | SM | Tauragės rajonas | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 142676.6 | 31407.61 |  |  |  | 111268.99 | 2016-12-01 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 40223.72; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 51045.28; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20000 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projektu "Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės" yra sprendžiama judumo paklausos problema Tauragėje. Įgyvendinant projektą ir įrengiant 1 ,4 km taką, siekiama skatinti pėsčiųjų ir dviratininkų srautus tarp Tauragės ir Norkaičių gyvenvietės. Taip skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones. Sutvarkyta susisiekimo infrastruktūra pagerins vietos gerbūvį, bus pagerinta socialinė ir aplinkosauginė kaimo aplinka. Dviračių bei pėsčiųjų takas aktualus vaikams ir jaunimui, taip pat ir suaugusiems asmenims. Įgyvendinti darbai didins visų kaimo gyventojų bei svečių saugumą bei greitesnio ir patogesnio susisiekimo galimybes, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.4 |  |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | 04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-518 | R | ITI |  |  |  | 1681316 | 252197 |  | 0 | 0 | 1429119 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 1429119 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | Viešojo transporto priemonių įsigijimas | [8 empty] | P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 5 | [15 empty] | Projekto tikslas - pagerinti Tauragės rajono savivaldybės viešojo transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Planuojama įgyvendinti ši veikla – naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių pirkimas. Tikimasi, kad įsigijus naujus autobusus, skirtus keleivių pervežimui ir taip modernizavus viešojo transporto paslaugų sistemą, bus sumažinta oro tarša, užtikrinta aukšta tiekiamų viešųjų transporto paslaugų kokybė, tikėtina, kad padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams. Nekenksminga aplinkai viešojo transporto priemonė padidintų ir viešojo transporto patrauklumą ir prieinamumą, paskatintų gyventojus naudotis viešuoju transportu, o tai prisidėtų prie sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų (Subalansuota savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros plėtra; užtikrinti efektyvią susisiekimo sistemą ir kokybišką viešojo transporto infrastruktūrą; modernizuoti ir atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą). | Įgyvendinimas
1.2.2. |  |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.2.1 |  |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | TRSA | KM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 728508.61 | 228404.45 | 0 | 0 | 0 | 500104.16 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-07-31 | 0 | 200000 | 200104.16 | 100000 | 0 |  |  |  | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Tauragės krašto muziejaus dalies (pietvakarinio korpuso ir jo priestato pusrūsio bei vakarinio bokšto) infrastruktūros modernizavimo ir patalpų pritaikymo ekspozicinei-edukacinei veiklai darbus. Taip pat bus įsigyta ir sumontuota kultūrinių paslaugų teikimui bei lankytojui aptarnavimui būtina įranga bei baldai. Tikimasi, kad projektu sukurtos modernios muziejaus ekspozicinės-edukacinės erdvės užtikrins aukštą ir, į įvairiapusius kultūros vartotojų poreikius orientuotą, paslaugų kokybę. Bus atnaujintos ir sukurtos naujos ekspozicijos, edukacinės programos, įrengtos lankytojų aptarnavimo ir laisvalaikio zonos. Po projekto įgyvendinimo muziejinė veikla taps novatoriška, dinamiška, nuolat besikeičianti ir įtraukianti įvairias tikslines kultūros vartotojų grupes. | Įgyvendinimas
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | JRSA | KM | Jurbarko miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 515526.52 | 97732.29 | 0 | 0 | 226000 | 191794.23 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150094.23; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 41700 | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto metu bus modernizuojamos Jurbarko kultūros centro šiaurės vakarų korpuso patalpos, jas pritaikant tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant saugumo reikalavimus, jų funkcionalumą bei įsigyjant būtinus baldus ir įrangą teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos įvairesnių, geresnės kokybės ir didesnės apimties paslaugų teikimui. Po projekto įgyvendinimo Jurbarko kultūros centre numatoma organizuoti profesionalaus meno renginius, koncertus, spektaklius, edukacines programas, demonstruoti kino filmus. Planuojama, kad tai padidins projekto tikslinių grupių srautus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2 |  |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | TRSA | KM | Tauragės miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 427519.54 | 101743.85 | 0 | 0 | 0 | 325775.69 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 194804; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 7600 | [12 empty] | Pagrindinė projekto problema – nepakankamas Tauragės pilies potencialo išnaudojimas kultūrinių poreikių tenkinimui. Šią problemą planuojama spręsti pietrytinio korpuso rūsio patalpose atliekant tvarkomuosius statybos darbus, įsigyjant ampyro stiliaus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą Tauragės pilies rūsyje bus įrengtos 3 salės, bendro naudojimo patalpos – rūbinė, holas, ekspozicijų erdvė ir kitos patalpos, kuriose bus vykdomos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, parodos, veiks kūrybinės dirbtuvės, bus organizuojami kiti kultūrinio pobūdžio renginiai. Tikimasi, kad patrauklių erdvių Tauragės pilies rūsyje sukūrimas sudarys prielaidas padidinti kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą, žinomumą. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | ŠRSA | KM | Požerės k. | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 192777.09 | 28916.56 | 0 | 0 | 0 | 163860.53 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 30000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 180000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 42728.06 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 150 | [12 empty] | Projektu sprendžiama problema – nepakankamai aktualizuotas ir pritaikytas lankymui kultūros paveldo objektas – Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių kompleksas, neatskleistos jo vertingosios savybės. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas – atlikti būtini tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai. Taip pat iš projekto lėšų bus finansuojami polichrominiai tyrimai. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės kultūros paveldo komplekse teikiamų paslaugų kokybė ir atsiras šių paslaugų įvairovė – bus teikiamos ne tik sakralinės religinės paslaugos, bet ir viešosios kultūrinės paslaugos: sakraliniai koncertai, edukacinės veiklos, giesmių giedojimo užsiėmimai, parodų organizavimas, paskaitos ir kt. Bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir patenkinti įvairių tikslinių grupių kultūriniai poreikiai. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | PSA | KM | Pagėgiai | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 129468.93 | 19420.34 | 0 | 0 | 0 | 110048.59 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 54435.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 42719.2 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 100 | [12 empty] | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas, esantis Vilniaus g. 46, Pagėgiuose, šiuo metu nėra tinkamos kultūros paslaugų teikimui, patalpos nepritaikytos lankytojams. Šią problemą numatoma spręsti sutvarkant pastato infrastruktūrą, kuri didins teikiamų kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę, patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti šio kultūros paveldo objekto aktų salę, kitas pagalbines patalpas, integruoti įrangą, kuri istorinį paveldą pristatys šiuolaikiška forma. Po projekto įgyvendinimo numatoma organizuoti naujos formos renginius, plenerus, edukacines veiklas, parodas, meno kolektyvų pasirodymus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | JRSA | KM | Jurbarko rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 357846.76 | 53677.02 | 0 | 0 | 0 | 304169.74 | 2016-11-01 | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 114237.62; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 189932.12 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 1000 | [12 empty] | Esminė problema, kuriai spręsti planuojamas vykdyti projektas – edukacinių veiklų trūkumas, kurį lemia nepritaikytos patalpos ir įrangos nepakankamumas. Projekto „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ tikslas - kompleksiškai sutvarkyti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato dalį, pritaikant jį turizmo ir kultūrinėms veikloms bei sudaryti prielaidas lankytojų srautų didėjimui. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Po projekto įgyvendinimo paveldo objekte bus sutvarkytos 5 patalpos, kuriose bus organizuojami koncertai, parodos, teatro ir kitos edukacinės veiklos. Įgyvendinus projektą išaugs teikiamų kultūrinių paslaugų patrauklumas, padidės kultūros paveldo objekto žinomumas bei lankytojų srautai. | Įgyvendinimas
1.2.3. |  |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.3.1 |  |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | JRSA | ŪM | Tauragės apskritis | 05.4.1-LVPA-R-821 | R |  |  |  |  | 466925.52 | 70038.83 | 0 | 0 | 0 | 396886.69 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 2019-07-13 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 79766; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 159531; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 157589.69 | 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra | [8 empty] | P.N.817 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai | 80 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – Tauragės, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių administracijomis, planuoja įrengti turizmo trasų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas. Projekto įgyvendinimas leistų pagerinti Tauragės regiono turistinį potencialą, užtikrinti visapusišką turizmui svarbių viešųjų erdvių panaudojimą ir tokiu būdu padidinti regiono patrauklumą gyventojams ir svečiams. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įrengti 125 vnt. informacinių kelio ženklų Nr. 628, 63 vnt. informacinių stendų, 359 vnt. krypties rodiklių pėstiesiems, 175 vnt. lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų ženklų. 36 vnt. lankytinas vietas jungiančių vandnes turizmo trasų ženklų, 67 vnt. informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems (su Brailio rašmenimis), 3 infoterminalus, pritaikytus neįgaliesiems (iš viso 828 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektų). | Įgyvendinimas
2. |  |  | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ
2.1. |  |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams.
2.1.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą.
2.1.1.1 |  |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 348722.37 | 26154.19 | 26154.18 | 0% | 0 | 296414 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 150000 | 146414 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 480 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu siekiama padidinti bendrojo mokyklos tinklo efektyvumą modernizuojant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatai yra 1952 m. ir 1965 m. statybos. Šiuo projektu siekiama įsigyti naujos įrangos, baldų bei gauti investicijas į bendrojo ugdymo mokyklos mokomųjų korpusų modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose pritaikant idėjas iš idėjų rinkinio www.projektas-aikštelė.lt. Be ES struktūrinių fondų finansavimo tokios įrangos, baldų bei patalpų modernizavimo įsigyti bei atlikti nebūtų įmanoma. Atnaujintos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės sudarys geresnes sąlygas gimnazijos mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų, lavinti vaizduotę, skatinti kūrybiškumą, modernizuotos patalpos ir įsigyta nauja įranga, užtikrins kokybišką ugdymą. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 134057.6471 | 10054.3235 | 10054.3235 | 0% | 0 | 113949 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 100000 | 13949 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 344 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Siekiant padidinti mokyklų tinklo veiklos efektyvumą, pagerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti prieinamumą Pagėgių savivaldybėje, planuojama suremontuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpas ir jas įrengti. Pastatų (esančių Pagėgių mieste, adresu Vilniaus g. 3) vidaus patalpų mokomuosiuose korpusuose bus sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės ir aprūpintos naujausiomis mokymo priemonėmis. Planuojama visas modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves sukurti, atnaujinti ir jas aprūpinti reikiama įranga, pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001). | Įgyvendinimas
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 394072 | 29556 | 29555 | 0 | 0 | 334961 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2020-02-29 | 0 | 0 | 100000 | 234961 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 250 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 20 | [9 empty] | Pagrindinė problema, kurią spręs projektas – prastas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumas Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu siekiamas tikslas – užtikrinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų vaikams. Šiam tikslui pasiekti numatytos dvi veiklos: Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai ir įrangos bei baldų įsigijimas. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtos dviejų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių patalpos 36 vaikams, grupių virtuvėlė, inventoriaus patalpa, suremontuoti sanitariniai mazgai, įrengtos rūbinėlių, miego-poilsio erdvės, lauko žaidimų aikštelė ir saugaus eismo ugdymo klasė, suremontuoti koridoriai. Įgyvendintas projektas padidins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo gyventojams, sąlygos teigiamą poveikį vaikų socialinei ir emocinei raidai. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 544762.36 | 40857.18 | 40857.18 | 0 | 0 | 463048 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 63048 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 550 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patalpos tamsios ir nejaukios, neįmanoma atsižvelgti į vaikų kūrybiškumo ir saviugdos poreikius. Koridoriai atlieka tik pereinamąją funkciją, nėra suformuotų poilsio zonų. Biblioteka-skaitykla yra uždaro tipo ir riboto prieinamumo, atlieka literatūros tvarkymo, išdavimo ir priėmimo funkcijas. Visos progimnazijos korpuso erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Korpuso erdvės neišnaudojamos mokinių ir bendruomenės narių būrimui, skaitymo skatinimui, šiuolaikinio ugdymosi veiklai organizuoti. Taigi pagrindinė projekto problematika – nekokybiška ugdymo aplinka Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje. Projekto metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus. Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės mokyklos mokomojo korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.1.2 |  |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 148515.76 | 24397.76 | 0 | 0 | 0 | 124118 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 24118 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 342 | [12 empty] | Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, planuojama atnaujinti ir pritaikyti Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas, esančias Vilniaus g. 46, Pagėgiuose. Atliekant paprastąjį remontą numatoma suremontuoti keramikos diegimo patalpą, dailės ir muzikos klases ir kitas administracines bei pagalbines patalpas. Planuojama įsigyti įrangą skirtą muzikos, dailės skyriams įrengti ir sporto bazei atnaujinti. Projektu siekiama, kad neformalusis švietimas taptų prieinamas visiems vaikams. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 181044 | 27157 | 0 | 0 | 0 | 153887 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 53887 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 269 | [12 empty] | Planuojamo įgyvendinti projekto metu numatoma atnaujinti Jurbarko rajono neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sutvarkant Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dalį patalpų bei pagerinant mokyklos teikiamų paslaugų kokybę. Pagrindinės lėšos bus skiriamos meno mokyklos salės atnaujinimui, kurioje vykdomos muzikos, dailės bei choreografijos veiklos. Įgyvendinus planuojamas projekto veiklas bus pagerintos mokyklos mokinių ugdymo, darbuotojų darbo sąlygos, pagerės neformalaus švietimo paslaugų kokybė, bus patenkintas Jurbarko rajono gyventojų neformaliojo švietimo paslaugų poreikis. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 250274.11 | 37541.11 | 0 | 0 | 0 | 212733 | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 2018-03-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 88000 | 100000 | 24733 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 1000 | [12 empty] | Neformalusis ugdymas Europoje yra pripažinta priemonė, sprendžiant sudėtingą vaikų ir jaunų žmonių integravimosi į visuomenę bei darbo rinką problemas. Kiekvienai švietimo įstaigai keliami vis aukštesni kokybės standartai, nuolat didėja reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai, šiuolaikinėms mokymo priemonėms. Tauragės moksleivių kūrybos centro ergonominė aplinka gana skurdi, dalis ugdymui skirtų patalpų neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nesudaromos tinkamos sąlygos edukacinės aplinkos spartesniam tobulinimui ir ugdymo priemonių materialinės bazės atnaujinimui. Šiuo projektu siekiama gerinti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi sąlygas Tauragės moksleivių kūrybos centre, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Šilalės meno mokykla | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 92842.82 | 28431.82 | 0 | 0 | 0 | 64411 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 42000 | 22411 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 60 | [12 empty] | Siekdama didinti neformaliojo švietimo kokybę ir sudaryti sąlygas mokiniams užsiimti skulptūros ir grafikos veikla Meno mokykla įgyvendina projektą „Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes“ (toliau - Projektas). Projekto metu bus įrengtos bei aprūpintos reikiama įranga, baldais patalpos skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti. Šiuo metu veikla vykdoma bendruose dailės kabinetuose, kurių plotas apie 23 kv.m., kurie pritaikyti tik piešimui ir tapybai. Klasėse nėra įrengto vandentiekio bei kanalizacijos, be kurių neįmanomas skulptūros dalyko mokymas, nėra reikiamo ploto, sandėliavimo patalpų, žiedimo staklių, degimo krosnies, nėra patalpų pastatyti grafikos presą bei darbams džiovinti. Įgyvendinant Projektą, Šilalės meno mokyklos kieme esančiame pastate-garaže bus atliekami kapitalinio remonto darbai ir įsigyjama skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti reikalinga įranga bei baldai. Įgyvendinus projektą, šiame pastate bus įrengta 10-ies vietų skulptūros ir grafikos studija, dirbs 3 mokytojai. Užsiėmimus studijoje galės lankyti visi Meno mokyklos mokiniai. | Įgyvendinimas
2.1.1.3 |  |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 809 630,42 725 656,21 | 553 430,45 328 808,36 | 20 772,97 32 176,85 |  |  | 235 427,00 364 671,00 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 135427 | #VALUE! | 0 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 261 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 100 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | [9 empty] | Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendins proejktą "Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste". Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, kuriame ikimokyklinio amžiaus vaikams bus sukurta papildomai iki 100 vietų. Šalia esamo lopšelio-darželio pastato bus pastatytas modulinių namų kompleksas (priestatas) ir įsigyta įranga ir baldai, būtini kokybiškam ikimokykliniam ugdymui. Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai: 1.1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla; 1.2) sukurtos 100 naujų ikimokyklinio ugdymo vietų; 1.3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | JRSA | ŠMM | Jurbarko rajonas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 226080 | 16956 | 16956 | 0 | 0 | 192168 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 117168; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 15000 | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 34 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 2 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti Rotulių lopšelio-darželio veiklos efektyvumą, atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų infrastruktūrą. Pagrindinė problema, kuriai spręsti planuojamas įgyvendinti projektas – Jurbarko r. Rotulių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos nėra tinkamos kokybiškai ugdymo veiklai. Pagrindinė projekto veikla - Rotulių lopšeio-darželio patalpų kapitalinis remontas. Projekto rezultatai - atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, suremontuotos 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose kokybiškos ugdymo paslaugos bus teikiamos 36 vaikams. Įgyvendinus projekto planuojamas veiklas, bus pagerintos lopšelio-darželio vaikų ugdymo sąlygos, pagerės švietimo paslaugų kokybė. Pasiekti projekto metu užsibrėžti tikslai bei rezultatai didins Rotulių lopšelio-darželio prieinamumą bei patrauklumą. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 312531.7647 | 23439.8824 | 23439.8824 | 0 | 0 | 265652 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 15652 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 245 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 6 | [9 empty] | Remiantis Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, būtina plėtoti švietimo sistemos alternatyvas kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos dabar menkai į mokymąsi įtrauktoms visuomenės grupėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Šiuo metu Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Erdvės neišnaudojamos vaikų kūrybiškumui, pažinimo džiaugsmui, savęs, kaip asmenybės, atradimui skatinti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus ir įrangą, atsižvelgiant į idėjas, pateiktas darželio erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose adresu: http://www.projektas-aikstele.lt (,,Darželiai“). Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.2. |  |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione.
2.1.2.1 |  |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | SAM | Pagėgių savivalybė | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 46877.6471 | 3515.8235 | 3515.8235 |  |  | 39846 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-02-03 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 8396.0025; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 10200; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 12750; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 8500 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 431 | [15 empty] | Siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai; fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai; onkologinių ligų prevencija ir psichologines pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įranga, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės gyvenimo kokybės rodikliai. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | JRS VSB | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 137798.8235 | 10334.9118 | 10334.9118 |  |  | 117129 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-06-08 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 39000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 26129 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1177 | P.N.671 | Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | 1 | [12 empty] | Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama formuoti įvairių amžiaus grupių Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto metu bus organizuojami švietimo renginiai ir praktiniai mokymai sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis (sveika mityba, fizinis aktyvumas, psichikos sveikatos stiprinimas, lyčių lygybė, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, kraujotakos ligas sukeliančių veiksnių mažinimas, žalingų įpročių prevencija ir kt.). Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, stiprinantis ir tobulinantis organizmo rezervines galimybes, padedantis žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ir net gerinti savo sveikatą. Nors sveikata laikoma viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tada, kai jos netenkama. Projekto įgyvendinimas prisidės prie sveikesnio požiūrio ir įgūdžių formavimo, paskatins suvokimą, kad sveikata, tai įvairiapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | TRS VSB | SAM | Tauragės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 190492.9412 | 14286.9706 | 14286.9706 |  |  | 161919 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-07-05 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 16919 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1615 | [15 empty] | Projekto tikslas – formuoti Tauragės rajono gyventojų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas ir didinti jų sveikatos raštingumo lygį. Bus įgyvendinamos fiziniam vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvumui didinti skirtos priemonės (kineziterapijos, jogos, šokių užsiėmimai, šiaurietiško ėjimo treniruotės, fizinio aktyvumo užsiėmimai/renginiai). Didelis dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui, sveikatos raštingumui didinti. Vaikams iki 18 m. ir veresnio amžiaus asmenims bus organizuojami informaciniai, šviečiamieji renginiai (paskaitos, seminarai, mokymai, diskusijos, konferencijos ir kt.) asmens higienos, ligų prevencijos, sveikos mitybos ir nutukimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, lytiškumo ugdymo, lyčių lygybės, psichikos sveikatos stiprinimo temomis. Sveikai gyvensenai ugdyti numatomi praktiniai pirmos pagalbos mokymai, mokymai, skirti griuvimų prevencijai, įvairūs patyriminiai, psichoterapiniai užsiėmimai. Veiklų vykdymui numatoma įsigyti mokomąsias priemones ir sveikatinimo, veiklų organizavimui skirtą kompiuterinę įrangą. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | ŠRS VSB | SAM | Šilalės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 121941.1765 | 9145.5882 | 9145.5882 |  |  | 103650 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2022-03-04 |  |  | 10000 | 40000 | 23650 | 20000 | 10000 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinačiose veiklose (skaičius) | 1024 | [15 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 15,1 proc. ir siekė 100.0 tūkst. gyventojų - 3169,02, ypač susirgimų išaugo tarp vaikų ir paauglių - 4930,63. Šilalės rajono savivaldybėje 2016 m. nutukimu sirgo 396 asmenys, sergančiųjų asmenų skaičius 1000 gyventojų siekė 16,4 (Tauragės apskrityje – 13,2, Lietuvoje – 14,4). Didėjant kūno svoriui, didėja sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų. Šilalės rajono mokinių (7-17 m.) ligotumas lytinės ir šlapimo sistemos ligomis, susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis per penkis metus augo apie 30 proc. Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, iškeliamas projekto tikslas - padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. ir numatomos veiklos: 1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus žmonėms, 2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis, 3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis, 4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas. Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 1024 asmenis, kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose. | Įgyvendinimas
2.1.2.2 |  |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | JRS PSPC | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 12312.2353 | 923.4176 | 923.4176 | 0 | 0 | 10465.4 | 2018-03-31 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2021-07-31 |  |  | 1500 | 2500 | 2500 | 1032.33 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 28 | [15 empty] | Tuberkuliozė – viena labiausiai pasaulyje paplitusių užkrečiamųjų infekcinių ligų. LR SAM duomenimis 2016 m. Jurbarko rajone užregistruota 13 naujų susirgimo atvejų, (2015 m. – 8 atvejai). Vengiantys gydytis pacientai pavojingi epideminiu aspektu, nes jie yra naujų tuberkuliozės atvejų užkrėtimo šaltiniai. Dar pavojingesni pradėję gydytis ir nutraukę gydymo kursą ligoniai, nes jų organizme tarpstančios tuberkuliozės bakterijos kinta, formuojasi atsparios vaistams bakterijų rūšys, kurios lengvai gali būti perduotos kitiems pacientams. Viena iš gydymo nutraukimo priežasčių – motyvacijos ir socialinės paramos stoka. Projekto veiklų įgyvendinimo metu asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems nustatyta tvarka paskirtas ambulatorinis tiesiogiai stebimas gydymo kursas, bus skatinami vartoti vaistus, už tai kartą per savaitę duodant maisto kuponus, kompensuojant kelionės išlaidas į/ iš DOTS kabinetą išgerti paskirtų vaistų, gydančiam personalui lankant sergančiuosius jų gyvenamojoje vietoje. Taip bus siekiama mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei atsparių vaistams ligos formų atsiradimą ir plitimą. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 4317 | 323.7 | 323.7 | 0 | 0 | 3669.6 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 |  |  | 641 | 1225 | 1700 | 751 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 9 | [15 empty] | Pasaulio sveikatos organizacija 1993 m. tuberkuliozę paskelbė pasauline problema, o 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biuras Lietuvą priskyrė Europos šalims, labiausiai pažeistoms tuberkuliozės. Tuberkuliozė yra viena iš infekcinių ligų, nuo kurios pasaulyje daugiausiai žmonių miršta. Ši liga yra išgydoma, tačiau pagrindinė problema, kad sergantys asmenys po stacionaro gydymo, netęsia gydymo ambulatoriškai, sukeldami sveikų asmenų užkrėtimo rizika. Todėl šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Šilalės PSPC | SAM | Šilalės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 10980 | 823.5 | 823.5 | 0 | 0 | 9333 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 3000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 6333 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 25 | [15 empty] | Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcija, kadangi ligonių gydymas ir priežiūra užtrunka ilgai (6–24 mėn., o kartais ir ilgiau), be to reikalauja nemenkų valstybės skiriamų lėšų, nes ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose. Projekto tikslas – mažinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Įgyvendinant projektą maisto talonai maisto produktams bus suteikti ne mažiau kaip 60-čiai tuberkulioze sergančių pacientų (ne mažiau kaip 1200 maisto talonų), taip pat numatytos vykdančiojo personalo kelionės bei komandiruotės (įskaitant personalo nuvykimą pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas). Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklio pasiekimo: P.N.604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ – 60 asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | VŠĮ Tauragės rajono PSPC | SAM | Tauragės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 17152.94 | 1286.47 | 1286.47 | 0 | 0 | 14580 | 2018-03-31 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2022-02-23 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 4860 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 38 | [15 empty] | Siekiant didinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams, projektu numatoma įgyvendinti veiklą - socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems gyventojams, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. Projekte dalyvaujantiems asmenims bus teikiama motyvaciją užbaigti gydymo kursą socialinė parama - išduodami talonai maisto produktams įsigyti ir kompensuojamos kelionės į ir iš DOTS išlaidos. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą socialinės paramos priemonėmis pasinaudos 38 asmenys, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. | Įgyvendinimas
2.1.2.3 |  |  | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 33913.85 | 2543.53 | 2543.53 | 0 | 0 | 28826.79 | 2018-07-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20348.3224; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 8478.4676 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2500 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektu „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas bus įgyvendintas viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" patalpose, esančiose Jaunimo g. 6, Pagėgiuose. Šiuo metu viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" medicininė įranga yra nusidėvėjusi, automobilis, skirtas visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicininius punktus, yra nusidėvėjęs. DOTS kabinetas ir planuojamas įsteigti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, neturi tinkamos įrangos, baldų. Pagrindinės projekto veiklos: atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, reikalingą efektyvesniam darbui, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitini gydymo kabineto įrengimas Pagėgių savivaldybė, pacientų aptarnavimui skirtos tikslinės transporto priemonės įsigijimas. Siekiama pagerinti vaikų (iki 18 metų), vyresnio amžiaus žmonėms (55 metų ir vyresni), taip pat socialinės rizikos grupių asmenims skirtų paslaugų prieinamumą ir kokybę. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | IĮ "Pagėgių šeimos centras" | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 34079.07 |  | 2555.93 | 2555.93 |  | 28967.21 | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 4827.8683; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 24139.3417 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 3700 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | IĮ „Pagėgių šeimos centras“ aptarnauja 55 proc. Pagėgių savivaldybės gyventojų. Dėl nudėvėtos ir nepakankamos esamos infrastruktūros neužtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: nusidėvėjęs automobilis neužtikrina efektyvaus pacientų aptarnavimo namuose trūksta infrastruktūros efektyvesniam darbo organizavimui. Dėl modernios medicininės įrangos nepakankamumo, prastos pacientų aptarnavimo fizinės infrastruktūros nėra užtikrinamas kokybiškas paslaugų teikimas ir jų prieinamumas. Tai sąlygoja retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, odontologus, vėlesnį ligų diagnozavimą, ilgesnį gydymo laikotarpį. Projektu siekiama sumažinti šios teritorijos bei skirtingų socialinių grupių priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Projektas orientuotas į pirminės asmens sveikatos priežiūros grandies stiprinimą, pagal poreikį atnaujinant efektyvesniam veiklos vykdymui reikalingą infrastruktūrą (medicinos įrangą, tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose), teikiant tikslinės savivaldybės gyventojams kuo kokybiškesnes, inovatyvesnes ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinė įstaigos problema - kokybiškesnių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, pasižymintiems priešlaikinio mirtingumo dėl pagrindinių neinfekcinių ligų, vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) ir vaikams, kylantis dėl modernios medicininės įrangos, automobilio, skirto pacientų lankymui namuose, trūkumo. Problemos sprendimui numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą ir automobilį. Tikimasi, kad projekto metu vykdomos veiklos pagerins pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę tikslinės teritorijos gyventojams, efektyvesnė paslaugų infrastruktūra stiprins paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevenciją. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | JPSPC | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 178381.68 | 13378.64 | 13378.62 |  |  | 151624.42 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 6317.6842; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 75812.21; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69494.5258 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 16488 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 5 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveiktos priežiūros įstaigų projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, tikslinės transporto priemonės, atnaujinamos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, įsteigtas bendras DOTS ir pakaitinio gydymo opioidais kabinetas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus daugiau kaip 16 tūkstančių rajono gyventojų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | UAB Jurbarko šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24189.1 |  | 1814.18 | 1814.19 |  | 20560.73 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1713.3942; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18847.3358 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2513 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti šiuo projektu - nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas minėtų įstaigų pacientams. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Uždarojoje akcinėje bendrovėje Jurbarko šeimos klinikoje, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Tikimas, kad projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2577 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | N. Dungveckienės šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23626.35 |  | 1771.97 | 1771.98 |  | 20082.4 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1673.5333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18408.8667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2472 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, baldai. Projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2535 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | T. Švedko gydytojos kabinetas | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 14262.54 |  | 1069.69 | 1069.7 |  | 12123.15 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1010.2625; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11112.8875 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1409 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projekto poreikis kilo iš to, jog šiuo metu projekto vykdytojo turima įranga netenkina šiuolaikinio poreikio tiek dėl savo susidėvėjimo, tiek dėl naujų technologijų teikiamų privalumų būtinumo. Taip pat reikalinga nauja ir trūkstama įranga užtikrinti nuoseklų, sklandų ir efektyvų darbuotojų darbą. Kadangi įranga įmonėje naudojama jau daug metų, dažnai genda, yra technologiškai pasenusi, o kai kurios įrangos įstaiga iš viso neturi, todėl nesudaromos sąlygos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie įstaigos prisirašiusiems pacientams - Jurbarko miesto ir Skirsnemunės seniūnijos gyventojams. Projekto metu planuojama įsigyti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą naują ir poreikius atitinkančią medicininę, kompiuterinę įrangą bei baldus. Tikimasi sumažinti laiko sąnaudas naudojantis naujais prietaisais ir įranga, taip gebėti atlikti daugiau kokybiškų tyrimų/matavimų/apžiūrų per tą patį laiką bei pasiekti teigiamų rezultatų tiek sergančių kraujotakos sistemos ligomis pacientų (pagal sergamumą kraujotakos sistemos ligomis Jurbarko r. yra tikslinė teritorija), tiek vaikų bei vyresnio amžiaus žmonių grupėse. Tikimasi sulaukti dažnesnių apsilankymų, kurie padėtų efektyviau išnaudoti prevencines priemones, siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą. Visos įsigytos priemonės prisidės prie įstaigos veiklos efektyvumo didinimo, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo bei sveikatos netolygumų mažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | V. R. Petkinienės IĮ "Philema" | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21476.83 |  | 1610.76 | 1610.77 |  | 18255.3 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1521.275; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 16734.025 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2354 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas V. R. Petkinienės IĮ „Philema“, teikiančios pirminės asmens sveiktos priežiūros paslaugas, projektas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti ir kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti, tokioms kaip vaikų ligų mažinimas, ypatingai odontologijos srityje, vyresnio amžiaus rajono gyventojų ankstyva ligų diagnostika ir prevencija. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Tikimasi, kad Projekto naudą pajus prie įstaigos prisirašę Jurbarko rajono gyventojai, iš kurių du trečdalius sudaro vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. Projekto įgyvendinimo dėka bus užtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas Jurbarko rajono gyventojams ir tikimasi prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | ŠPSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 100228.23 | 7517.12 | 7517.11 |  |  | 85194 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-03-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 48682.2857; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 36511.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 6018 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, įsigyjant tikslinę transporto priemonę pacientų lankymui namuose, reikalingą medicinos ir kompiuterinę įrangą, baldus, reikalingą vaikų bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, įsigyta tikslinė transporto priemonė, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose. Numatoma, jog įgyvendinus projektą, jo tiesioginį poveikį pajus apie 6 029 gyventojus (vaikai (0-18 m.) ir suaugusieji (55+)), kadangi bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos, tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo srityse. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 52792.94 |  | 3959.47 | 3959.47 |  | 44874 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1359.8182; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 32635.6364; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 10878.5455 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2231 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 3 | [12 empty] | 2018 m. pradžioje Šilalės rajono savivaldybėje gyveno 7.6 tūkst. 55 metų ir vyresnio amžiaus žmonių, tai sudarė 33,2 proc. visų gyventojų (Tauragės regione - 25,4 proc.). Nuo 2014 metų Šilalės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 9,2 proc., tačiau vyresnio amžiaus žmonių skaičius išaugo 3 proc. Remiantis Higienos Instituto duomenimis 2017 m. sergančiųjų 60 m. ir vyresnio amžiaus žmonių dalis sudarė apie 90 proc. Statistinė informacija rodo augantį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį vyresnio amžiaus žmonėms. Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Tai rodo, kad vaikų burnos higienos ir dantų gydymo poreikiai nėra patenkinami. Šilalės rajono savivaldybėje nėra teikiamas gydymas asmenims, sergantiems priklausomybės nuo opioidų ligomis. Negydant priklausomybės nuo opioidų ligų, kyla pavojus visuomenės gerovei - auga socialinės ir ekonominės problemos dėl sergančių asmenų netinkamo elgesio. Siekiant gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybės gyventojams - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti reikalingą medicininę įrangą ir suremontuoti UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika ir IĮ D.Ugintienės BPG kabinetas patalpas, kuriose teikiamos gydymo paslaugos. Taip pat numatoma įrengti UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21270.58 | 1595.29 | 1595.29 |  |  | 18080 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 516.5714; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 12397.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 5165.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1137 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Savivaldybėje auga ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis vyresnio amžiaus žmonėms. Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijoje nepakankamai užtikrinama teikiamų sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, nes odontologinė įranga fiziškai ir morališkai pasenusi, susidėvėjusi, todėl dažnai genda, neveikia. Siekiant pagerinti sveikatos paslaugų prieinamumą projekto tikslinei grupei - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija projekto metu planuoja įsigyti naują odontologinę įrangą.Taip pat bus įsigyta kompiuterinė įranga e-sveikatos veikimui užtikrinti. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 18170.59 | 1362.8 | 1362.79 |  |  | 15445 | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11583.75; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 3861.25 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1141 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas yra skirtas pagerinti projekto vykdytojo teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šeimos gydytojų vizitų į namus poreikis turi tendenciją didėti, ypač dažnai yra lankomi vaikai ir vyresnio amžiaus, neįgalūs, specialių poreikių turintys asmenys. Pacientams lankyti namuose yra reikalinga tikslinė transporto priemonė, kuri bus įsigyjama projekto metu. Tikslinė grupė – prie įstaigos prisirašę asmenys (vaikas iki 18 metų ir vyresni nei 55 metų asmenys). | Įgyvendinimas
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24982.35 | 1873.68 | 1873.67 |  |  | 21235 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 606.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14561.1429; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 6067.1429 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1235 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnių gyventojų skaičius bei jų poreikis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tiek viešojoje įstaigoje Kvėdarnos ambulatorijoje tiek pacientų namuose. Šiuo metu dėl nudėvėtos ir/ar nepakankamos esamos infrastruktūros nepakankamai užtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: turimas tik vienas jau daugiau kaip 10 m. automobilis neužtikrina savalaikio ir efektyvaus pacientų aptarnavimo pacientų namuose, kas ypač aktualu vyresnio amžiaus asmenims bei mažiems vaikams, trūksta kompiuterinės įrangos efektyvesniam darbo organizavimui ir dėl to kyla tiek pacientų, tiek darbuotojų nepasitenkinimas. Projekto tikslas yra pagerinti įmonės teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms: vyresnio amžiaus asmenims (55 m. ir vyresniems) ir vaikams. Siekiant geresnės Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai teikti reikalingas paslaugas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas numatomos investicijos į papildomos transporto priemonės bei kompiuterinės įrangos įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | VšĮ Kaltinėnų PSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 17587.04 | 1319.02 | 1319.02 |  |  | 14949 | 2018-07-31 | 2018-12-30 | 2019-03-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14949 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 960 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant užtikrinti teikiamų odontologinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje, įgyvendinamas projektas „VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti gydytojo odontologo darbo vietos įrangos komplektą, būtiną savalaikių ir efektyvių odontologinių paslaugų teikimui. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | TPSPC | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 240523 | 18039.23 | 18039.22 |  |  | 204444.55 | 2018-07-31 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12026.15; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 144313.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 48104.6 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 12800 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant viešojoje įstaigoje Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre užtikrinti kokybiškas ir prieinamas paslaugas vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, tuberkulioze ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims projekto metu bus atnaujinama paslaugų teikimo infrastruktūra, įrengiamas DOTS bei priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas. Įsigyjama moderni medicininė įranga, automobilis leis užtikrinti, kad bus vykdoma vaikų ligų ir vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktika, prevencija, ankstyvoji diagnostika ir gydymas. Patalpų atnaujinimas, naujų įrengimas, eilių valdymo sistemos ir kompiuterinės įrangos įsigijimas padidins paslaugų teikimo fizinės aplinkos patrauklumą, užtikrins įstaigos efektyvų darbą, prisidės prie e. sveikatos sistemos naudojimo gerinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | UAB ,,Šeimos pulsas" | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 47242 |  | 3543.15 | 3543.15 |  | 40155.7 | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-10-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13385.2333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26770.4667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1600 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas uždarosios akcinės bendrovės "Šeimos pulsas" modernizavimo projektas, skirtas Aprašo 12.1 punkte numatytai remiamai veiklai įgyvendinti. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus odontologo kabinetui, kompiuterinę įrangą bei automobilį, skirtą pacientų lankymui namuose. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 1600 tikslinės grupės asmenų - vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | UAB Mažonienės medicinos kabinetas | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23724 |  | 1779.3 | 1779.3 |  | 20165.4 | 2018-07-31 | 2018-09-05 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1551.1846; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18614.2154 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektą inicijuoja UAB Mažonienės medicinos kabinetas. Senstant gyventojams, vis didesnė problema tampa lėtinės ligos, dažnėja neįgalumas, o sulaukus 45-50 m. didžiąją likusio gyvenimo dalį lydi įvairios sveikatos problemos. Atsižvelgiant į tai, didėja ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo savalaikis paslaugų teikimo poreikis. Ypač aktualu paslaugų prieinamumas nuo rajono centro nutolusiems gyventojams. Projekto tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms grupėms (vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims) įsigyjant tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose. Projekto įgyvendinimas padidins UAB Mažonienės medicinos kabineto teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Planuojama, kad 1040 tikslinės grupės asmenų turės galimybę pasinaudoti pagerintomis paslaugomis. | Baigtas įgyvendinti
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedica | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 107171 |  | 8037.82 | 8037.83 |  | 91095.35 | 2018-07-31 | 2018-09-10 | 2018-11-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13013.6214; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78081.7286 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 5000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas UAB InMedica klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje modernizavimo projekto įgyvendinimas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu, Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti klinikos patalpas, įsigyti būtiną įrangą ir baldus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti: odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus šeimos bei gydytojų odontologų kabinetams, kompiuterinę įrangą. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 5038 tikslinės grupės asmenų - vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. | Įgyvendinimas
2.1.3. |  |  | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą.
2.1.3.1 |  |  | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | ŠRSA | SADM | Šiauduvos gyv. | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 169 733,46 163 883,85 | 25 460,02 24 582,58 |  |  |  | 144 273,44 139 301,27 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2018-10-31 | 0 | 54273.44 | 90000 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 12 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 11 | [9 empty] | Šiuo metu viena didžiausių problemų Šilalės rajone - nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas. Ypatingai jaučiamas socialinių paslaugų trūkumas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Todėl įgyvendinamas projektas, kurio metu bus rekonstruotas pastatas, esantis adresu Šventupio g. 3, Šiauduva (unik. Nr. 8798-6001-9019), jo patalpas pritaikant apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms teikti 11 paslaugų gavėjų. Modernizuotame pastate bus įkurtas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namų padalinys. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | PSA | SADM | Pagėgių miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 65 250,00 77 491,23 | 9 788,00 22 331,96 |  |  |  | 55 462,00 55 159,27 | 2016-10-01 | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2018-04-30 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 62 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Pagrindinė projekto problema – Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų II korpuse teikiamų paslaugų kokybė dėl pastato būklės neatitinka tikslinės grupės – senyvo amžiaus asmenų poreikio. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas pastato, esančio Vilniaus g. 39, Pagėgiuose, paprastasis remontas, bus modernizuotos 38 vietos socialinių paslaugų gavėjams, taip pat pagerintos darbo sąlygas įstaigos darbuotojams. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus prisidėta prie socialinių paslaugų prieinamumo Pagėgių savivaldybėje didinimo, socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo ir plėtros, globos namų gyventojams bus sukurtos jaukesnės, namų aplinkai artimesnės gyvenimo sąlygos, pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | JRSA | SADM | Jurbarko rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 191 806,42 184 477,95 | 28 770,97 27 671,70 |  |  |  | 163 035,45 156 806,25 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-04-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: #VALUE! | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 35 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 23 | [9 empty] | Pagrindinė problema – netinkama socialinių paslaugų kokybė, kurią įtakoja esama Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namų (adresas: Piliakalnio g. 4, Eržvilkas, unik. Nr. 9495-5005-4014) infrastruktūra, t. y. netinkamas patalpų išplanavimas, apsunkinantis senyvo amžiaus asmenų judėjimą, patekimą į kitas patalpas, mažos erdvės bendravimui ir bendruomeninėms veikloms organizuoti, neišnaudotos tuščios erdvės dėl jų nepritaikymo, nesaugios darbo sąlygos. Šią problemą planuojama spręsti projekto veiklų metu pastate atliekant būtinus atnaujinimo darbus bei įsigyjant reikiamus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos asmens savarankiškumo skatinimui, socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimui, socialinių paslaugų plėtojimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei saugios aplinkos kūrimui. Planuojama, kad atnaujinus globos namų pastatą projekto tikslinės grupės (t.y. senyvo amžiaus) asmenims bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos, užtikrinamas turiningas laisvalaikis bei saugi aplinka. | Įgyvendinimas
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | BĮ "Tauragės socialinių paslaugų centras" | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 905 836,09 416 817,53 | 680 455,98 179 933,32 |  |  |  | 225 380,11 236 884,21 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2019 2020 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2016 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 75000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: #VALUE! | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 40 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Projektu bus sprendžiama nepakankamos socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų) pasiūlos ir prieinamumo problema asmenims su negalia bei jų šeimos nariams Tauragės rajono savivaldybėje. Projektu siekiama padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą neįgaliesiems: informavimas, konsultavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo, maisto gaminimo, darbinių, kompiuterinio raštingumo, asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas. Bus sukurtos palankios sąlygos neįgaliųjų asmenų priežiūrai, o jų artimiesiems bus galimybė sugrįžti į darbą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti dalies pastato, esančio adresu Donelaičio g. 21, Tauragė, rekonstrukciją, patalpas pritaikant neįgaliųjų asmenų Dienos centrui, aprūpinti įstaigą būtina įranga ir baldais. Įgyvendinus projektą Dienos centro paslaugomis vienu metu galės naudotis 40 asmenų ir jų šeimos narių. | Įgyvendinimas
2.1.3.2 |  |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | ŠRSA | SADM | Pajūrio mstl. | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 557789.41 | 83668.41 |  |  |  | 474121 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 213354.45 | 213354.45 | 47412.1 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 25 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 25 socialiniai būstai, iš kurių 3 būstai bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Visi anksčiau minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis (kartu su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | PSA | SADM | Pagėgių savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 203981.18 | 30597.18 |  |  |  | 173384 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2018-10-31 | 17338.4 | 78022.8 | 78022.8 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 6 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas (esantis adresu Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, kurio plotas – 217,81 kv. m), pakeista pastato paskirtis (iš mokslo į gyvenamosios paskirties) bei pagal poreikį padidintas pastato plotas. Rekonstravus pastatą bus įrengti 6 socialiniai būstai (3 vieno kambario (apie 35 kv. m.) ir 3 dviejų kambarių (apie 50 kv. m.) butai). Minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | JRSA | SADM | Jurbarko miestas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 297848.24 | 44677.24 |  |  |  | 253171 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 139244.05; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 113926.95; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) | 16 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 16 vnt. socialinių būstų, iš kurių 1 būstas bus pritaikytas asmeniui su negalia. Taip pat bus įsigyta įranga, skirta neįgaliesiems. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | TRSA | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 1467581.1765 | 220137.1765 |  |  |  | 1247444 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2019-09-30 | 124744.4 | 498977.6 | 498977.6 | 124744.4 | 0 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 42 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 55 socialiniai būstai Tauragės mieste, iš jų - 5 socialinių būstų vidus bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, bus perkama neįgaliesiems reikalinga įranga. | Įgyvendinimas
2.2. |  |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams.
2.2.1. |  |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
2.2.1.1 |  |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | PSA | VRM | Tauragės apskritis | 10.1.3-ESFA-R-920 | R |  |  |  |  | 931508 | 139727 | 0 | 0 | 0 | 791781 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 2021-04-10 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 333000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas | [8 empty] | P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 69 | P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 4 | P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos | 2 | [9 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Siekiant šio tikslo projekto metu atlikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas ir apklausa, identifikuojant esamas problemas paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikius. Pagrindinė projekto veikla skirta 4-ių savivaldybių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės vertinimui ir tobulinimui, t. y. dokumentai, kuriuose bus pateikti atliktų tyrimų rezultatai, įvertinta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė, pateiktas procedūrų (procesų) žemėlapis, parengti pasiūlymai dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir asmenų geresnio aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Įgyvendinant projektą bus įvertintas poreikis optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas automatizuoti. Projekto metu bus diegiamas/gerinamas vieno langelio principas centrinėse savivaldybių administracijų patalpose, tam bus tobulinamas teisinis reglamentavimas ir įvertinamas poreikis šio projekto tęstinumui (projekto II etapui) – vieno langelio principo diegimui savivaldybių administracijų seniūnijose bei paslaugų automatizavimui ir naujų IS diegimui. Projekto metu bus vykdomas projekto partnerių vadovų ir darbuotojų (susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis) kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Projekto metu, aktyviai įtraukiant visuomenę, bus parengtos ir viešai skelbiamos 2 Piliečių chartijos. Projekto nauda ir rezultatai tenka visoms keturioms Tauragės regiono savivaldybėms ir nukreipti į tikslinę grupę - visuomenę. Užbaigus I etapu suplanuotas veiklas, projekto veiklos, gavus papildomą finansavimą bus nukreiptos į asmenų aptarnavimo kokybės gerinimą, didinant teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, taikant vieno langelio principą Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių seniūnijose, gerinant paslaugų teikimo procesus, diegiant reikalingus IT sprendimus, vedant mokymus, skirtus kompetencijų stiprinimui, reikalingus paslaugų kokybei gerinti. | Įgyvendinimas
3. |  |  | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA
3.1. |  |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.
3.1.1. |  |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
3.1.1.1 |  |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1538175.43 | 350264.18 |  |  |  | 1187911.25 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 534560 | 534560 | 118791.25 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 2.84 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 494 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 526 | [9 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 6,621 km naujų vandentiekio ir 6,860 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 183 būstams (494 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 195 būstams (526 gyv.), rekonstruoti 0,738 km vandentiekio tinklų rekonstruoti bei 2,1 km nuotekų slėginių tinklų Kaltinėnuose, pagerinant vandens tiekimo paslaugas 24 būstams (65 gyv.), pagerinant nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą 240 būstams (648 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 617660.84 | 262385.8 |  |  |  | 355275.04 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-07-30 | 0 | 159873.768 | 159873.768 | 35527.504 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 92 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 60 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 406 | [6 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 0,441 km naujų vandentiekio ir 1,521 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 44 būstams (92 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 29 būstams (60 gyv.), rekonstruoti 3,0 km nuotekų surinkimo tinklų Natkiškiuose, pagerinant nuotekų paslaugą gaunančių gyventojų skaičių - 95 būstams (199 gyv.), rekonstravus Natkiškių NVĮ- pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 151 būstas (318 gyv.) bei rekonstravus Piktupėnų NVĮ - pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 42 būstai (88 gyv.) . | Įgyvendinimas
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1902679.07 | 743921.52 |  |  |  | 1158757.55 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 463503.02 | 463503.02 | 231751.51 | 0 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 1 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 137 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 110 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 11310 | [6 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko rajone. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: geriamojo vandens tiekimo statyba (apie 4,43 km., prijungiant 137 gyv.) ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 3,92 km, prijungiant 110 gyv.) Smalininkuose; Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.) ir vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija (apie 1,0 km) Veliuonos miestelyje; Jurbarko miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.). Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 137 gyv.; P.N. 051 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių - 11310 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 110 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 1,0 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 2854494.11 | 603558.58 |  | 603558.58 |  | 1647376.95 | 2016-06-01 | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 2020-03-22 | 0 | 823688.475 | 823688.475 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 7.5 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 29 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 398 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 862 | [6 empty] | Projekto tikslas - Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projektu siekiama užtikrinti Tauragės rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. Įgyvendinant Investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos - bus suprojektuoti ir pastatyti vieni nauji nuotekų valymo įrenginiai, dveji nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti, nutiesti vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklai bei rekonstruoti esami nuotekų tinklai. Veiklos: 1.1 Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas; 1.2 Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba; 1.3 Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija; 1.4 Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r., 1.5 Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r.; 1.6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 444870 | 320131.2 |  |  |  | 124738.8 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2021-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12473.88; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 87317.16; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 24947.76 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 221 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 600 | [12 empty] | Projekto tikslas - suteikti galimybes Šilalės raj. savivaldybės Kaltinėnų ir Traksėdžio gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Uždavinys- geriamojo vandens kokybės ir nuotekų išvalymo gerinimas, pagerinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kaltinėnų mstl. ir Traksėdyje. Projekte numatoma rekonstruoti esamus Kaltinėnų nuotekų valymo įrenginius (NVĮ) (90 m3/d) bei pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius (VGĮ) (31,8 m3/d, 6m3/h) Traksėdyje. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų mstl. padidės centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kaltinėnų gyventojams, centralizuotai prisijungusiems prie nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų poveikio, pastačius VGĮ Traksėdyje gyventojai gaus kokybišką higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų miestelyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 600 gyventojų (240 būstų). Pastačius vandens gerinimo įrenginius Traksėdyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 221 gyventojų (88 būstai). Pagal LR Statistikos departamento 2017 m. duomenis Šilalės sav. 1 būstui tenka 2,5 gyventojo. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 136161.48 | 29723.21 |  |  |  | 106438.27 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 106438.27 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [8 empty] | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 50 | [15 empty] | Projekto uždavinys - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pagėgių savivaldybėje Mažaičių kaime. Projekte yra numatoma nutiesti 1,21 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie nuotekų šalinimo sistemos prisijungti 29 būstams (55 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 548947.86 | 274473.93 |  |  |  | 274473.93 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2021-01-09 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 40000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 58473.93 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0.227 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 27 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 93 | [9 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko mieste. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Geriamojo vandens tiekimo (apie 0,0886 km) ir vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,2375 km) statyba, prijungiant 27 gyventojus; nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 0,1619 km) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,6052 km), prijungiant 93 gyv; Geriamojo vandens tiekimo tinklų (apie 0,112 km) ir nuotekų surinkimo tinklų (apie 0,115 km) rekonstrukcija Jurbarko mieste; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Jurbarko mieste. Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 27 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 93 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 0,23 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 646255.83 | 150423.45 |  | 150423.45 |  | 345408.93 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 2018-12-28 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 34540.893; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 241786.251; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69081.786 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3.45 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 17 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 32 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų preinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projekto uždaviniai: 1. Atlikti papildomus darbus, siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Tauragės miesto ir rajono gyventojams; 2. Inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bei uždavinius, bus vykdomos šios veiklos, numatytos Aprašo 11 punkte: - geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija. Investicijų projektas "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone" susideda iš 5 veiklų, kurias vykdant bus tiesiami nauji ir rekonstruojami esami VT ir NT tinklai, atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija: 1.1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai; 1.2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Žemaitės gatvėje Tauragėje ; 1.3. Vandentiekio tinklų statyba Matulaičio g. ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Matulaičio ir Pilėnų g. Tauragės m.; 1.4. Nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Tauragės rajone (papildomi darbai); 1.5. Tinklų inventorizacija, infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimas bei teisinė registracija. | Įgyvendinimas
3.1.1.2 |  |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.1.1-APVA-R-007 | R |  |  |  |  | 1681106.52 | 252165.98 | 0 | 0 | 0 | 1428940.54 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 2020-03-14 | 0 | 250000 | 332000 | 641207.01 | 205733.53 |  |  |  | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra | [8 empty] | P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) | 148.34 | P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.) | 68.71 | [12 empty] | Tauragės miesto lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia 29,7 km, iš jų 20 km tinklų yra prastos būklės. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas Tauragės mieste, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimas. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Esamų paviršinių nuotekų tinklų nepatenkinamą būklę parodo ir 2016 m. atlikta diagnostika, siekiant pagrįsti numatomą renovacijos ir plėtros poreikį. Projekto metu bus įrengta/rekonstruota paviršinių nuotekų tinklų - 3,7248 km ir įrengti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Tauragės mieste inventorizuotų lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia apie 9,496 km arba apie 32 proc. visų tinklų. Projekto metu inventorizuojama ir įregistruojama 2,919 km senų tinklų bei projekto metu įrengtų 1,4608 km naujų paviršinių nuotekų tinklų. Projektas sudarys galimybes lietaus nuotekas Tauragės mieste tvarkyti organizuotai; bus sudarytos prielaidos mažinti miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką bei gerinama miesto ekonominė aplinka; valant nuotekas bus mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, kadangi į gruntą ir/ar paviršinius vandens telkinius pateks valytos paviršinės nuotekos; inventorizavus ir įregistravus nuotakyną, jis pateks į UAB „Tauragės vandenys“ apskaitomo turto sąrašus, šie nuotakynai taps bendrovės nuosavybė už kurių priežiūra ir tinkamą eksploatavimą ir taps atsakinga bendrovė. | Įgyvendinimas
3.1.2. |  |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.
3.1.2.1 |  |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | TRATC | AM | Tauragės apskritis | 05.2.1-APVA-R-008 | R |  |  |  |  | 2800256.02 |  |  |  | 420038.4 | 2380217.62 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2019-03-21 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 1190108.81; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1190108.81 | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) | [8 empty] | P.S.329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos per metus) | 5100 | [15 empty] | Projekto "Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra " pareiškėjas - UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, partneriai - Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės. Projekto tikslas - plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais Tauragės regione. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės veiklos: - Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas aikštelėms Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių teritorijose;- didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių savivaldybėse pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;- biologinių atliekų konteinerių ir kompostavimo priemonių įsigijimas bei pristatymas Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių individualioms valdoms;- visuomenės informavimo priemonių (pagal pridedamą viešinimo priemonių planą) vykdymas. Projekto veiklomis numatytas pasiekti produkto stebėsenos rodiklis "Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai" - 5526 tonos/metus. | Įgyvendinimas
3.2. |  |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą.
3.2.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą.
3.2.1.1 |  |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 363047.26 | 54457.09 |  |  |  | 308590.17 | 2016-10-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-04-30 | 0 | 138865.58 | 169724.59 | 0 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 5.5 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 2 | [6 empty] | Projektu siekiama didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekte numatyta pakoreguoti Pagėgių savivaldybės dalies – Pagėgių miesto bendrąjį planą tikslinant urbanistinio ir gamtinio karkaso sprendinius bei papildant jį kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendiniais, sutvarkyti du etaloninio kraštovaizdžio objektus pasienio teritorijoje, suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Pagėgių mieste, likviduoti du kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis. Bus didinama estetinė teritorijos kokybė atveriant apžvalgai tinkamus vaizdus. Sutvarkius Panemunės miesto kraštovaizdį, išryškins vietovės išskirtinumą, unikalumą, vietines vertybes. Užlenkio ežero pietinėje pakrantėje bus formuojamas pasienio etaloninis kraštovaizdis, o pati teritorija bus pritaikyta poilsiui ir rekreacijai. Įgyvendinant projektą Benininkų upelio atkarpoje nuo Pagėgių miesto ribos iki pralaidos po Geležinkelio gatve bus renatūralizuota upelio vagą, ir atkurtas kiek įmanoma natūralesnis, per urbanizuotą teritoriją tekančio upelio kraštovaizdis, išspręsta užpelkėjimo ir uždumblėjimo problema. Bus atstatytas upelio natūralus hidrologinis režimas. Įgyvendinant projektą bus likviduoti 2 kraštovaizdį teršiantys bešeimininkiai pastatai Panemunės mieste bei Pagėgių sav. Palumpių k. | Įgyvendinimas
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 51582.96 | 7737.45 |  |  |  | 43845.51 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2018-09-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 191237.94; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 50000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.52 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [12 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Jurbarko rajone. Projekto metu planuojame likviduoti trijose Jurbarko rajono teritorijose esančius statinius: 1. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius su priklausiniais, esančius A. Giedraičio-Giedriaus g. 1D; 2. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius, esančius Vydūno g.; 3. Vandens bokštą, esantį Juodaičių kaime. Visi minėti statiniai yra pripažinti bešeimininkiais, apleisti, darkantys kraštovaizdį bei keliantys grėsmę gyventojams. Apleisti statiniai blogina miesto ir rajono įvaizdį, mažina investicinį patrauklumą. Atsižvelgiant į tai, kad ketinami likviduoti statiniai yra urbanizuotose teritorijose (iki 1 km atstumu), todėl svarbu sutvarkyti teritorijas bei sukurti švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0005 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 920732.19 | 138109.82 |  |  |  | 782622.37 | 2018-09-30 | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 2021-07-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 313048.948; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 313048.948; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 156524.474 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 7.48 | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [9 empty] | Šio projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą bei uždavinys - užtikrinti kryptingą kraštovaizdžio formavimą ir jo ekologinį stabilumą bei padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus sutvarkytos trys atvirais kasiniais pažeistos žemės (karjerai) bei sutvarkyta 7,9 ha gamtinio karkaso teritorija Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste. Atlikus pažeistų žemių rekultivavimo darbus bus atkurta pažeista teritorija – šis rezultatas padidins kraštovaizdžio estetinį potencialą. Sutvarkius gamtinio karkaso teritoriją Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste bus pagerinta kraštovaizdžio arealų būklė, užtikrintas ekologinis stabilumas. | Paraiškos vertinimas
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 |  | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  | rez. | 296511.85 | 44476.78 |  |  |  | 252035.07 | [12 empty] | 39 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.)
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 298477.85 | 42071.68 |  |  |  | 256406.17 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | 0 | 140000 | 140000 | 18352.16 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 4 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Planuojamas tvarkyti parkas yra apleistas, apaugęs nevertingais medžiais bei krūmais. Tvenkinio krantas nepritaikytas maudymuisi, užpelkėjęs. Teritorija užteršta statybinėmis atliekomis. Neišvystyti pėsčiųjų takeliai. Gyventojams trūksta sutvarkytų viešųjų erdvių, kur galėtų praleisti poilsinį, edukacinį ir aktyvų laisvalaikį. Parke numatomi pasivaikščiojimo takeliai, tilteliai į tvenkinio salą, per upelį, vaikų žaidimo aikštelės, lauko sporto treniruokliai aktyviam poilsiui, vieta paplūdimiui (prieiga prie vandens). Numatomos įrengti regyklos, kuriose bus galima grožėtis atsiveriančiais vaizdais, vieta skulptūrai. Numatoma alėja, šalia kurios glausis žaidimų elementai ir dekoratyvinių augalų kompozicijos. Siūlomos dekoratyvinių medžių ir krūmų kompozicijos. Sutvarkius teritoriją bus ne tik išvengta tolimesnės gamtinio karkaso degradacijos, bet bus suteikiama pridėtinė vertė miestui ir gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 377371.02 | 55823.42 |  |  |  | 321547.6 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 117700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 147700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 91045.8 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 3.47 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu vykdoma veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose. Vykdydama projektą "Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste" savivaldybė planuoja pagerinti Šilalės tvenkinio pakrančių ir bendruomenių parko "Auginkime bendruomeniškumą" kraštovaizdžio ekologinę, estetinę būklę, tuo pačiu siekiama sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį ir vertybes. Numatomos šios konkrečios veiklos: 1. Šilalės tvenkinio ir salos krantų tvirtinimas gamtinėmis priemonėmis (500 m.) 2.Bendruomenių parko, tvenkinio želdynų teritorijos ir salos želdinių tvarkymas, želdinimas bei reljefo formavimas (5 ha) 3. Trūkstamų pėsčiųjų takų dolomito skaldos atsijų danga su atokvėpio aikštelėmis įrengimas 4. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai (40 vnt.) 5. Želdinių inventorizavimas visoje teritorijoje (5 ha), 6. Įrangos teritorijai tvarkyti įsigijimas (17 vnt.) | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0006 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 129411.77 | 19411.77 |  |  |  | 110000 | 2018-09-30 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 55000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 30000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.22 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [9 empty] | Šilalės miestas įsikūręs Lokystos ir Ašučio santakoje, tai pagrindinis miesto specifiškumo veiksnys, formuojantis jį gamtiniu atžvilgiu. 6 hektarų Šilalės tvenkinys yra miesto viduryje. Lokysta, Ašutis, Šilalės tvenkinys yra miesto žaliosios infrastruktūros pagrindinė ašis, esminė Šilalės kraštovaizdžio identitetą formuojanti komponentė. Planuojama erdvinių ir techninių priemonių, sprendimų visuma, skirta Šilalės miesto centrinės dalies ekologinei kraštovaizdžio būklei gerinti, didinti vizualinį, estetinį patrauklumą. Projekto veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose, todėl formuojami tokie uždaviniai: 1) baigti tvarkyti tvenkinio krantus, juos apželdinti bei gerinti sanitarinę želdinių būklę, siekiant išsaugoti želdinių biologinę įvairovę 2) intensyvinti „žaliąjį“ transportą, pabaigus formuoti pėsčiųjų bei dviračių takų tinklą, jungiantį centrinę miesto dalį su periferija bei rekreaciniais miesto ištekliais, 3) sutvarkyti lietaus surinkimo sistemą tvenkinio apsaugos teritorijoje, padarant jį prieinamu, 4) pastatyti kraštovaizdžio mažosios architektūros statinius. | Nepateikta paraiška
Planas IŠ VISO (be rezervinių): | [12 empty] | 77727941.9718 | 6384417.6241 | 1006181.4276 | 41280124.35 | 736929.79 | 31641650.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2548 | 0
[16 empty] | Planas IŠ VISO: |  | #REF!
[17 empty] | Suplanuota: | #REF!
*R – regiono projektas, V – valstybės projektas
** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą;
*** rez. – rezervinis projektas.
**** Veiklų grupių kodai nurodyti REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS 3 priedo 8 lentelėje
***** sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles
Note on D15: Autorius: pavadinimas patikslintas 2016-03-30 sprendimu
Note on AR27: Autorius: buvo 2,11
Note on D38: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N38: Autorius: buvo 100 770,35
Note on O38: Autorius: buvo 20 280,35
Note on U38: Autorius: buvo 2018/06
Note on V38: Autorius: buvo 2018/08
Note on W38: Autorius: buvo 2019
Note on D50: Autorius: pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on D68: Autorius: buvo "m."
Note on O68: Autorius: buvo 20 772,98
Note on T68: Autorius: buvo 2017/07
Note on U68: Autorius: buvo 2017/09
Note on V68: Autorius: buvo 2017/12
Note on T69: Autorius: buvo 2017/07
Note on U69: Autorius: buvo 2017/09
Note on V69: Autorius: buvo 2017/12
Note on W69: Autorius: buvo 2019
Note on AX69: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA69: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on T70: Autorius: buvo 2017/07
Note on U70: Autorius: buvo 2017/09
Note on V70: Autorius: buvo 2017/12
Note on W70: Autorius: buvo 2019
Note on AR70: Autorius: reikšmė nebuvo nurodyta
Note on AX70: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA70: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on D102: Autorius: Pavadinimas patikslintas 2016-03-30 RPT
Note on D104: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N119: Autorius: buvo 921 084,34
Note on O119: Autorius: buvo 217 313,22
Note on S119: Autorius: buvo 703 771,12
Note on W119: Autorius: buvo 2019
Note on Y119: Autorius: buvo 534 560,06
Note on AH125: Autorius: įtraukta nauja veikla 20180530
Note on AR125: Autorius: nebuvo pirminiame 20171229, keičiama į 0,227 (20180530)
Note on AU125: Autorius: buvo 10 (pirminis), keičiama į 27 20180530
Note on AX125: Autorius: buvo 50 (pirminis), keičiama į 93 20180530
Note on AR126: Autorius: buvo 2,67 (pirminis) pakeista į 3,34 (2018-05-02)
Note on AU126: Autorius: buvo 8 (2018-05-02) pakeista į 25 (2018-06-05)
Note on AX126: Autorius: buvo 10,5 (2018-05-02) pakeista į 32 (2018-06-05)
Note on N128: Autorius: buvo 1 439 067,07
Note on O128: Autorius: buvo 215 860,06
Note on S128: Autorius: buvo 1 223 207,01
Note on W128: Autorius: buvo 2019
Note on AR128: Autorius: buvo 125,34
Note on AR136: Autorius: buvo 0,7 ha
Note on T137: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR
Note on AR137: Autorius: buvo 7,3 ha
Note on T141: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR

## Lyginamasis 20200508 (hidden)
Požymiai | [12 empty] | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) | [5 empty] | Projekto etapai |  |  |  | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) | [7 empty] | Projekto veiklos | [9 empty] | Vertinimo kriterijai
Nr. | Unikalus numeris | Projekto kodas SFMIS | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V* | ITI** | RSP | S | rez.*** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) | Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) | Projekto užbaigimas (metai) | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | Kodas | Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas) | Kodas (I)**** | Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas) | Kodas (II) | Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas) | Kodas (III) | Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas) | Kodas (IV) | Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas) | Kodas (I)***** | Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II) | Produkto vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III) | Produkto vertinimo kriterijus (III) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV) | Produkto vertinimo kriterijus (IV) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (IV) | Kodas (V) | Produkto vertinimo kriterijus (V) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (V) | Kodas (VI) | Produkto vertinimo kriterijus (VI) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (VI) | projekto aprašymas | Projekto būsena 2019-06-05
1. |  |  | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS.
1.1 |  |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą.
1.1.1 |  |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą.
1.1.1.1 |  |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | ŠRSA |  | Kvėdarna | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 996471.76 | 74735.38 | 74735.38 |  |  | 847001 | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 2017-05-28 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 169400.2; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 338800.4; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 338800.4 | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai |  |  |  |  | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 36000 | P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m2) | 700 | [12 empty] | Viena iš Kvėdarnos miestelio problemų yra ta, jog neišnaudojama didelį potencialą turinti Kvėdarnos viešoji infrastruktūra: didžioji jos dalis apleista arba netvarkinga, nepritaikyta bendruomenės poreikiams, nesudarytos sąlygos bendruomenei patraukliose vietose organizuoti renginius, bendruomenės susibūrimus, aktyviai leisti laiką. Kvėdarnoje stingant socialinių ir ekonominių iniciatyvų, aktyvios veiklos, nesudaromos prielaidos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui. Projekto tikslui pasiekti numatyta viešųjų erdvių sutvarkymas daugiabučių namų teritorijoje, kuri apribota gatvių Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., kompleksinis apleisto ir neefektyviai naudojamo pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, atnaujinimas, bei teritorijos prie pastato sutvarkymas Kvėdarnos miestelyje. Įgyvendinant projektą bus atliekami šie darbai: • bendruomeninės viešosios infrastruktūros atnaujinimas daugiabučių namų teritorijoje kuri apribota Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., sutvarkant šaligatvius, atnaujinant pėsčiųjų takus su privažiavimais / sustojimo aikštelę, įrengiant vaikų žaidimo aikšteles tarp namų, žaliuosius plotus, įrengiant šviestuvus teritorijai apšviesti. • dalies pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės veiklai vykdyti. • pastato teritorijos, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir apželdinant veją. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir visuomeninės paskirties infrastruktūra nulems bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, bus sudarytos galimybės pagerinti investicinę aplinką, didinti verslo plėtros perspektyvas. | Įgyvendinimas
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | TRSA | VRM | Skaudvilė | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 870553 | 65292 | 65291 | 0 | 0 | 739970 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2018-12-31 | 147994 | 295988 | 295988 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [6 empty] | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 34600 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti bendruomeninę infrastruktūrą prie Skaudvilės tvenkinio ir jo prieigose, įrengiant kokybišką poilsio, laisvalaikio ir rekreacijos erdvę, kuri bus patraukli ne tik vietos gyventojams, bet ir paslaugų teikėjams. Viešojoje poilsio ir laisvalaikio erdvėje numatoma įrengti krepšiniui-tenisui, mini futbolui skirtas atviras aikšteles, vaikų žaidimų ir riedutininkų aikšteles, lauko treniruoklius, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus. Tvarkomos teritorijos plote bus sutvarkytos Skaudvilės tvenkinio pakrantės, įrengtas priėjimas prie vandens su liepteliu ir paplūdimio zona, atnaujintos esamos ir įrengtos naujos vejos, iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, įrengti mažosios architektūros elementai (suoleliai, šiukšliadėžės ir kt.), rekonstruojama Šlaito g. atkarpa. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą, bus pagerinta investicinė ir ekonominė aplinka: sukurta infrastruktūra galės naudotis Skaudvilės miesto gyventojai bei paslaugas teikiantys subjektai. Projekto įtaka miesto gyventojams pasireikš per naudojimąsi sukurta kokybiška viešąja infrastruktūra ir platesnėmis poilsio, viešųjų paslaugų galimybėmis. Kompleksiškai sutvarkius numatytos teritorijos viešąją infrastruktūrą ir jos prieigas, bus stiprinamas esamas traukos centras, atitinkantis vietos bendruomenės (tikslinių grupių) poreikius ir gebantis pritraukti papildomas privačias investicijas įvairių paslaugų teikimui, tuo pačiu didinant vietos ekonominį patrauklumą. | Įgyvendinimas
1.1.1.2 |  |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | PSA | VRM | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 613921.55 | 128382.2 | 51109.41 |  |  | 434429.94 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-01-31 | 0 | 227566.4 | 135621.2 | 71242.4 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8583.42 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 423.58 | [12 empty] | Įgyvendinant projektą bus įrengta turgaus aikštė su stoginėmis, įrengti lauko inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas), pastatytas viešas tualetas bei jame įrengti inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos ir sutvarkytas privažiavimas nuo Aukštaičių g iki Turgaus g. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, pagerins vietos verslininkų sąlygas bei bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | PSA |  | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 351133 | 17556.65 | 35113.3 |  |  | 298463.05 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-02-28 | 0 | 118377.6 | 121184.9 | 105926.5 | 0 |  |  |  | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 33516 | [15 empty] | Įgyvendinant projektą Pagėgių mieste bus sutvarkyta teritorija už kultūros centro, įrengtas apšvietimas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su lauko treniruokliais suaugusiems, įrengta šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė, tai pat įrengtas dviračių parkas, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyta Gėgės gatvės atkarpa, kuri bus skirta privažiavimui prie viešų erdvių t. y. miesto turgaus aikštės. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | 07.1.1-CPVA-V-902-01-0005 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | TRSA | VRM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 | V | ITI |  |  |  | 1436769.54 | 76668 | 491201.54 | 0 | 0 | 868900 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2016-10-30 | 2018-08-27 | 600000 | 268900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 4719.5 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 1757.57 | [12 empty] | Projekto tikslas – gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, didinant pažeidžiamų rizikos grupių asmenų ir jaunimo gerovę, pritaikius buvusio karinio miestelio pastatus bendruomenės poreikiams ir sukūrus jaunimo erdvę. Planuojama įgyvendinti ši veikla – Tauragėje apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje dviejų (Vytauto g. 139 ir 141,) apleistų pastatų konversija ir jų aplinkos sutvarkymas. Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti (miesto bendruomenės turės galimybę organizuoti įvairius verslumą skatinančius, informacijos ir įvairios verslo organizavimo patirties pasidalinimo ir kt. renginius), sutvarkant apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje apleistus savivaldybės nuosavybės teise valdomus pastatus ir jų aplinką pritaikant bendruomenės poreikiams. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų – kurti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, siekiant kurti naujas darbo vietas; užtikrinti viešąjį saugumą, mažinant nusikalstamumą; užtikrinti jaunimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3.2 | R08B-510000-0001 |  | AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projektas | AB "Vilkyškių pieninė" |  | Tauragės r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 40000000 |  |  | 40000000 |  |  |  |  | 2019-09-16 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 50 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 90 | [12 empty] | Bus statoma pieno produktų gamybos gamykla. Sūrinė
1.1.1.4 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | JRSA | VRM | Jurbarkas | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | ITI |  |  |  | 364031.13 | 27302.34 | 27302.33 |  |  | 309426.46 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 196253.5; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 117752.1; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78501.4 | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8001 | [15 empty] | Projekto objektas – gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir Girėno gatvių kiemų teritorija, kuri yra miesto centro viešųjų erdvių ir infrastruktūros dalis. Projekte numatyta praplatinti įvažiavimus-pravažiavimus į kvartalo kiemus, maksimaliai praplėsti automobilių parkavimo aikšteles, pritaikant ir žmonių su negalia poreikiams automobilių stovėjimo vietas, pakoreguoti ir rekonstruoti pėsčiųjų takus (šaligatvius) ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, kad jie galėtų laisvai judėti, įrengti įvairaus amžiaus grupių vaikų žaidimo bei pagyvenusių žmonių poilsio aikšteles bei visą teritoriją papildomai apželdinti, įrengti gėlynus, gatvių apšvietimą, mažosios architektūros elementus. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą Jurbarko mieste bei prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui ar (ir) paslaugų sektoriaus vystymuisi. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.4.2 | R08B-510000-0002 |  | UAB ,,Naista“ gamyklos statybos projektas | UAB "Naista" |  | Jurbarko r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 2019-04-05 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 22 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 33 | [12 empty] | Finansinio investuotojo statusu veikianti UAB „Naista“ kartu su partneriais planuoja pradėti kelių metų trukmės verslo vystymo projektą Jurbarko mieste. Projekto tikslas – per keletą etapų pastatyti gamyklą, kurioje uždarose patalpose dviem gamybiniais srautais numatoma gaminti įvairias statybines metalo konstrukcijas, modulinio tipo skydines – karkasines namo konstrukcijas ir pan.
1.1.2. |  |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą.
1.1.2.1 |  |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | ŽŪM | Tauragės regionas | 7.2 | R | [9 empty] | 3321362 | 2017-04-01 |  | 2017-07-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms)
1.2. |  |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti.
1.2.1. |  |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą.
1.2.1.1 |  |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | 06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | ŠRSA | SM | Šilalės r. | 06.2.1-TID-R-511 | R |  |  |  |  | 799037.74 | 119855.67 |  |  |  | 679182.07 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 2021-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 300000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 248749 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 5 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: 1. Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikų g. (nuo sankryžos su Pūtvės Pilies g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikų k., ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų k., Šilalės r. įrengimas. 2. Pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas Šilalės k. sen. Kelio nr. Si-26 (Lelijų g.) nuo Rytinio Kelio g iki sodininkų bendrijos „Draugystė“ vartų Struikų k., Šilalės r. 3. Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Dvaro Kaimo g. Šilalės m. iki Baranausko g. Šilų k., Šilalės r. 4. Pėsčiųjų takų A. Stulginskio g. ir dalyje Gardavos g. Tūbinių I k., Šilalės r. rekonstrukcija bei pėsčiųjų perėjos per Gardavos gatvę įrengimas. 5. Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas, tako apšvietimas. Įgyvendinus projektą, Šilalės rajone pagerės eismo saugumas, sumažės avaringumas. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | 06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 275093.36 | 22605.12 |  |  | 18658.89 | 233829.35 | 2016-11-01 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 200000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 68617 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.21 | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.51 | [12 empty] | Didėjant Pagėgių miesto urbanizacijos lygiui, miestui plečiantis sąlyginai mažo gyventojų tankumo privačių namų sklypais (didėja urbanistinė sklaida), atsižvelgiant į gyventojų poreikius būtina išlaikyti darnios plėtros principus ir miesto patrauklumą. Susisiekimo infrastruktūros plėtra neatsiejama nuo bendrojo valstybės ekonominio ir socialinio augimo. Projekto metu bus sutvarkytos Pagėgių miesto Jaunimo ir Rambyno g. atsižvelgiant Pagėgių miesto Bendrojo plano sprendinius. Pagerintos susisiekimo sąlygos mieste užtikrins efektyvų kelių transporto infrastruktūros pajėgumų panaudojimą, optimizuojant eismo srautus. Įgyvendinant projektą numatyta Jaunimo ir Rambyno gatvių atkarpų nauja statyba su pėsčiųjų ir dviračių taku ir apšvietimu bei Rambyno gatvių atkarpos rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su apšvietimu. Projekto metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas didėti gyventojų mobilumui, eismo dalyvių saugumui, gerėti gyvenimo kokybei. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | 06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 794019 | 59552 |  |  | 59551 | 674916 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2020-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 134983; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 404950; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 134983 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 2.09 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (toliau – Projektas) siekia plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Giedraičio-Giedriaus gatvės techninius parametrus. Projekto metu A. Giedraičio-Giedriaus gatvėje bus nutiesta asfalto danga, įrengti buitinių nuotekų ir vandentiekio linijų atvadai. Šiuo metu gatvės su žvyro danga būklė kritiška: važiuojamosios dalies plotis nevienodas, daug duobių, nelygumų. Įrengus 2,09 km asfalto dangą pagerės gatvės techniniai parametrai, tuo pačiu sumažės aplinkos tarša, neigiamas poveikis aplinkai. Projektas prisidės prie tinkamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklo formavimo Jurbarko mieste, sumažės transportavimo laikas, kuro sąnaudos, padidės eismo saugumas, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | 06.2.1-TID-R-511-71-0005 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 194118 | 79418 |  |  |  | 114700 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | 2019-12-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60290; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 54410 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 1 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti Projektu siekia diegti eismo saugos priemones Jurbarko miesto Lauko gatvėje. Projekto metu Lauko g. sankryžoje su Sodų g. bus įrengti atitvarai, nutiestas pėsčiųjų dviračių takas, einantis nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Donelaičio g., taip pat sankryžoje su Algirdo g. planuojama įrengti saugumo salelę su perėja. Dar vieną perėją planuojama įrengti prie sankryžos su Kalninės g. Lauko gatvė yra esamo valstybinės reikšmės kelio A141 tęsinys Jurbarko mieste bei miesto aplinkkelis. Gatvė turi sankryžas su devyniomis gatvėmis ir yra labai judri, vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat daug nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje nėra jokio šaligatvio, o kitoje – labai siauras, vietomis su išsiklaipiusia asfalto danga ir einantis tik nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Gedimino g. Nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta nesutvarkytais šaligatviais arba gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Saugumo priemonės bus skirtos labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių – pėsčiųjų ir dviratininkų, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įdiegtos inžinerinės eismo saugumo priemonės turės teigiamą poveikį tiek eismo dalyvių saugumui, tiek aplinkai. Jos taip pat leis pasiekti saugesnį greitį tose vietose (dažniausiai sankryžose ir pėsčiųjų perėjose), kuriose kertasi motorizuotų transporto priemonių ir nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimo trajektorijos. | Nepateikta paraiška
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | 06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 1183328.81 | 177499.33 |  |  |  | 1005829.48 | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 127500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 545780; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 218280; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 200000 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 1.65 | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | [12 empty] | Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio rekonstrukcijos investicijų projektas inicijuotas vadovaujantis Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programa. Šioje Programoje išskiriamas 1 tikslas „Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą“, kurį numatoma pasiekti sprendžiant tikslinių teritorijų (tame tarpe ir Tauragės miesto) socialines, ekonomines, demografines, aplinkos būklės, klimato kaitos problemas. Sprendžiant problemą, galima sumažinti neigiamas grėsmes, pagerinant darbo vietų pasiekiamumą kompleksiškai sprendžiant infrastruktūros nusidėvėjimo ir saugos problemas. Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio dangų stovis yra nepatenkinamas – dangos yra senos, duobėtos, vietomis asfalto visai nėra. Smėlynų gatvėje ir skersgatvyje šaligatviai nėra įrengti, o dalyje Žemaitės g. įrengti šaligatviai yra blogos būklės. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, yra ta, kad Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio techniniai parametrai yra labai prasti, o eismo saugumo priemonės yra nusidėvėjusios ir nepakankamos. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.6 | R085511-120000-1236 |  | Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 164147 | 12681.5 |  |  | 12681.5 | 138784 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2022-06-30 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.21 | [15 empty] | Numatoma įrengti Atieties gatvės Pagėgių mieste infrastruktūrą (gatvę su asfalto danga ir apšvietimu), parengiant techninę dokumentaciją, atliekant projekto ekspertizę ir dokumentaciją, reikalingą įregistruoti statinį.
1.2.1.1.7 | R085511-120000-1237 |  | Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 215438.95 | 32315.85 |  |  |  | 183123.1 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-08-31 | 2022-02-28 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.2 | [15 empty] | Pilėnų g. rekonstravimo darbai. Bus įrengta nauja asfaltbetonio danga, šaligatviai, sutvarkytos gatvės žaliosios zonos, jos apželdintos, įrengta lietaus nuotekų sistema, įrengti gatvės apšvietimo tinklai.
1.2.1.2 |  |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | 04.5.1-TID-R-514-71-0002 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-514 | R | ITI |  |  |  | 1046211.79 | 340007.79 |  | 0 | 0 | 706204 | 2018-09-01 | 2019-04-29 | 2019-09-30 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 229741 | 328200 | 148263 | 0 |  | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | 18 | Intelektinės transporto sistemos | [6 empty] | P.S.323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) | 1 | P.S.324 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 | [12 empty] | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas, dviračių stovėjimo vietų ir saugyklų įrengimas, šviesoforų įrengimas sankryžose, pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas, elektroninės apmokėjimo ir kontrolės (vairuotojų ir keleivių) sistemos įdiegimas , elektroninės keleivių informavimo sistemos įdiegimas, greičio matuoklių įrengimas, specialiųjų poreikių turintiems žmoniems pritaikomi šaligatviai, pėsčiųjų takai ir perėjos, pertvakoma viešojo transporto infrastruktūra (autobusų stotyje bilietų pardavimo terminalo, stotelių ir įvažų,įrengimas) . | Paraiškos vertinimas
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | 04.5.1-TID-V-513-01-0004 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-V-513 | V | ITI |  |  |  | 11900 | 1785 |  |  |  | 10115 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10115 | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) | [8 empty] | P.N.507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 | [15 empty] | Darnaus judumo Tauragės mieste plane numatoma: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų (toliau - ITS) diegimo mieste poreikio vertinimas. Parengus Darnaus judumo Tauragės mieste planą bus sudarytos prielaidos ateityje sėkmingai įgyvendinti darnaus judumo priemonių diegimo projektus Tauragės mieste. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3 |  |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | 04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | ŠRSA | SM | Šilalė | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 83796.47 | 12569.47 |  |  |  | 71227 | 2017-03-01 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2018-10-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 61227 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo abiejose gatvės pusėse rekonstravimas, dešinėje gatvės pusėje vietoje pėsčiųjų tako po rekonstrukcijos įrengti pėsčiųjų - dviračių taką. Įgyvendinus projektą, pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Vytauto Didžiojo gatvėje, Šilalės m., o tuo pačiu pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Šilalės miesto ir rajono gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | 04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | PSA | SM | Pagėgių miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 69389.47 | 42007.47 |  |  |  | 27382 | 2016-11-01 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 27382; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.51 | [15 empty] | Atsižvelgiant į didėjančius Pagėgių miesto gyventojų reikalavimus infrastruktūros kokybei ir M. Jankaus g. techninius parametrus, projekto metu bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai prie M. Jankaus gatvės. Šiuo metu atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki Geležinkelio g. esantis takas nėra pritaikytas saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, o atkarpoje nuo Geležinkelio g. iki miesto kapinių pėsčiųjų takas neįrengtas. Esantis pėsčiųjų ir dviračių tinklas nėra patrauklus ir saugus jo naudotojams, neatitinka judumo paklausos, todėl būtina plėtoti Pagėgių miesto susisiekimo infrastruktūrą, kuri pagerins gyventojų susisiekimo sąlygas, padidins jų mobilumą ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Įgyvendinant projektą numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus M. Jankaus g. atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki miesto kapinių (ilgis — apie 0,54 km.). Projekto metu sukurti rezultatai taip pat sudarys sąlygas gerėti Pagėgių miesto gyventojų gyvenimo kokybei ir didėti miesto patrauklumui. Projekto metu bus sprendžiama Pagėgių savivaldybės judumo paklausos problemos — miesto susisiekimo infrastruktūra bus labiau pritaikyta pėstiesiems, dviratininkams. | Įgyvendinimas
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | 04.5.1-TID-R-516-71-0004 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 187680.87 | 34364.86 |  |  |  | 153316.01 | 2017-09-01 | 2019-03-30 | 2019-05-31 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 40245; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 40245 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.6 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ siekia mažinti aplinkos taršą ir prisidėti prie bevariklio transporto priemonių transportą skatinančios sistemos plėtros Jurbarko mieste. Projekto metu dešinėje Barkūnų gatvės pusėje planuojama įrengti naują 0,6 km ilgio ir 2,5 m pločio pėsčiųjų/dviračių taką, einantį šalia važiuojamosios kelio dalies bei atskirtą nuo jos inžinerinėmis priemonėmis. Gatvėje vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat nemažai nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje šaligatvio nėra, o kitoje – esantis šaligatvis susidėvėjęs, pasenęs, apžėlęs piktžolėmis ir visiškai nenaudojamas, todėl nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Takas bus skirtas labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įrengus pėsčiųjų/dviračių taką pagerės eismo dalyvių saugumas, gyventojų gyvenimo kokybė, pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones ir kurti tam pritaikytą infrastruktūrą Jurbarko mieste. | Paraiškos vertinimas
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | 04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | TRSA | SM | Tauragės rajonas | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 142676.6 | 31407.61 |  |  |  | 111268.99 | 2016-12-01 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 40223.72; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 51045.28; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20000 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projektu "Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės" yra sprendžiama judumo paklausos problema Tauragėje. Įgyvendinant projektą ir įrengiant 1 ,4 km taką, siekiama skatinti pėsčiųjų ir dviratininkų srautus tarp Tauragės ir Norkaičių gyvenvietės. Taip skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones. Sutvarkyta susisiekimo infrastruktūra pagerins vietos gerbūvį, bus pagerinta socialinė ir aplinkosauginė kaimo aplinka. Dviračių bei pėsčiųjų takas aktualus vaikams ir jaunimui, taip pat ir suaugusiems asmenims. Įgyvendinti darbai didins visų kaimo gyventojų bei svečių saugumą bei greitesnio ir patogesnio susisiekimo galimybes, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.4 |  |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | 04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-518 | R | ITI |  |  |  | 1681316 | 252197 |  | 0 | 0 | 1429119 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 1429119 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | Viešojo transporto priemonių įsigijimas | [8 empty] | P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 5 | [15 empty] | Projekto tikslas - pagerinti Tauragės rajono savivaldybės viešojo transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Planuojama įgyvendinti ši veikla – naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių pirkimas. Tikimasi, kad įsigijus naujus autobusus, skirtus keleivių pervežimui ir taip modernizavus viešojo transporto paslaugų sistemą, bus sumažinta oro tarša, užtikrinta aukšta tiekiamų viešųjų transporto paslaugų kokybė, tikėtina, kad padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams. Nekenksminga aplinkai viešojo transporto priemonė padidintų ir viešojo transporto patrauklumą ir prieinamumą, paskatintų gyventojus naudotis viešuoju transportu, o tai prisidėtų prie sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų (Subalansuota savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros plėtra; užtikrinti efektyvią susisiekimo sistemą ir kokybišką viešojo transporto infrastruktūrą; modernizuoti ir atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą). | Įgyvendinimas
1.2.2. |  |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.2.1 |  |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | TRSA | KM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 728508.61 | 228404.45 | 0 | 0 | 0 | 500104.16 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-07-31 | 0 | 200000 | 200104.16 | 100000 | 0 |  |  |  | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Tauragės krašto muziejaus dalies (pietvakarinio korpuso ir jo priestato pusrūsio bei vakarinio bokšto) infrastruktūros modernizavimo ir patalpų pritaikymo ekspozicinei-edukacinei veiklai darbus. Taip pat bus įsigyta ir sumontuota kultūrinių paslaugų teikimui bei lankytojui aptarnavimui būtina įranga bei baldai. Tikimasi, kad projektu sukurtos modernios muziejaus ekspozicinės-edukacinės erdvės užtikrins aukštą ir, į įvairiapusius kultūros vartotojų poreikius orientuotą, paslaugų kokybę. Bus atnaujintos ir sukurtos naujos ekspozicijos, edukacinės programos, įrengtos lankytojų aptarnavimo ir laisvalaikio zonos. Po projekto įgyvendinimo muziejinė veikla taps novatoriška, dinamiška, nuolat besikeičianti ir įtraukianti įvairias tikslines kultūros vartotojų grupes. | Įgyvendinimas
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | JRSA | KM | Jurbarko miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 515526.52 | 97732.29 | 0 | 0 | 226000 | 191794.23 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150094.23; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 41700 | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto metu bus modernizuojamos Jurbarko kultūros centro šiaurės vakarų korpuso patalpos, jas pritaikant tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant saugumo reikalavimus, jų funkcionalumą bei įsigyjant būtinus baldus ir įrangą teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos įvairesnių, geresnės kokybės ir didesnės apimties paslaugų teikimui. Po projekto įgyvendinimo Jurbarko kultūros centre numatoma organizuoti profesionalaus meno renginius, koncertus, spektaklius, edukacines programas, demonstruoti kino filmus. Planuojama, kad tai padidins projekto tikslinių grupių srautus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2 |  |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | TRSA | KM | Tauragės miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 427519.54 | 101743.85 | 0 | 0 | 0 | 325775.69 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 194804; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 7600 | [12 empty] | Pagrindinė projekto problema – nepakankamas Tauragės pilies potencialo išnaudojimas kultūrinių poreikių tenkinimui. Šią problemą planuojama spręsti pietrytinio korpuso rūsio patalpose atliekant tvarkomuosius statybos darbus, įsigyjant ampyro stiliaus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą Tauragės pilies rūsyje bus įrengtos 3 salės, bendro naudojimo patalpos – rūbinė, holas, ekspozicijų erdvė ir kitos patalpos, kuriose bus vykdomos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, parodos, veiks kūrybinės dirbtuvės, bus organizuojami kiti kultūrinio pobūdžio renginiai. Tikimasi, kad patrauklių erdvių Tauragės pilies rūsyje sukūrimas sudarys prielaidas padidinti kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą, žinomumą. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | ŠRSA | KM | Požerės k. | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 192777.09 | 28916.56 | 0 | 0 | 0 | 163860.53 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 30000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 180000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 42728.06 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 150 | [12 empty] | Projektu sprendžiama problema – nepakankamai aktualizuotas ir pritaikytas lankymui kultūros paveldo objektas – Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių kompleksas, neatskleistos jo vertingosios savybės. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas – atlikti būtini tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai. Taip pat iš projekto lėšų bus finansuojami polichrominiai tyrimai. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės kultūros paveldo komplekse teikiamų paslaugų kokybė ir atsiras šių paslaugų įvairovė – bus teikiamos ne tik sakralinės religinės paslaugos, bet ir viešosios kultūrinės paslaugos: sakraliniai koncertai, edukacinės veiklos, giesmių giedojimo užsiėmimai, parodų organizavimas, paskaitos ir kt. Bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir patenkinti įvairių tikslinių grupių kultūriniai poreikiai. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | PSA | KM | Pagėgiai | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 129468.93 | 19 420,34 32 313,93 | 0 | 0 | 0 | 110 048,59 97 155,00 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 54435.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 42719.2 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 100 | [12 empty] | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas, esantis Vilniaus g. 46, Pagėgiuose, šiuo metu nėra tinkamos kultūros paslaugų teikimui, patalpos nepritaikytos lankytojams. Šią problemą numatoma spręsti sutvarkant pastato infrastruktūrą, kuri didins teikiamų kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę, patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti šio kultūros paveldo objekto aktų salę, kitas pagalbines patalpas, integruoti įrangą, kuri istorinį paveldą pristatys šiuolaikiška forma. Po projekto įgyvendinimo numatoma organizuoti naujos formos renginius, plenerus, edukacines veiklas, parodas, meno kolektyvų pasirodymus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | JRSA | KM | Jurbarko rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 357 846,76 543 607,16 | 53 677,02 100 116,77 | 0 | 0 | 0 | 304 169,74 443 490,39 | 2016-11-01 | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2019 2021 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 114237.62; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: #VALUE! | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 1000 1500 | [12 empty] | Esminė problema, kuriai spręsti planuojamas vykdyti projektas – edukacinių veiklų trūkumas, kurį lemia nepritaikytos patalpos ir įrangos nepakankamumas. Projekto „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ tikslas - kompleksiškai sutvarkyti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato dalį, pritaikant jį turizmo ir kultūrinėms veikloms bei sudaryti prielaidas lankytojų srautų didėjimui. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Po projekto įgyvendinimo paveldo objekte bus sutvarkytos 5 patalpos, kuriose bus organizuojami koncertai, parodos, teatro ir kitos edukacinės veiklos. Įgyvendinus projektą išaugs teikiamų kultūrinių paslaugų patrauklumas, padidės kultūros paveldo objekto žinomumas bei lankytojų srautai. | Įgyvendinimas
1.2.3. |  |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.3.1 |  |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | JRSA | ŪM | Tauragės apskritis | 05.4.1-LVPA-R-821 | R |  |  |  |  | 466925.52 | 70038.83 | 0 | 0 | 0 | 396886.69 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 2019-07-13 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 79766; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 159531; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 157589.69 | 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra | [8 empty] | P.N.817 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai | 80 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – Tauragės, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių administracijomis, planuoja įrengti turizmo trasų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas. Projekto įgyvendinimas leistų pagerinti Tauragės regiono turistinį potencialą, užtikrinti visapusišką turizmui svarbių viešųjų erdvių panaudojimą ir tokiu būdu padidinti regiono patrauklumą gyventojams ir svečiams. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įrengti 125 vnt. informacinių kelio ženklų Nr. 628, 63 vnt. informacinių stendų, 359 vnt. krypties rodiklių pėstiesiems, 175 vnt. lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų ženklų. 36 vnt. lankytinas vietas jungiančių vandnes turizmo trasų ženklų, 67 vnt. informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems (su Brailio rašmenimis), 3 infoterminalus, pritaikytus neįgaliesiems (iš viso 828 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektų). | Įgyvendinimas
2. |  |  | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ
2.1. |  |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams.
2.1.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą.
2.1.1.1 |  |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 348 722,37 342 134,69 | 26 154,19 25 660,12 | 26 154,18 25 660,10 | 0% | 0 | 296 414,00 290 814,47 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 150000 | #VALUE! | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 480 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu siekiama padidinti bendrojo mokyklos tinklo efektyvumą modernizuojant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatai yra 1952 m. ir 1965 m. statybos. Šiuo projektu siekiama įsigyti naujos įrangos, baldų bei gauti investicijas į bendrojo ugdymo mokyklos mokomųjų korpusų modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose pritaikant idėjas iš idėjų rinkinio www.projektas-aikštelė.lt. Be ES struktūrinių fondų finansavimo tokios įrangos, baldų bei patalpų modernizavimo įsigyti bei atlikti nebūtų įmanoma. Atnaujintos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės sudarys geresnes sąlygas gimnazijos mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų, lavinti vaizduotę, skatinti kūrybiškumą, modernizuotos patalpos ir įsigyta nauja įranga, užtikrins kokybišką ugdymą. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 134 057,65 134 057,62 | 10054.32 | 10054.32 | 0% | 0 | 113 949,00 113 948,98 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 100000 | #VALUE! | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 344 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Siekiant padidinti mokyklų tinklo veiklos efektyvumą, pagerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti prieinamumą Pagėgių savivaldybėje, planuojama suremontuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpas ir jas įrengti. Pastatų (esančių Pagėgių mieste, adresu Vilniaus g. 3) vidaus patalpų mokomuosiuose korpusuose bus sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės ir aprūpintos naujausiomis mokymo priemonėmis. Planuojama visas modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves sukurti, atnaujinti ir jas aprūpinti reikiama įranga, pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001). | Įgyvendinimas
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 394 072,00 349 590,09 | 29 556,00 26 219,26 | 29 555,00 26 219,26 | 0 | 0 | 334 961,00 297 151,57 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2020-02-29 | 0 | 0 | 100000 | #VALUE! | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 250 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 20 | [9 empty] | Pagrindinė problema, kurią spręs projektas – prastas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumas Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu siekiamas tikslas – užtikrinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų vaikams. Šiam tikslui pasiekti numatytos dvi veiklos: Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai ir įrangos bei baldų įsigijimas. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtos dviejų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių patalpos 36 vaikams, grupių virtuvėlė, inventoriaus patalpa, suremontuoti sanitariniai mazgai, įrengtos rūbinėlių, miego-poilsio erdvės, lauko žaidimų aikštelė ir saugaus eismo ugdymo klasė, suremontuoti koridoriai. Įgyvendintas projektas padidins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo gyventojams, sąlygos teigiamą poveikį vaikų socialinei ir emocinei raidai. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 544 762,36 739 105,85 | 40 857,18 55 432,94 | 40 857,18 55 432,93 | 0 | 0 | 463 048,00 628 239,98 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | #VALUE! |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 550 594 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patalpos tamsios ir nejaukios, neįmanoma atsižvelgti į vaikų kūrybiškumo ir saviugdos poreikius. Koridoriai atlieka tik pereinamąją funkciją, nėra suformuotų poilsio zonų. Biblioteka-skaitykla yra uždaro tipo ir riboto prieinamumo, atlieka literatūros tvarkymo, išdavimo ir priėmimo funkcijas. Visos progimnazijos korpuso erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Korpuso erdvės neišnaudojamos mokinių ir bendruomenės narių būrimui, skaitymo skatinimui, šiuolaikinio ugdymosi veiklai organizuoti. Taigi pagrindinė projekto problematika – nekokybiška ugdymo aplinka Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje. Projekto metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus. Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės mokyklos mokomojo korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.1.2 |  |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 148 515,76 143 989,53 | 24 397,76 23 654,20 | 0 | 0 | 0 | 124 118,00 120 335,33 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | #VALUE! | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 342 | [12 empty] | Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, planuojama atnaujinti ir pritaikyti Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas, esančias Vilniaus g. 46, Pagėgiuose. Atliekant paprastąjį remontą numatoma suremontuoti keramikos diegimo patalpą, dailės ir muzikos klases ir kitas administracines bei pagalbines patalpas. Planuojama įsigyti įrangą skirtą muzikos, dailės skyriams įrengti ir sporto bazei atnaujinti. Projektu siekiama, kad neformalusis švietimas taptų prieinamas visiems vaikams. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 181 044,00 179 893,50 | 27 157,00 26 984,04 | 0 | 0 | 0 | 153 887,00 152 909,46 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 53887 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 269 | [12 empty] | Planuojamo įgyvendinti projekto metu numatoma atnaujinti Jurbarko rajono neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sutvarkant Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dalį patalpų bei pagerinant mokyklos teikiamų paslaugų kokybę. Pagrindinės lėšos bus skiriamos meno mokyklos salės atnaujinimui, kurioje vykdomos muzikos, dailės bei choreografijos veiklos. Įgyvendinus planuojamas projekto veiklas bus pagerintos mokyklos mokinių ugdymo, darbuotojų darbo sąlygos, pagerės neformalaus švietimo paslaugų kokybė, bus patenkintas Jurbarko rajono gyventojų neformaliojo švietimo paslaugų poreikis. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 250 274,11 324 610,48 | 37 541,11 107 117,26 | 0 | 0 | 0 | 212 733,00 217 493,22 | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 2018-03-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 88000 | 100000 | 24733 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 1000 650 | [12 empty] | Neformalusis ugdymas Europoje yra pripažinta priemonė, sprendžiant sudėtingą vaikų ir jaunų žmonių integravimosi į visuomenę bei darbo rinką problemas. Kiekvienai švietimo įstaigai keliami vis aukštesni kokybės standartai, nuolat didėja reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai, šiuolaikinėms mokymo priemonėms. Tauragės moksleivių kūrybos centro ergonominė aplinka gana skurdi, dalis ugdymui skirtų patalpų neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nesudaromos tinkamos sąlygos edukacinės aplinkos spartesniam tobulinimui ir ugdymo priemonių materialinės bazės atnaujinimui. Šiuo projektu siekiama gerinti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi sąlygas Tauragės moksleivių kūrybos centre, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Šilalės meno mokykla | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 92842.82 | 28 431,82 28 431,83 | 0 | 0 | 0 | 64 411,00 64 410,99 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 42000 | 22411 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 60 | [12 empty] | Siekdama didinti neformaliojo švietimo kokybę ir sudaryti sąlygas mokiniams užsiimti skulptūros ir grafikos veikla Meno mokykla įgyvendina projektą „Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes“ (toliau - Projektas). Projekto metu bus įrengtos bei aprūpintos reikiama įranga, baldais patalpos skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti. Šiuo metu veikla vykdoma bendruose dailės kabinetuose, kurių plotas apie 23 kv.m., kurie pritaikyti tik piešimui ir tapybai. Klasėse nėra įrengto vandentiekio bei kanalizacijos, be kurių neįmanomas skulptūros dalyko mokymas, nėra reikiamo ploto, sandėliavimo patalpų, žiedimo staklių, degimo krosnies, nėra patalpų pastatyti grafikos presą bei darbams džiovinti. Įgyvendinant Projektą, Šilalės meno mokyklos kieme esančiame pastate-garaže bus atliekami kapitalinio remonto darbai ir įsigyjama skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti reikalinga įranga bei baldai. Įgyvendinus projektą, šiame pastate bus įrengta 10-ies vietų skulptūros ir grafikos studija, dirbs 3 mokytojai. Užsiėmimus studijoje galės lankyti visi Meno mokyklos mokiniai. | Įgyvendinimas
2.1.1.3 |  |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 725656.21 | 328808.36 | 32176.85 |  |  | 364671 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 135427 | 229244 | 0 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 261 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 100 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | [9 empty] | Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendins proejktą "Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste". Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, kuriame ikimokyklinio amžiaus vaikams bus sukurta papildomai iki 100 vietų. Šalia esamo lopšelio-darželio pastato bus pastatytas modulinių namų kompleksas (priestatas) ir įsigyta įranga ir baldai, būtini kokybiškam ikimokykliniam ugdymui. Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai: 1.1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla; 1.2) sukurtos 100 naujų ikimokyklinio ugdymo vietų; 1.3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | JRSA | ŠMM | Jurbarko rajonas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 226080 | 16956 | 16956 | 0 | 0 | 192168 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 117168; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 15000 | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 34 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 2 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti Rotulių lopšelio-darželio veiklos efektyvumą, atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų infrastruktūrą. Pagrindinė problema, kuriai spręsti planuojamas įgyvendinti projektas – Jurbarko r. Rotulių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos nėra tinkamos kokybiškai ugdymo veiklai. Pagrindinė projekto veikla - Rotulių lopšeio-darželio patalpų kapitalinis remontas. Projekto rezultatai - atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, suremontuotos 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose kokybiškos ugdymo paslaugos bus teikiamos 36 vaikams. Įgyvendinus projekto planuojamas veiklas, bus pagerintos lopšelio-darželio vaikų ugdymo sąlygos, pagerės švietimo paslaugų kokybė. Pasiekti projekto metu užsibrėžti tikslai bei rezultatai didins Rotulių lopšelio-darželio prieinamumą bei patrauklumą. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 312531.7647 | 23439.8824 | 23439.8824 | 0 | 0 | 265652 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 15652 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 245 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 6 | [9 empty] | Remiantis Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, būtina plėtoti švietimo sistemos alternatyvas kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos dabar menkai į mokymąsi įtrauktoms visuomenės grupėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Šiuo metu Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Erdvės neišnaudojamos vaikų kūrybiškumui, pažinimo džiaugsmui, savęs, kaip asmenybės, atradimui skatinti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus ir įrangą, atsižvelgiant į idėjas, pateiktas darželio erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose adresu: http://www.projektas-aikstele.lt (,,Darželiai“). Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.2. |  |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione.
2.1.2.1 |  |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | SAM | Pagėgių savivalybė | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 46877.6471 | 3515.8235 | 3515.8235 |  |  | 39846 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-02-03 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 8396.0025; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 10200; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 12750; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 8500 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 431 | [15 empty] | Siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai; fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai; onkologinių ligų prevencija ir psichologines pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įranga, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės gyvenimo kokybės rodikliai. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | JRS VSB | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 137798.8235 | 10334.9118 | 10334.9118 |  |  | 117129 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-06-08 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 39000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 26129 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1177 | P.N.671 | Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | 1 | [12 empty] | Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama formuoti įvairių amžiaus grupių Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto metu bus organizuojami švietimo renginiai ir praktiniai mokymai sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis (sveika mityba, fizinis aktyvumas, psichikos sveikatos stiprinimas, lyčių lygybė, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, kraujotakos ligas sukeliančių veiksnių mažinimas, žalingų įpročių prevencija ir kt.). Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, stiprinantis ir tobulinantis organizmo rezervines galimybes, padedantis žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ir net gerinti savo sveikatą. Nors sveikata laikoma viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tada, kai jos netenkama. Projekto įgyvendinimas prisidės prie sveikesnio požiūrio ir įgūdžių formavimo, paskatins suvokimą, kad sveikata, tai įvairiapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | TRS VSB | SAM | Tauragės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 190492.9412 | 14286.9706 | 14286.9706 |  |  | 161919 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-07-05 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 16919 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1615 | [15 empty] | Projekto tikslas – formuoti Tauragės rajono gyventojų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas ir didinti jų sveikatos raštingumo lygį. Bus įgyvendinamos fiziniam vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvumui didinti skirtos priemonės (kineziterapijos, jogos, šokių užsiėmimai, šiaurietiško ėjimo treniruotės, fizinio aktyvumo užsiėmimai/renginiai). Didelis dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui, sveikatos raštingumui didinti. Vaikams iki 18 m. ir veresnio amžiaus asmenims bus organizuojami informaciniai, šviečiamieji renginiai (paskaitos, seminarai, mokymai, diskusijos, konferencijos ir kt.) asmens higienos, ligų prevencijos, sveikos mitybos ir nutukimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, lytiškumo ugdymo, lyčių lygybės, psichikos sveikatos stiprinimo temomis. Sveikai gyvensenai ugdyti numatomi praktiniai pirmos pagalbos mokymai, mokymai, skirti griuvimų prevencijai, įvairūs patyriminiai, psichoterapiniai užsiėmimai. Veiklų vykdymui numatoma įsigyti mokomąsias priemones ir sveikatinimo, veiklų organizavimui skirtą kompiuterinę įrangą. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | ŠRS VSB | SAM | Šilalės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 121941.1765 | 9145.5882 | 9145.5882 |  |  | 103650 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2022-03-04 |  |  | 10000 | 40000 | 23650 | 20000 | 10000 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinačiose veiklose (skaičius) | 1024 | [15 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 15,1 proc. ir siekė 100.0 tūkst. gyventojų - 3169,02, ypač susirgimų išaugo tarp vaikų ir paauglių - 4930,63. Šilalės rajono savivaldybėje 2016 m. nutukimu sirgo 396 asmenys, sergančiųjų asmenų skaičius 1000 gyventojų siekė 16,4 (Tauragės apskrityje – 13,2, Lietuvoje – 14,4). Didėjant kūno svoriui, didėja sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų. Šilalės rajono mokinių (7-17 m.) ligotumas lytinės ir šlapimo sistemos ligomis, susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis per penkis metus augo apie 30 proc. Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, iškeliamas projekto tikslas - padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. ir numatomos veiklos: 1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus žmonėms, 2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis, 3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis, 4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas. Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 1024 asmenis, kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose. | Įgyvendinimas
2.1.2.2 |  |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | JRS PSPC | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 12312.2353 | 923.4176 | 923.4176 | 0 | 0 | 10465.4 | 2018-03-31 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2021-07-31 |  |  | 1500 | 2500 | 2500 | 1032.33 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 28 | [15 empty] | Tuberkuliozė – viena labiausiai pasaulyje paplitusių užkrečiamųjų infekcinių ligų. LR SAM duomenimis 2016 m. Jurbarko rajone užregistruota 13 naujų susirgimo atvejų, (2015 m. – 8 atvejai). Vengiantys gydytis pacientai pavojingi epideminiu aspektu, nes jie yra naujų tuberkuliozės atvejų užkrėtimo šaltiniai. Dar pavojingesni pradėję gydytis ir nutraukę gydymo kursą ligoniai, nes jų organizme tarpstančios tuberkuliozės bakterijos kinta, formuojasi atsparios vaistams bakterijų rūšys, kurios lengvai gali būti perduotos kitiems pacientams. Viena iš gydymo nutraukimo priežasčių – motyvacijos ir socialinės paramos stoka. Projekto veiklų įgyvendinimo metu asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems nustatyta tvarka paskirtas ambulatorinis tiesiogiai stebimas gydymo kursas, bus skatinami vartoti vaistus, už tai kartą per savaitę duodant maisto kuponus, kompensuojant kelionės išlaidas į/ iš DOTS kabinetą išgerti paskirtų vaistų, gydančiam personalui lankant sergančiuosius jų gyvenamojoje vietoje. Taip bus siekiama mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei atsparių vaistams ligos formų atsiradimą ir plitimą. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 4317 | 323.7 | 323.7 | 0 | 0 | 3669.6 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 |  |  | 641 | 1225 | 1700 | 751 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 9 | [15 empty] | Pasaulio sveikatos organizacija 1993 m. tuberkuliozę paskelbė pasauline problema, o 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biuras Lietuvą priskyrė Europos šalims, labiausiai pažeistoms tuberkuliozės. Tuberkuliozė yra viena iš infekcinių ligų, nuo kurios pasaulyje daugiausiai žmonių miršta. Ši liga yra išgydoma, tačiau pagrindinė problema, kad sergantys asmenys po stacionaro gydymo, netęsia gydymo ambulatoriškai, sukeldami sveikų asmenų užkrėtimo rizika. Todėl šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Šilalės PSPC | SAM | Šilalės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 10980 | 823.5 | 823.5 | 0 | 0 | 9333 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 3000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 6333 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 25 | [15 empty] | Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcija, kadangi ligonių gydymas ir priežiūra užtrunka ilgai (6–24 mėn., o kartais ir ilgiau), be to reikalauja nemenkų valstybės skiriamų lėšų, nes ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose. Projekto tikslas – mažinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Įgyvendinant projektą maisto talonai maisto produktams bus suteikti ne mažiau kaip 60-čiai tuberkulioze sergančių pacientų (ne mažiau kaip 1200 maisto talonų), taip pat numatytos vykdančiojo personalo kelionės bei komandiruotės (įskaitant personalo nuvykimą pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas). Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklio pasiekimo: P.N.604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ – 60 asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | VŠĮ Tauragės rajono PSPC | SAM | Tauragės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 17152.94 | 1286.47 | 1286.47 | 0 | 0 | 14580 | 2018-03-31 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2022-02-23 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 4860 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 38 | [15 empty] | Siekiant didinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams, projektu numatoma įgyvendinti veiklą - socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems gyventojams, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. Projekte dalyvaujantiems asmenims bus teikiama motyvaciją užbaigti gydymo kursą socialinė parama - išduodami talonai maisto produktams įsigyti ir kompensuojamos kelionės į ir iš DOTS išlaidos. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą socialinės paramos priemonėmis pasinaudos 38 asmenys, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. | Įgyvendinimas
2.1.2.3 |  |  | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 33913.85 | 2543.53 | 2543.53 | 0 | 0 | 28826.79 | 2018-07-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20348.3224; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 8478.4676 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2500 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektu „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas bus įgyvendintas viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" patalpose, esančiose Jaunimo g. 6, Pagėgiuose. Šiuo metu viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" medicininė įranga yra nusidėvėjusi, automobilis, skirtas visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicininius punktus, yra nusidėvėjęs. DOTS kabinetas ir planuojamas įsteigti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, neturi tinkamos įrangos, baldų. Pagrindinės projekto veiklos: atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, reikalingą efektyvesniam darbui, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitini gydymo kabineto įrengimas Pagėgių savivaldybė, pacientų aptarnavimui skirtos tikslinės transporto priemonės įsigijimas. Siekiama pagerinti vaikų (iki 18 metų), vyresnio amžiaus žmonėms (55 metų ir vyresni), taip pat socialinės rizikos grupių asmenims skirtų paslaugų prieinamumą ir kokybę. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | IĮ "Pagėgių šeimos centras" | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 34079.07 |  | 2555.93 | 2555.93 |  | 28967.21 | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 4827.8683; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 24139.3417 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 3700 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | IĮ „Pagėgių šeimos centras“ aptarnauja 55 proc. Pagėgių savivaldybės gyventojų. Dėl nudėvėtos ir nepakankamos esamos infrastruktūros neužtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: nusidėvėjęs automobilis neužtikrina efektyvaus pacientų aptarnavimo namuose trūksta infrastruktūros efektyvesniam darbo organizavimui. Dėl modernios medicininės įrangos nepakankamumo, prastos pacientų aptarnavimo fizinės infrastruktūros nėra užtikrinamas kokybiškas paslaugų teikimas ir jų prieinamumas. Tai sąlygoja retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, odontologus, vėlesnį ligų diagnozavimą, ilgesnį gydymo laikotarpį. Projektu siekiama sumažinti šios teritorijos bei skirtingų socialinių grupių priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Projektas orientuotas į pirminės asmens sveikatos priežiūros grandies stiprinimą, pagal poreikį atnaujinant efektyvesniam veiklos vykdymui reikalingą infrastruktūrą (medicinos įrangą, tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose), teikiant tikslinės savivaldybės gyventojams kuo kokybiškesnes, inovatyvesnes ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinė įstaigos problema - kokybiškesnių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, pasižymintiems priešlaikinio mirtingumo dėl pagrindinių neinfekcinių ligų, vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) ir vaikams, kylantis dėl modernios medicininės įrangos, automobilio, skirto pacientų lankymui namuose, trūkumo. Problemos sprendimui numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą ir automobilį. Tikimasi, kad projekto metu vykdomos veiklos pagerins pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę tikslinės teritorijos gyventojams, efektyvesnė paslaugų infrastruktūra stiprins paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevenciją. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | JPSPC | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 178381.68 | 13378.64 | 13378.62 |  |  | 151624.42 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 6317.6842; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 75812.21; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69494.5258 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 16488 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 5 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveiktos priežiūros įstaigų projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, tikslinės transporto priemonės, atnaujinamos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, įsteigtas bendras DOTS ir pakaitinio gydymo opioidais kabinetas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus daugiau kaip 16 tūkstančių rajono gyventojų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | UAB Jurbarko šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24189.1 |  | 1814.18 | 1814.19 |  | 20560.73 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1713.3942; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18847.3358 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2513 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti šiuo projektu - nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas minėtų įstaigų pacientams. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Uždarojoje akcinėje bendrovėje Jurbarko šeimos klinikoje, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Tikimas, kad projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2577 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | N. Dungveckienės šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23626.35 |  | 1771.97 | 1771.98 |  | 20082.4 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1673.5333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18408.8667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2472 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, baldai. Projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2535 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | T. Švedko gydytojos kabinetas | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 14262.54 |  | 1069.69 | 1069.7 |  | 12123.15 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1010.2625; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11112.8875 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1409 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projekto poreikis kilo iš to, jog šiuo metu projekto vykdytojo turima įranga netenkina šiuolaikinio poreikio tiek dėl savo susidėvėjimo, tiek dėl naujų technologijų teikiamų privalumų būtinumo. Taip pat reikalinga nauja ir trūkstama įranga užtikrinti nuoseklų, sklandų ir efektyvų darbuotojų darbą. Kadangi įranga įmonėje naudojama jau daug metų, dažnai genda, yra technologiškai pasenusi, o kai kurios įrangos įstaiga iš viso neturi, todėl nesudaromos sąlygos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie įstaigos prisirašiusiems pacientams - Jurbarko miesto ir Skirsnemunės seniūnijos gyventojams. Projekto metu planuojama įsigyti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą naują ir poreikius atitinkančią medicininę, kompiuterinę įrangą bei baldus. Tikimasi sumažinti laiko sąnaudas naudojantis naujais prietaisais ir įranga, taip gebėti atlikti daugiau kokybiškų tyrimų/matavimų/apžiūrų per tą patį laiką bei pasiekti teigiamų rezultatų tiek sergančių kraujotakos sistemos ligomis pacientų (pagal sergamumą kraujotakos sistemos ligomis Jurbarko r. yra tikslinė teritorija), tiek vaikų bei vyresnio amžiaus žmonių grupėse. Tikimasi sulaukti dažnesnių apsilankymų, kurie padėtų efektyviau išnaudoti prevencines priemones, siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą. Visos įsigytos priemonės prisidės prie įstaigos veiklos efektyvumo didinimo, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo bei sveikatos netolygumų mažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | V. R. Petkinienės IĮ "Philema" | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21476.83 |  | 1610.76 | 1610.77 |  | 18255.3 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1521.275; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 16734.025 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2354 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas V. R. Petkinienės IĮ „Philema“, teikiančios pirminės asmens sveiktos priežiūros paslaugas, projektas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti ir kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti, tokioms kaip vaikų ligų mažinimas, ypatingai odontologijos srityje, vyresnio amžiaus rajono gyventojų ankstyva ligų diagnostika ir prevencija. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Tikimasi, kad Projekto naudą pajus prie įstaigos prisirašę Jurbarko rajono gyventojai, iš kurių du trečdalius sudaro vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. Projekto įgyvendinimo dėka bus užtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas Jurbarko rajono gyventojams ir tikimasi prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | ŠPSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 100228.23 | 7517.12 | 7517.11 |  |  | 85194 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-03-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 48682.2857; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 36511.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 6018 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, įsigyjant tikslinę transporto priemonę pacientų lankymui namuose, reikalingą medicinos ir kompiuterinę įrangą, baldus, reikalingą vaikų bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, įsigyta tikslinė transporto priemonė, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose. Numatoma, jog įgyvendinus projektą, jo tiesioginį poveikį pajus apie 6 029 gyventojus (vaikai (0-18 m.) ir suaugusieji (55+)), kadangi bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos, tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo srityse. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 52792.94 |  | 3959.47 | 3959.47 |  | 44874 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1359.8182; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 32635.6364; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 10878.5455 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2231 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 3 | [12 empty] | 2018 m. pradžioje Šilalės rajono savivaldybėje gyveno 7.6 tūkst. 55 metų ir vyresnio amžiaus žmonių, tai sudarė 33,2 proc. visų gyventojų (Tauragės regione - 25,4 proc.). Nuo 2014 metų Šilalės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 9,2 proc., tačiau vyresnio amžiaus žmonių skaičius išaugo 3 proc. Remiantis Higienos Instituto duomenimis 2017 m. sergančiųjų 60 m. ir vyresnio amžiaus žmonių dalis sudarė apie 90 proc. Statistinė informacija rodo augantį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį vyresnio amžiaus žmonėms. Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Tai rodo, kad vaikų burnos higienos ir dantų gydymo poreikiai nėra patenkinami. Šilalės rajono savivaldybėje nėra teikiamas gydymas asmenims, sergantiems priklausomybės nuo opioidų ligomis. Negydant priklausomybės nuo opioidų ligų, kyla pavojus visuomenės gerovei - auga socialinės ir ekonominės problemos dėl sergančių asmenų netinkamo elgesio. Siekiant gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybės gyventojams - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti reikalingą medicininę įrangą ir suremontuoti UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika ir IĮ D.Ugintienės BPG kabinetas patalpas, kuriose teikiamos gydymo paslaugos. Taip pat numatoma įrengti UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21270.58 | 1595.29 | 1595.29 |  |  | 18080 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 516.5714; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 12397.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 5165.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1137 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Savivaldybėje auga ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis vyresnio amžiaus žmonėms. Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijoje nepakankamai užtikrinama teikiamų sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, nes odontologinė įranga fiziškai ir morališkai pasenusi, susidėvėjusi, todėl dažnai genda, neveikia. Siekiant pagerinti sveikatos paslaugų prieinamumą projekto tikslinei grupei - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija projekto metu planuoja įsigyti naują odontologinę įrangą.Taip pat bus įsigyta kompiuterinė įranga e-sveikatos veikimui užtikrinti. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 18170.59 | 1362.8 | 1362.79 |  |  | 15445 | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11583.75; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 3861.25 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1141 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas yra skirtas pagerinti projekto vykdytojo teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šeimos gydytojų vizitų į namus poreikis turi tendenciją didėti, ypač dažnai yra lankomi vaikai ir vyresnio amžiaus, neįgalūs, specialių poreikių turintys asmenys. Pacientams lankyti namuose yra reikalinga tikslinė transporto priemonė, kuri bus įsigyjama projekto metu. Tikslinė grupė – prie įstaigos prisirašę asmenys (vaikas iki 18 metų ir vyresni nei 55 metų asmenys). | Įgyvendinimas
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24982.35 | 1873.68 | 1873.67 |  |  | 21235 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 606.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14561.1429; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 6067.1429 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1235 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnių gyventojų skaičius bei jų poreikis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tiek viešojoje įstaigoje Kvėdarnos ambulatorijoje tiek pacientų namuose. Šiuo metu dėl nudėvėtos ir/ar nepakankamos esamos infrastruktūros nepakankamai užtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: turimas tik vienas jau daugiau kaip 10 m. automobilis neužtikrina savalaikio ir efektyvaus pacientų aptarnavimo pacientų namuose, kas ypač aktualu vyresnio amžiaus asmenims bei mažiems vaikams, trūksta kompiuterinės įrangos efektyvesniam darbo organizavimui ir dėl to kyla tiek pacientų, tiek darbuotojų nepasitenkinimas. Projekto tikslas yra pagerinti įmonės teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms: vyresnio amžiaus asmenims (55 m. ir vyresniems) ir vaikams. Siekiant geresnės Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai teikti reikalingas paslaugas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas numatomos investicijos į papildomos transporto priemonės bei kompiuterinės įrangos įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | VšĮ Kaltinėnų PSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 17587.04 | 1319.02 | 1319.02 |  |  | 14949 | 2018-07-31 | 2018-12-30 | 2019-03-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14949 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 960 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant užtikrinti teikiamų odontologinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje, įgyvendinamas projektas „VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti gydytojo odontologo darbo vietos įrangos komplektą, būtiną savalaikių ir efektyvių odontologinių paslaugų teikimui. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | TPSPC | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 240523 | 18039.23 | 18039.22 |  |  | 204444.55 | 2018-07-31 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12026.15; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 144313.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 48104.6 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 12800 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant viešojoje įstaigoje Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre užtikrinti kokybiškas ir prieinamas paslaugas vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, tuberkulioze ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims projekto metu bus atnaujinama paslaugų teikimo infrastruktūra, įrengiamas DOTS bei priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas. Įsigyjama moderni medicininė įranga, automobilis leis užtikrinti, kad bus vykdoma vaikų ligų ir vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktika, prevencija, ankstyvoji diagnostika ir gydymas. Patalpų atnaujinimas, naujų įrengimas, eilių valdymo sistemos ir kompiuterinės įrangos įsigijimas padidins paslaugų teikimo fizinės aplinkos patrauklumą, užtikrins įstaigos efektyvų darbą, prisidės prie e. sveikatos sistemos naudojimo gerinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | UAB ,,Šeimos pulsas" | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 47242 |  | 3543.15 | 3543.15 |  | 40155.7 | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-10-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13385.2333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26770.4667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1600 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas uždarosios akcinės bendrovės "Šeimos pulsas" modernizavimo projektas, skirtas Aprašo 12.1 punkte numatytai remiamai veiklai įgyvendinti. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus odontologo kabinetui, kompiuterinę įrangą bei automobilį, skirtą pacientų lankymui namuose. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 1600 tikslinės grupės asmenų - vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | UAB Mažonienės medicinos kabinetas | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23724 |  | 1779.3 | 1779.3 |  | 20165.4 | 2018-07-31 | 2018-09-05 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1551.1846; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18614.2154 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektą inicijuoja UAB Mažonienės medicinos kabinetas. Senstant gyventojams, vis didesnė problema tampa lėtinės ligos, dažnėja neįgalumas, o sulaukus 45-50 m. didžiąją likusio gyvenimo dalį lydi įvairios sveikatos problemos. Atsižvelgiant į tai, didėja ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo savalaikis paslaugų teikimo poreikis. Ypač aktualu paslaugų prieinamumas nuo rajono centro nutolusiems gyventojams. Projekto tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms grupėms (vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims) įsigyjant tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose. Projekto įgyvendinimas padidins UAB Mažonienės medicinos kabineto teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Planuojama, kad 1040 tikslinės grupės asmenų turės galimybę pasinaudoti pagerintomis paslaugomis. | Baigtas įgyvendinti
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedica | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 107171 |  | 8037.82 | 8037.83 |  | 91095.35 | 2018-07-31 | 2018-09-10 | 2018-11-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13013.6214; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78081.7286 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 5000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas UAB InMedica klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje modernizavimo projekto įgyvendinimas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu, Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti klinikos patalpas, įsigyti būtiną įrangą ir baldus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti: odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus šeimos bei gydytojų odontologų kabinetams, kompiuterinę įrangą. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 5038 tikslinės grupės asmenų - vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. | Įgyvendinimas
2.1.3. |  |  | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą.
2.1.3.1 |  |  | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | ŠRSA | SADM | Šiauduvos gyv. | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 163883.85 | 24582.58 |  |  |  | 139301.27 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2018-10-31 | 0 | 54273.44 | 90000 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 12 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 11 | [9 empty] | Šiuo metu viena didžiausių problemų Šilalės rajone - nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas. Ypatingai jaučiamas socialinių paslaugų trūkumas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Todėl įgyvendinamas projektas, kurio metu bus rekonstruotas pastatas, esantis adresu Šventupio g. 3, Šiauduva (unik. Nr. 8798-6001-9019), jo patalpas pritaikant apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms teikti 11 paslaugų gavėjų. Modernizuotame pastate bus įkurtas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namų padalinys. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | PSA | SADM | Pagėgių miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 77491.23 | 22331.96 |  |  |  | 55159.27 | 2016-10-01 | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2018-04-30 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 62 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Pagrindinė projekto problema – Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų II korpuse teikiamų paslaugų kokybė dėl pastato būklės neatitinka tikslinės grupės – senyvo amžiaus asmenų poreikio. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas pastato, esančio Vilniaus g. 39, Pagėgiuose, paprastasis remontas, bus modernizuotos 38 vietos socialinių paslaugų gavėjams, taip pat pagerintos darbo sąlygas įstaigos darbuotojams. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus prisidėta prie socialinių paslaugų prieinamumo Pagėgių savivaldybėje didinimo, socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo ir plėtros, globos namų gyventojams bus sukurtos jaukesnės, namų aplinkai artimesnės gyvenimo sąlygos, pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | JRSA | SADM | Jurbarko rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 184477.95 | 27671.7 |  |  |  | 156806.25 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-04-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26377.882 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 35 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 23 | [9 empty] | Pagrindinė problema – netinkama socialinių paslaugų kokybė, kurią įtakoja esama Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namų (adresas: Piliakalnio g. 4, Eržvilkas, unik. Nr. 9495-5005-4014) infrastruktūra, t. y. netinkamas patalpų išplanavimas, apsunkinantis senyvo amžiaus asmenų judėjimą, patekimą į kitas patalpas, mažos erdvės bendravimui ir bendruomeninėms veikloms organizuoti, neišnaudotos tuščios erdvės dėl jų nepritaikymo, nesaugios darbo sąlygos. Šią problemą planuojama spręsti projekto veiklų metu pastate atliekant būtinus atnaujinimo darbus bei įsigyjant reikiamus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos asmens savarankiškumo skatinimui, socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimui, socialinių paslaugų plėtojimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei saugios aplinkos kūrimui. Planuojama, kad atnaujinus globos namų pastatą projekto tikslinės grupės (t.y. senyvo amžiaus) asmenims bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos, užtikrinamas turiningas laisvalaikis bei saugi aplinka. | Įgyvendinimas
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | BĮ "Tauragės socialinių paslaugų centras" | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 416817.53 | 179933.32 |  |  |  | 236884.21 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2016 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 75000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 61884.21 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 40 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Projektu bus sprendžiama nepakankamos socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų) pasiūlos ir prieinamumo problema asmenims su negalia bei jų šeimos nariams Tauragės rajono savivaldybėje. Projektu siekiama padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą neįgaliesiems: informavimas, konsultavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo, maisto gaminimo, darbinių, kompiuterinio raštingumo, asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas. Bus sukurtos palankios sąlygos neįgaliųjų asmenų priežiūrai, o jų artimiesiems bus galimybė sugrįžti į darbą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti dalies pastato, esančio adresu Donelaičio g. 21, Tauragė, rekonstrukciją, patalpas pritaikant neįgaliųjų asmenų Dienos centrui, aprūpinti įstaigą būtina įranga ir baldais. Įgyvendinus projektą Dienos centro paslaugomis vienu metu galės naudotis 40 asmenų ir jų šeimos narių. | Įgyvendinimas
2.1.3.2 |  |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | ŠRSA | SADM | Pajūrio mstl. | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 557789.41 | 83668.41 |  |  |  | 474121 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 213354.45 | 213354.45 | 47412.1 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 25 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 25 socialiniai būstai, iš kurių 3 būstai bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Visi anksčiau minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis (kartu su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | PSA | SADM | Pagėgių savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 203981.18 | 30597.18 |  |  |  | 173384 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2018-10-31 | 17338.4 | 78022.8 | 78022.8 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 6 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas (esantis adresu Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, kurio plotas – 217,81 kv. m), pakeista pastato paskirtis (iš mokslo į gyvenamosios paskirties) bei pagal poreikį padidintas pastato plotas. Rekonstravus pastatą bus įrengti 6 socialiniai būstai (3 vieno kambario (apie 35 kv. m.) ir 3 dviejų kambarių (apie 50 kv. m.) butai). Minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | JRSA | SADM | Jurbarko miestas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 297848.24 | 44677.24 |  |  |  | 253171 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 139244.05; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 113926.95; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) | 16 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 16 vnt. socialinių būstų, iš kurių 1 būstas bus pritaikytas asmeniui su negalia. Taip pat bus įsigyta įranga, skirta neįgaliesiems. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | TRSA | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 1467581.1765 | 220137.1765 |  |  |  | 1247444 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2019-09-30 | 124744.4 | 498977.6 | 498977.6 | 124744.4 | 0 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 42 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 55 socialiniai būstai Tauragės mieste, iš jų - 5 socialinių būstų vidus bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, bus perkama neįgaliesiems reikalinga įranga. | Įgyvendinimas
2.2. |  |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams.
2.2.1. |  |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
2.2.1.1 |  |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | PSA | VRM | Tauragės apskritis | 10.1.3-ESFA-R-920 | R |  |  |  |  | 931508 | 139727 | 0 | 0 | 0 | 791781 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 2021-04-10 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 333000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas | [8 empty] | P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 69 | P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 4 | P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos | 2 | [9 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Siekiant šio tikslo projekto metu atlikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas ir apklausa, identifikuojant esamas problemas paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikius. Pagrindinė projekto veikla skirta 4-ių savivaldybių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės vertinimui ir tobulinimui, t. y. dokumentai, kuriuose bus pateikti atliktų tyrimų rezultatai, įvertinta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė, pateiktas procedūrų (procesų) žemėlapis, parengti pasiūlymai dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir asmenų geresnio aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Įgyvendinant projektą bus įvertintas poreikis optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas automatizuoti. Projekto metu bus diegiamas/gerinamas vieno langelio principas centrinėse savivaldybių administracijų patalpose, tam bus tobulinamas teisinis reglamentavimas ir įvertinamas poreikis šio projekto tęstinumui (projekto II etapui) – vieno langelio principo diegimui savivaldybių administracijų seniūnijose bei paslaugų automatizavimui ir naujų IS diegimui. Projekto metu bus vykdomas projekto partnerių vadovų ir darbuotojų (susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis) kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Projekto metu, aktyviai įtraukiant visuomenę, bus parengtos ir viešai skelbiamos 2 Piliečių chartijos. Projekto nauda ir rezultatai tenka visoms keturioms Tauragės regiono savivaldybėms ir nukreipti į tikslinę grupę - visuomenę. Užbaigus I etapu suplanuotas veiklas, projekto veiklos, gavus papildomą finansavimą bus nukreiptos į asmenų aptarnavimo kokybės gerinimą, didinant teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, taikant vieno langelio principą Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių seniūnijose, gerinant paslaugų teikimo procesus, diegiant reikalingus IT sprendimus, vedant mokymus, skirtus kompetencijų stiprinimui, reikalingus paslaugų kokybei gerinti. | Įgyvendinimas
3. |  |  | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA
3.1. |  |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.
3.1.1. |  |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
3.1.1.1 |  |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1538175.43 | 350264.18 |  |  |  | 1187911.25 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 534560 | 534560 | 118791.25 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 2.84 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 494 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 526 | [9 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 6,621 km naujų vandentiekio ir 6,860 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 183 būstams (494 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 195 būstams (526 gyv.), rekonstruoti 0,738 km vandentiekio tinklų rekonstruoti bei 2,1 km nuotekų slėginių tinklų Kaltinėnuose, pagerinant vandens tiekimo paslaugas 24 būstams (65 gyv.), pagerinant nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą 240 būstams (648 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 617660.84 | 262385.8 |  |  |  | 355275.04 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-07-30 | 0 | 159873.768 | 159873.768 | 35527.504 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 92 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 60 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 406 | [6 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 0,441 km naujų vandentiekio ir 1,521 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 44 būstams (92 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 29 būstams (60 gyv.), rekonstruoti 3,0 km nuotekų surinkimo tinklų Natkiškiuose, pagerinant nuotekų paslaugą gaunančių gyventojų skaičių - 95 būstams (199 gyv.), rekonstravus Natkiškių NVĮ- pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 151 būstas (318 gyv.) bei rekonstravus Piktupėnų NVĮ - pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 42 būstai (88 gyv.) . | Įgyvendinimas
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1902679.07 | 743921.52 |  |  |  | 1158757.55 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 463503.02 | 463503.02 | 231751.51 | 0 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 1 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 137 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 110 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 11310 | [6 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko rajone. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: geriamojo vandens tiekimo statyba (apie 4,43 km., prijungiant 137 gyv.) ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 3,92 km, prijungiant 110 gyv.) Smalininkuose; Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.) ir vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija (apie 1,0 km) Veliuonos miestelyje; Jurbarko miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.). Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 137 gyv.; P.N. 051 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių - 11310 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 110 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 1,0 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 2854494.11 | 603558.58 |  | 603558.58 |  | 1647376.95 | 2016-06-01 | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 2020-03-22 | 0 | 823688.475 | 823688.475 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 7.5 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 29 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 398 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 862 | [6 empty] | Projekto tikslas - Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projektu siekiama užtikrinti Tauragės rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. Įgyvendinant Investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos - bus suprojektuoti ir pastatyti vieni nauji nuotekų valymo įrenginiai, dveji nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti, nutiesti vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklai bei rekonstruoti esami nuotekų tinklai. Veiklos: 1.1 Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas; 1.2 Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba; 1.3 Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija; 1.4 Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r., 1.5 Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r.; 1.6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 444870 | 320131.2 |  |  |  | 124738.8 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2021-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12473.88; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 87317.16; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 24947.76 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 221 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 600 | [12 empty] | Projekto tikslas - suteikti galimybes Šilalės raj. savivaldybės Kaltinėnų ir Traksėdžio gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Uždavinys- geriamojo vandens kokybės ir nuotekų išvalymo gerinimas, pagerinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kaltinėnų mstl. ir Traksėdyje. Projekte numatoma rekonstruoti esamus Kaltinėnų nuotekų valymo įrenginius (NVĮ) (90 m3/d) bei pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius (VGĮ) (31,8 m3/d, 6m3/h) Traksėdyje. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų mstl. padidės centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kaltinėnų gyventojams, centralizuotai prisijungusiems prie nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų poveikio, pastačius VGĮ Traksėdyje gyventojai gaus kokybišką higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų miestelyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 600 gyventojų (240 būstų). Pastačius vandens gerinimo įrenginius Traksėdyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 221 gyventojų (88 būstai). Pagal LR Statistikos departamento 2017 m. duomenis Šilalės sav. 1 būstui tenka 2,5 gyventojo. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 136161.48 | 29723.21 |  |  |  | 106438.27 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 106438.27 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [8 empty] | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 50 | [15 empty] | Projekto uždavinys - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pagėgių savivaldybėje Mažaičių kaime. Projekte yra numatoma nutiesti 1,21 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie nuotekų šalinimo sistemos prisijungti 29 būstams (55 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 548947.86 | 274473.93 |  |  |  | 274473.93 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2021-01-09 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 40000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 58473.93 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0.227 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 27 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 93 | [9 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko mieste. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Geriamojo vandens tiekimo (apie 0,0886 km) ir vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,2375 km) statyba, prijungiant 27 gyventojus; nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 0,1619 km) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,6052 km), prijungiant 93 gyv; Geriamojo vandens tiekimo tinklų (apie 0,112 km) ir nuotekų surinkimo tinklų (apie 0,115 km) rekonstrukcija Jurbarko mieste; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Jurbarko mieste. Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 27 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 93 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 0,23 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 646255.83 | 150423.45 |  | 150423.45 |  | 345408.93 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 2018-12-28 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 34540.893; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 241786.251; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69081.786 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3.45 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 17 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 32 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų preinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projekto uždaviniai: 1. Atlikti papildomus darbus, siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Tauragės miesto ir rajono gyventojams; 2. Inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bei uždavinius, bus vykdomos šios veiklos, numatytos Aprašo 11 punkte: - geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija. Investicijų projektas "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone" susideda iš 5 veiklų, kurias vykdant bus tiesiami nauji ir rekonstruojami esami VT ir NT tinklai, atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija: 1.1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai; 1.2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Žemaitės gatvėje Tauragėje ; 1.3. Vandentiekio tinklų statyba Matulaičio g. ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Matulaičio ir Pilėnų g. Tauragės m.; 1.4. Nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Tauragės rajone (papildomi darbai); 1.5. Tinklų inventorizacija, infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimas bei teisinė registracija. | Įgyvendinimas
3.1.1.2 |  |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.1.1-APVA-R-007 | R |  |  |  |  | 1 681 106,52 1 800 833,49 | 252 165,98 371 892,95 | 0 | 0 | 0 | 1428940.54 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 2020 2021 | 0 | 250000 | 332000 | 641207.01 | 205733.53 |  |  |  | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra | [8 empty] | P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) | 148,34 149,00 | P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.) | 68.71 | [12 empty] | Tauragės miesto lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia 29,7 km, iš jų 20 km tinklų yra prastos būklės. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas Tauragės mieste, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimas. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Esamų paviršinių nuotekų tinklų nepatenkinamą būklę parodo ir 2016 m. atlikta diagnostika, siekiant pagrįsti numatomą renovacijos ir plėtros poreikį. Projekto metu bus įrengta/rekonstruota paviršinių nuotekų tinklų - 3,7248 km ir įrengti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Tauragės mieste inventorizuotų lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia apie 9,496 km arba apie 32 proc. visų tinklų. Projekto metu inventorizuojama ir įregistruojama 2,919 km senų tinklų bei projekto metu įrengtų 1,4608 km naujų paviršinių nuotekų tinklų. Projektas sudarys galimybes lietaus nuotekas Tauragės mieste tvarkyti organizuotai; bus sudarytos prielaidos mažinti miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką bei gerinama miesto ekonominė aplinka; valant nuotekas bus mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, kadangi į gruntą ir/ar paviršinius vandens telkinius pateks valytos paviršinės nuotekos; inventorizavus ir įregistravus nuotakyną, jis pateks į UAB „Tauragės vandenys“ apskaitomo turto sąrašus, šie nuotakynai taps bendrovės nuosavybė už kurių priežiūra ir tinkamą eksploatavimą ir taps atsakinga bendrovė. | Įgyvendinimas
3.1.2. |  |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.
3.1.2.1 |  |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | TRATC | AM | Tauragės apskritis | 05.2.1-APVA-R-008 | R |  |  |  |  | 2 800 256,02 3 020 256,02 |  |  |  | 420 038,40 453 038,40 | 2 380 217,62 2 567 217,62 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2019 2022 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: #VALUE!; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: #VALUE! | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) | [8 empty] | P.S.329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos per metus) | 5100 | [15 empty] | Projekto "Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra " pareiškėjas - UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, partneriai - Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės. Projekto tikslas - plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais Tauragės regione. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės veiklos: - Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas aikštelėms Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių teritorijose;- didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių savivaldybėse pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;- biologinių atliekų konteinerių ir kompostavimo priemonių įsigijimas bei pristatymas Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių individualioms valdoms;- visuomenės informavimo priemonių (pagal pridedamą viešinimo priemonių planą) vykdymas. Projekto veiklomis numatytas pasiekti produkto stebėsenos rodiklis "Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai" - 5526 tonos/metus. | Įgyvendinimas
3.2. |  |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą.
3.2.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą.
3.2.1.1 |  |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 363047.26 | 54457.09 |  |  |  | 308590.17 | 2016-10-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-04-30 | 0 | 138865.58 | 169724.59 | 0 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 5.5 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 2 | [6 empty] | Projektu siekiama didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekte numatyta pakoreguoti Pagėgių savivaldybės dalies – Pagėgių miesto bendrąjį planą tikslinant urbanistinio ir gamtinio karkaso sprendinius bei papildant jį kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendiniais, sutvarkyti du etaloninio kraštovaizdžio objektus pasienio teritorijoje, suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Pagėgių mieste, likviduoti du kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis. Bus didinama estetinė teritorijos kokybė atveriant apžvalgai tinkamus vaizdus. Sutvarkius Panemunės miesto kraštovaizdį, išryškins vietovės išskirtinumą, unikalumą, vietines vertybes. Užlenkio ežero pietinėje pakrantėje bus formuojamas pasienio etaloninis kraštovaizdis, o pati teritorija bus pritaikyta poilsiui ir rekreacijai. Įgyvendinant projektą Benininkų upelio atkarpoje nuo Pagėgių miesto ribos iki pralaidos po Geležinkelio gatve bus renatūralizuota upelio vagą, ir atkurtas kiek įmanoma natūralesnis, per urbanizuotą teritoriją tekančio upelio kraštovaizdis, išspręsta užpelkėjimo ir uždumblėjimo problema. Bus atstatytas upelio natūralus hidrologinis režimas. Įgyvendinant projektą bus likviduoti 2 kraštovaizdį teršiantys bešeimininkiai pastatai Panemunės mieste bei Pagėgių sav. Palumpių k. | Įgyvendinimas
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 51582.96 | 7737.45 |  |  |  | 43845.51 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2018-09-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 191237.94; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 50000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.52 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [12 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Jurbarko rajone. Projekto metu planuojame likviduoti trijose Jurbarko rajono teritorijose esančius statinius: 1. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius su priklausiniais, esančius A. Giedraičio-Giedriaus g. 1D; 2. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius, esančius Vydūno g.; 3. Vandens bokštą, esantį Juodaičių kaime. Visi minėti statiniai yra pripažinti bešeimininkiais, apleisti, darkantys kraštovaizdį bei keliantys grėsmę gyventojams. Apleisti statiniai blogina miesto ir rajono įvaizdį, mažina investicinį patrauklumą. Atsižvelgiant į tai, kad ketinami likviduoti statiniai yra urbanizuotose teritorijose (iki 1 km atstumu), todėl svarbu sutvarkyti teritorijas bei sukurti švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0005 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 917723.65 | 137658.55 |  |  |  | 780065.1 | 2018-09-30 | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 2021-07-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 312026.04; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 312026.04; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 156013.02 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 7.48 | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [9 empty] | Šio projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą bei uždavinys - užtikrinti kryptingą kraštovaizdžio formavimą ir jo ekologinį stabilumą bei padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus sutvarkytos trys atvirais kasiniais pažeistos žemės (karjerai) bei sutvarkyta 7,9 ha gamtinio karkaso teritorija Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste. Atlikus pažeistų žemių rekultivavimo darbus bus atkurta pažeista teritorija – šis rezultatas padidins kraštovaizdžio estetinį potencialą. Sutvarkius gamtinio karkaso teritoriją Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste bus pagerinta kraštovaizdžio arealų būklė, užtikrintas ekologinis stabilumas. | Paraiškos vertinimas
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 |  | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  | rez. | 296511.85 | 44476.78 |  |  |  | 252035.07 | [12 empty] | 39 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.)
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 280477.85 | 42071.68 |  |  |  | 238406.17 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | 0 | 140000 | 140000 | 18352.16 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 4 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Planuojamas tvarkyti parkas yra apleistas, apaugęs nevertingais medžiais bei krūmais. Tvenkinio krantas nepritaikytas maudymuisi, užpelkėjęs. Teritorija užteršta statybinėmis atliekomis. Neišvystyti pėsčiųjų takeliai. Gyventojams trūksta sutvarkytų viešųjų erdvių, kur galėtų praleisti poilsinį, edukacinį ir aktyvų laisvalaikį. Parke numatomi pasivaikščiojimo takeliai, tilteliai į tvenkinio salą, per upelį, vaikų žaidimo aikštelės, lauko sporto treniruokliai aktyviam poilsiui, vieta paplūdimiui (prieiga prie vandens). Numatomos įrengti regyklos, kuriose bus galima grožėtis atsiveriančiais vaizdais, vieta skulptūrai. Numatoma alėja, šalia kurios glausis žaidimų elementai ir dekoratyvinių augalų kompozicijos. Siūlomos dekoratyvinių medžių ir krūmų kompozicijos. Sutvarkius teritoriją bus ne tik išvengta tolimesnės gamtinio karkaso degradacijos, bet bus suteikiama pridėtinė vertė miestui ir gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 372156.12 | 55823.42 |  |  |  | 316332.7 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 117700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 147700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 91045.8 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 3.47 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu vykdoma veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose. Vykdydama projektą "Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste" savivaldybė planuoja pagerinti Šilalės tvenkinio pakrančių ir bendruomenių parko "Auginkime bendruomeniškumą" kraštovaizdžio ekologinę, estetinę būklę, tuo pačiu siekiama sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį ir vertybes. Numatomos šios konkrečios veiklos: 1. Šilalės tvenkinio ir salos krantų tvirtinimas gamtinėmis priemonėmis (500 m.) 2.Bendruomenių parko, tvenkinio želdynų teritorijos ir salos želdinių tvarkymas, želdinimas bei reljefo formavimas (5 ha) 3. Trūkstamų pėsčiųjų takų dolomito skaldos atsijų danga su atokvėpio aikštelėmis įrengimas 4. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai (40 vnt.) 5. Želdinių inventorizavimas visoje teritorijoje (5 ha), 6. Įrangos teritorijai tvarkyti įsigijimas (17 vnt.) | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0006 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 31576.66 | 4736.66 |  |  |  | 26840 | 2018-09-30 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 55000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 30000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.22 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [9 empty] | Šilalės miestas įsikūręs Lokystos ir Ašučio santakoje, tai pagrindinis miesto specifiškumo veiksnys, formuojantis jį gamtiniu atžvilgiu. 6 hektarų Šilalės tvenkinys yra miesto viduryje. Lokysta, Ašutis, Šilalės tvenkinys yra miesto žaliosios infrastruktūros pagrindinė ašis, esminė Šilalės kraštovaizdžio identitetą formuojanti komponentė. Planuojama erdvinių ir techninių priemonių, sprendimų visuma, skirta Šilalės miesto centrinės dalies ekologinei kraštovaizdžio būklei gerinti, didinti vizualinį, estetinį patrauklumą. Projekto veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose, todėl formuojami tokie uždaviniai: 1) baigti tvarkyti tvenkinio krantus, juos apželdinti bei gerinti sanitarinę želdinių būklę, siekiant išsaugoti želdinių biologinę įvairovę 2) intensyvinti „žaliąjį“ transportą, pabaigus formuoti pėsčiųjų bei dviračių takų tinklą, jungiantį centrinę miesto dalį su periferija bei rekreaciniais miesto ištekliais, 3) sutvarkyti lietaus surinkimo sistemą tvenkinio apsaugos teritorijoje, padarant jį prieinamu, 4) pastatyti kraštovaizdžio mažosios architektūros statinius. | Nepateikta paraiška
3.2.1.1.8 | R080019-380000-1238 |  | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 145 027,18 200 009,70 | 21 754,08 76 736,60 |  |  |  | 123273.1 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 4.6 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projekto metu bus įrengiami takai nuo tvenkinio, vedantys į Šilo gatvę, suoliukai, šiukšliadėžės, aikštelės aktyviam poilsiui, vaikų žaidimo aikštelės, laipynės medžiuose. Bus įrengta inkilų zona su informacine lenta, teritorija apsodinta želdiniais, įrengtas apšvietimas. | Nepateikta paraiška
3.2.1.1.9 | R080019-380000-1239 |  | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 75505 | 11325.75 |  |  |  | 64179.25 | 2020-05-29 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 4.6 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymo darbai. Planuojama išvalyti teritorijoje esančius blogos būklės, nevertingus medžius, savaiminius krūmynus, įrengti drenažą. | Nepateikta paraiška
Planas IŠ VISO (be rezervinių): | [12 empty] | 72331552.6447 | 6413260.7606 | 941791.9141 | 41280124.35 | 316891.39 | 27927583.66 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2548 | 0
[16 empty] | Planas IŠ VISO: |  | #REF!
[17 empty] | Suplanuota: | #REF!
*R – regiono projektas, V – valstybės projektas
** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą;
*** rez. – rezervinis projektas.
**** Veiklų grupių kodai nurodyti REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS 3 priedo 8 lentelėje
***** sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles
Note on D15: Autorius: pavadinimas patikslintas 2016-03-30 sprendimu
Note on AR27: Autorius: buvo 2,11
Note on D38: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N38: Autorius: buvo 100 770,35
Note on O38: Autorius: buvo 20 280,35
Note on U38: Autorius: buvo 2018/06
Note on V38: Autorius: buvo 2018/08
Note on W38: Autorius: buvo 2019
Note on D68: Autorius: buvo "m."
Note on O68: Autorius: buvo 20 772,98
Note on T68: Autorius: buvo 2017/07
Note on U68: Autorius: buvo 2017/09
Note on V68: Autorius: buvo 2017/12
Note on T69: Autorius: buvo 2017/07
Note on U69: Autorius: buvo 2017/09
Note on V69: Autorius: buvo 2017/12
Note on W69: Autorius: buvo 2019
Note on AX69: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA69: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on T70: Autorius: buvo 2017/07
Note on U70: Autorius: buvo 2017/09
Note on V70: Autorius: buvo 2017/12
Note on W70: Autorius: buvo 2019
Note on AR70: Autorius: reikšmė nebuvo nurodyta
Note on AX70: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA70: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on D102: Autorius: Pavadinimas patikslintas 2016-03-30 RPT
Note on D104: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N119: Autorius: buvo 921 084,34
Note on O119: Autorius: buvo 217 313,22
Note on S119: Autorius: buvo 703 771,12
Note on W119: Autorius: buvo 2019
Note on Y119: Autorius: buvo 534 560,06
Note on AH125: Autorius: įtraukta nauja veikla 20180530
Note on AR125: Autorius: nebuvo pirminiame 20171229, keičiama į 0,227 (20180530)
Note on AU125: Autorius: buvo 10 (pirminis), keičiama į 27 20180530
Note on AX125: Autorius: buvo 50 (pirminis), keičiama į 93 20180530
Note on AR126: Autorius: buvo 2,67 (pirminis) pakeista į 3,34 (2018-05-02)
Note on AU126: Autorius: buvo 8 (2018-05-02) pakeista į 25 (2018-06-05)
Note on AX126: Autorius: buvo 10,5 (2018-05-02) pakeista į 32 (2018-06-05)
Note on AR128: Autorius: buvo 125,34
Note on AR136: Autorius: buvo 0,7 ha
Note on T137: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR
Note on AR137: Autorius: buvo 7,3 ha
Note on T141: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR

## Lyginamasis 20200512 (hidden)
Požymiai | [12 empty] | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) | [5 empty] | Projekto etapai |  |  |  | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) | [7 empty] | Projekto veiklos | [9 empty] | Vertinimo kriterijai
Nr. | Unikalus numeris | Projekto kodas SFMIS | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V* | ITI** | RSP | S | rez.*** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) | Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) | Projekto užbaigimas (metai) | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | Kodas | Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas) | Kodas (I)**** | Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas) | Kodas (II) | Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas) | Kodas (III) | Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas) | Kodas (IV) | Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas) | Kodas (I)***** | Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II) | Produkto vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III) | Produkto vertinimo kriterijus (III) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV) | Produkto vertinimo kriterijus (IV) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (IV) | Kodas (V) | Produkto vertinimo kriterijus (V) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (V) | Kodas (VI) | Produkto vertinimo kriterijus (VI) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (VI) | projekto aprašymas | Projekto būsena 2019-06-05
1. |  |  | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS.
1.1 |  |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą.
1.1.1 |  |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą.
1.1.1.1 |  |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | ŠRSA |  | Kvėdarna | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 996471.76 | 74735.38 | 74735.38 |  |  | 847001 | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 2017-05-28 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 169400.2; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 338800.4; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 338800.4 | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai |  |  |  |  | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 36000 | P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m2) | 700 | [12 empty] | Viena iš Kvėdarnos miestelio problemų yra ta, jog neišnaudojama didelį potencialą turinti Kvėdarnos viešoji infrastruktūra: didžioji jos dalis apleista arba netvarkinga, nepritaikyta bendruomenės poreikiams, nesudarytos sąlygos bendruomenei patraukliose vietose organizuoti renginius, bendruomenės susibūrimus, aktyviai leisti laiką. Kvėdarnoje stingant socialinių ir ekonominių iniciatyvų, aktyvios veiklos, nesudaromos prielaidos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui. Projekto tikslui pasiekti numatyta viešųjų erdvių sutvarkymas daugiabučių namų teritorijoje, kuri apribota gatvių Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., kompleksinis apleisto ir neefektyviai naudojamo pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, atnaujinimas, bei teritorijos prie pastato sutvarkymas Kvėdarnos miestelyje. Įgyvendinant projektą bus atliekami šie darbai: • bendruomeninės viešosios infrastruktūros atnaujinimas daugiabučių namų teritorijoje kuri apribota Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., sutvarkant šaligatvius, atnaujinant pėsčiųjų takus su privažiavimais / sustojimo aikštelę, įrengiant vaikų žaidimo aikšteles tarp namų, žaliuosius plotus, įrengiant šviestuvus teritorijai apšviesti. • dalies pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės veiklai vykdyti. • pastato teritorijos, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir apželdinant veją. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir visuomeninės paskirties infrastruktūra nulems bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, bus sudarytos galimybės pagerinti investicinę aplinką, didinti verslo plėtros perspektyvas. | Įgyvendinimas
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | TRSA | VRM | Skaudvilė | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 870553 | 65292 | 65291 | 0 | 0 | 739970 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2018-12-31 | 147994 | 295988 | 295988 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [6 empty] | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 34600 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti bendruomeninę infrastruktūrą prie Skaudvilės tvenkinio ir jo prieigose, įrengiant kokybišką poilsio, laisvalaikio ir rekreacijos erdvę, kuri bus patraukli ne tik vietos gyventojams, bet ir paslaugų teikėjams. Viešojoje poilsio ir laisvalaikio erdvėje numatoma įrengti krepšiniui-tenisui, mini futbolui skirtas atviras aikšteles, vaikų žaidimų ir riedutininkų aikšteles, lauko treniruoklius, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus. Tvarkomos teritorijos plote bus sutvarkytos Skaudvilės tvenkinio pakrantės, įrengtas priėjimas prie vandens su liepteliu ir paplūdimio zona, atnaujintos esamos ir įrengtos naujos vejos, iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, įrengti mažosios architektūros elementai (suoleliai, šiukšliadėžės ir kt.), rekonstruojama Šlaito g. atkarpa. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą, bus pagerinta investicinė ir ekonominė aplinka: sukurta infrastruktūra galės naudotis Skaudvilės miesto gyventojai bei paslaugas teikiantys subjektai. Projekto įtaka miesto gyventojams pasireikš per naudojimąsi sukurta kokybiška viešąja infrastruktūra ir platesnėmis poilsio, viešųjų paslaugų galimybėmis. Kompleksiškai sutvarkius numatytos teritorijos viešąją infrastruktūrą ir jos prieigas, bus stiprinamas esamas traukos centras, atitinkantis vietos bendruomenės (tikslinių grupių) poreikius ir gebantis pritraukti papildomas privačias investicijas įvairių paslaugų teikimui, tuo pačiu didinant vietos ekonominį patrauklumą. | Įgyvendinimas
1.1.1.2 |  |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | PSA | VRM | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 613921.55 | 128382.2 | 51109.41 |  |  | 434429.94 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-01-31 | 0 | 227566.4 | 135621.2 | 71242.4 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8583.42 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 423.58 | [12 empty] | Įgyvendinant projektą bus įrengta turgaus aikštė su stoginėmis, įrengti lauko inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas), pastatytas viešas tualetas bei jame įrengti inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos ir sutvarkytas privažiavimas nuo Aukštaičių g iki Turgaus g. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, pagerins vietos verslininkų sąlygas bei bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | PSA |  | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 351133 | 17556.65 | 35113.3 |  |  | 298463.05 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-02-28 | 0 | 118377.6 | 121184.9 | 105926.5 | 0 |  |  |  | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 33516 | [15 empty] | Įgyvendinant projektą Pagėgių mieste bus sutvarkyta teritorija už kultūros centro, įrengtas apšvietimas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su lauko treniruokliais suaugusiems, įrengta šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė, tai pat įrengtas dviračių parkas, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyta Gėgės gatvės atkarpa, kuri bus skirta privažiavimui prie viešų erdvių t. y. miesto turgaus aikštės. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | 07.1.1-CPVA-V-902-01-0005 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | TRSA | VRM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 | V | ITI |  |  |  | 1436769.54 | 76668 | 491201.54 | 0 | 0 | 868900 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2016-10-30 | 2018-08-27 | 600000 | 268900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 4719.5 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 1757.57 | [12 empty] | Projekto tikslas – gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, didinant pažeidžiamų rizikos grupių asmenų ir jaunimo gerovę, pritaikius buvusio karinio miestelio pastatus bendruomenės poreikiams ir sukūrus jaunimo erdvę. Planuojama įgyvendinti ši veikla – Tauragėje apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje dviejų (Vytauto g. 139 ir 141,) apleistų pastatų konversija ir jų aplinkos sutvarkymas. Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti (miesto bendruomenės turės galimybę organizuoti įvairius verslumą skatinančius, informacijos ir įvairios verslo organizavimo patirties pasidalinimo ir kt. renginius), sutvarkant apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje apleistus savivaldybės nuosavybės teise valdomus pastatus ir jų aplinką pritaikant bendruomenės poreikiams. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų – kurti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, siekiant kurti naujas darbo vietas; užtikrinti viešąjį saugumą, mažinant nusikalstamumą; užtikrinti jaunimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3.2 | R08B-510000-0001 |  | AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projektas | AB "Vilkyškių pieninė" |  | Tauragės r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 40000000 |  |  | 40000000 |  |  |  |  | 2019-09-16 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 50 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 90 | [12 empty] | Bus statoma pieno produktų gamybos gamykla. Sūrinė
1.1.1.4 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | JRSA | VRM | Jurbarkas | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | ITI |  |  |  | 364031.13 | 27302.34 | 27302.33 |  |  | 309426.46 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 196253.5; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 117752.1; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78501.4 | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8001 | [15 empty] | Projekto objektas – gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir Girėno gatvių kiemų teritorija, kuri yra miesto centro viešųjų erdvių ir infrastruktūros dalis. Projekte numatyta praplatinti įvažiavimus-pravažiavimus į kvartalo kiemus, maksimaliai praplėsti automobilių parkavimo aikšteles, pritaikant ir žmonių su negalia poreikiams automobilių stovėjimo vietas, pakoreguoti ir rekonstruoti pėsčiųjų takus (šaligatvius) ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, kad jie galėtų laisvai judėti, įrengti įvairaus amžiaus grupių vaikų žaidimo bei pagyvenusių žmonių poilsio aikšteles bei visą teritoriją papildomai apželdinti, įrengti gėlynus, gatvių apšvietimą, mažosios architektūros elementus. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą Jurbarko mieste bei prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui ar (ir) paslaugų sektoriaus vystymuisi. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.4.2 | R08B-510000-0002 |  | UAB ,,Naista“ gamyklos statybos projektas | UAB "Naista" |  | Jurbarko r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 2019-04-05 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 22 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 33 | [12 empty] | Finansinio investuotojo statusu veikianti UAB „Naista“ kartu su partneriais planuoja pradėti kelių metų trukmės verslo vystymo projektą Jurbarko mieste. Projekto tikslas – per keletą etapų pastatyti gamyklą, kurioje uždarose patalpose dviem gamybiniais srautais numatoma gaminti įvairias statybines metalo konstrukcijas, modulinio tipo skydines – karkasines namo konstrukcijas ir pan.
1.1.2. |  |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą.
1.1.2.1 |  |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | ŽŪM | Tauragės regionas | 7.2 | R | [9 empty] | 3321362 | 2017-04-01 |  | 2017-07-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms)
1.2. |  |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti.
1.2.1. |  |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą.
1.2.1.1 |  |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | 06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | ŠRSA | SM | Šilalės r. | 06.2.1-TID-R-511 | R |  |  |  |  | 799037.74 | 119855.67 |  |  |  | 679182.07 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 2021-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 300000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 248749 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 5 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: 1. Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikų g. (nuo sankryžos su Pūtvės Pilies g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikų k., ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų k., Šilalės r. įrengimas. 2. Pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas Šilalės k. sen. Kelio nr. Si-26 (Lelijų g.) nuo Rytinio Kelio g iki sodininkų bendrijos „Draugystė“ vartų Struikų k., Šilalės r. 3. Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Dvaro Kaimo g. Šilalės m. iki Baranausko g. Šilų k., Šilalės r. 4. Pėsčiųjų takų A. Stulginskio g. ir dalyje Gardavos g. Tūbinių I k., Šilalės r. rekonstrukcija bei pėsčiųjų perėjos per Gardavos gatvę įrengimas. 5. Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas, tako apšvietimas. Įgyvendinus projektą, Šilalės rajone pagerės eismo saugumas, sumažės avaringumas. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | 06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 275093.36 | 22605.12 |  |  | 18658.89 | 233829.35 | 2016-11-01 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 200000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 68617 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.21 | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.51 | [12 empty] | Didėjant Pagėgių miesto urbanizacijos lygiui, miestui plečiantis sąlyginai mažo gyventojų tankumo privačių namų sklypais (didėja urbanistinė sklaida), atsižvelgiant į gyventojų poreikius būtina išlaikyti darnios plėtros principus ir miesto patrauklumą. Susisiekimo infrastruktūros plėtra neatsiejama nuo bendrojo valstybės ekonominio ir socialinio augimo. Projekto metu bus sutvarkytos Pagėgių miesto Jaunimo ir Rambyno g. atsižvelgiant Pagėgių miesto Bendrojo plano sprendinius. Pagerintos susisiekimo sąlygos mieste užtikrins efektyvų kelių transporto infrastruktūros pajėgumų panaudojimą, optimizuojant eismo srautus. Įgyvendinant projektą numatyta Jaunimo ir Rambyno gatvių atkarpų nauja statyba su pėsčiųjų ir dviračių taku ir apšvietimu bei Rambyno gatvių atkarpos rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su apšvietimu. Projekto metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas didėti gyventojų mobilumui, eismo dalyvių saugumui, gerėti gyvenimo kokybei. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | 06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 794019 | 59552 |  |  | 59551 | 674916 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2020-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 134983; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 404950; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 134983 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 2.09 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (toliau – Projektas) siekia plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Giedraičio-Giedriaus gatvės techninius parametrus. Projekto metu A. Giedraičio-Giedriaus gatvėje bus nutiesta asfalto danga, įrengti buitinių nuotekų ir vandentiekio linijų atvadai. Šiuo metu gatvės su žvyro danga būklė kritiška: važiuojamosios dalies plotis nevienodas, daug duobių, nelygumų. Įrengus 2,09 km asfalto dangą pagerės gatvės techniniai parametrai, tuo pačiu sumažės aplinkos tarša, neigiamas poveikis aplinkai. Projektas prisidės prie tinkamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklo formavimo Jurbarko mieste, sumažės transportavimo laikas, kuro sąnaudos, padidės eismo saugumas, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | 06.2.1-TID-R-511-71-0005 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 194118 | 79418 |  |  |  | 114700 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | 2019-12-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60290; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 54410 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 1 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti Projektu siekia diegti eismo saugos priemones Jurbarko miesto Lauko gatvėje. Projekto metu Lauko g. sankryžoje su Sodų g. bus įrengti atitvarai, nutiestas pėsčiųjų dviračių takas, einantis nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Donelaičio g., taip pat sankryžoje su Algirdo g. planuojama įrengti saugumo salelę su perėja. Dar vieną perėją planuojama įrengti prie sankryžos su Kalninės g. Lauko gatvė yra esamo valstybinės reikšmės kelio A141 tęsinys Jurbarko mieste bei miesto aplinkkelis. Gatvė turi sankryžas su devyniomis gatvėmis ir yra labai judri, vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat daug nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje nėra jokio šaligatvio, o kitoje – labai siauras, vietomis su išsiklaipiusia asfalto danga ir einantis tik nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Gedimino g. Nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta nesutvarkytais šaligatviais arba gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Saugumo priemonės bus skirtos labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių – pėsčiųjų ir dviratininkų, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įdiegtos inžinerinės eismo saugumo priemonės turės teigiamą poveikį tiek eismo dalyvių saugumui, tiek aplinkai. Jos taip pat leis pasiekti saugesnį greitį tose vietose (dažniausiai sankryžose ir pėsčiųjų perėjose), kuriose kertasi motorizuotų transporto priemonių ir nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimo trajektorijos. | Nepateikta paraiška
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | 06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 1183328.81 | 177499.33 |  |  |  | 1005829.48 | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 127500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 545780; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 218280; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 200000 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 1.65 | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | [12 empty] | Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio rekonstrukcijos investicijų projektas inicijuotas vadovaujantis Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programa. Šioje Programoje išskiriamas 1 tikslas „Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą“, kurį numatoma pasiekti sprendžiant tikslinių teritorijų (tame tarpe ir Tauragės miesto) socialines, ekonomines, demografines, aplinkos būklės, klimato kaitos problemas. Sprendžiant problemą, galima sumažinti neigiamas grėsmes, pagerinant darbo vietų pasiekiamumą kompleksiškai sprendžiant infrastruktūros nusidėvėjimo ir saugos problemas. Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio dangų stovis yra nepatenkinamas – dangos yra senos, duobėtos, vietomis asfalto visai nėra. Smėlynų gatvėje ir skersgatvyje šaligatviai nėra įrengti, o dalyje Žemaitės g. įrengti šaligatviai yra blogos būklės. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, yra ta, kad Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio techniniai parametrai yra labai prasti, o eismo saugumo priemonės yra nusidėvėjusios ir nepakankamos. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.6 | R085511-120000-1236 |  | Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 164147 | 12681.5 |  |  | 12681.5 | 138784 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2022-06-30 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.21 | [15 empty] | Numatoma įrengti Atieties gatvės Pagėgių mieste infrastruktūrą (gatvę su asfalto danga ir apšvietimu), parengiant techninę dokumentaciją, atliekant projekto ekspertizę ir dokumentaciją, reikalingą įregistruoti statinį.
1.2.1.1.7 | R085511-120000-1237 |  | Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 215438.95 | 32315.85 |  |  |  | 183123.1 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-08-31 | 2022-02-28 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.2 | [15 empty] | Pilėnų g. rekonstravimo darbai. Bus įrengta nauja asfaltbetonio danga, šaligatviai, sutvarkytos gatvės žaliosios zonos, jos apželdintos, įrengta lietaus nuotekų sistema, įrengti gatvės apšvietimo tinklai.
1.2.1.2 |  |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | 04.5.1-TID-R-514-71-0002 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-514 | R | ITI |  |  |  | 1046211.79 | 340007.79 |  | 0 | 0 | 706204 | 2018-09-01 | 2019-04-29 | 2019-09-30 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 229741 | 328200 | 148263 | 0 |  | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | 18 | Intelektinės transporto sistemos | [6 empty] | P.S.323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) | 1 | P.S.324 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 | [12 empty] | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas, dviračių stovėjimo vietų ir saugyklų įrengimas, šviesoforų įrengimas sankryžose, pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas, elektroninės apmokėjimo ir kontrolės (vairuotojų ir keleivių) sistemos įdiegimas , elektroninės keleivių informavimo sistemos įdiegimas, greičio matuoklių įrengimas, specialiųjų poreikių turintiems žmoniems pritaikomi šaligatviai, pėsčiųjų takai ir perėjos, pertvakoma viešojo transporto infrastruktūra (autobusų stotyje bilietų pardavimo terminalo, stotelių ir įvažų,įrengimas) . | Paraiškos vertinimas
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | 04.5.1-TID-V-513-01-0004 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-V-513 | V | ITI |  |  |  | 11900 | 1785 |  |  |  | 10115 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10115 | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) | [8 empty] | P.N.507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 | [15 empty] | Darnaus judumo Tauragės mieste plane numatoma: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų (toliau - ITS) diegimo mieste poreikio vertinimas. Parengus Darnaus judumo Tauragės mieste planą bus sudarytos prielaidos ateityje sėkmingai įgyvendinti darnaus judumo priemonių diegimo projektus Tauragės mieste. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3 |  |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | 04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | ŠRSA | SM | Šilalė | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 83796.47 | 12569.47 |  |  |  | 71227 | 2017-03-01 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2018-10-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 61227 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo abiejose gatvės pusėse rekonstravimas, dešinėje gatvės pusėje vietoje pėsčiųjų tako po rekonstrukcijos įrengti pėsčiųjų - dviračių taką. Įgyvendinus projektą, pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Vytauto Didžiojo gatvėje, Šilalės m., o tuo pačiu pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Šilalės miesto ir rajono gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | 04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | PSA | SM | Pagėgių miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 69389.47 | 42007.47 |  |  |  | 27382 | 2016-11-01 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 27382; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.51 | [15 empty] | Atsižvelgiant į didėjančius Pagėgių miesto gyventojų reikalavimus infrastruktūros kokybei ir M. Jankaus g. techninius parametrus, projekto metu bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai prie M. Jankaus gatvės. Šiuo metu atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki Geležinkelio g. esantis takas nėra pritaikytas saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, o atkarpoje nuo Geležinkelio g. iki miesto kapinių pėsčiųjų takas neįrengtas. Esantis pėsčiųjų ir dviračių tinklas nėra patrauklus ir saugus jo naudotojams, neatitinka judumo paklausos, todėl būtina plėtoti Pagėgių miesto susisiekimo infrastruktūrą, kuri pagerins gyventojų susisiekimo sąlygas, padidins jų mobilumą ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Įgyvendinant projektą numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus M. Jankaus g. atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki miesto kapinių (ilgis — apie 0,54 km.). Projekto metu sukurti rezultatai taip pat sudarys sąlygas gerėti Pagėgių miesto gyventojų gyvenimo kokybei ir didėti miesto patrauklumui. Projekto metu bus sprendžiama Pagėgių savivaldybės judumo paklausos problemos — miesto susisiekimo infrastruktūra bus labiau pritaikyta pėstiesiems, dviratininkams. | Įgyvendinimas
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | 04.5.1-TID-R-516-71-0004 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 187680.87 | 34364.86 |  |  |  | 153316.01 | 2017-09-01 | 2019-03-30 | 2019-05-31 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 40245; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 40245 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.6 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ siekia mažinti aplinkos taršą ir prisidėti prie bevariklio transporto priemonių transportą skatinančios sistemos plėtros Jurbarko mieste. Projekto metu dešinėje Barkūnų gatvės pusėje planuojama įrengti naują 0,6 km ilgio ir 2,5 m pločio pėsčiųjų/dviračių taką, einantį šalia važiuojamosios kelio dalies bei atskirtą nuo jos inžinerinėmis priemonėmis. Gatvėje vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat nemažai nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje šaligatvio nėra, o kitoje – esantis šaligatvis susidėvėjęs, pasenęs, apžėlęs piktžolėmis ir visiškai nenaudojamas, todėl nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Takas bus skirtas labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įrengus pėsčiųjų/dviračių taką pagerės eismo dalyvių saugumas, gyventojų gyvenimo kokybė, pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones ir kurti tam pritaikytą infrastruktūrą Jurbarko mieste. | Paraiškos vertinimas
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | 04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | TRSA | SM | Tauragės rajonas | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 142676.6 | 31407.61 |  |  |  | 111268.99 | 2016-12-01 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 40223.72; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 51045.28; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20000 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projektu "Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės" yra sprendžiama judumo paklausos problema Tauragėje. Įgyvendinant projektą ir įrengiant 1 ,4 km taką, siekiama skatinti pėsčiųjų ir dviratininkų srautus tarp Tauragės ir Norkaičių gyvenvietės. Taip skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones. Sutvarkyta susisiekimo infrastruktūra pagerins vietos gerbūvį, bus pagerinta socialinė ir aplinkosauginė kaimo aplinka. Dviračių bei pėsčiųjų takas aktualus vaikams ir jaunimui, taip pat ir suaugusiems asmenims. Įgyvendinti darbai didins visų kaimo gyventojų bei svečių saugumą bei greitesnio ir patogesnio susisiekimo galimybes, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.4 |  |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | 04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-518 | R | ITI |  |  |  | 1681316 | 252197 |  | 0 | 0 | 1429119 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 1429119 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | Viešojo transporto priemonių įsigijimas | [8 empty] | P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 5 | [15 empty] | Projekto tikslas - pagerinti Tauragės rajono savivaldybės viešojo transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Planuojama įgyvendinti ši veikla – naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių pirkimas. Tikimasi, kad įsigijus naujus autobusus, skirtus keleivių pervežimui ir taip modernizavus viešojo transporto paslaugų sistemą, bus sumažinta oro tarša, užtikrinta aukšta tiekiamų viešųjų transporto paslaugų kokybė, tikėtina, kad padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams. Nekenksminga aplinkai viešojo transporto priemonė padidintų ir viešojo transporto patrauklumą ir prieinamumą, paskatintų gyventojus naudotis viešuoju transportu, o tai prisidėtų prie sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų (Subalansuota savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros plėtra; užtikrinti efektyvią susisiekimo sistemą ir kokybišką viešojo transporto infrastruktūrą; modernizuoti ir atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą). | Įgyvendinimas
1.2.2. |  |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.2.1 |  |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | TRSA | KM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 728508.61 | 228404.45 | 0 | 0 | 0 | 500104.16 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-07-31 | 0 | 200000 | 200104.16 | 100000 | 0 |  |  |  | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Tauragės krašto muziejaus dalies (pietvakarinio korpuso ir jo priestato pusrūsio bei vakarinio bokšto) infrastruktūros modernizavimo ir patalpų pritaikymo ekspozicinei-edukacinei veiklai darbus. Taip pat bus įsigyta ir sumontuota kultūrinių paslaugų teikimui bei lankytojui aptarnavimui būtina įranga bei baldai. Tikimasi, kad projektu sukurtos modernios muziejaus ekspozicinės-edukacinės erdvės užtikrins aukštą ir, į įvairiapusius kultūros vartotojų poreikius orientuotą, paslaugų kokybę. Bus atnaujintos ir sukurtos naujos ekspozicijos, edukacinės programos, įrengtos lankytojų aptarnavimo ir laisvalaikio zonos. Po projekto įgyvendinimo muziejinė veikla taps novatoriška, dinamiška, nuolat besikeičianti ir įtraukianti įvairias tikslines kultūros vartotojų grupes. | Įgyvendinimas
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | JRSA | KM | Jurbarko miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 515526.52 | 97732.29 | 0 | 0 | 226000 | 191794.23 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150094.23; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 41700 | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto metu bus modernizuojamos Jurbarko kultūros centro šiaurės vakarų korpuso patalpos, jas pritaikant tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant saugumo reikalavimus, jų funkcionalumą bei įsigyjant būtinus baldus ir įrangą teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos įvairesnių, geresnės kokybės ir didesnės apimties paslaugų teikimui. Po projekto įgyvendinimo Jurbarko kultūros centre numatoma organizuoti profesionalaus meno renginius, koncertus, spektaklius, edukacines programas, demonstruoti kino filmus. Planuojama, kad tai padidins projekto tikslinių grupių srautus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2 |  |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | TRSA | KM | Tauragės miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 427519.54 | 101743.85 | 0 | 0 | 0 | 325775.69 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 194804; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 7600 | [12 empty] | Pagrindinė projekto problema – nepakankamas Tauragės pilies potencialo išnaudojimas kultūrinių poreikių tenkinimui. Šią problemą planuojama spręsti pietrytinio korpuso rūsio patalpose atliekant tvarkomuosius statybos darbus, įsigyjant ampyro stiliaus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą Tauragės pilies rūsyje bus įrengtos 3 salės, bendro naudojimo patalpos – rūbinė, holas, ekspozicijų erdvė ir kitos patalpos, kuriose bus vykdomos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, parodos, veiks kūrybinės dirbtuvės, bus organizuojami kiti kultūrinio pobūdžio renginiai. Tikimasi, kad patrauklių erdvių Tauragės pilies rūsyje sukūrimas sudarys prielaidas padidinti kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą, žinomumą. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | ŠRSA | KM | Požerės k. | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 192777.09 | 28916.56 | 0 | 0 | 0 | 163860.53 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 30000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 180000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 42728.06 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 150 | [12 empty] | Projektu sprendžiama problema – nepakankamai aktualizuotas ir pritaikytas lankymui kultūros paveldo objektas – Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių kompleksas, neatskleistos jo vertingosios savybės. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas – atlikti būtini tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai. Taip pat iš projekto lėšų bus finansuojami polichrominiai tyrimai. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės kultūros paveldo komplekse teikiamų paslaugų kokybė ir atsiras šių paslaugų įvairovė – bus teikiamos ne tik sakralinės religinės paslaugos, bet ir viešosios kultūrinės paslaugos: sakraliniai koncertai, edukacinės veiklos, giesmių giedojimo užsiėmimai, parodų organizavimas, paskaitos ir kt. Bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir patenkinti įvairių tikslinių grupių kultūriniai poreikiai. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | PSA | KM | Pagėgiai | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 129468.93 | 32313.93 | 0 | 0 | 0 | 97155 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 54435.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 42719.2 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 100 | [12 empty] | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas, esantis Vilniaus g. 46, Pagėgiuose, šiuo metu nėra tinkamos kultūros paslaugų teikimui, patalpos nepritaikytos lankytojams. Šią problemą numatoma spręsti sutvarkant pastato infrastruktūrą, kuri didins teikiamų kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę, patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti šio kultūros paveldo objekto aktų salę, kitas pagalbines patalpas, integruoti įrangą, kuri istorinį paveldą pristatys šiuolaikiška forma. Po projekto įgyvendinimo numatoma organizuoti naujos formos renginius, plenerus, edukacines veiklas, parodas, meno kolektyvų pasirodymus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | JRSA | KM | Jurbarko rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 543 607,16 544 665,76 | 100 116,77 101 175,37 | 0 | 0 | 0 | 443490.39 | 2016-11-01 | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2021-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 114237.62; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 329252.77 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 1500 | [12 empty] | Esminė problema, kuriai spręsti planuojamas vykdyti projektas – edukacinių veiklų trūkumas, kurį lemia nepritaikytos patalpos ir įrangos nepakankamumas. Projekto „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ tikslas - kompleksiškai sutvarkyti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato dalį, pritaikant jį turizmo ir kultūrinėms veikloms bei sudaryti prielaidas lankytojų srautų didėjimui. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Po projekto įgyvendinimo paveldo objekte bus sutvarkytos 5 patalpos, kuriose bus organizuojami koncertai, parodos, teatro ir kitos edukacinės veiklos. Įgyvendinus projektą išaugs teikiamų kultūrinių paslaugų patrauklumas, padidės kultūros paveldo objekto žinomumas bei lankytojų srautai. | Įgyvendinimas
1.2.3. |  |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.3.1 |  |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | JRSA | ŪM | Tauragės apskritis | 05.4.1-LVPA-R-821 | R |  |  |  |  | 466925.52 | 70038.83 | 0 | 0 | 0 | 396886.69 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 2019-07-13 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 79766; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 159531; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 157589.69 | 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra | [8 empty] | P.N.817 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai | 80 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – Tauragės, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių administracijomis, planuoja įrengti turizmo trasų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas. Projekto įgyvendinimas leistų pagerinti Tauragės regiono turistinį potencialą, užtikrinti visapusišką turizmui svarbių viešųjų erdvių panaudojimą ir tokiu būdu padidinti regiono patrauklumą gyventojams ir svečiams. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įrengti 125 vnt. informacinių kelio ženklų Nr. 628, 63 vnt. informacinių stendų, 359 vnt. krypties rodiklių pėstiesiems, 175 vnt. lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų ženklų. 36 vnt. lankytinas vietas jungiančių vandnes turizmo trasų ženklų, 67 vnt. informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems (su Brailio rašmenimis), 3 infoterminalus, pritaikytus neįgaliesiems (iš viso 828 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektų). | Įgyvendinimas
2. |  |  | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ
2.1. |  |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams.
2.1.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą.
2.1.1.1 |  |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 342134.69 | 25660.12 | 25660.1 | 0 | 0 | 290814.47 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 150000 | 140814.47 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 480 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu siekiama padidinti bendrojo mokyklos tinklo efektyvumą modernizuojant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatai yra 1952 m. ir 1965 m. statybos. Šiuo projektu siekiama įsigyti naujos įrangos, baldų bei gauti investicijas į bendrojo ugdymo mokyklos mokomųjų korpusų modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose pritaikant idėjas iš idėjų rinkinio www.projektas-aikštelė.lt. Be ES struktūrinių fondų finansavimo tokios įrangos, baldų bei patalpų modernizavimo įsigyti bei atlikti nebūtų įmanoma. Atnaujintos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės sudarys geresnes sąlygas gimnazijos mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų, lavinti vaizduotę, skatinti kūrybiškumą, modernizuotos patalpos ir įsigyta nauja įranga, užtikrins kokybišką ugdymą. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 134057.62 | 10054.32 | 10054.32 | 0 | 0 | 113948.98 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 100000 | 13948.98 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 344 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Siekiant padidinti mokyklų tinklo veiklos efektyvumą, pagerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti prieinamumą Pagėgių savivaldybėje, planuojama suremontuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpas ir jas įrengti. Pastatų (esančių Pagėgių mieste, adresu Vilniaus g. 3) vidaus patalpų mokomuosiuose korpusuose bus sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės ir aprūpintos naujausiomis mokymo priemonėmis. Planuojama visas modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves sukurti, atnaujinti ir jas aprūpinti reikiama įranga, pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001). | Įgyvendinimas
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 349590.09 | 26219.26 | 26219.26 | 0 | 0 | 297151.57 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2020-02-29 | 0 | 0 | 100000 | 197151.57 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 250 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 20 | [9 empty] | Pagrindinė problema, kurią spręs projektas – prastas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumas Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu siekiamas tikslas – užtikrinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų vaikams. Šiam tikslui pasiekti numatytos dvi veiklos: Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai ir įrangos bei baldų įsigijimas. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtos dviejų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių patalpos 36 vaikams, grupių virtuvėlė, inventoriaus patalpa, suremontuoti sanitariniai mazgai, įrengtos rūbinėlių, miego-poilsio erdvės, lauko žaidimų aikštelė ir saugaus eismo ugdymo klasė, suremontuoti koridoriai. Įgyvendintas projektas padidins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo gyventojams, sąlygos teigiamą poveikį vaikų socialinei ir emocinei raidai. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 739105.85 | 55432.94 | 55432.93 | 0 | 0 | 628239.98 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 228239.98 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 594 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patalpos tamsios ir nejaukios, neįmanoma atsižvelgti į vaikų kūrybiškumo ir saviugdos poreikius. Koridoriai atlieka tik pereinamąją funkciją, nėra suformuotų poilsio zonų. Biblioteka-skaitykla yra uždaro tipo ir riboto prieinamumo, atlieka literatūros tvarkymo, išdavimo ir priėmimo funkcijas. Visos progimnazijos korpuso erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Korpuso erdvės neišnaudojamos mokinių ir bendruomenės narių būrimui, skaitymo skatinimui, šiuolaikinio ugdymosi veiklai organizuoti. Taigi pagrindinė projekto problematika – nekokybiška ugdymo aplinka Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje. Projekto metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus. Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės mokyklos mokomojo korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.1.2 |  |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 143989.53 | 23654.2 | 0 | 0 | 0 | 120335.33 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 20335.33 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 342 | [12 empty] | Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, planuojama atnaujinti ir pritaikyti Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas, esančias Vilniaus g. 46, Pagėgiuose. Atliekant paprastąjį remontą numatoma suremontuoti keramikos diegimo patalpą, dailės ir muzikos klases ir kitas administracines bei pagalbines patalpas. Planuojama įsigyti įrangą skirtą muzikos, dailės skyriams įrengti ir sporto bazei atnaujinti. Projektu siekiama, kad neformalusis švietimas taptų prieinamas visiems vaikams. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 179893.5 | 26984.04 | 0 | 0 | 0 | 152909.46 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 53887 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 269 | [12 empty] | Planuojamo įgyvendinti projekto metu numatoma atnaujinti Jurbarko rajono neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sutvarkant Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dalį patalpų bei pagerinant mokyklos teikiamų paslaugų kokybę. Pagrindinės lėšos bus skiriamos meno mokyklos salės atnaujinimui, kurioje vykdomos muzikos, dailės bei choreografijos veiklos. Įgyvendinus planuojamas projekto veiklas bus pagerintos mokyklos mokinių ugdymo, darbuotojų darbo sąlygos, pagerės neformalaus švietimo paslaugų kokybė, bus patenkintas Jurbarko rajono gyventojų neformaliojo švietimo paslaugų poreikis. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 324610.48 | 107117.26 | 0 | 0 | 0 | 217493.22 | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 2018-03-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 88000 | 100000 | 24733 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 650 | [12 empty] | Neformalusis ugdymas Europoje yra pripažinta priemonė, sprendžiant sudėtingą vaikų ir jaunų žmonių integravimosi į visuomenę bei darbo rinką problemas. Kiekvienai švietimo įstaigai keliami vis aukštesni kokybės standartai, nuolat didėja reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai, šiuolaikinėms mokymo priemonėms. Tauragės moksleivių kūrybos centro ergonominė aplinka gana skurdi, dalis ugdymui skirtų patalpų neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nesudaromos tinkamos sąlygos edukacinės aplinkos spartesniam tobulinimui ir ugdymo priemonių materialinės bazės atnaujinimui. Šiuo projektu siekiama gerinti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi sąlygas Tauragės moksleivių kūrybos centre, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Šilalės meno mokykla | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 92842.82 | 28431.83 | 0 | 0 | 0 | 64410.99 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 42000 | 22411 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 60 | [12 empty] | Siekdama didinti neformaliojo švietimo kokybę ir sudaryti sąlygas mokiniams užsiimti skulptūros ir grafikos veikla Meno mokykla įgyvendina projektą „Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes“ (toliau - Projektas). Projekto metu bus įrengtos bei aprūpintos reikiama įranga, baldais patalpos skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti. Šiuo metu veikla vykdoma bendruose dailės kabinetuose, kurių plotas apie 23 kv.m., kurie pritaikyti tik piešimui ir tapybai. Klasėse nėra įrengto vandentiekio bei kanalizacijos, be kurių neįmanomas skulptūros dalyko mokymas, nėra reikiamo ploto, sandėliavimo patalpų, žiedimo staklių, degimo krosnies, nėra patalpų pastatyti grafikos presą bei darbams džiovinti. Įgyvendinant Projektą, Šilalės meno mokyklos kieme esančiame pastate-garaže bus atliekami kapitalinio remonto darbai ir įsigyjama skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti reikalinga įranga bei baldai. Įgyvendinus projektą, šiame pastate bus įrengta 10-ies vietų skulptūros ir grafikos studija, dirbs 3 mokytojai. Užsiėmimus studijoje galės lankyti visi Meno mokyklos mokiniai. | Įgyvendinimas
2.1.1.3 |  |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 725656.21 | 328808.36 | 32176.85 |  |  | 364671 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 135427 | 229244 | 0 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 261 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 100 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | [9 empty] | Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendins proejktą "Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste". Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, kuriame ikimokyklinio amžiaus vaikams bus sukurta papildomai iki 100 vietų. Šalia esamo lopšelio-darželio pastato bus pastatytas modulinių namų kompleksas (priestatas) ir įsigyta įranga ir baldai, būtini kokybiškam ikimokykliniam ugdymui. Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai: 1.1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla; 1.2) sukurtos 100 naujų ikimokyklinio ugdymo vietų; 1.3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | JRSA | ŠMM | Jurbarko rajonas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 226080 | 16956 | 16956 | 0 | 0 | 192168 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 117168; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 15000 | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 34 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 2 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti Rotulių lopšelio-darželio veiklos efektyvumą, atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų infrastruktūrą. Pagrindinė problema, kuriai spręsti planuojamas įgyvendinti projektas – Jurbarko r. Rotulių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos nėra tinkamos kokybiškai ugdymo veiklai. Pagrindinė projekto veikla - Rotulių lopšeio-darželio patalpų kapitalinis remontas. Projekto rezultatai - atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, suremontuotos 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose kokybiškos ugdymo paslaugos bus teikiamos 36 vaikams. Įgyvendinus projekto planuojamas veiklas, bus pagerintos lopšelio-darželio vaikų ugdymo sąlygos, pagerės švietimo paslaugų kokybė. Pasiekti projekto metu užsibrėžti tikslai bei rezultatai didins Rotulių lopšelio-darželio prieinamumą bei patrauklumą. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 312531.7647 | 23439.8824 | 23439.8824 | 0 | 0 | 265652 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 15652 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 245 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 6 | [9 empty] | Remiantis Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, būtina plėtoti švietimo sistemos alternatyvas kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos dabar menkai į mokymąsi įtrauktoms visuomenės grupėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Šiuo metu Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Erdvės neišnaudojamos vaikų kūrybiškumui, pažinimo džiaugsmui, savęs, kaip asmenybės, atradimui skatinti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus ir įrangą, atsižvelgiant į idėjas, pateiktas darželio erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose adresu: http://www.projektas-aikstele.lt (,,Darželiai“). Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.2. |  |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione.
2.1.2.1 |  |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | SAM | Pagėgių savivalybė | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 46877.6471 | 3515.8235 | 3515.8235 |  |  | 39846 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-02-03 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 8396.0025; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 10200; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 12750; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 8500 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 431 | [15 empty] | Siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai; fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai; onkologinių ligų prevencija ir psichologines pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įranga, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės gyvenimo kokybės rodikliai. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | JRS VSB | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 137798.8235 | 10334.9118 | 10334.9118 |  |  | 117129 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-06-08 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 39000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 26129 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1177 | P.N.671 | Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | 1 | [12 empty] | Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama formuoti įvairių amžiaus grupių Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto metu bus organizuojami švietimo renginiai ir praktiniai mokymai sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis (sveika mityba, fizinis aktyvumas, psichikos sveikatos stiprinimas, lyčių lygybė, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, kraujotakos ligas sukeliančių veiksnių mažinimas, žalingų įpročių prevencija ir kt.). Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, stiprinantis ir tobulinantis organizmo rezervines galimybes, padedantis žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ir net gerinti savo sveikatą. Nors sveikata laikoma viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tada, kai jos netenkama. Projekto įgyvendinimas prisidės prie sveikesnio požiūrio ir įgūdžių formavimo, paskatins suvokimą, kad sveikata, tai įvairiapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | TRS VSB | SAM | Tauragės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 190492.9412 | 14286.9706 | 14286.9706 |  |  | 161919 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-07-05 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 16919 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1615 | [15 empty] | Projekto tikslas – formuoti Tauragės rajono gyventojų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas ir didinti jų sveikatos raštingumo lygį. Bus įgyvendinamos fiziniam vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvumui didinti skirtos priemonės (kineziterapijos, jogos, šokių užsiėmimai, šiaurietiško ėjimo treniruotės, fizinio aktyvumo užsiėmimai/renginiai). Didelis dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui, sveikatos raštingumui didinti. Vaikams iki 18 m. ir veresnio amžiaus asmenims bus organizuojami informaciniai, šviečiamieji renginiai (paskaitos, seminarai, mokymai, diskusijos, konferencijos ir kt.) asmens higienos, ligų prevencijos, sveikos mitybos ir nutukimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, lytiškumo ugdymo, lyčių lygybės, psichikos sveikatos stiprinimo temomis. Sveikai gyvensenai ugdyti numatomi praktiniai pirmos pagalbos mokymai, mokymai, skirti griuvimų prevencijai, įvairūs patyriminiai, psichoterapiniai užsiėmimai. Veiklų vykdymui numatoma įsigyti mokomąsias priemones ir sveikatinimo, veiklų organizavimui skirtą kompiuterinę įrangą. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | ŠRS VSB | SAM | Šilalės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 121941.1765 | 9145.5882 | 9145.5882 |  |  | 103650 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2022-03-04 |  |  | 10000 | 40000 | 23650 | 20000 | 10000 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinačiose veiklose (skaičius) | 1024 | [15 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 15,1 proc. ir siekė 100.0 tūkst. gyventojų - 3169,02, ypač susirgimų išaugo tarp vaikų ir paauglių - 4930,63. Šilalės rajono savivaldybėje 2016 m. nutukimu sirgo 396 asmenys, sergančiųjų asmenų skaičius 1000 gyventojų siekė 16,4 (Tauragės apskrityje – 13,2, Lietuvoje – 14,4). Didėjant kūno svoriui, didėja sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų. Šilalės rajono mokinių (7-17 m.) ligotumas lytinės ir šlapimo sistemos ligomis, susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis per penkis metus augo apie 30 proc. Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, iškeliamas projekto tikslas - padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. ir numatomos veiklos: 1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus žmonėms, 2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis, 3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis, 4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas. Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 1024 asmenis, kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose. | Įgyvendinimas
2.1.2.2 |  |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | JRS PSPC | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 12312.2353 | 923.4176 | 923.4176 | 0 | 0 | 10465.4 | 2018-03-31 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2021-07-31 |  |  | 1500 | 2500 | 2500 | 1032.33 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 28 | [15 empty] | Tuberkuliozė – viena labiausiai pasaulyje paplitusių užkrečiamųjų infekcinių ligų. LR SAM duomenimis 2016 m. Jurbarko rajone užregistruota 13 naujų susirgimo atvejų, (2015 m. – 8 atvejai). Vengiantys gydytis pacientai pavojingi epideminiu aspektu, nes jie yra naujų tuberkuliozės atvejų užkrėtimo šaltiniai. Dar pavojingesni pradėję gydytis ir nutraukę gydymo kursą ligoniai, nes jų organizme tarpstančios tuberkuliozės bakterijos kinta, formuojasi atsparios vaistams bakterijų rūšys, kurios lengvai gali būti perduotos kitiems pacientams. Viena iš gydymo nutraukimo priežasčių – motyvacijos ir socialinės paramos stoka. Projekto veiklų įgyvendinimo metu asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems nustatyta tvarka paskirtas ambulatorinis tiesiogiai stebimas gydymo kursas, bus skatinami vartoti vaistus, už tai kartą per savaitę duodant maisto kuponus, kompensuojant kelionės išlaidas į/ iš DOTS kabinetą išgerti paskirtų vaistų, gydančiam personalui lankant sergančiuosius jų gyvenamojoje vietoje. Taip bus siekiama mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei atsparių vaistams ligos formų atsiradimą ir plitimą. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 4317 | 323.7 | 323.7 | 0 | 0 | 3669.6 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 |  |  | 641 | 1225 | 1700 | 751 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 9 | [15 empty] | Pasaulio sveikatos organizacija 1993 m. tuberkuliozę paskelbė pasauline problema, o 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biuras Lietuvą priskyrė Europos šalims, labiausiai pažeistoms tuberkuliozės. Tuberkuliozė yra viena iš infekcinių ligų, nuo kurios pasaulyje daugiausiai žmonių miršta. Ši liga yra išgydoma, tačiau pagrindinė problema, kad sergantys asmenys po stacionaro gydymo, netęsia gydymo ambulatoriškai, sukeldami sveikų asmenų užkrėtimo rizika. Todėl šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Šilalės PSPC | SAM | Šilalės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 10980 | 823.5 | 823.5 | 0 | 0 | 9333 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 3000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 6333 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 25 | [15 empty] | Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcija, kadangi ligonių gydymas ir priežiūra užtrunka ilgai (6–24 mėn., o kartais ir ilgiau), be to reikalauja nemenkų valstybės skiriamų lėšų, nes ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose. Projekto tikslas – mažinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Įgyvendinant projektą maisto talonai maisto produktams bus suteikti ne mažiau kaip 60-čiai tuberkulioze sergančių pacientų (ne mažiau kaip 1200 maisto talonų), taip pat numatytos vykdančiojo personalo kelionės bei komandiruotės (įskaitant personalo nuvykimą pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas). Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklio pasiekimo: P.N.604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ – 60 asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | VŠĮ Tauragės rajono PSPC | SAM | Tauragės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 17152.94 | 1286.47 | 1286.47 | 0 | 0 | 14580 | 2018-03-31 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2022-02-23 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 4860 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 38 | [15 empty] | Siekiant didinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams, projektu numatoma įgyvendinti veiklą - socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems gyventojams, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. Projekte dalyvaujantiems asmenims bus teikiama motyvaciją užbaigti gydymo kursą socialinė parama - išduodami talonai maisto produktams įsigyti ir kompensuojamos kelionės į ir iš DOTS išlaidos. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą socialinės paramos priemonėmis pasinaudos 38 asmenys, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. | Įgyvendinimas
2.1.2.3 |  |  | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 33913.85 | 2543.53 | 2543.53 | 0 | 0 | 28826.79 | 2018-07-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20348.3224; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 8478.4676 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2500 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektu „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas bus įgyvendintas viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" patalpose, esančiose Jaunimo g. 6, Pagėgiuose. Šiuo metu viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" medicininė įranga yra nusidėvėjusi, automobilis, skirtas visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicininius punktus, yra nusidėvėjęs. DOTS kabinetas ir planuojamas įsteigti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, neturi tinkamos įrangos, baldų. Pagrindinės projekto veiklos: atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, reikalingą efektyvesniam darbui, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitini gydymo kabineto įrengimas Pagėgių savivaldybė, pacientų aptarnavimui skirtos tikslinės transporto priemonės įsigijimas. Siekiama pagerinti vaikų (iki 18 metų), vyresnio amžiaus žmonėms (55 metų ir vyresni), taip pat socialinės rizikos grupių asmenims skirtų paslaugų prieinamumą ir kokybę. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | IĮ "Pagėgių šeimos centras" | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 34079.07 |  | 2555.93 | 2555.93 |  | 28967.21 | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 4827.8683; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 24139.3417 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 3700 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | IĮ „Pagėgių šeimos centras“ aptarnauja 55 proc. Pagėgių savivaldybės gyventojų. Dėl nudėvėtos ir nepakankamos esamos infrastruktūros neužtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: nusidėvėjęs automobilis neužtikrina efektyvaus pacientų aptarnavimo namuose trūksta infrastruktūros efektyvesniam darbo organizavimui. Dėl modernios medicininės įrangos nepakankamumo, prastos pacientų aptarnavimo fizinės infrastruktūros nėra užtikrinamas kokybiškas paslaugų teikimas ir jų prieinamumas. Tai sąlygoja retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, odontologus, vėlesnį ligų diagnozavimą, ilgesnį gydymo laikotarpį. Projektu siekiama sumažinti šios teritorijos bei skirtingų socialinių grupių priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Projektas orientuotas į pirminės asmens sveikatos priežiūros grandies stiprinimą, pagal poreikį atnaujinant efektyvesniam veiklos vykdymui reikalingą infrastruktūrą (medicinos įrangą, tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose), teikiant tikslinės savivaldybės gyventojams kuo kokybiškesnes, inovatyvesnes ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinė įstaigos problema - kokybiškesnių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, pasižymintiems priešlaikinio mirtingumo dėl pagrindinių neinfekcinių ligų, vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) ir vaikams, kylantis dėl modernios medicininės įrangos, automobilio, skirto pacientų lankymui namuose, trūkumo. Problemos sprendimui numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą ir automobilį. Tikimasi, kad projekto metu vykdomos veiklos pagerins pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę tikslinės teritorijos gyventojams, efektyvesnė paslaugų infrastruktūra stiprins paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevenciją. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | JPSPC | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 178381.68 | 13378.64 | 13378.62 |  |  | 151624.42 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 6317.6842; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 75812.21; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69494.5258 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 16488 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 5 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveiktos priežiūros įstaigų projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, tikslinės transporto priemonės, atnaujinamos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, įsteigtas bendras DOTS ir pakaitinio gydymo opioidais kabinetas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus daugiau kaip 16 tūkstančių rajono gyventojų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | UAB Jurbarko šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24189.1 |  | 1814.18 | 1814.19 |  | 20560.73 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1713.3942; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18847.3358 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2513 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti šiuo projektu - nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas minėtų įstaigų pacientams. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Uždarojoje akcinėje bendrovėje Jurbarko šeimos klinikoje, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Tikimas, kad projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2577 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | N. Dungveckienės šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23626.35 |  | 1771.97 | 1771.98 |  | 20082.4 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1673.5333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18408.8667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2472 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, baldai. Projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2535 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | T. Švedko gydytojos kabinetas | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 14262.54 |  | 1069.69 | 1069.7 |  | 12123.15 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1010.2625; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11112.8875 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1409 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projekto poreikis kilo iš to, jog šiuo metu projekto vykdytojo turima įranga netenkina šiuolaikinio poreikio tiek dėl savo susidėvėjimo, tiek dėl naujų technologijų teikiamų privalumų būtinumo. Taip pat reikalinga nauja ir trūkstama įranga užtikrinti nuoseklų, sklandų ir efektyvų darbuotojų darbą. Kadangi įranga įmonėje naudojama jau daug metų, dažnai genda, yra technologiškai pasenusi, o kai kurios įrangos įstaiga iš viso neturi, todėl nesudaromos sąlygos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie įstaigos prisirašiusiems pacientams - Jurbarko miesto ir Skirsnemunės seniūnijos gyventojams. Projekto metu planuojama įsigyti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą naują ir poreikius atitinkančią medicininę, kompiuterinę įrangą bei baldus. Tikimasi sumažinti laiko sąnaudas naudojantis naujais prietaisais ir įranga, taip gebėti atlikti daugiau kokybiškų tyrimų/matavimų/apžiūrų per tą patį laiką bei pasiekti teigiamų rezultatų tiek sergančių kraujotakos sistemos ligomis pacientų (pagal sergamumą kraujotakos sistemos ligomis Jurbarko r. yra tikslinė teritorija), tiek vaikų bei vyresnio amžiaus žmonių grupėse. Tikimasi sulaukti dažnesnių apsilankymų, kurie padėtų efektyviau išnaudoti prevencines priemones, siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą. Visos įsigytos priemonės prisidės prie įstaigos veiklos efektyvumo didinimo, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo bei sveikatos netolygumų mažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | V. R. Petkinienės IĮ "Philema" | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21476.83 |  | 1610.76 | 1610.77 |  | 18255.3 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1521.275; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 16734.025 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2354 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas V. R. Petkinienės IĮ „Philema“, teikiančios pirminės asmens sveiktos priežiūros paslaugas, projektas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti ir kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti, tokioms kaip vaikų ligų mažinimas, ypatingai odontologijos srityje, vyresnio amžiaus rajono gyventojų ankstyva ligų diagnostika ir prevencija. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Tikimasi, kad Projekto naudą pajus prie įstaigos prisirašę Jurbarko rajono gyventojai, iš kurių du trečdalius sudaro vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. Projekto įgyvendinimo dėka bus užtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas Jurbarko rajono gyventojams ir tikimasi prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | ŠPSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 100228.23 | 7517.12 | 7517.11 |  |  | 85194 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-03-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 48682.2857; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 36511.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 6018 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, įsigyjant tikslinę transporto priemonę pacientų lankymui namuose, reikalingą medicinos ir kompiuterinę įrangą, baldus, reikalingą vaikų bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, įsigyta tikslinė transporto priemonė, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose. Numatoma, jog įgyvendinus projektą, jo tiesioginį poveikį pajus apie 6 029 gyventojus (vaikai (0-18 m.) ir suaugusieji (55+)), kadangi bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos, tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo srityse. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 52792.94 |  | 3959.47 | 3959.47 |  | 44874 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1359.8182; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 32635.6364; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 10878.5455 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2231 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 3 | [12 empty] | 2018 m. pradžioje Šilalės rajono savivaldybėje gyveno 7.6 tūkst. 55 metų ir vyresnio amžiaus žmonių, tai sudarė 33,2 proc. visų gyventojų (Tauragės regione - 25,4 proc.). Nuo 2014 metų Šilalės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 9,2 proc., tačiau vyresnio amžiaus žmonių skaičius išaugo 3 proc. Remiantis Higienos Instituto duomenimis 2017 m. sergančiųjų 60 m. ir vyresnio amžiaus žmonių dalis sudarė apie 90 proc. Statistinė informacija rodo augantį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį vyresnio amžiaus žmonėms. Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Tai rodo, kad vaikų burnos higienos ir dantų gydymo poreikiai nėra patenkinami. Šilalės rajono savivaldybėje nėra teikiamas gydymas asmenims, sergantiems priklausomybės nuo opioidų ligomis. Negydant priklausomybės nuo opioidų ligų, kyla pavojus visuomenės gerovei - auga socialinės ir ekonominės problemos dėl sergančių asmenų netinkamo elgesio. Siekiant gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybės gyventojams - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti reikalingą medicininę įrangą ir suremontuoti UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika ir IĮ D.Ugintienės BPG kabinetas patalpas, kuriose teikiamos gydymo paslaugos. Taip pat numatoma įrengti UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21270.58 | 1595.29 | 1595.29 |  |  | 18080 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 516.5714; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 12397.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 5165.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1137 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Savivaldybėje auga ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis vyresnio amžiaus žmonėms. Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijoje nepakankamai užtikrinama teikiamų sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, nes odontologinė įranga fiziškai ir morališkai pasenusi, susidėvėjusi, todėl dažnai genda, neveikia. Siekiant pagerinti sveikatos paslaugų prieinamumą projekto tikslinei grupei - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija projekto metu planuoja įsigyti naują odontologinę įrangą.Taip pat bus įsigyta kompiuterinė įranga e-sveikatos veikimui užtikrinti. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 18170.59 | 1362.8 | 1362.79 |  |  | 15445 | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11583.75; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 3861.25 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1141 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas yra skirtas pagerinti projekto vykdytojo teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šeimos gydytojų vizitų į namus poreikis turi tendenciją didėti, ypač dažnai yra lankomi vaikai ir vyresnio amžiaus, neįgalūs, specialių poreikių turintys asmenys. Pacientams lankyti namuose yra reikalinga tikslinė transporto priemonė, kuri bus įsigyjama projekto metu. Tikslinė grupė – prie įstaigos prisirašę asmenys (vaikas iki 18 metų ir vyresni nei 55 metų asmenys). | Įgyvendinimas
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24982.35 | 1873.68 | 1873.67 |  |  | 21235 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 606.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14561.1429; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 6067.1429 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1235 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnių gyventojų skaičius bei jų poreikis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tiek viešojoje įstaigoje Kvėdarnos ambulatorijoje tiek pacientų namuose. Šiuo metu dėl nudėvėtos ir/ar nepakankamos esamos infrastruktūros nepakankamai užtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: turimas tik vienas jau daugiau kaip 10 m. automobilis neužtikrina savalaikio ir efektyvaus pacientų aptarnavimo pacientų namuose, kas ypač aktualu vyresnio amžiaus asmenims bei mažiems vaikams, trūksta kompiuterinės įrangos efektyvesniam darbo organizavimui ir dėl to kyla tiek pacientų, tiek darbuotojų nepasitenkinimas. Projekto tikslas yra pagerinti įmonės teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms: vyresnio amžiaus asmenims (55 m. ir vyresniems) ir vaikams. Siekiant geresnės Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai teikti reikalingas paslaugas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas numatomos investicijos į papildomos transporto priemonės bei kompiuterinės įrangos įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | VšĮ Kaltinėnų PSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 17587.04 | 1319.02 | 1319.02 |  |  | 14949 | 2018-07-31 | 2018-12-30 | 2019-03-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14949 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 960 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant užtikrinti teikiamų odontologinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje, įgyvendinamas projektas „VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti gydytojo odontologo darbo vietos įrangos komplektą, būtiną savalaikių ir efektyvių odontologinių paslaugų teikimui. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | TPSPC | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 240523 | 18039.23 | 18039.22 |  |  | 204444.55 | 2018-07-31 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12026.15; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 144313.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 48104.6 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 12800 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant viešojoje įstaigoje Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre užtikrinti kokybiškas ir prieinamas paslaugas vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, tuberkulioze ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims projekto metu bus atnaujinama paslaugų teikimo infrastruktūra, įrengiamas DOTS bei priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas. Įsigyjama moderni medicininė įranga, automobilis leis užtikrinti, kad bus vykdoma vaikų ligų ir vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktika, prevencija, ankstyvoji diagnostika ir gydymas. Patalpų atnaujinimas, naujų įrengimas, eilių valdymo sistemos ir kompiuterinės įrangos įsigijimas padidins paslaugų teikimo fizinės aplinkos patrauklumą, užtikrins įstaigos efektyvų darbą, prisidės prie e. sveikatos sistemos naudojimo gerinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | UAB ,,Šeimos pulsas" | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 47242 |  | 3543.15 | 3543.15 |  | 40155.7 | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-10-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13385.2333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26770.4667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1600 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas uždarosios akcinės bendrovės "Šeimos pulsas" modernizavimo projektas, skirtas Aprašo 12.1 punkte numatytai remiamai veiklai įgyvendinti. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus odontologo kabinetui, kompiuterinę įrangą bei automobilį, skirtą pacientų lankymui namuose. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 1600 tikslinės grupės asmenų - vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | UAB Mažonienės medicinos kabinetas | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23724 |  | 1779.3 | 1779.3 |  | 20165.4 | 2018-07-31 | 2018-09-05 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1551.1846; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18614.2154 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektą inicijuoja UAB Mažonienės medicinos kabinetas. Senstant gyventojams, vis didesnė problema tampa lėtinės ligos, dažnėja neįgalumas, o sulaukus 45-50 m. didžiąją likusio gyvenimo dalį lydi įvairios sveikatos problemos. Atsižvelgiant į tai, didėja ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo savalaikis paslaugų teikimo poreikis. Ypač aktualu paslaugų prieinamumas nuo rajono centro nutolusiems gyventojams. Projekto tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms grupėms (vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims) įsigyjant tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose. Projekto įgyvendinimas padidins UAB Mažonienės medicinos kabineto teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Planuojama, kad 1040 tikslinės grupės asmenų turės galimybę pasinaudoti pagerintomis paslaugomis. | Baigtas įgyvendinti
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedica | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 107171 |  | 8037.82 | 8037.83 |  | 91095.35 | 2018-07-31 | 2018-09-10 | 2018-11-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13013.6214; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78081.7286 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 5000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas UAB InMedica klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje modernizavimo projekto įgyvendinimas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu, Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti klinikos patalpas, įsigyti būtiną įrangą ir baldus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti: odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus šeimos bei gydytojų odontologų kabinetams, kompiuterinę įrangą. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 5038 tikslinės grupės asmenų - vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. | Įgyvendinimas
2.1.3. |  |  | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą.
2.1.3.1 |  |  | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | ŠRSA | SADM | Šiauduvos gyv. | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 163883.85 | 24582.58 |  |  |  | 139301.27 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2018-10-31 | 0 | 54273.44 | 90000 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 12 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 11 | [9 empty] | Šiuo metu viena didžiausių problemų Šilalės rajone - nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas. Ypatingai jaučiamas socialinių paslaugų trūkumas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Todėl įgyvendinamas projektas, kurio metu bus rekonstruotas pastatas, esantis adresu Šventupio g. 3, Šiauduva (unik. Nr. 8798-6001-9019), jo patalpas pritaikant apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms teikti 11 paslaugų gavėjų. Modernizuotame pastate bus įkurtas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namų padalinys. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | PSA | SADM | Pagėgių miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 77491.23 | 22331.96 |  |  |  | 55159.27 | 2016-10-01 | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2018-04-30 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 62 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Pagrindinė projekto problema – Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų II korpuse teikiamų paslaugų kokybė dėl pastato būklės neatitinka tikslinės grupės – senyvo amžiaus asmenų poreikio. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas pastato, esančio Vilniaus g. 39, Pagėgiuose, paprastasis remontas, bus modernizuotos 38 vietos socialinių paslaugų gavėjams, taip pat pagerintos darbo sąlygas įstaigos darbuotojams. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus prisidėta prie socialinių paslaugų prieinamumo Pagėgių savivaldybėje didinimo, socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo ir plėtros, globos namų gyventojams bus sukurtos jaukesnės, namų aplinkai artimesnės gyvenimo sąlygos, pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | JRSA | SADM | Jurbarko rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 184477.95 | 27671.7 |  |  |  | 156806.25 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-04-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26377.882 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 35 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 23 | [9 empty] | Pagrindinė problema – netinkama socialinių paslaugų kokybė, kurią įtakoja esama Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namų (adresas: Piliakalnio g. 4, Eržvilkas, unik. Nr. 9495-5005-4014) infrastruktūra, t. y. netinkamas patalpų išplanavimas, apsunkinantis senyvo amžiaus asmenų judėjimą, patekimą į kitas patalpas, mažos erdvės bendravimui ir bendruomeninėms veikloms organizuoti, neišnaudotos tuščios erdvės dėl jų nepritaikymo, nesaugios darbo sąlygos. Šią problemą planuojama spręsti projekto veiklų metu pastate atliekant būtinus atnaujinimo darbus bei įsigyjant reikiamus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos asmens savarankiškumo skatinimui, socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimui, socialinių paslaugų plėtojimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei saugios aplinkos kūrimui. Planuojama, kad atnaujinus globos namų pastatą projekto tikslinės grupės (t.y. senyvo amžiaus) asmenims bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos, užtikrinamas turiningas laisvalaikis bei saugi aplinka. | Įgyvendinimas
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | BĮ "Tauragės socialinių paslaugų centras" | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 416817.53 | 179933.32 |  |  |  | 236884.21 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2016 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 75000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 61884.21 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 40 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Projektu bus sprendžiama nepakankamos socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų) pasiūlos ir prieinamumo problema asmenims su negalia bei jų šeimos nariams Tauragės rajono savivaldybėje. Projektu siekiama padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą neįgaliesiems: informavimas, konsultavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo, maisto gaminimo, darbinių, kompiuterinio raštingumo, asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas. Bus sukurtos palankios sąlygos neįgaliųjų asmenų priežiūrai, o jų artimiesiems bus galimybė sugrįžti į darbą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti dalies pastato, esančio adresu Donelaičio g. 21, Tauragė, rekonstrukciją, patalpas pritaikant neįgaliųjų asmenų Dienos centrui, aprūpinti įstaigą būtina įranga ir baldais. Įgyvendinus projektą Dienos centro paslaugomis vienu metu galės naudotis 40 asmenų ir jų šeimos narių. | Įgyvendinimas
2.1.3.2 |  |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | ŠRSA | SADM | Pajūrio mstl. | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 557789.41 | 83668.41 |  |  |  | 474121 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 213354.45 | 213354.45 | 47412.1 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 25 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 25 socialiniai būstai, iš kurių 3 būstai bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Visi anksčiau minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis (kartu su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | PSA | SADM | Pagėgių savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 203981.18 | 30597.18 |  |  |  | 173384 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2018-10-31 | 17338.4 | 78022.8 | 78022.8 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 6 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas (esantis adresu Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, kurio plotas – 217,81 kv. m), pakeista pastato paskirtis (iš mokslo į gyvenamosios paskirties) bei pagal poreikį padidintas pastato plotas. Rekonstravus pastatą bus įrengti 6 socialiniai būstai (3 vieno kambario (apie 35 kv. m.) ir 3 dviejų kambarių (apie 50 kv. m.) butai). Minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | JRSA | SADM | Jurbarko miestas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 297848.24 | 44677.24 |  |  |  | 253171 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 139244.05; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 113926.95; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) | 16 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 16 vnt. socialinių būstų, iš kurių 1 būstas bus pritaikytas asmeniui su negalia. Taip pat bus įsigyta įranga, skirta neįgaliesiems. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | TRSA | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 1467581.1765 | 220137.1765 |  |  |  | 1247444 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2019-09-30 | 124744.4 | 498977.6 | 498977.6 | 124744.4 | 0 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 42 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 55 socialiniai būstai Tauragės mieste, iš jų - 5 socialinių būstų vidus bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, bus perkama neįgaliesiems reikalinga įranga. | Įgyvendinimas
2.2. |  |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams.
2.2.1. |  |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
2.2.1.1 |  |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | PSA | VRM | Tauragės apskritis | 10.1.3-ESFA-R-920 | R |  |  |  |  | 931508 | 139727 | 0 | 0 | 0 | 791781 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 2021-04-10 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 333000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas | [8 empty] | P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 69 | P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 4 | P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos | 2 | [9 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Siekiant šio tikslo projekto metu atlikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas ir apklausa, identifikuojant esamas problemas paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikius. Pagrindinė projekto veikla skirta 4-ių savivaldybių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės vertinimui ir tobulinimui, t. y. dokumentai, kuriuose bus pateikti atliktų tyrimų rezultatai, įvertinta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė, pateiktas procedūrų (procesų) žemėlapis, parengti pasiūlymai dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir asmenų geresnio aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Įgyvendinant projektą bus įvertintas poreikis optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas automatizuoti. Projekto metu bus diegiamas/gerinamas vieno langelio principas centrinėse savivaldybių administracijų patalpose, tam bus tobulinamas teisinis reglamentavimas ir įvertinamas poreikis šio projekto tęstinumui (projekto II etapui) – vieno langelio principo diegimui savivaldybių administracijų seniūnijose bei paslaugų automatizavimui ir naujų IS diegimui. Projekto metu bus vykdomas projekto partnerių vadovų ir darbuotojų (susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis) kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Projekto metu, aktyviai įtraukiant visuomenę, bus parengtos ir viešai skelbiamos 2 Piliečių chartijos. Projekto nauda ir rezultatai tenka visoms keturioms Tauragės regiono savivaldybėms ir nukreipti į tikslinę grupę - visuomenę. Užbaigus I etapu suplanuotas veiklas, projekto veiklos, gavus papildomą finansavimą bus nukreiptos į asmenų aptarnavimo kokybės gerinimą, didinant teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, taikant vieno langelio principą Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių seniūnijose, gerinant paslaugų teikimo procesus, diegiant reikalingus IT sprendimus, vedant mokymus, skirtus kompetencijų stiprinimui, reikalingus paslaugų kokybei gerinti. | Įgyvendinimas
3. |  |  | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA
3.1. |  |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.
3.1.1. |  |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
3.1.1.1 |  |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1538175.43 | 350264.18 |  |  |  | 1187911.25 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 534560 | 534560 | 118791.25 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 2.84 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 494 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 526 | [9 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 6,621 km naujų vandentiekio ir 6,860 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 183 būstams (494 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 195 būstams (526 gyv.), rekonstruoti 0,738 km vandentiekio tinklų rekonstruoti bei 2,1 km nuotekų slėginių tinklų Kaltinėnuose, pagerinant vandens tiekimo paslaugas 24 būstams (65 gyv.), pagerinant nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą 240 būstams (648 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 617660.84 | 262385.8 |  |  |  | 355275.04 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-07-30 | 0 | 159873.768 | 159873.768 | 35527.504 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 92 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 60 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 406 | [6 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 0,441 km naujų vandentiekio ir 1,521 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 44 būstams (92 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 29 būstams (60 gyv.), rekonstruoti 3,0 km nuotekų surinkimo tinklų Natkiškiuose, pagerinant nuotekų paslaugą gaunančių gyventojų skaičių - 95 būstams (199 gyv.), rekonstravus Natkiškių NVĮ- pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 151 būstas (318 gyv.) bei rekonstravus Piktupėnų NVĮ - pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 42 būstai (88 gyv.) . | Įgyvendinimas
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1902679.07 | 743921.52 |  |  |  | 1158757.55 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 463503.02 | 463503.02 | 231751.51 | 0 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 1 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 137 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 110 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 11310 | [6 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko rajone. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: geriamojo vandens tiekimo statyba (apie 4,43 km., prijungiant 137 gyv.) ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 3,92 km, prijungiant 110 gyv.) Smalininkuose; Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.) ir vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija (apie 1,0 km) Veliuonos miestelyje; Jurbarko miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.). Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 137 gyv.; P.N. 051 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių - 11310 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 110 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 1,0 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 2854494.11 | 603558.58 |  | 603558.58 |  | 1647376.95 | 2016-06-01 | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 2020-03-22 | 0 | 823688.475 | 823688.475 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 7.5 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 29 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 398 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 862 | [6 empty] | Projekto tikslas - Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projektu siekiama užtikrinti Tauragės rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. Įgyvendinant Investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos - bus suprojektuoti ir pastatyti vieni nauji nuotekų valymo įrenginiai, dveji nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti, nutiesti vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklai bei rekonstruoti esami nuotekų tinklai. Veiklos: 1.1 Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas; 1.2 Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba; 1.3 Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija; 1.4 Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r., 1.5 Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r.; 1.6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 444870 | 320131.2 |  |  |  | 124738.8 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2021-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12473.88; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 87317.16; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 24947.76 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 221 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 600 | [12 empty] | Projekto tikslas - suteikti galimybes Šilalės raj. savivaldybės Kaltinėnų ir Traksėdžio gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Uždavinys- geriamojo vandens kokybės ir nuotekų išvalymo gerinimas, pagerinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kaltinėnų mstl. ir Traksėdyje. Projekte numatoma rekonstruoti esamus Kaltinėnų nuotekų valymo įrenginius (NVĮ) (90 m3/d) bei pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius (VGĮ) (31,8 m3/d, 6m3/h) Traksėdyje. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų mstl. padidės centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kaltinėnų gyventojams, centralizuotai prisijungusiems prie nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų poveikio, pastačius VGĮ Traksėdyje gyventojai gaus kokybišką higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų miestelyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 600 gyventojų (240 būstų). Pastačius vandens gerinimo įrenginius Traksėdyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 221 gyventojų (88 būstai). Pagal LR Statistikos departamento 2017 m. duomenis Šilalės sav. 1 būstui tenka 2,5 gyventojo. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 136161.48 | 29723.21 |  |  |  | 106438.27 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 106438.27 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [8 empty] | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 50 | [15 empty] | Projekto uždavinys - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pagėgių savivaldybėje Mažaičių kaime. Projekte yra numatoma nutiesti 1,21 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie nuotekų šalinimo sistemos prisijungti 29 būstams (55 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 548947.86 | 274473.93 |  |  |  | 274473.93 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2021-01-09 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 40000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 58473.93 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0.227 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 27 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 93 | [9 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko mieste. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Geriamojo vandens tiekimo (apie 0,0886 km) ir vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,2375 km) statyba, prijungiant 27 gyventojus; nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 0,1619 km) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,6052 km), prijungiant 93 gyv; Geriamojo vandens tiekimo tinklų (apie 0,112 km) ir nuotekų surinkimo tinklų (apie 0,115 km) rekonstrukcija Jurbarko mieste; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Jurbarko mieste. Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 27 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 93 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 0,23 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 646255.83 | 150423.45 |  | 150423.45 |  | 345408.93 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 2018-12-28 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 34540.893; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 241786.251; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69081.786 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3.45 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 17 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 32 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų preinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projekto uždaviniai: 1. Atlikti papildomus darbus, siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Tauragės miesto ir rajono gyventojams; 2. Inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bei uždavinius, bus vykdomos šios veiklos, numatytos Aprašo 11 punkte: - geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija. Investicijų projektas "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone" susideda iš 5 veiklų, kurias vykdant bus tiesiami nauji ir rekonstruojami esami VT ir NT tinklai, atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija: 1.1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai; 1.2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Žemaitės gatvėje Tauragėje ; 1.3. Vandentiekio tinklų statyba Matulaičio g. ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Matulaičio ir Pilėnų g. Tauragės m.; 1.4. Nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Tauragės rajone (papildomi darbai); 1.5. Tinklų inventorizacija, infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimas bei teisinė registracija. | Įgyvendinimas
3.1.1.2 |  |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.1.1-APVA-R-007 | R |  |  |  |  | 1800833.49 | 371892.95 | 0 | 0 | 0 | 1428940.54 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 2021-12-31 | 0 | 250000 | 332000 | 641207.01 | 205733.53 |  |  |  | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra | [8 empty] | P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) | 149 | P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.) | 68.71 | [12 empty] | Tauragės miesto lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia 29,7 km, iš jų 20 km tinklų yra prastos būklės. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas Tauragės mieste, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimas. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Esamų paviršinių nuotekų tinklų nepatenkinamą būklę parodo ir 2016 m. atlikta diagnostika, siekiant pagrįsti numatomą renovacijos ir plėtros poreikį. Projekto metu bus įrengta/rekonstruota paviršinių nuotekų tinklų - 3,7248 km ir įrengti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Tauragės mieste inventorizuotų lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia apie 9,496 km arba apie 32 proc. visų tinklų. Projekto metu inventorizuojama ir įregistruojama 2,919 km senų tinklų bei projekto metu įrengtų 1,4608 km naujų paviršinių nuotekų tinklų. Projektas sudarys galimybes lietaus nuotekas Tauragės mieste tvarkyti organizuotai; bus sudarytos prielaidos mažinti miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką bei gerinama miesto ekonominė aplinka; valant nuotekas bus mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, kadangi į gruntą ir/ar paviršinius vandens telkinius pateks valytos paviršinės nuotekos; inventorizavus ir įregistravus nuotakyną, jis pateks į UAB „Tauragės vandenys“ apskaitomo turto sąrašus, šie nuotakynai taps bendrovės nuosavybė už kurių priežiūra ir tinkamą eksploatavimą ir taps atsakinga bendrovė. | Įgyvendinimas
3.1.2. |  |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.
3.1.2.1 |  |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | TRATC | AM | Tauragės apskritis | 05.2.1-APVA-R-008 | R |  |  |  |  | 3020256.02 |  |  |  | 453038.4 | 2567217.62 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2022-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 1283608.81; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1283608.81 | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) | [8 empty] | P.S.329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos per metus) | 5100 | [15 empty] | Projekto "Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra " pareiškėjas - UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, partneriai - Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės. Projekto tikslas - plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais Tauragės regione. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės veiklos: - Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas aikštelėms Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių teritorijose;- didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių savivaldybėse pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;- biologinių atliekų konteinerių ir kompostavimo priemonių įsigijimas bei pristatymas Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių individualioms valdoms;- visuomenės informavimo priemonių (pagal pridedamą viešinimo priemonių planą) vykdymas. Projekto veiklomis numatytas pasiekti produkto stebėsenos rodiklis "Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai" - 5526 tonos/metus. | Įgyvendinimas
3.2. |  |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą.
3.2.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą.
3.2.1.1 |  |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 363047.26 | 54457.09 |  |  |  | 308590.17 | 2016-10-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-04-30 | 0 | 138865.58 | 169724.59 | 0 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 5.5 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 2 | [6 empty] | Projektu siekiama didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekte numatyta pakoreguoti Pagėgių savivaldybės dalies – Pagėgių miesto bendrąjį planą tikslinant urbanistinio ir gamtinio karkaso sprendinius bei papildant jį kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendiniais, sutvarkyti du etaloninio kraštovaizdžio objektus pasienio teritorijoje, suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Pagėgių mieste, likviduoti du kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis. Bus didinama estetinė teritorijos kokybė atveriant apžvalgai tinkamus vaizdus. Sutvarkius Panemunės miesto kraštovaizdį, išryškins vietovės išskirtinumą, unikalumą, vietines vertybes. Užlenkio ežero pietinėje pakrantėje bus formuojamas pasienio etaloninis kraštovaizdis, o pati teritorija bus pritaikyta poilsiui ir rekreacijai. Įgyvendinant projektą Benininkų upelio atkarpoje nuo Pagėgių miesto ribos iki pralaidos po Geležinkelio gatve bus renatūralizuota upelio vagą, ir atkurtas kiek įmanoma natūralesnis, per urbanizuotą teritoriją tekančio upelio kraštovaizdis, išspręsta užpelkėjimo ir uždumblėjimo problema. Bus atstatytas upelio natūralus hidrologinis režimas. Įgyvendinant projektą bus likviduoti 2 kraštovaizdį teršiantys bešeimininkiai pastatai Panemunės mieste bei Pagėgių sav. Palumpių k. | Įgyvendinimas
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 51582.96 | 7737.45 |  |  |  | 43845.51 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2018-09-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 191237.94; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 50000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.52 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [12 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Jurbarko rajone. Projekto metu planuojame likviduoti trijose Jurbarko rajono teritorijose esančius statinius: 1. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius su priklausiniais, esančius A. Giedraičio-Giedriaus g. 1D; 2. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius, esančius Vydūno g.; 3. Vandens bokštą, esantį Juodaičių kaime. Visi minėti statiniai yra pripažinti bešeimininkiais, apleisti, darkantys kraštovaizdį bei keliantys grėsmę gyventojams. Apleisti statiniai blogina miesto ir rajono įvaizdį, mažina investicinį patrauklumą. Atsižvelgiant į tai, kad ketinami likviduoti statiniai yra urbanizuotose teritorijose (iki 1 km atstumu), todėl svarbu sutvarkyti teritorijas bei sukurti švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0005 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 917723.65 | 137658.55 |  |  |  | 780065.1 | 2018-09-30 | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 2021-07-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 312026.04; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 312026.04; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 156013.02 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 7.48 | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [9 empty] | Šio projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą bei uždavinys - užtikrinti kryptingą kraštovaizdžio formavimą ir jo ekologinį stabilumą bei padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus sutvarkytos trys atvirais kasiniais pažeistos žemės (karjerai) bei sutvarkyta 7,9 ha gamtinio karkaso teritorija Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste. Atlikus pažeistų žemių rekultivavimo darbus bus atkurta pažeista teritorija – šis rezultatas padidins kraštovaizdžio estetinį potencialą. Sutvarkius gamtinio karkaso teritoriją Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste bus pagerinta kraštovaizdžio arealų būklė, užtikrintas ekologinis stabilumas. | Paraiškos vertinimas
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 |  | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  | rez. | 296511.85 | 44476.78 |  |  |  | 252035.07 | [12 empty] | 39 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.)
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 280477.85 | 42071.68 |  |  |  | 238406.17 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | 0 | 140000 | 140000 | 18352.16 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 4 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Planuojamas tvarkyti parkas yra apleistas, apaugęs nevertingais medžiais bei krūmais. Tvenkinio krantas nepritaikytas maudymuisi, užpelkėjęs. Teritorija užteršta statybinėmis atliekomis. Neišvystyti pėsčiųjų takeliai. Gyventojams trūksta sutvarkytų viešųjų erdvių, kur galėtų praleisti poilsinį, edukacinį ir aktyvų laisvalaikį. Parke numatomi pasivaikščiojimo takeliai, tilteliai į tvenkinio salą, per upelį, vaikų žaidimo aikštelės, lauko sporto treniruokliai aktyviam poilsiui, vieta paplūdimiui (prieiga prie vandens). Numatomos įrengti regyklos, kuriose bus galima grožėtis atsiveriančiais vaizdais, vieta skulptūrai. Numatoma alėja, šalia kurios glausis žaidimų elementai ir dekoratyvinių augalų kompozicijos. Siūlomos dekoratyvinių medžių ir krūmų kompozicijos. Sutvarkius teritoriją bus ne tik išvengta tolimesnės gamtinio karkaso degradacijos, bet bus suteikiama pridėtinė vertė miestui ir gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 372156.12 | 55823.42 |  |  |  | 316332.7 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 117700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 147700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 91045.8 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 3.47 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu vykdoma veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose. Vykdydama projektą "Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste" savivaldybė planuoja pagerinti Šilalės tvenkinio pakrančių ir bendruomenių parko "Auginkime bendruomeniškumą" kraštovaizdžio ekologinę, estetinę būklę, tuo pačiu siekiama sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį ir vertybes. Numatomos šios konkrečios veiklos: 1. Šilalės tvenkinio ir salos krantų tvirtinimas gamtinėmis priemonėmis (500 m.) 2.Bendruomenių parko, tvenkinio želdynų teritorijos ir salos želdinių tvarkymas, želdinimas bei reljefo formavimas (5 ha) 3. Trūkstamų pėsčiųjų takų dolomito skaldos atsijų danga su atokvėpio aikštelėmis įrengimas 4. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai (40 vnt.) 5. Želdinių inventorizavimas visoje teritorijoje (5 ha), 6. Įrangos teritorijai tvarkyti įsigijimas (17 vnt.) | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0006 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 31576.66 | 4736.66 |  |  |  | 26840 | 2018-09-30 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 55000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 30000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.22 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [9 empty] | Šilalės miestas įsikūręs Lokystos ir Ašučio santakoje, tai pagrindinis miesto specifiškumo veiksnys, formuojantis jį gamtiniu atžvilgiu. 6 hektarų Šilalės tvenkinys yra miesto viduryje. Lokysta, Ašutis, Šilalės tvenkinys yra miesto žaliosios infrastruktūros pagrindinė ašis, esminė Šilalės kraštovaizdžio identitetą formuojanti komponentė. Planuojama erdvinių ir techninių priemonių, sprendimų visuma, skirta Šilalės miesto centrinės dalies ekologinei kraštovaizdžio būklei gerinti, didinti vizualinį, estetinį patrauklumą. Projekto veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose, todėl formuojami tokie uždaviniai: 1) baigti tvarkyti tvenkinio krantus, juos apželdinti bei gerinti sanitarinę želdinių būklę, siekiant išsaugoti želdinių biologinę įvairovę 2) intensyvinti „žaliąjį“ transportą, pabaigus formuoti pėsčiųjų bei dviračių takų tinklą, jungiantį centrinę miesto dalį su periferija bei rekreaciniais miesto ištekliais, 3) sutvarkyti lietaus surinkimo sistemą tvenkinio apsaugos teritorijoje, padarant jį prieinamu, 4) pastatyti kraštovaizdžio mažosios architektūros statinius. | Nepateikta paraiška
3.2.1.1.8 | R080019-380000-1238 |  | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 200009.7 | 76736.6 |  |  |  | 123273.1 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 4.6 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projekto metu bus įrengiami takai nuo tvenkinio, vedantys į Šilo gatvę, suoliukai, šiukšliadėžės, aikštelės aktyviam poilsiui, vaikų žaidimo aikštelės, laipynės medžiuose. Bus įrengta inkilų zona su informacine lenta, teritorija apsodinta želdiniais, įrengtas apšvietimas. | Nepateikta paraiška
3.2.1.1.9 | R080019-380000-1239 |  | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 75505 | 11325.75 |  |  |  | 64179.25 | 2020-05-29 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymo darbai. Planuojama išvalyti teritorijoje esančius blogos būklės, nevertingus medžius, savaiminius krūmynus, įrengti drenažą. | Nepateikta paraiška
Planas IŠ VISO (be rezervinių): | [12 empty] | 79366023.9147 | 7110967.2906 | 1049104.2041 | 41280124.35 | 769929.79 | 32920750.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2548 | 0
*R – regiono projektas, V – valstybės projektas
** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą;
*** rez. – rezervinis projektas.
**** Veiklų grupių kodai nurodyti REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS 3 priedo 8 lentelėje
***** sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles
Note on D15: Autorius: pavadinimas patikslintas 2016-03-30 sprendimu
Note on AR27: Autorius: buvo 2,11
Note on D38: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N38: Autorius: buvo 100 770,35
Note on O38: Autorius: buvo 20 280,35
Note on U38: Autorius: buvo 2018/06
Note on V38: Autorius: buvo 2018/08
Note on W38: Autorius: buvo 2019
Note on D50: Autorius: pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on D68: Autorius: buvo "m."
Note on O68: Autorius: buvo 20 772,98
Note on T68: Autorius: buvo 2017/07
Note on U68: Autorius: buvo 2017/09
Note on V68: Autorius: buvo 2017/12
Note on T69: Autorius: buvo 2017/07
Note on U69: Autorius: buvo 2017/09
Note on V69: Autorius: buvo 2017/12
Note on W69: Autorius: buvo 2019
Note on AX69: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA69: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on T70: Autorius: buvo 2017/07
Note on U70: Autorius: buvo 2017/09
Note on V70: Autorius: buvo 2017/12
Note on W70: Autorius: buvo 2019
Note on AR70: Autorius: reikšmė nebuvo nurodyta
Note on AX70: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA70: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on D102: Autorius: Pavadinimas patikslintas 2016-03-30 RPT
Note on D104: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N119: Autorius: buvo 921 084,34
Note on O119: Autorius: buvo 217 313,22
Note on S119: Autorius: buvo 703 771,12
Note on W119: Autorius: buvo 2019
Note on Y119: Autorius: buvo 534 560,06
Note on AH125: Autorius: įtraukta nauja veikla 20180530
Note on AR125: Autorius: nebuvo pirminiame 20171229, keičiama į 0,227 (20180530)
Note on AU125: Autorius: buvo 10 (pirminis), keičiama į 27 20180530
Note on AX125: Autorius: buvo 50 (pirminis), keičiama į 93 20180530
Note on AR126: Autorius: buvo 2,67 (pirminis) pakeista į 3,34 (2018-05-02)
Note on AU126: Autorius: buvo 8 (2018-05-02) pakeista į 25 (2018-06-05)
Note on AX126: Autorius: buvo 10,5 (2018-05-02) pakeista į 32 (2018-06-05)
Note on N128: Autorius: buvo 1 439 067,07
Note on O128: Autorius: buvo 215 860,06
Note on AR128: Autorius: buvo 125,34
Note on AR136: Autorius: buvo 0,7 ha
Note on T137: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR
Note on AR137: Autorius: buvo 7,3 ha
Note on T141: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR

## Lyginamasis 20200716 (hidden)
Požymiai | [12 empty] | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) | [5 empty] | Projekto etapai |  |  |  | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) | [7 empty] | Projekto veiklos | [9 empty] | Vertinimo kriterijai
Nr. | Unikalus numeris | Projekto kodas SFMIS | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V* | ITI** | RSP | S | rez.*** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) | Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) | Projekto užbaigimas (metai) | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | Kodas | Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas) | Kodas (I)**** | Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas) | Kodas (II) | Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas) | Kodas (III) | Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas) | Kodas (IV) | Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas) | Kodas (I)***** | Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II) | Produkto vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III) | Produkto vertinimo kriterijus (III) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV) | Produkto vertinimo kriterijus (IV) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (IV) | Kodas (V) | Produkto vertinimo kriterijus (V) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (V) | Kodas (VI) | Produkto vertinimo kriterijus (VI) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (VI) | projekto aprašymas | Projekto būsena 2019-06-05
1. |  |  | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS.
1.1 |  |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą.
1.1.1 |  |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą.
1.1.1.1 |  |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | ŠRSA |  | Kvėdarna | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 996471.76 | 74735.38 | 74735.38 |  |  | 847001 | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 2017-05-28 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 169400.2; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 338800.4; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 338800.4 | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai |  |  |  |  | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 36000 | P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m2) | 700 | [12 empty] | Viena iš Kvėdarnos miestelio problemų yra ta, jog neišnaudojama didelį potencialą turinti Kvėdarnos viešoji infrastruktūra: didžioji jos dalis apleista arba netvarkinga, nepritaikyta bendruomenės poreikiams, nesudarytos sąlygos bendruomenei patraukliose vietose organizuoti renginius, bendruomenės susibūrimus, aktyviai leisti laiką. Kvėdarnoje stingant socialinių ir ekonominių iniciatyvų, aktyvios veiklos, nesudaromos prielaidos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui. Projekto tikslui pasiekti numatyta viešųjų erdvių sutvarkymas daugiabučių namų teritorijoje, kuri apribota gatvių Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., kompleksinis apleisto ir neefektyviai naudojamo pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, atnaujinimas, bei teritorijos prie pastato sutvarkymas Kvėdarnos miestelyje. Įgyvendinant projektą bus atliekami šie darbai: • bendruomeninės viešosios infrastruktūros atnaujinimas daugiabučių namų teritorijoje kuri apribota Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., sutvarkant šaligatvius, atnaujinant pėsčiųjų takus su privažiavimais / sustojimo aikštelę, įrengiant vaikų žaidimo aikšteles tarp namų, žaliuosius plotus, įrengiant šviestuvus teritorijai apšviesti. • dalies pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės veiklai vykdyti. • pastato teritorijos, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir apželdinant veją. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir visuomeninės paskirties infrastruktūra nulems bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, bus sudarytos galimybės pagerinti investicinę aplinką, didinti verslo plėtros perspektyvas. | Įgyvendinimas
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | TRSA | VRM | Skaudvilė | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 870553 | 65292 | 65291 | 0 | 0 | 739970 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2018-12-31 | 147994 | 295988 | 295988 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [6 empty] | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 34600 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti bendruomeninę infrastruktūrą prie Skaudvilės tvenkinio ir jo prieigose, įrengiant kokybišką poilsio, laisvalaikio ir rekreacijos erdvę, kuri bus patraukli ne tik vietos gyventojams, bet ir paslaugų teikėjams. Viešojoje poilsio ir laisvalaikio erdvėje numatoma įrengti krepšiniui-tenisui, mini futbolui skirtas atviras aikšteles, vaikų žaidimų ir riedutininkų aikšteles, lauko treniruoklius, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus. Tvarkomos teritorijos plote bus sutvarkytos Skaudvilės tvenkinio pakrantės, įrengtas priėjimas prie vandens su liepteliu ir paplūdimio zona, atnaujintos esamos ir įrengtos naujos vejos, iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, įrengti mažosios architektūros elementai (suoleliai, šiukšliadėžės ir kt.), rekonstruojama Šlaito g. atkarpa. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą, bus pagerinta investicinė ir ekonominė aplinka: sukurta infrastruktūra galės naudotis Skaudvilės miesto gyventojai bei paslaugas teikiantys subjektai. Projekto įtaka miesto gyventojams pasireikš per naudojimąsi sukurta kokybiška viešąja infrastruktūra ir platesnėmis poilsio, viešųjų paslaugų galimybėmis. Kompleksiškai sutvarkius numatytos teritorijos viešąją infrastruktūrą ir jos prieigas, bus stiprinamas esamas traukos centras, atitinkantis vietos bendruomenės (tikslinių grupių) poreikius ir gebantis pritraukti papildomas privačias investicijas įvairių paslaugų teikimui, tuo pačiu didinant vietos ekonominį patrauklumą. | Įgyvendinimas
1.1.1.2 |  |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | PSA | VRM | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 613921.55 | 128382.2 | 51109.41 |  |  | 434429.94 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-01-31 | 0 | 227566.4 | 135621.2 | 71242.4 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8583.42 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 423.58 | [12 empty] | Įgyvendinant projektą bus įrengta turgaus aikštė su stoginėmis, įrengti lauko inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas), pastatytas viešas tualetas bei jame įrengti inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos ir sutvarkytas privažiavimas nuo Aukštaičių g iki Turgaus g. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, pagerins vietos verslininkų sąlygas bei bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | PSA |  | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 351133 | 17556.65 | 35113.3 |  |  | 298463.05 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-02-28 | 0 | 118377.6 | 121184.9 | 105926.5 | 0 |  |  |  | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 33516 | [15 empty] | Įgyvendinant projektą Pagėgių mieste bus sutvarkyta teritorija už kultūros centro, įrengtas apšvietimas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su lauko treniruokliais suaugusiems, įrengta šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė, tai pat įrengtas dviračių parkas, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyta Gėgės gatvės atkarpa, kuri bus skirta privažiavimui prie viešų erdvių t. y. miesto turgaus aikštės. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | 07.1.1-CPVA-V-902-01-0005 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | TRSA | VRM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 | V | ITI |  |  |  | 1436769.54 | 76668 | 491201.54 | 0 | 0 | 868900 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2016-10-30 | 2018-08-27 | 600000 | 268900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 4719.5 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 1757.57 | [12 empty] | Projekto tikslas – gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, didinant pažeidžiamų rizikos grupių asmenų ir jaunimo gerovę, pritaikius buvusio karinio miestelio pastatus bendruomenės poreikiams ir sukūrus jaunimo erdvę. Planuojama įgyvendinti ši veikla – Tauragėje apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje dviejų (Vytauto g. 139 ir 141,) apleistų pastatų konversija ir jų aplinkos sutvarkymas. Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti (miesto bendruomenės turės galimybę organizuoti įvairius verslumą skatinančius, informacijos ir įvairios verslo organizavimo patirties pasidalinimo ir kt. renginius), sutvarkant apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje apleistus savivaldybės nuosavybės teise valdomus pastatus ir jų aplinką pritaikant bendruomenės poreikiams. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų – kurti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, siekiant kurti naujas darbo vietas; užtikrinti viešąjį saugumą, mažinant nusikalstamumą; užtikrinti jaunimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3.2 | R08B000-510000-0001 |  | AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projektas | AB "Vilkyškių pieninė" |  | Tauragės r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 40000000 |  |  | 40000000 |  |  |  |  | 2019-09-16 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 50 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 90 | [12 empty] | Bus statoma pieno produktų gamybos gamykla. Sūrinė
1.1.1.4 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | JRSA | VRM | Jurbarkas | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | ITI |  |  |  | 364031.13 | 27302.34 | 27302.33 |  |  | 309426.46 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 196253.5; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 117752.1; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78501.4 | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8001 | [15 empty] | Projekto objektas – gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir Girėno gatvių kiemų teritorija, kuri yra miesto centro viešųjų erdvių ir infrastruktūros dalis. Projekte numatyta praplatinti įvažiavimus-pravažiavimus į kvartalo kiemus, maksimaliai praplėsti automobilių parkavimo aikšteles, pritaikant ir žmonių su negalia poreikiams automobilių stovėjimo vietas, pakoreguoti ir rekonstruoti pėsčiųjų takus (šaligatvius) ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, kad jie galėtų laisvai judėti, įrengti įvairaus amžiaus grupių vaikų žaidimo bei pagyvenusių žmonių poilsio aikšteles bei visą teritoriją papildomai apželdinti, įrengti gėlynus, gatvių apšvietimą, mažosios architektūros elementus. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą Jurbarko mieste bei prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui ar (ir) paslaugų sektoriaus vystymuisi. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.4.2 | R08B000-510000-0002 |  | UAB ,,Naista“ gamyklos statybos projektas | UAB "Naista" |  | Jurbarko r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 2019-04-05 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 22 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 33 | [12 empty] | Finansinio investuotojo statusu veikianti UAB „Naista“ kartu su partneriais planuoja pradėti kelių metų trukmės verslo vystymo projektą Jurbarko mieste. Projekto tikslas – per keletą etapų pastatyti gamyklą, kurioje uždarose patalpose dviem gamybiniais srautais numatoma gaminti įvairias statybines metalo konstrukcijas, modulinio tipo skydines – karkasines namo konstrukcijas ir pan.
1.1.1.5 |  |  | Priemonė: Tauragė+ funkcinės zonos strategijos kompleksinė priemonė
1.1.1.5.1 | R089XXX-500000-1240 |  | Tauragės+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | VRM | Tauragės regionas | J06-CPVA-V | V | ITI |  |  |  | 14033900 | 2832152.18 | 908249.82 |  |  | 10293498 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 2023-09-30 | 0 | 227566.4 | 135621.2 | 71242.4 | 0 |  |  |  | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos | [8 empty] | R.N. 923 | Savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant bendros veiklos strategijas | 4 | P.N.922 | Funkcinėse zonose įgyvendinti kelių savivaldybių bendros veiklos strategijų veiksmai | 17 | [12 empty] | Įgyvendinant projektą numatoma įrengti/rekonstruoti pramoninių teritorijų ir su jomis susijusią infrastruktūrą, sukurti ir įdiegti regioninę viešojo transporto sistemą, pastatyti Jurbarko ir Pagėgių autobusų stotis, įsigyti elektrinius autobusus, rekonstruoti ir pritaikyti pastatus vyresnio amžiaus žmonių priežiūrai Pagėgiuose ir Bijotuose, plėtoti specialiųjų poreikių vaikams pritaikytų paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą Jurbarke, įdiegti gyventojų aptarnavimo sistemą (paslaugų centrus) savivaldybėse, sukurti įrankius bendrųjų funkcijų konsolidavimui ir lankstesnių darbo formų organizavimui.
1.1.2. |  |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą.
1.1.2.1 |  |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | ŽŪM | Tauragės regionas | 7.2 | R | [9 empty] | 3321362 | 2017-04-01 |  | 2017-07-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms)
1.2. |  |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti.
1.2.1. |  |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą.
1.2.1.1 |  |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | 06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | ŠRSA | SM | Šilalės r. | 06.2.1-TID-R-511 | R |  |  |  |  | 799037.74 | 119855.67 |  |  |  | 679182.07 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 2021-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 300000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 248749 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [11 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 5 | [12 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: 1. Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikų g. (nuo sankryžos su Pūtvės Pilies g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikų k., ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų k., Šilalės r. įrengimas. 2. Pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas Šilalės k. sen. Kelio nr. Si-26 (Lelijų g.) nuo Rytinio Kelio g iki sodininkų bendrijos „Draugystė“ vartų Struikų k., Šilalės r. 3. Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Dvaro Kaimo g. Šilalės m. iki Baranausko g. Šilų k., Šilalės r. 4. Pėsčiųjų takų A. Stulginskio g. ir dalyje Gardavos g. Tūbinių I k., Šilalės r. rekonstrukcija bei pėsčiųjų perėjos per Gardavos gatvę įrengimas. 5. Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas, tako apšvietimas. Įgyvendinus projektą, Šilalės rajone pagerės eismo saugumas, sumažės avaringumas. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | 06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 275093.36 | 22605.12 |  |  | 18658.89 | 233829.35 | 2016-11-01 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 200000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 68617 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.21 |  |  |  | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.51 | [9 empty] | Didėjant Pagėgių miesto urbanizacijos lygiui, miestui plečiantis sąlyginai mažo gyventojų tankumo privačių namų sklypais (didėja urbanistinė sklaida), atsižvelgiant į gyventojų poreikius būtina išlaikyti darnios plėtros principus ir miesto patrauklumą. Susisiekimo infrastruktūros plėtra neatsiejama nuo bendrojo valstybės ekonominio ir socialinio augimo. Projekto metu bus sutvarkytos Pagėgių miesto Jaunimo ir Rambyno g. atsižvelgiant Pagėgių miesto Bendrojo plano sprendinius. Pagerintos susisiekimo sąlygos mieste užtikrins efektyvų kelių transporto infrastruktūros pajėgumų panaudojimą, optimizuojant eismo srautus. Įgyvendinant projektą numatyta Jaunimo ir Rambyno gatvių atkarpų nauja statyba su pėsčiųjų ir dviračių taku ir apšvietimu bei Rambyno gatvių atkarpos rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su apšvietimu. Projekto metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas didėti gyventojų mobilumui, eismo dalyvių saugumui, gerėti gyvenimo kokybei. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | 06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 794019 | 59552 |  |  | 59551 | 674916 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2020-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 134983; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 404950; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 134983 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 2.09 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (toliau – Projektas) siekia plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Giedraičio-Giedriaus gatvės techninius parametrus. Projekto metu A. Giedraičio-Giedriaus gatvėje bus nutiesta asfalto danga, įrengti buitinių nuotekų ir vandentiekio linijų atvadai. Šiuo metu gatvės su žvyro danga būklė kritiška: važiuojamosios dalies plotis nevienodas, daug duobių, nelygumų. Įrengus 2,09 km asfalto dangą pagerės gatvės techniniai parametrai, tuo pačiu sumažės aplinkos tarša, neigiamas poveikis aplinkai. Projektas prisidės prie tinkamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklo formavimo Jurbarko mieste, sumažės transportavimo laikas, kuro sąnaudos, padidės eismo saugumas, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | 06.2.1-TID-R-511-71-0005 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 194118 | 79418 |  |  |  | 114700 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | 2019-12-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60290; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 54410 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [11 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti Projektu siekia diegti eismo saugos priemones Jurbarko miesto Lauko gatvėje. Projekto metu Lauko g. sankryžoje su Sodų g. bus įrengti atitvarai, nutiestas pėsčiųjų dviračių takas, einantis nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Donelaičio g., taip pat sankryžoje su Algirdo g. planuojama įrengti saugumo salelę su perėja. Dar vieną perėją planuojama įrengti prie sankryžos su Kalninės g. Lauko gatvė yra esamo valstybinės reikšmės kelio A141 tęsinys Jurbarko mieste bei miesto aplinkkelis. Gatvė turi sankryžas su devyniomis gatvėmis ir yra labai judri, vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat daug nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje nėra jokio šaligatvio, o kitoje – labai siauras, vietomis su išsiklaipiusia asfalto danga ir einantis tik nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Gedimino g. Nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta nesutvarkytais šaligatviais arba gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Saugumo priemonės bus skirtos labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių – pėsčiųjų ir dviratininkų, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įdiegtos inžinerinės eismo saugumo priemonės turės teigiamą poveikį tiek eismo dalyvių saugumui, tiek aplinkai. Jos taip pat leis pasiekti saugesnį greitį tose vietose (dažniausiai sankryžose ir pėsčiųjų perėjose), kuriose kertasi motorizuotų transporto priemonių ir nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimo trajektorijos. | Nepateikta paraiška
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | 06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 1183328.81 | 177499.33 |  |  |  | 1005829.48 | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 127500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 545780; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 218280; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 200000 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 1.65 | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | [12 empty] | Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio rekonstrukcijos investicijų projektas inicijuotas vadovaujantis Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programa. Šioje Programoje išskiriamas 1 tikslas „Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą“, kurį numatoma pasiekti sprendžiant tikslinių teritorijų (tame tarpe ir Tauragės miesto) socialines, ekonomines, demografines, aplinkos būklės, klimato kaitos problemas. Sprendžiant problemą, galima sumažinti neigiamas grėsmes, pagerinant darbo vietų pasiekiamumą kompleksiškai sprendžiant infrastruktūros nusidėvėjimo ir saugos problemas. Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio dangų stovis yra nepatenkinamas – dangos yra senos, duobėtos, vietomis asfalto visai nėra. Smėlynų gatvėje ir skersgatvyje šaligatviai nėra įrengti, o dalyje Žemaitės g. įrengti šaligatviai yra blogos būklės. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, yra ta, kad Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio techniniai parametrai yra labai prasti, o eismo saugumo priemonės yra nusidėvėjusios ir nepakankamos. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.6 | R085511-120000-1236 |  | Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 164147 | 12681.5 |  |  | 12681.5 | 138784 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2022-06-30 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [14 empty] | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.21 | [9 empty] | Numatoma įrengti Atieties gatvės Pagėgių mieste infrastruktūrą (gatvę su asfalto danga ir apšvietimu), parengiant techninę dokumentaciją, atliekant projekto ekspertizę ir dokumentaciją, reikalingą įregistruoti statinį.
1.2.1.1.7 | R085511-120000-1237 |  | Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 215438.95 | 32315.85 |  |  |  | 183123.1 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-08-31 | 2022-02-28 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.2 | [15 empty] | Pilėnų g. rekonstravimo darbai. Bus įrengta nauja asfaltbetonio danga, šaligatviai, sutvarkytos gatvės žaliosios zonos, jos apželdintos, įrengta lietaus nuotekų sistema, įrengti gatvės apšvietimo tinklai.
1.2.1.2 |  |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | 04.5.1-TID-R-514-71-0002 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-514 | R | ITI |  |  |  | 1046211.79 | 340007.79 |  | 0 | 0 | 706204 | 2018-09-01 | 2019-04-29 | 2019-09-30 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 229741 | 328200 | 148263 | 0 |  | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | 18 | Intelektinės transporto sistemos | [6 empty] | P.S.323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) | 1 | P.S.324 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 | [12 empty] | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas, dviračių stovėjimo vietų ir saugyklų įrengimas, šviesoforų įrengimas sankryžose, pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas, elektroninės apmokėjimo ir kontrolės (vairuotojų ir keleivių) sistemos įdiegimas , elektroninės keleivių informavimo sistemos įdiegimas, greičio matuoklių įrengimas, specialiųjų poreikių turintiems žmoniems pritaikomi šaligatviai, pėsčiųjų takai ir perėjos, pertvakoma viešojo transporto infrastruktūra (autobusų stotyje bilietų pardavimo terminalo, stotelių ir įvažų,įrengimas) . | Paraiškos vertinimas
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | 04.5.1-TID-V-513-01-0004 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-V-513 | V | ITI |  |  |  | 11900 | 1785 |  |  |  | 10115 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10115 | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) | [14 empty] | P.N.507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 | [9 empty] | Darnaus judumo Tauragės mieste plane numatoma: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų (toliau - ITS) diegimo mieste poreikio vertinimas. Parengus Darnaus judumo Tauragės mieste planą bus sudarytos prielaidos ateityje sėkmingai įgyvendinti darnaus judumo priemonių diegimo projektus Tauragės mieste. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3 |  |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | 04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | ŠRSA | SM | Šilalė | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 83796.47 | 12569.47 |  |  |  | 71227 | 2017-03-01 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2018-10-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 61227 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [11 empty] | P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [12 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo abiejose gatvės pusėse rekonstravimas, dešinėje gatvės pusėje vietoje pėsčiųjų tako po rekonstrukcijos įrengti pėsčiųjų - dviračių taką. Įgyvendinus projektą, pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Vytauto Didžiojo gatvėje, Šilalės m., o tuo pačiu pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Šilalės miesto ir rajono gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | 04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | PSA | SM | Pagėgių miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 69389.47 | 42007.47 |  |  |  | 27382 | 2016-11-01 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 27382; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.51 | [15 empty] | Atsižvelgiant į didėjančius Pagėgių miesto gyventojų reikalavimus infrastruktūros kokybei ir M. Jankaus g. techninius parametrus, projekto metu bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai prie M. Jankaus gatvės. Šiuo metu atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki Geležinkelio g. esantis takas nėra pritaikytas saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, o atkarpoje nuo Geležinkelio g. iki miesto kapinių pėsčiųjų takas neįrengtas. Esantis pėsčiųjų ir dviračių tinklas nėra patrauklus ir saugus jo naudotojams, neatitinka judumo paklausos, todėl būtina plėtoti Pagėgių miesto susisiekimo infrastruktūrą, kuri pagerins gyventojų susisiekimo sąlygas, padidins jų mobilumą ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Įgyvendinant projektą numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus M. Jankaus g. atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki miesto kapinių (ilgis — apie 0,54 km.). Projekto metu sukurti rezultatai taip pat sudarys sąlygas gerėti Pagėgių miesto gyventojų gyvenimo kokybei ir didėti miesto patrauklumui. Projekto metu bus sprendžiama Pagėgių savivaldybės judumo paklausos problemos — miesto susisiekimo infrastruktūra bus labiau pritaikyta pėstiesiems, dviratininkams. | Įgyvendinimas
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | 04.5.1-TID-R-516-71-0004 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 187680.87 | 34364.86 |  |  |  | 153316.01 | 2017-09-01 | 2019-03-30 | 2019-05-31 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 40245; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 40245 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.6 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ siekia mažinti aplinkos taršą ir prisidėti prie bevariklio transporto priemonių transportą skatinančios sistemos plėtros Jurbarko mieste. Projekto metu dešinėje Barkūnų gatvės pusėje planuojama įrengti naują 0,6 km ilgio ir 2,5 m pločio pėsčiųjų/dviračių taką, einantį šalia važiuojamosios kelio dalies bei atskirtą nuo jos inžinerinėmis priemonėmis. Gatvėje vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat nemažai nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje šaligatvio nėra, o kitoje – esantis šaligatvis susidėvėjęs, pasenęs, apžėlęs piktžolėmis ir visiškai nenaudojamas, todėl nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Takas bus skirtas labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įrengus pėsčiųjų/dviračių taką pagerės eismo dalyvių saugumas, gyventojų gyvenimo kokybė, pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones ir kurti tam pritaikytą infrastruktūrą Jurbarko mieste. | Paraiškos vertinimas
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | 04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | TRSA | SM | Tauragės rajonas | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 142676.6 | 31407.61 |  |  |  | 111268.99 | 2016-12-01 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 40223.72; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 51045.28; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20000 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projektu "Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės" yra sprendžiama judumo paklausos problema Tauragėje. Įgyvendinant projektą ir įrengiant 1 ,4 km taką, siekiama skatinti pėsčiųjų ir dviratininkų srautus tarp Tauragės ir Norkaičių gyvenvietės. Taip skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones. Sutvarkyta susisiekimo infrastruktūra pagerins vietos gerbūvį, bus pagerinta socialinė ir aplinkosauginė kaimo aplinka. Dviračių bei pėsčiųjų takas aktualus vaikams ir jaunimui, taip pat ir suaugusiems asmenims. Įgyvendinti darbai didins visų kaimo gyventojų bei svečių saugumą bei greitesnio ir patogesnio susisiekimo galimybes, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.4 |  |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | 04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-518 | R | ITI |  |  |  | 1681316 | 252197 |  | 0 | 0 | 1429119 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2021-06-01 | 0 | 0 | 1429119 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | Viešojo transporto priemonių įsigijimas | [8 empty] | P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 5 | [15 empty] | Projekto tikslas - pagerinti Tauragės rajono savivaldybės viešojo transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Planuojama įgyvendinti ši veikla – naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių pirkimas. Tikimasi, kad įsigijus naujus autobusus, skirtus keleivių pervežimui ir taip modernizavus viešojo transporto paslaugų sistemą, bus sumažinta oro tarša, užtikrinta aukšta tiekiamų viešųjų transporto paslaugų kokybė, tikėtina, kad padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams. Nekenksminga aplinkai viešojo transporto priemonė padidintų ir viešojo transporto patrauklumą ir prieinamumą, paskatintų gyventojus naudotis viešuoju transportu, o tai prisidėtų prie sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų (Subalansuota savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros plėtra; užtikrinti efektyvią susisiekimo sistemą ir kokybišką viešojo transporto infrastruktūrą; modernizuoti ir atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą). | Įgyvendinimas
1.2.2. |  |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.2.1 |  |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | TRSA | KM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 728508.61 | 228404.45 | 0 | 0 | 0 | 500104.16 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-07-31 | 0 | 200000 | 200104.16 | 100000 | 0 |  |  |  | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Tauragės krašto muziejaus dalies (pietvakarinio korpuso ir jo priestato pusrūsio bei vakarinio bokšto) infrastruktūros modernizavimo ir patalpų pritaikymo ekspozicinei-edukacinei veiklai darbus. Taip pat bus įsigyta ir sumontuota kultūrinių paslaugų teikimui bei lankytojui aptarnavimui būtina įranga bei baldai. Tikimasi, kad projektu sukurtos modernios muziejaus ekspozicinės-edukacinės erdvės užtikrins aukštą ir, į įvairiapusius kultūros vartotojų poreikius orientuotą, paslaugų kokybę. Bus atnaujintos ir sukurtos naujos ekspozicijos, edukacinės programos, įrengtos lankytojų aptarnavimo ir laisvalaikio zonos. Po projekto įgyvendinimo muziejinė veikla taps novatoriška, dinamiška, nuolat besikeičianti ir įtraukianti įvairias tikslines kultūros vartotojų grupes. | Įgyvendinimas
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | JRSA | KM | Jurbarko miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 515526.52 | 97732.29 | 0 | 0 | 226000 | 191794.23 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019 2020 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150094.23; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 41700 | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto metu bus modernizuojamos Jurbarko kultūros centro šiaurės vakarų korpuso patalpos, jas pritaikant tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant saugumo reikalavimus, jų funkcionalumą bei įsigyjant būtinus baldus ir įrangą teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos įvairesnių, geresnės kokybės ir didesnės apimties paslaugų teikimui. Po projekto įgyvendinimo Jurbarko kultūros centre numatoma organizuoti profesionalaus meno renginius, koncertus, spektaklius, edukacines programas, demonstruoti kino filmus. Planuojama, kad tai padidins projekto tikslinių grupių srautus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2 |  |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | TRSA | KM | Tauragės miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 427519.54 | 101743.85 | 0 | 0 | 0 | 325775.69 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 194804; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 7600 | [12 empty] | Pagrindinė projekto problema – nepakankamas Tauragės pilies potencialo išnaudojimas kultūrinių poreikių tenkinimui. Šią problemą planuojama spręsti pietrytinio korpuso rūsio patalpose atliekant tvarkomuosius statybos darbus, įsigyjant ampyro stiliaus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą Tauragės pilies rūsyje bus įrengtos 3 salės, bendro naudojimo patalpos – rūbinė, holas, ekspozicijų erdvė ir kitos patalpos, kuriose bus vykdomos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, parodos, veiks kūrybinės dirbtuvės, bus organizuojami kiti kultūrinio pobūdžio renginiai. Tikimasi, kad patrauklių erdvių Tauragės pilies rūsyje sukūrimas sudarys prielaidas padidinti kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą, žinomumą. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | ŠRSA | KM | Požerės k. | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 192777.09 | 28916.56 | 0 | 0 | 0 | 163860.53 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 30000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 180000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 42728.06 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 150 | [12 empty] | Projektu sprendžiama problema – nepakankamai aktualizuotas ir pritaikytas lankymui kultūros paveldo objektas – Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių kompleksas, neatskleistos jo vertingosios savybės. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas – atlikti būtini tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai. Taip pat iš projekto lėšų bus finansuojami polichrominiai tyrimai. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės kultūros paveldo komplekse teikiamų paslaugų kokybė ir atsiras šių paslaugų įvairovė – bus teikiamos ne tik sakralinės religinės paslaugos, bet ir viešosios kultūrinės paslaugos: sakraliniai koncertai, edukacinės veiklos, giesmių giedojimo užsiėmimai, parodų organizavimas, paskaitos ir kt. Bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir patenkinti įvairių tikslinių grupių kultūriniai poreikiai. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | PSA | KM | Pagėgiai | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 129468.93 | 32313.93 | 0 | 0 | 0 | 97155 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 54435.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 42719.2 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 100 | [12 empty] | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas, esantis Vilniaus g. 46, Pagėgiuose, šiuo metu nėra tinkamos kultūros paslaugų teikimui, patalpos nepritaikytos lankytojams. Šią problemą numatoma spręsti sutvarkant pastato infrastruktūrą, kuri didins teikiamų kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę, patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti šio kultūros paveldo objekto aktų salę, kitas pagalbines patalpas, integruoti įrangą, kuri istorinį paveldą pristatys šiuolaikiška forma. Po projekto įgyvendinimo numatoma organizuoti naujos formos renginius, plenerus, edukacines veiklas, parodas, meno kolektyvų pasirodymus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | JRSA | KM | Jurbarko rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 544665.76 | 101175.37 | 0 | 0 | 0 | 443490.39 | 2016-11-01 | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2021-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 114237.62; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 329252.77 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 1500 | [12 empty] | Esminė problema, kuriai spręsti planuojamas vykdyti projektas – edukacinių veiklų trūkumas, kurį lemia nepritaikytos patalpos ir įrangos nepakankamumas. Projekto „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ tikslas - kompleksiškai sutvarkyti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato dalį, pritaikant jį turizmo ir kultūrinėms veikloms bei sudaryti prielaidas lankytojų srautų didėjimui. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Po projekto įgyvendinimo paveldo objekte bus sutvarkytos 5 patalpos, kuriose bus organizuojami koncertai, parodos, teatro ir kitos edukacinės veiklos. Įgyvendinus projektą išaugs teikiamų kultūrinių paslaugų patrauklumas, padidės kultūros paveldo objekto žinomumas bei lankytojų srautai. | Įgyvendinimas
1.2.3. |  |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.3.1 |  |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | JRSA | ŪM | Tauragės apskritis | 05.4.1-LVPA-R-821 | R |  |  |  |  | 466925.52 | 70038.83 | 0 | 0 | 0 | 396886.69 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 2019-07-13 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 79766; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 159531; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 157589.69 | 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra | [8 empty] | P.N.817 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai | 80 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – Tauragės, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių administracijomis, planuoja įrengti turizmo trasų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas. Projekto įgyvendinimas leistų pagerinti Tauragės regiono turistinį potencialą, užtikrinti visapusišką turizmui svarbių viešųjų erdvių panaudojimą ir tokiu būdu padidinti regiono patrauklumą gyventojams ir svečiams. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įrengti 125 vnt. informacinių kelio ženklų Nr. 628, 63 vnt. informacinių stendų, 359 vnt. krypties rodiklių pėstiesiems, 175 vnt. lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų ženklų. 36 vnt. lankytinas vietas jungiančių vandnes turizmo trasų ženklų, 67 vnt. informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems (su Brailio rašmenimis), 3 infoterminalus, pritaikytus neįgaliesiems (iš viso 828 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektų). | Įgyvendinimas
2. |  |  | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ
2.1. |  |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams.
2.1.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą.
2.1.1.1 |  |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 342134.69 | 25660.12 | 25660.1 | 0 | 0 | 290814.47 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 150000 | 140814.47 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 480 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu siekiama padidinti bendrojo mokyklos tinklo efektyvumą modernizuojant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatai yra 1952 m. ir 1965 m. statybos. Šiuo projektu siekiama įsigyti naujos įrangos, baldų bei gauti investicijas į bendrojo ugdymo mokyklos mokomųjų korpusų modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose pritaikant idėjas iš idėjų rinkinio www.projektas-aikštelė.lt. Be ES struktūrinių fondų finansavimo tokios įrangos, baldų bei patalpų modernizavimo įsigyti bei atlikti nebūtų įmanoma. Atnaujintos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės sudarys geresnes sąlygas gimnazijos mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų, lavinti vaizduotę, skatinti kūrybiškumą, modernizuotos patalpos ir įsigyta nauja įranga, užtikrins kokybišką ugdymą. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 134057.62 | 10054.32 | 10054.32 | 0 | 0 | 113948.98 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 100000 | 13948.98 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 344 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Siekiant padidinti mokyklų tinklo veiklos efektyvumą, pagerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti prieinamumą Pagėgių savivaldybėje, planuojama suremontuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpas ir jas įrengti. Pastatų (esančių Pagėgių mieste, adresu Vilniaus g. 3) vidaus patalpų mokomuosiuose korpusuose bus sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės ir aprūpintos naujausiomis mokymo priemonėmis. Planuojama visas modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves sukurti, atnaujinti ir jas aprūpinti reikiama įranga, pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001). | Įgyvendinimas
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 349590.09 | 26219.26 | 26219.26 | 0 | 0 | 297151.57 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2020-02-29 | 0 | 0 | 100000 | 197151.57 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 250 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 20 | [9 empty] | Pagrindinė problema, kurią spręs projektas – prastas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumas Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu siekiamas tikslas – užtikrinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų vaikams. Šiam tikslui pasiekti numatytos dvi veiklos: Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai ir įrangos bei baldų įsigijimas. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtos dviejų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių patalpos 36 vaikams, grupių virtuvėlė, inventoriaus patalpa, suremontuoti sanitariniai mazgai, įrengtos rūbinėlių, miego-poilsio erdvės, lauko žaidimų aikštelė ir saugaus eismo ugdymo klasė, suremontuoti koridoriai. Įgyvendintas projektas padidins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo gyventojams, sąlygos teigiamą poveikį vaikų socialinei ir emocinei raidai. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 739105.85 | 55432.94 | 55432.93 | 0 | 0 | 628239.98 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 228239.98 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 594 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patalpos tamsios ir nejaukios, neįmanoma atsižvelgti į vaikų kūrybiškumo ir saviugdos poreikius. Koridoriai atlieka tik pereinamąją funkciją, nėra suformuotų poilsio zonų. Biblioteka-skaitykla yra uždaro tipo ir riboto prieinamumo, atlieka literatūros tvarkymo, išdavimo ir priėmimo funkcijas. Visos progimnazijos korpuso erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Korpuso erdvės neišnaudojamos mokinių ir bendruomenės narių būrimui, skaitymo skatinimui, šiuolaikinio ugdymosi veiklai organizuoti. Taigi pagrindinė projekto problematika – nekokybiška ugdymo aplinka Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje. Projekto metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus. Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės mokyklos mokomojo korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.1.2 |  |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 143989.53 | 23654.2 | 0 | 0 | 0 | 120335.33 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 20335.33 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 342 | [12 empty] | Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, planuojama atnaujinti ir pritaikyti Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas, esančias Vilniaus g. 46, Pagėgiuose. Atliekant paprastąjį remontą numatoma suremontuoti keramikos diegimo patalpą, dailės ir muzikos klases ir kitas administracines bei pagalbines patalpas. Planuojama įsigyti įrangą skirtą muzikos, dailės skyriams įrengti ir sporto bazei atnaujinti. Projektu siekiama, kad neformalusis švietimas taptų prieinamas visiems vaikams. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 179893.5 | 26984.04 | 0 | 0 | 0 | 152909.46 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 53887 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 269 | [12 empty] | Planuojamo įgyvendinti projekto metu numatoma atnaujinti Jurbarko rajono neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sutvarkant Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dalį patalpų bei pagerinant mokyklos teikiamų paslaugų kokybę. Pagrindinės lėšos bus skiriamos meno mokyklos salės atnaujinimui, kurioje vykdomos muzikos, dailės bei choreografijos veiklos. Įgyvendinus planuojamas projekto veiklas bus pagerintos mokyklos mokinių ugdymo, darbuotojų darbo sąlygos, pagerės neformalaus švietimo paslaugų kokybė, bus patenkintas Jurbarko rajono gyventojų neformaliojo švietimo paslaugų poreikis. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 324610.48 | 107117.26 | 0 | 0 | 0 | 217493.22 | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 2018-03-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 88000 | 100000 | 24733 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 650 | [12 empty] | Neformalusis ugdymas Europoje yra pripažinta priemonė, sprendžiant sudėtingą vaikų ir jaunų žmonių integravimosi į visuomenę bei darbo rinką problemas. Kiekvienai švietimo įstaigai keliami vis aukštesni kokybės standartai, nuolat didėja reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai, šiuolaikinėms mokymo priemonėms. Tauragės moksleivių kūrybos centro ergonominė aplinka gana skurdi, dalis ugdymui skirtų patalpų neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nesudaromos tinkamos sąlygos edukacinės aplinkos spartesniam tobulinimui ir ugdymo priemonių materialinės bazės atnaujinimui. Šiuo projektu siekiama gerinti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi sąlygas Tauragės moksleivių kūrybos centre, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Šilalės meno mokykla | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 92842.82 | 28431.83 | 0 | 0 | 0 | 64410.99 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 42000 | 22411 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 60 | [12 empty] | Siekdama didinti neformaliojo švietimo kokybę ir sudaryti sąlygas mokiniams užsiimti skulptūros ir grafikos veikla Meno mokykla įgyvendina projektą „Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes“ (toliau - Projektas). Projekto metu bus įrengtos bei aprūpintos reikiama įranga, baldais patalpos skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti. Šiuo metu veikla vykdoma bendruose dailės kabinetuose, kurių plotas apie 23 kv.m., kurie pritaikyti tik piešimui ir tapybai. Klasėse nėra įrengto vandentiekio bei kanalizacijos, be kurių neįmanomas skulptūros dalyko mokymas, nėra reikiamo ploto, sandėliavimo patalpų, žiedimo staklių, degimo krosnies, nėra patalpų pastatyti grafikos presą bei darbams džiovinti. Įgyvendinant Projektą, Šilalės meno mokyklos kieme esančiame pastate-garaže bus atliekami kapitalinio remonto darbai ir įsigyjama skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti reikalinga įranga bei baldai. Įgyvendinus projektą, šiame pastate bus įrengta 10-ies vietų skulptūros ir grafikos studija, dirbs 3 mokytojai. Užsiėmimus studijoje galės lankyti visi Meno mokyklos mokiniai. | Įgyvendinimas
2.1.1.3 |  |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 725656.21 | 328808.36 | 32176.85 |  |  | 364671 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 135427 | 229244 | 0 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 261 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 5 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 100 | [6 empty] | Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendins proejktą "Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste". Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, kuriame ikimokyklinio amžiaus vaikams bus sukurta papildomai iki 100 vietų. Šalia esamo lopšelio-darželio pastato bus pastatytas modulinių namų kompleksas (priestatas) ir įsigyta įranga ir baldai, būtini kokybiškam ikimokykliniam ugdymui. Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai: 1.1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla; 1.2) sukurtos 100 naujų ikimokyklinio ugdymo vietų; 1.3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | JRSA | ŠMM | Jurbarko rajonas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 226080 | 16956 | 16956 | 0 | 0 | 192168 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 117168; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 15000 | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 34 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 2 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti Rotulių lopšelio-darželio veiklos efektyvumą, atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų infrastruktūrą. Pagrindinė problema, kuriai spręsti planuojamas įgyvendinti projektas – Jurbarko r. Rotulių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos nėra tinkamos kokybiškai ugdymo veiklai. Pagrindinė projekto veikla - Rotulių lopšeio-darželio patalpų kapitalinis remontas. Projekto rezultatai - atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, suremontuotos 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose kokybiškos ugdymo paslaugos bus teikiamos 36 vaikams. Įgyvendinus projekto planuojamas veiklas, bus pagerintos lopšelio-darželio vaikų ugdymo sąlygos, pagerės švietimo paslaugų kokybė. Pasiekti projekto metu užsibrėžti tikslai bei rezultatai didins Rotulių lopšelio-darželio prieinamumą bei patrauklumą. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 312531.7647 | 23439.8824 | 23439.8824 | 0 | 0 | 265652 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 15652 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 245 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 6 | [9 empty] | Remiantis Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, būtina plėtoti švietimo sistemos alternatyvas kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos dabar menkai į mokymąsi įtrauktoms visuomenės grupėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Šiuo metu Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Erdvės neišnaudojamos vaikų kūrybiškumui, pažinimo džiaugsmui, savęs, kaip asmenybės, atradimui skatinti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus ir įrangą, atsižvelgiant į idėjas, pateiktas darželio erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose adresu: http://www.projektas-aikstele.lt (,,Darželiai“). Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.2. |  |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione.
2.1.2.1 |  |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | SAM | Pagėgių savivalybė | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 46877.6471 | 3515.8235 | 3515.8235 |  |  | 39846 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-02-03 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 8396.0025; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 10200; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 12750; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 8500 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 431 | [15 empty] | Siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai; fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai; onkologinių ligų prevencija ir psichologines pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įranga, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės gyvenimo kokybės rodikliai. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | JRS VSB | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 137798.8235 | 10334.9118 | 10334.9118 |  |  | 117129 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-06-08 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 39000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 26129 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1177 | P.N.671 | Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | 1 | [12 empty] | Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama formuoti įvairių amžiaus grupių Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto metu bus organizuojami švietimo renginiai ir praktiniai mokymai sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis (sveika mityba, fizinis aktyvumas, psichikos sveikatos stiprinimas, lyčių lygybė, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, kraujotakos ligas sukeliančių veiksnių mažinimas, žalingų įpročių prevencija ir kt.). Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, stiprinantis ir tobulinantis organizmo rezervines galimybes, padedantis žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ir net gerinti savo sveikatą. Nors sveikata laikoma viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tada, kai jos netenkama. Projekto įgyvendinimas prisidės prie sveikesnio požiūrio ir įgūdžių formavimo, paskatins suvokimą, kad sveikata, tai įvairiapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | TRS VSB | SAM | Tauragės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 190492.9412 | 14286.9706 | 14286.9706 |  |  | 161919 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-07-05 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 16919 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1615 | [15 empty] | Projekto tikslas – formuoti Tauragės rajono gyventojų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas ir didinti jų sveikatos raštingumo lygį. Bus įgyvendinamos fiziniam vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvumui didinti skirtos priemonės (kineziterapijos, jogos, šokių užsiėmimai, šiaurietiško ėjimo treniruotės, fizinio aktyvumo užsiėmimai/renginiai). Didelis dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui, sveikatos raštingumui didinti. Vaikams iki 18 m. ir veresnio amžiaus asmenims bus organizuojami informaciniai, šviečiamieji renginiai (paskaitos, seminarai, mokymai, diskusijos, konferencijos ir kt.) asmens higienos, ligų prevencijos, sveikos mitybos ir nutukimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, lytiškumo ugdymo, lyčių lygybės, psichikos sveikatos stiprinimo temomis. Sveikai gyvensenai ugdyti numatomi praktiniai pirmos pagalbos mokymai, mokymai, skirti griuvimų prevencijai, įvairūs patyriminiai, psichoterapiniai užsiėmimai. Veiklų vykdymui numatoma įsigyti mokomąsias priemones ir sveikatinimo, veiklų organizavimui skirtą kompiuterinę įrangą. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | ŠRS VSB | SAM | Šilalės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 121941.1765 | 9145.5882 | 9145.5882 |  |  | 103650 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2022-03-04 |  |  | 10000 | 40000 | 23650 | 20000 | 10000 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinačiose veiklose (skaičius) | 1024 | [15 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 15,1 proc. ir siekė 100.0 tūkst. gyventojų - 3169,02, ypač susirgimų išaugo tarp vaikų ir paauglių - 4930,63. Šilalės rajono savivaldybėje 2016 m. nutukimu sirgo 396 asmenys, sergančiųjų asmenų skaičius 1000 gyventojų siekė 16,4 (Tauragės apskrityje – 13,2, Lietuvoje – 14,4). Didėjant kūno svoriui, didėja sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų. Šilalės rajono mokinių (7-17 m.) ligotumas lytinės ir šlapimo sistemos ligomis, susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis per penkis metus augo apie 30 proc. Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, iškeliamas projekto tikslas - padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. ir numatomos veiklos: 1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus žmonėms, 2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis, 3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis, 4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas. Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 1024 asmenis, kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose. | Įgyvendinimas
2.1.2.2 |  |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | JRS PSPC | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 12312.2353 | 923.4176 | 923.4176 | 0 | 0 | 10465.4 | 2018-03-31 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2021-07-31 |  |  | 1500 | 2500 | 2500 | 1032.33 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 28 | [15 empty] | Tuberkuliozė – viena labiausiai pasaulyje paplitusių užkrečiamųjų infekcinių ligų. LR SAM duomenimis 2016 m. Jurbarko rajone užregistruota 13 naujų susirgimo atvejų, (2015 m. – 8 atvejai). Vengiantys gydytis pacientai pavojingi epideminiu aspektu, nes jie yra naujų tuberkuliozės atvejų užkrėtimo šaltiniai. Dar pavojingesni pradėję gydytis ir nutraukę gydymo kursą ligoniai, nes jų organizme tarpstančios tuberkuliozės bakterijos kinta, formuojasi atsparios vaistams bakterijų rūšys, kurios lengvai gali būti perduotos kitiems pacientams. Viena iš gydymo nutraukimo priežasčių – motyvacijos ir socialinės paramos stoka. Projekto veiklų įgyvendinimo metu asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems nustatyta tvarka paskirtas ambulatorinis tiesiogiai stebimas gydymo kursas, bus skatinami vartoti vaistus, už tai kartą per savaitę duodant maisto kuponus, kompensuojant kelionės išlaidas į/ iš DOTS kabinetą išgerti paskirtų vaistų, gydančiam personalui lankant sergančiuosius jų gyvenamojoje vietoje. Taip bus siekiama mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei atsparių vaistams ligos formų atsiradimą ir plitimą. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 4317 | 323.7 | 323.7 | 0 | 0 | 3669.6 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 |  |  | 641 | 1225 | 1700 | 751 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 9 | [15 empty] | Pasaulio sveikatos organizacija 1993 m. tuberkuliozę paskelbė pasauline problema, o 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biuras Lietuvą priskyrė Europos šalims, labiausiai pažeistoms tuberkuliozės. Tuberkuliozė yra viena iš infekcinių ligų, nuo kurios pasaulyje daugiausiai žmonių miršta. Ši liga yra išgydoma, tačiau pagrindinė problema, kad sergantys asmenys po stacionaro gydymo, netęsia gydymo ambulatoriškai, sukeldami sveikų asmenų užkrėtimo rizika. Todėl šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Šilalės PSPC | SAM | Šilalės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 10980 | 823.5 | 823.5 | 0 | 0 | 9333 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 3000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 6333 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 25 | [15 empty] | Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcija, kadangi ligonių gydymas ir priežiūra užtrunka ilgai (6–24 mėn., o kartais ir ilgiau), be to reikalauja nemenkų valstybės skiriamų lėšų, nes ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose. Projekto tikslas – mažinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Įgyvendinant projektą maisto talonai maisto produktams bus suteikti ne mažiau kaip 60-čiai tuberkulioze sergančių pacientų (ne mažiau kaip 1200 maisto talonų), taip pat numatytos vykdančiojo personalo kelionės bei komandiruotės (įskaitant personalo nuvykimą pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas). Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklio pasiekimo: P.N.604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ – 60 asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | VŠĮ Tauragės rajono PSPC | SAM | Tauragės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 17152.94 | 1286.47 | 1286.47 | 0 | 0 | 14580 | 2018-03-31 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2022-02-23 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 4860 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 38 | [15 empty] | Siekiant didinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams, projektu numatoma įgyvendinti veiklą - socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems gyventojams, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. Projekte dalyvaujantiems asmenims bus teikiama motyvaciją užbaigti gydymo kursą socialinė parama - išduodami talonai maisto produktams įsigyti ir kompensuojamos kelionės į ir iš DOTS išlaidos. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą socialinės paramos priemonėmis pasinaudos 38 asmenys, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. | Įgyvendinimas
2.1.2.3 |  |  | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 33913.85 | 2543.53 | 2543.53 | 0 | 0 | 28826.79 | 2018-07-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20348.3224; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 8478.4676 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2500 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektu „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas bus įgyvendintas viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" patalpose, esančiose Jaunimo g. 6, Pagėgiuose. Šiuo metu viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" medicininė įranga yra nusidėvėjusi, automobilis, skirtas visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicininius punktus, yra nusidėvėjęs. DOTS kabinetas ir planuojamas įsteigti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, neturi tinkamos įrangos, baldų. Pagrindinės projekto veiklos: atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, reikalingą efektyvesniam darbui, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitini gydymo kabineto įrengimas Pagėgių savivaldybė, pacientų aptarnavimui skirtos tikslinės transporto priemonės įsigijimas. Siekiama pagerinti vaikų (iki 18 metų), vyresnio amžiaus žmonėms (55 metų ir vyresni), taip pat socialinės rizikos grupių asmenims skirtų paslaugų prieinamumą ir kokybę. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | IĮ "Pagėgių šeimos centras" | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 34079.07 |  | 2555.93 | 2555.93 |  | 28967.21 | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 4827.8683; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 24139.3417 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 3700 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | IĮ „Pagėgių šeimos centras“ aptarnauja 55 proc. Pagėgių savivaldybės gyventojų. Dėl nudėvėtos ir nepakankamos esamos infrastruktūros neužtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: nusidėvėjęs automobilis neužtikrina efektyvaus pacientų aptarnavimo namuose trūksta infrastruktūros efektyvesniam darbo organizavimui. Dėl modernios medicininės įrangos nepakankamumo, prastos pacientų aptarnavimo fizinės infrastruktūros nėra užtikrinamas kokybiškas paslaugų teikimas ir jų prieinamumas. Tai sąlygoja retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, odontologus, vėlesnį ligų diagnozavimą, ilgesnį gydymo laikotarpį. Projektu siekiama sumažinti šios teritorijos bei skirtingų socialinių grupių priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Projektas orientuotas į pirminės asmens sveikatos priežiūros grandies stiprinimą, pagal poreikį atnaujinant efektyvesniam veiklos vykdymui reikalingą infrastruktūrą (medicinos įrangą, tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose), teikiant tikslinės savivaldybės gyventojams kuo kokybiškesnes, inovatyvesnes ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinė įstaigos problema - kokybiškesnių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, pasižymintiems priešlaikinio mirtingumo dėl pagrindinių neinfekcinių ligų, vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) ir vaikams, kylantis dėl modernios medicininės įrangos, automobilio, skirto pacientų lankymui namuose, trūkumo. Problemos sprendimui numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą ir automobilį. Tikimasi, kad projekto metu vykdomos veiklos pagerins pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę tikslinės teritorijos gyventojams, efektyvesnė paslaugų infrastruktūra stiprins paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevenciją. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | JPSPC | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 178381.68 | 13378.64 | 13378.62 |  |  | 151624.42 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 6317.6842; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 75812.21; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69494.5258 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 16488 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 5 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveiktos priežiūros įstaigų projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, tikslinės transporto priemonės, atnaujinamos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, įsteigtas bendras DOTS ir pakaitinio gydymo opioidais kabinetas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus daugiau kaip 16 tūkstančių rajono gyventojų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | UAB Jurbarko šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24189.1 |  | 1814.18 | 1814.19 |  | 20560.73 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1713.3942; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18847.3358 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2513 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti šiuo projektu - nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas minėtų įstaigų pacientams. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Uždarojoje akcinėje bendrovėje Jurbarko šeimos klinikoje, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Tikimas, kad projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2577 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | N. Dungveckienės šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23626.35 |  | 1771.97 | 1771.98 |  | 20082.4 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1673.5333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18408.8667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2472 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, baldai. Projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2535 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | T. Švedko gydytojos kabinetas | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 14262.54 |  | 1069.69 | 1069.7 |  | 12123.15 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1010.2625; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11112.8875 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1409 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projekto poreikis kilo iš to, jog šiuo metu projekto vykdytojo turima įranga netenkina šiuolaikinio poreikio tiek dėl savo susidėvėjimo, tiek dėl naujų technologijų teikiamų privalumų būtinumo. Taip pat reikalinga nauja ir trūkstama įranga užtikrinti nuoseklų, sklandų ir efektyvų darbuotojų darbą. Kadangi įranga įmonėje naudojama jau daug metų, dažnai genda, yra technologiškai pasenusi, o kai kurios įrangos įstaiga iš viso neturi, todėl nesudaromos sąlygos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie įstaigos prisirašiusiems pacientams - Jurbarko miesto ir Skirsnemunės seniūnijos gyventojams. Projekto metu planuojama įsigyti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą naują ir poreikius atitinkančią medicininę, kompiuterinę įrangą bei baldus. Tikimasi sumažinti laiko sąnaudas naudojantis naujais prietaisais ir įranga, taip gebėti atlikti daugiau kokybiškų tyrimų/matavimų/apžiūrų per tą patį laiką bei pasiekti teigiamų rezultatų tiek sergančių kraujotakos sistemos ligomis pacientų (pagal sergamumą kraujotakos sistemos ligomis Jurbarko r. yra tikslinė teritorija), tiek vaikų bei vyresnio amžiaus žmonių grupėse. Tikimasi sulaukti dažnesnių apsilankymų, kurie padėtų efektyviau išnaudoti prevencines priemones, siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą. Visos įsigytos priemonės prisidės prie įstaigos veiklos efektyvumo didinimo, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo bei sveikatos netolygumų mažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | V. R. Petkinienės IĮ "Philema" | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21476.83 |  | 1610.76 | 1610.77 |  | 18255.3 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1521.275; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 16734.025 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2354 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas V. R. Petkinienės IĮ „Philema“, teikiančios pirminės asmens sveiktos priežiūros paslaugas, projektas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti ir kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti, tokioms kaip vaikų ligų mažinimas, ypatingai odontologijos srityje, vyresnio amžiaus rajono gyventojų ankstyva ligų diagnostika ir prevencija. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Tikimasi, kad Projekto naudą pajus prie įstaigos prisirašę Jurbarko rajono gyventojai, iš kurių du trečdalius sudaro vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. Projekto įgyvendinimo dėka bus užtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas Jurbarko rajono gyventojams ir tikimasi prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | ŠPSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 100228.23 | 7517.12 | 7517.11 |  |  | 85194 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-03-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 48682.2857; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 36511.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 6018 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, įsigyjant tikslinę transporto priemonę pacientų lankymui namuose, reikalingą medicinos ir kompiuterinę įrangą, baldus, reikalingą vaikų bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, įsigyta tikslinė transporto priemonė, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose. Numatoma, jog įgyvendinus projektą, jo tiesioginį poveikį pajus apie 6 029 gyventojus (vaikai (0-18 m.) ir suaugusieji (55+)), kadangi bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos, tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo srityse. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 52792.94 |  | 3959.47 | 3959.47 |  | 44874 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1359.8182; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 32635.6364; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 10878.5455 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2231 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 3 | [12 empty] | 2018 m. pradžioje Šilalės rajono savivaldybėje gyveno 7.6 tūkst. 55 metų ir vyresnio amžiaus žmonių, tai sudarė 33,2 proc. visų gyventojų (Tauragės regione - 25,4 proc.). Nuo 2014 metų Šilalės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 9,2 proc., tačiau vyresnio amžiaus žmonių skaičius išaugo 3 proc. Remiantis Higienos Instituto duomenimis 2017 m. sergančiųjų 60 m. ir vyresnio amžiaus žmonių dalis sudarė apie 90 proc. Statistinė informacija rodo augantį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį vyresnio amžiaus žmonėms. Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Tai rodo, kad vaikų burnos higienos ir dantų gydymo poreikiai nėra patenkinami. Šilalės rajono savivaldybėje nėra teikiamas gydymas asmenims, sergantiems priklausomybės nuo opioidų ligomis. Negydant priklausomybės nuo opioidų ligų, kyla pavojus visuomenės gerovei - auga socialinės ir ekonominės problemos dėl sergančių asmenų netinkamo elgesio. Siekiant gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybės gyventojams - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti reikalingą medicininę įrangą ir suremontuoti UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika ir IĮ D.Ugintienės BPG kabinetas patalpas, kuriose teikiamos gydymo paslaugos. Taip pat numatoma įrengti UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21270.58 | 1595.29 | 1595.29 |  |  | 18080 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 516.5714; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 12397.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 5165.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1137 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Savivaldybėje auga ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis vyresnio amžiaus žmonėms. Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijoje nepakankamai užtikrinama teikiamų sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, nes odontologinė įranga fiziškai ir morališkai pasenusi, susidėvėjusi, todėl dažnai genda, neveikia. Siekiant pagerinti sveikatos paslaugų prieinamumą projekto tikslinei grupei - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija projekto metu planuoja įsigyti naują odontologinę įrangą.Taip pat bus įsigyta kompiuterinė įranga e-sveikatos veikimui užtikrinti. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 18170.59 | 1362.8 | 1362.79 |  |  | 15445 | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11583.75; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 3861.25 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1141 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas yra skirtas pagerinti projekto vykdytojo teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šeimos gydytojų vizitų į namus poreikis turi tendenciją didėti, ypač dažnai yra lankomi vaikai ir vyresnio amžiaus, neįgalūs, specialių poreikių turintys asmenys. Pacientams lankyti namuose yra reikalinga tikslinė transporto priemonė, kuri bus įsigyjama projekto metu. Tikslinė grupė – prie įstaigos prisirašę asmenys (vaikas iki 18 metų ir vyresni nei 55 metų asmenys). | Įgyvendinimas
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24982.35 | 1873.68 | 1873.67 |  |  | 21235 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 606.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14561.1429; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 6067.1429 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1235 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnių gyventojų skaičius bei jų poreikis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tiek viešojoje įstaigoje Kvėdarnos ambulatorijoje tiek pacientų namuose. Šiuo metu dėl nudėvėtos ir/ar nepakankamos esamos infrastruktūros nepakankamai užtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: turimas tik vienas jau daugiau kaip 10 m. automobilis neužtikrina savalaikio ir efektyvaus pacientų aptarnavimo pacientų namuose, kas ypač aktualu vyresnio amžiaus asmenims bei mažiems vaikams, trūksta kompiuterinės įrangos efektyvesniam darbo organizavimui ir dėl to kyla tiek pacientų, tiek darbuotojų nepasitenkinimas. Projekto tikslas yra pagerinti įmonės teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms: vyresnio amžiaus asmenims (55 m. ir vyresniems) ir vaikams. Siekiant geresnės Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai teikti reikalingas paslaugas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas numatomos investicijos į papildomos transporto priemonės bei kompiuterinės įrangos įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | VšĮ Kaltinėnų PSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 17587.04 | 1319.02 | 1319.02 |  |  | 14949 | 2018-07-31 | 2018-12-30 | 2019-03-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14949 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 960 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant užtikrinti teikiamų odontologinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje, įgyvendinamas projektas „VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti gydytojo odontologo darbo vietos įrangos komplektą, būtiną savalaikių ir efektyvių odontologinių paslaugų teikimui. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | TPSPC | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 240523 | 18039.23 | 18039.22 |  |  | 204444.55 | 2018-07-31 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12026.15; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 144313.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 48104.6 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 12800 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant viešojoje įstaigoje Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre užtikrinti kokybiškas ir prieinamas paslaugas vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, tuberkulioze ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims projekto metu bus atnaujinama paslaugų teikimo infrastruktūra, įrengiamas DOTS bei priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas. Įsigyjama moderni medicininė įranga, automobilis leis užtikrinti, kad bus vykdoma vaikų ligų ir vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktika, prevencija, ankstyvoji diagnostika ir gydymas. Patalpų atnaujinimas, naujų įrengimas, eilių valdymo sistemos ir kompiuterinės įrangos įsigijimas padidins paslaugų teikimo fizinės aplinkos patrauklumą, užtikrins įstaigos efektyvų darbą, prisidės prie e. sveikatos sistemos naudojimo gerinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | UAB ,,Šeimos pulsas" | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 47242 |  | 3543.15 | 3543.15 |  | 40155.7 | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-10-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13385.2333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26770.4667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1600 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas uždarosios akcinės bendrovės "Šeimos pulsas" modernizavimo projektas, skirtas Aprašo 12.1 punkte numatytai remiamai veiklai įgyvendinti. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus odontologo kabinetui, kompiuterinę įrangą bei automobilį, skirtą pacientų lankymui namuose. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 1600 tikslinės grupės asmenų - vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | UAB Mažonienės medicinos kabinetas | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23724 |  | 1779.3 | 1779.3 |  | 20165.4 | 2018-07-31 | 2018-09-05 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1551.1846; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18614.2154 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektą inicijuoja UAB Mažonienės medicinos kabinetas. Senstant gyventojams, vis didesnė problema tampa lėtinės ligos, dažnėja neįgalumas, o sulaukus 45-50 m. didžiąją likusio gyvenimo dalį lydi įvairios sveikatos problemos. Atsižvelgiant į tai, didėja ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo savalaikis paslaugų teikimo poreikis. Ypač aktualu paslaugų prieinamumas nuo rajono centro nutolusiems gyventojams. Projekto tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms grupėms (vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims) įsigyjant tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose. Projekto įgyvendinimas padidins UAB Mažonienės medicinos kabineto teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Planuojama, kad 1040 tikslinės grupės asmenų turės galimybę pasinaudoti pagerintomis paslaugomis. | Baigtas įgyvendinti
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedica | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 107171 |  | 8037.82 | 8037.83 |  | 91095.35 | 2018-07-31 | 2018-09-10 | 2018-11-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13013.6214; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78081.7286 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 5000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas UAB InMedica klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje modernizavimo projekto įgyvendinimas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu, Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti klinikos patalpas, įsigyti būtiną įrangą ir baldus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti: odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus šeimos bei gydytojų odontologų kabinetams, kompiuterinę įrangą. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 5038 tikslinės grupės asmenų - vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. | Įgyvendinimas
2.1.3. |  |  | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą.
2.1.3.1 |  |  | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | ŠRSA | SADM | Šiauduvos gyv. | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 163883.85 | 24582.58 |  |  |  | 139301.27 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2018-10-31 | 0 | 54273.44 | 90000 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 12 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 11 | [9 empty] | Šiuo metu viena didžiausių problemų Šilalės rajone - nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas. Ypatingai jaučiamas socialinių paslaugų trūkumas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Todėl įgyvendinamas projektas, kurio metu bus rekonstruotas pastatas, esantis adresu Šventupio g. 3, Šiauduva (unik. Nr. 8798-6001-9019), jo patalpas pritaikant apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms teikti 11 paslaugų gavėjų. Modernizuotame pastate bus įkurtas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namų padalinys. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | PSA | SADM | Pagėgių miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 77491.23 | 22331.96 |  |  |  | 55159.27 | 2016-10-01 | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2018-04-30 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 62 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Pagrindinė projekto problema – Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų II korpuse teikiamų paslaugų kokybė dėl pastato būklės neatitinka tikslinės grupės – senyvo amžiaus asmenų poreikio. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas pastato, esančio Vilniaus g. 39, Pagėgiuose, paprastasis remontas, bus modernizuotos 38 vietos socialinių paslaugų gavėjams, taip pat pagerintos darbo sąlygas įstaigos darbuotojams. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus prisidėta prie socialinių paslaugų prieinamumo Pagėgių savivaldybėje didinimo, socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo ir plėtros, globos namų gyventojams bus sukurtos jaukesnės, namų aplinkai artimesnės gyvenimo sąlygos, pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | JRSA | SADM | Jurbarko rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 184477.95 | 27671.7 |  |  |  | 156806.25 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-04-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26377.882 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 35 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 23 | [9 empty] | Pagrindinė problema – netinkama socialinių paslaugų kokybė, kurią įtakoja esama Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namų (adresas: Piliakalnio g. 4, Eržvilkas, unik. Nr. 9495-5005-4014) infrastruktūra, t. y. netinkamas patalpų išplanavimas, apsunkinantis senyvo amžiaus asmenų judėjimą, patekimą į kitas patalpas, mažos erdvės bendravimui ir bendruomeninėms veikloms organizuoti, neišnaudotos tuščios erdvės dėl jų nepritaikymo, nesaugios darbo sąlygos. Šią problemą planuojama spręsti projekto veiklų metu pastate atliekant būtinus atnaujinimo darbus bei įsigyjant reikiamus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos asmens savarankiškumo skatinimui, socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimui, socialinių paslaugų plėtojimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei saugios aplinkos kūrimui. Planuojama, kad atnaujinus globos namų pastatą projekto tikslinės grupės (t.y. senyvo amžiaus) asmenims bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos, užtikrinamas turiningas laisvalaikis bei saugi aplinka. | Įgyvendinimas
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | BĮ "Tauragės socialinių paslaugų centras" | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 416817.53 | 179933.32 |  |  |  | 236884.21 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2016 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 75000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 61884.21 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 40 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Projektu bus sprendžiama nepakankamos socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų) pasiūlos ir prieinamumo problema asmenims su negalia bei jų šeimos nariams Tauragės rajono savivaldybėje. Projektu siekiama padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą neįgaliesiems: informavimas, konsultavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo, maisto gaminimo, darbinių, kompiuterinio raštingumo, asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas. Bus sukurtos palankios sąlygos neįgaliųjų asmenų priežiūrai, o jų artimiesiems bus galimybė sugrįžti į darbą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti dalies pastato, esančio adresu Donelaičio g. 21, Tauragė, rekonstrukciją, patalpas pritaikant neįgaliųjų asmenų Dienos centrui, aprūpinti įstaigą būtina įranga ir baldais. Įgyvendinus projektą Dienos centro paslaugomis vienu metu galės naudotis 40 asmenų ir jų šeimos narių. | Įgyvendinimas
2.1.3.2 |  |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | ŠRSA | SADM | Pajūrio mstl. | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 557789.41 | 83668.41 |  |  |  | 474121 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 213354.45 | 213354.45 | 47412.1 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 25 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 25 socialiniai būstai, iš kurių 3 būstai bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Visi anksčiau minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis (kartu su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | PSA | SADM | Pagėgių savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 203981.18 | 30597.18 |  |  |  | 173384 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2018-10-31 | 17338.4 | 78022.8 | 78022.8 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 6 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas (esantis adresu Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, kurio plotas – 217,81 kv. m), pakeista pastato paskirtis (iš mokslo į gyvenamosios paskirties) bei pagal poreikį padidintas pastato plotas. Rekonstravus pastatą bus įrengti 6 socialiniai būstai (3 vieno kambario (apie 35 kv. m.) ir 3 dviejų kambarių (apie 50 kv. m.) butai). Minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | JRSA | SADM | Jurbarko miestas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 297848.24 | 44677.24 |  |  |  | 253171 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 139244.05; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 113926.95; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) | 16 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 16 vnt. socialinių būstų, iš kurių 1 būstas bus pritaikytas asmeniui su negalia. Taip pat bus įsigyta įranga, skirta neįgaliesiems. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | TRSA | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 1467581.1765 | 220137.1765 |  |  |  | 1247444 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2019-09-30 | 124744.4 | 498977.6 | 498977.6 | 124744.4 | 0 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 42 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 55 socialiniai būstai Tauragės mieste, iš jų - 5 socialinių būstų vidus bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, bus perkama neįgaliesiems reikalinga įranga. | Įgyvendinimas
2.2. |  |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams.
2.2.1. |  |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
2.2.1.1 |  |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | PSA | VRM | Tauragės apskritis | 10.1.3-ESFA-R-920 | R |  |  |  |  | 931508 | 139727 | 0 | 0 | 0 | 791781 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 2021-04-10 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 333000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas | [8 empty] | P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 69 | P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 4 | P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos | 2 | [9 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Siekiant šio tikslo projekto metu atlikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas ir apklausa, identifikuojant esamas problemas paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikius. Pagrindinė projekto veikla skirta 4-ių savivaldybių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės vertinimui ir tobulinimui, t. y. dokumentai, kuriuose bus pateikti atliktų tyrimų rezultatai, įvertinta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė, pateiktas procedūrų (procesų) žemėlapis, parengti pasiūlymai dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir asmenų geresnio aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Įgyvendinant projektą bus įvertintas poreikis optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas automatizuoti. Projekto metu bus diegiamas/gerinamas vieno langelio principas centrinėse savivaldybių administracijų patalpose, tam bus tobulinamas teisinis reglamentavimas ir įvertinamas poreikis šio projekto tęstinumui (projekto II etapui) – vieno langelio principo diegimui savivaldybių administracijų seniūnijose bei paslaugų automatizavimui ir naujų IS diegimui. Projekto metu bus vykdomas projekto partnerių vadovų ir darbuotojų (susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis) kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Projekto metu, aktyviai įtraukiant visuomenę, bus parengtos ir viešai skelbiamos 2 Piliečių chartijos. Projekto nauda ir rezultatai tenka visoms keturioms Tauragės regiono savivaldybėms ir nukreipti į tikslinę grupę - visuomenę. Užbaigus I etapu suplanuotas veiklas, projekto veiklos, gavus papildomą finansavimą bus nukreiptos į asmenų aptarnavimo kokybės gerinimą, didinant teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, taikant vieno langelio principą Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių seniūnijose, gerinant paslaugų teikimo procesus, diegiant reikalingus IT sprendimus, vedant mokymus, skirtus kompetencijų stiprinimui, reikalingus paslaugų kokybei gerinti. | Įgyvendinimas
3. |  |  | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA
3.1. |  |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.
3.1.1. |  |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
3.1.1.1 |  |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1538175.43 | 350264.18 |  |  |  | 1187911.25 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 534560 | 534560 | 118791.25 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 2.84 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 494 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 526 | [6 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 6,621 km naujų vandentiekio ir 6,860 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 183 būstams (494 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 195 būstams (526 gyv.), rekonstruoti 0,738 km vandentiekio tinklų rekonstruoti bei 2,1 km nuotekų slėginių tinklų Kaltinėnuose, pagerinant vandens tiekimo paslaugas 24 būstams (65 gyv.), pagerinant nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą 240 būstams (648 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 617660.84 | 262385.8 |  |  |  | 355275.04 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-07-30 | 0 | 159873.768 | 159873.768 | 35527.504 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 92 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 60 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 406 |  |  |  | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 0,441 km naujų vandentiekio ir 1,521 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 44 būstams (92 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 29 būstams (60 gyv.), rekonstruoti 3,0 km nuotekų surinkimo tinklų Natkiškiuose, pagerinant nuotekų paslaugą gaunančių gyventojų skaičių - 95 būstams (199 gyv.), rekonstravus Natkiškių NVĮ- pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 151 būstas (318 gyv.) bei rekonstravus Piktupėnų NVĮ - pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 42 būstai (88 gyv.) . | Įgyvendinimas
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1902679.07 | 743921.52 |  |  |  | 1158757.55 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 463503.02 | 463503.02 | 231751.51 | 0 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 1 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 137 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 11310 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 110 | [6 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko rajone. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: geriamojo vandens tiekimo statyba (apie 4,43 km., prijungiant 137 gyv.) ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 3,92 km, prijungiant 110 gyv.) Smalininkuose; Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.) ir vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija (apie 1,0 km) Veliuonos miestelyje; Jurbarko miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.). Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 137 gyv.; P.N. 051 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių - 11310 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 110 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 1,0 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 2854494.11 | 603558.58 |  | 603558.58 |  | 1647376.95 | 2016-06-01 | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 2020-03-22 | 0 | 823688.475 | 823688.475 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 7.5 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 29 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 398 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 862 |  |  |  | Projekto tikslas - Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projektu siekiama užtikrinti Tauragės rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. Įgyvendinant Investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos - bus suprojektuoti ir pastatyti vieni nauji nuotekų valymo įrenginiai, dveji nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti, nutiesti vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklai bei rekonstruoti esami nuotekų tinklai. Veiklos: 1.1 Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas; 1.2 Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba; 1.3 Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija; 1.4 Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r., 1.5 Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r.; 1.6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 444870 | 320131.2 |  |  |  | 124738.8 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2021-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12473.88; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 87317.16; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 24947.76 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 221 | [9 empty] | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 600 |  |  |  | Projekto tikslas - suteikti galimybes Šilalės raj. savivaldybės Kaltinėnų ir Traksėdžio gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Uždavinys- geriamojo vandens kokybės ir nuotekų išvalymo gerinimas, pagerinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kaltinėnų mstl. ir Traksėdyje. Projekte numatoma rekonstruoti esamus Kaltinėnų nuotekų valymo įrenginius (NVĮ) (90 m3/d) bei pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius (VGĮ) (31,8 m3/d, 6m3/h) Traksėdyje. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų mstl. padidės centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kaltinėnų gyventojams, centralizuotai prisijungusiems prie nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų poveikio, pastačius VGĮ Traksėdyje gyventojai gaus kokybišką higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų miestelyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 600 gyventojų (240 būstų). Pastačius vandens gerinimo įrenginius Traksėdyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 221 gyventojų (88 būstai). Pagal LR Statistikos departamento 2017 m. duomenis Šilalės sav. 1 būstui tenka 2,5 gyventojo. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 136161.48 | 29723.21 |  |  |  | 106438.27 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 106438.27 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [8 empty] | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 50 | [15 empty] | Projekto uždavinys - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pagėgių savivaldybėje Mažaičių kaime. Projekte yra numatoma nutiesti 1,21 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie nuotekų šalinimo sistemos prisijungti 29 būstams (55 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 548947.86 | 274473.93 |  |  |  | 274473.93 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2021-01-09 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 40000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 58473.93 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0.227 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 27 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 93 | [6 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko mieste. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Geriamojo vandens tiekimo (apie 0,0886 km) ir vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,2375 km) statyba, prijungiant 27 gyventojus; nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 0,1619 km) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,6052 km), prijungiant 93 gyv; Geriamojo vandens tiekimo tinklų (apie 0,112 km) ir nuotekų surinkimo tinklų (apie 0,115 km) rekonstrukcija Jurbarko mieste; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Jurbarko mieste. Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 27 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 93 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 0,23 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 646255.83 | 150423.45 |  | 150423.45 |  | 345408.93 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 2018-12-28 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 34540.893; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 241786.251; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69081.786 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3.45 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 17 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 32 | [6 empty] | Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų preinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projekto uždaviniai: 1. Atlikti papildomus darbus, siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Tauragės miesto ir rajono gyventojams; 2. Inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bei uždavinius, bus vykdomos šios veiklos, numatytos Aprašo 11 punkte: - geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija. Investicijų projektas "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone" susideda iš 5 veiklų, kurias vykdant bus tiesiami nauji ir rekonstruojami esami VT ir NT tinklai, atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija: 1.1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai; 1.2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Žemaitės gatvėje Tauragėje ; 1.3. Vandentiekio tinklų statyba Matulaičio g. ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Matulaičio ir Pilėnų g. Tauragės m.; 1.4. Nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Tauragės rajone (papildomi darbai); 1.5. Tinklų inventorizacija, infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimas bei teisinė registracija. | Įgyvendinimas
3.1.1.2 |  |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.1.1-APVA-R-007 | R |  |  |  |  | 1800833.49 | 371892.95 | 0 | 0 | 0 | 1428940.54 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 2021-12-31 | 0 | 250000 | 332000 | 641207.01 | 205733.53 |  |  |  | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra | [8 empty] | P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) | 149 | P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.) | 68.71 | [12 empty] | Tauragės miesto lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia 29,7 km, iš jų 20 km tinklų yra prastos būklės. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas Tauragės mieste, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimas. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Esamų paviršinių nuotekų tinklų nepatenkinamą būklę parodo ir 2016 m. atlikta diagnostika, siekiant pagrįsti numatomą renovacijos ir plėtros poreikį. Projekto metu bus įrengta/rekonstruota paviršinių nuotekų tinklų - 3,7248 km ir įrengti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Tauragės mieste inventorizuotų lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia apie 9,496 km arba apie 32 proc. visų tinklų. Projekto metu inventorizuojama ir įregistruojama 2,919 km senų tinklų bei projekto metu įrengtų 1,4608 km naujų paviršinių nuotekų tinklų. Projektas sudarys galimybes lietaus nuotekas Tauragės mieste tvarkyti organizuotai; bus sudarytos prielaidos mažinti miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką bei gerinama miesto ekonominė aplinka; valant nuotekas bus mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, kadangi į gruntą ir/ar paviršinius vandens telkinius pateks valytos paviršinės nuotekos; inventorizavus ir įregistravus nuotakyną, jis pateks į UAB „Tauragės vandenys“ apskaitomo turto sąrašus, šie nuotakynai taps bendrovės nuosavybė už kurių priežiūra ir tinkamą eksploatavimą ir taps atsakinga bendrovė. | Įgyvendinimas
3.1.2. |  |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.
3.1.2.1 |  |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | TRATC | AM | Tauragės apskritis | 05.2.1-APVA-R-008 | R |  |  |  |  | 3020256.02 |  |  |  | 453038.4 | 2567217.62 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2022-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 1283608.81; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1283608.81 | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) | [8 empty] | P.S.329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos per metus) | 5100 | [15 empty] | Projekto "Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra " pareiškėjas - UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, partneriai - Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės. Projekto tikslas - plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais Tauragės regione. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės veiklos: - Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas aikštelėms Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių teritorijose;- didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių savivaldybėse pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;- biologinių atliekų konteinerių ir kompostavimo priemonių įsigijimas bei pristatymas Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių individualioms valdoms;- visuomenės informavimo priemonių (pagal pridedamą viešinimo priemonių planą) vykdymas. Projekto veiklomis numatytas pasiekti produkto stebėsenos rodiklis "Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai" - 5526 tonos/metus. | Įgyvendinimas
3.2. |  |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą.
3.2.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą.
3.2.1.1 |  |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 363047.26 | 54457.09 |  |  |  | 308590.17 | 2016-10-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-04-30 | 0 | 138865.58 | 169724.59 | 0 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 5.5 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 2 |  |  |  | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 2 |  |  |  | Projektu siekiama didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekte numatyta pakoreguoti Pagėgių savivaldybės dalies – Pagėgių miesto bendrąjį planą tikslinant urbanistinio ir gamtinio karkaso sprendinius bei papildant jį kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendiniais, sutvarkyti du etaloninio kraštovaizdžio objektus pasienio teritorijoje, suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Pagėgių mieste, likviduoti du kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis. Bus didinama estetinė teritorijos kokybė atveriant apžvalgai tinkamus vaizdus. Sutvarkius Panemunės miesto kraštovaizdį, išryškins vietovės išskirtinumą, unikalumą, vietines vertybes. Užlenkio ežero pietinėje pakrantėje bus formuojamas pasienio etaloninis kraštovaizdis, o pati teritorija bus pritaikyta poilsiui ir rekreacijai. Įgyvendinant projektą Benininkų upelio atkarpoje nuo Pagėgių miesto ribos iki pralaidos po Geležinkelio gatve bus renatūralizuota upelio vagą, ir atkurtas kiek įmanoma natūralesnis, per urbanizuotą teritoriją tekančio upelio kraštovaizdis, išspręsta užpelkėjimo ir uždumblėjimo problema. Bus atstatytas upelio natūralus hidrologinis režimas. Įgyvendinant projektą bus likviduoti 2 kraštovaizdį teršiantys bešeimininkiai pastatai Panemunės mieste bei Pagėgių sav. Palumpių k. | Įgyvendinimas
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 51582.96 | 7737.45 |  |  |  | 43845.51 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2018-09-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 191237.94; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 50000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.52 |  |  |  | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [9 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Jurbarko rajone. Projekto metu planuojame likviduoti trijose Jurbarko rajono teritorijose esančius statinius: 1. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius su priklausiniais, esančius A. Giedraičio-Giedriaus g. 1D; 2. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius, esančius Vydūno g.; 3. Vandens bokštą, esantį Juodaičių kaime. Visi minėti statiniai yra pripažinti bešeimininkiais, apleisti, darkantys kraštovaizdį bei keliantys grėsmę gyventojams. Apleisti statiniai blogina miesto ir rajono įvaizdį, mažina investicinį patrauklumą. Atsižvelgiant į tai, kad ketinami likviduoti statiniai yra urbanizuotose teritorijose (iki 1 km atstumu), todėl svarbu sutvarkyti teritorijas bei sukurti švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0005 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 917723.65 | 137658.55 |  |  |  | 780065.1 | 2018-09-30 | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 2021-07-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 312026.04; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 312026.04; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 156013.02 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 7.48 | [6 empty] | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Šio projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą bei uždavinys - užtikrinti kryptingą kraštovaizdžio formavimą ir jo ekologinį stabilumą bei padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus sutvarkytos trys atvirais kasiniais pažeistos žemės (karjerai) bei sutvarkyta 7,9 ha gamtinio karkaso teritorija Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste. Atlikus pažeistų žemių rekultivavimo darbus bus atkurta pažeista teritorija – šis rezultatas padidins kraštovaizdžio estetinį potencialą. Sutvarkius gamtinio karkaso teritoriją Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste bus pagerinta kraštovaizdžio arealų būklė, užtikrintas ekologinis stabilumas. | Paraiškos vertinimas
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 |  | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  | rez. | 296511.85 | 44476.78 |  |  |  | 252035.07 | [12 empty] | 39 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.)
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 280477.85 | 42071.68 |  |  |  | 238406.17 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | 0 | 140000 | 140000 | 18352.16 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 4 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Planuojamas tvarkyti parkas yra apleistas, apaugęs nevertingais medžiais bei krūmais. Tvenkinio krantas nepritaikytas maudymuisi, užpelkėjęs. Teritorija užteršta statybinėmis atliekomis. Neišvystyti pėsčiųjų takeliai. Gyventojams trūksta sutvarkytų viešųjų erdvių, kur galėtų praleisti poilsinį, edukacinį ir aktyvų laisvalaikį. Parke numatomi pasivaikščiojimo takeliai, tilteliai į tvenkinio salą, per upelį, vaikų žaidimo aikštelės, lauko sporto treniruokliai aktyviam poilsiui, vieta paplūdimiui (prieiga prie vandens). Numatomos įrengti regyklos, kuriose bus galima grožėtis atsiveriančiais vaizdais, vieta skulptūrai. Numatoma alėja, šalia kurios glausis žaidimų elementai ir dekoratyvinių augalų kompozicijos. Siūlomos dekoratyvinių medžių ir krūmų kompozicijos. Sutvarkius teritoriją bus ne tik išvengta tolimesnės gamtinio karkaso degradacijos, bet bus suteikiama pridėtinė vertė miestui ir gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 372156.12 | 55823.42 |  |  |  | 316332.7 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 117700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 147700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 91045.8 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 3.47 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Projektu vykdoma veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose. Vykdydama projektą "Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste" savivaldybė planuoja pagerinti Šilalės tvenkinio pakrančių ir bendruomenių parko "Auginkime bendruomeniškumą" kraštovaizdžio ekologinę, estetinę būklę, tuo pačiu siekiama sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį ir vertybes. Numatomos šios konkrečios veiklos: 1. Šilalės tvenkinio ir salos krantų tvirtinimas gamtinėmis priemonėmis (500 m.) 2.Bendruomenių parko, tvenkinio želdynų teritorijos ir salos želdinių tvarkymas, želdinimas bei reljefo formavimas (5 ha) 3. Trūkstamų pėsčiųjų takų dolomito skaldos atsijų danga su atokvėpio aikštelėmis įrengimas 4. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai (40 vnt.) 5. Želdinių inventorizavimas visoje teritorijoje (5 ha), 6. Įrangos teritorijai tvarkyti įsigijimas (17 vnt.) | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0006 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 31576.66 | 4736.66 |  |  |  | 26840 | 2018-09-30 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 55000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 30000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.22 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [9 empty] | Šilalės miestas įsikūręs Lokystos ir Ašučio santakoje, tai pagrindinis miesto specifiškumo veiksnys, formuojantis jį gamtiniu atžvilgiu. 6 hektarų Šilalės tvenkinys yra miesto viduryje. Lokysta, Ašutis, Šilalės tvenkinys yra miesto žaliosios infrastruktūros pagrindinė ašis, esminė Šilalės kraštovaizdžio identitetą formuojanti komponentė. Planuojama erdvinių ir techninių priemonių, sprendimų visuma, skirta Šilalės miesto centrinės dalies ekologinei kraštovaizdžio būklei gerinti, didinti vizualinį, estetinį patrauklumą. Projekto veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose, todėl formuojami tokie uždaviniai: 1) baigti tvarkyti tvenkinio krantus, juos apželdinti bei gerinti sanitarinę želdinių būklę, siekiant išsaugoti želdinių biologinę įvairovę 2) intensyvinti „žaliąjį“ transportą, pabaigus formuoti pėsčiųjų bei dviračių takų tinklą, jungiantį centrinę miesto dalį su periferija bei rekreaciniais miesto ištekliais, 3) sutvarkyti lietaus surinkimo sistemą tvenkinio apsaugos teritorijoje, padarant jį prieinamu, 4) pastatyti kraštovaizdžio mažosios architektūros statinius. | Nepateikta paraiška
3.2.1.1.8 | R080019-380000-1238 |  | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 200009.7 | 76736.6 |  |  |  | 123273.1 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 4.6 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Projekto metu bus įrengiami takai nuo tvenkinio, vedantys į Šilo gatvę, suoliukai, šiukšliadėžės, aikštelės aktyviam poilsiui, vaikų žaidimo aikštelės, laipynės medžiuose. Bus įrengta inkilų zona su informacine lenta, teritorija apsodinta želdiniais, įrengtas apšvietimas. | Nepateikta paraiška
3.2.1.1.9 | R080019-380000-1239 |  | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 75505 | 11325.75 |  |  |  | 64179.25 | 2020-05-29 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 2 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymo darbai. Planuojama išvalyti teritorijoje esančius blogos būklės, nevertingus medžius, savaiminius krūmynus, įrengti drenažą. | Nepateikta paraiška
Planas IŠ VISO (be rezervinių): | [12 empty] | 93944589.6747 | 10044294.8406 | 1957354.0241 | 41280124.35 | 769929.79 | 43214248.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2598 | 0
*R – regiono projektas, V – valstybės projektas
** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą;
*** rez. – rezervinis projektas.
**** Veiklų grupių kodai nurodyti REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS 3 priedo 8 lentelėje
***** sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles
Note on D15: Autorius: pavadinimas patikslintas 2016-03-30 sprendimu
Note on AR29: Autorius: buvo 2,11
Note on D40: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N40: Autorius: buvo 100 770,35
Note on O40: Autorius: buvo 20 280,35
Note on U40: Autorius: buvo 2018/06
Note on V40: Autorius: buvo 2018/08
Note on W40: Autorius: buvo 2019
Note on D52: Autorius: pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on D70: Autorius: buvo "m."
Note on O70: Autorius: buvo 20 772,98
Note on T70: Autorius: buvo 2017/07
Note on U70: Autorius: buvo 2017/09
Note on V70: Autorius: buvo 2017/12
Note on AX70: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on T71: Autorius: buvo 2017/07
Note on U71: Autorius: buvo 2017/09
Note on V71: Autorius: buvo 2017/12
Note on W71: Autorius: buvo 2019
Note on AX71: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA71: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on T72: Autorius: buvo 2017/07
Note on U72: Autorius: buvo 2017/09
Note on V72: Autorius: buvo 2017/12
Note on W72: Autorius: buvo 2019
Note on AR72: Autorius: reikšmė nebuvo nurodyta
Note on AX72: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA72: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on D104: Autorius: Pavadinimas patikslintas 2016-03-30 RPT
Note on D106: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N121: Autorius: buvo 921 084,34
Note on O121: Autorius: buvo 217 313,22
Note on S121: Autorius: buvo 703 771,12
Note on W121: Autorius: buvo 2019
Note on Y121: Autorius: buvo 534 560,06
Note on AH127: Autorius: įtraukta nauja veikla 20180530
Note on AR127: Autorius: nebuvo pirminiame 20171229, keičiama į 0,227 (20180530)
Note on AU127: Autorius: buvo 10 (pirminis), keičiama į 27 20180530
Note on AX127: Autorius: buvo 50 (pirminis), keičiama į 93 20180530
Note on BA127: Autorius: buvo 50 (pirminis), keičiama į 93 20180530
Note on AR128: Autorius: buvo 2,67 (pirminis) pakeista į 3,34 (2018-05-02)
Note on AU128: Autorius: buvo 8 (2018-05-02) pakeista į 25 (2018-06-05)
Note on AX128: Autorius: buvo 10,5 (2018-05-02) pakeista į 32 (2018-06-05)
Note on BA128: Autorius: buvo 10,5 (2018-05-02) pakeista į 32 (2018-06-05)
Note on N130: Autorius: buvo 1 439 067,07
Note on O130: Autorius: buvo 215 860,06
Note on AR130: Autorius: buvo 125,34
Note on AR138: Autorius: buvo 0,7 ha
Note on T139: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR
Note on AR139: Autorius: buvo 7,3 ha
Note on T143: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR

## Lyginamasis 20200907 (hidden)
Požymiai | [12 empty] | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) | [5 empty] | Projekto etapai |  |  |  | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) | [7 empty] | Projekto veiklos | [9 empty] | Vertinimo kriterijai
Nr. | Unikalus numeris | Projekto kodas SFMIS | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V* | ITI** | RSP | S | rez.*** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) | Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) | Projekto užbaigimas (metai) | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | Kodas | Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas) | Kodas (I)**** | Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas) | Kodas (II) | Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas) | Kodas (III) | Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas) | Kodas (IV) | Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas) | Kodas (I)***** | Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II) | Produkto vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III) | Produkto vertinimo kriterijus (III) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV) | Produkto vertinimo kriterijus (IV) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (IV) | Kodas (V) | Produkto vertinimo kriterijus (V) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (V) | Kodas (VI) | Produkto vertinimo kriterijus (VI) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (VI) | projekto aprašymas | Projekto būsena 2019-06-05
1. |  |  | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS.
1.1 |  |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą.
1.1.1 |  |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą.
1.1.1.1 |  |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | ŠRSA |  | Kvėdarna | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 996471.76 | 74735.38 | 74735.38 |  |  | 847001 | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 2017-05-28 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 169400.2; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 338800.4; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 338800.4 | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai |  |  |  |  | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 36000 | P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m2) | 700 | [12 empty] | Viena iš Kvėdarnos miestelio problemų yra ta, jog neišnaudojama didelį potencialą turinti Kvėdarnos viešoji infrastruktūra: didžioji jos dalis apleista arba netvarkinga, nepritaikyta bendruomenės poreikiams, nesudarytos sąlygos bendruomenei patraukliose vietose organizuoti renginius, bendruomenės susibūrimus, aktyviai leisti laiką. Kvėdarnoje stingant socialinių ir ekonominių iniciatyvų, aktyvios veiklos, nesudaromos prielaidos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui. Projekto tikslui pasiekti numatyta viešųjų erdvių sutvarkymas daugiabučių namų teritorijoje, kuri apribota gatvių Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., kompleksinis apleisto ir neefektyviai naudojamo pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, atnaujinimas, bei teritorijos prie pastato sutvarkymas Kvėdarnos miestelyje. Įgyvendinant projektą bus atliekami šie darbai: • bendruomeninės viešosios infrastruktūros atnaujinimas daugiabučių namų teritorijoje kuri apribota Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., sutvarkant šaligatvius, atnaujinant pėsčiųjų takus su privažiavimais / sustojimo aikštelę, įrengiant vaikų žaidimo aikšteles tarp namų, žaliuosius plotus, įrengiant šviestuvus teritorijai apšviesti. • dalies pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės veiklai vykdyti. • pastato teritorijos, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir apželdinant veją. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir visuomeninės paskirties infrastruktūra nulems bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, bus sudarytos galimybės pagerinti investicinę aplinką, didinti verslo plėtros perspektyvas. | Įgyvendinimas
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | TRSA | VRM | Skaudvilė | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 870553 | 65292 | 65291 | 0 | 0 | 739970 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2018-12-31 | 147994 | 295988 | 295988 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [6 empty] | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 34600 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti bendruomeninę infrastruktūrą prie Skaudvilės tvenkinio ir jo prieigose, įrengiant kokybišką poilsio, laisvalaikio ir rekreacijos erdvę, kuri bus patraukli ne tik vietos gyventojams, bet ir paslaugų teikėjams. Viešojoje poilsio ir laisvalaikio erdvėje numatoma įrengti krepšiniui-tenisui, mini futbolui skirtas atviras aikšteles, vaikų žaidimų ir riedutininkų aikšteles, lauko treniruoklius, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus. Tvarkomos teritorijos plote bus sutvarkytos Skaudvilės tvenkinio pakrantės, įrengtas priėjimas prie vandens su liepteliu ir paplūdimio zona, atnaujintos esamos ir įrengtos naujos vejos, iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, įrengti mažosios architektūros elementai (suoleliai, šiukšliadėžės ir kt.), rekonstruojama Šlaito g. atkarpa. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą, bus pagerinta investicinė ir ekonominė aplinka: sukurta infrastruktūra galės naudotis Skaudvilės miesto gyventojai bei paslaugas teikiantys subjektai. Projekto įtaka miesto gyventojams pasireikš per naudojimąsi sukurta kokybiška viešąja infrastruktūra ir platesnėmis poilsio, viešųjų paslaugų galimybėmis. Kompleksiškai sutvarkius numatytos teritorijos viešąją infrastruktūrą ir jos prieigas, bus stiprinamas esamas traukos centras, atitinkantis vietos bendruomenės (tikslinių grupių) poreikius ir gebantis pritraukti papildomas privačias investicijas įvairių paslaugų teikimui, tuo pačiu didinant vietos ekonominį patrauklumą. | Įgyvendinimas
1.1.1.2 |  |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | PSA | VRM | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 613921.55 | 128382.2 | 51109.41 |  |  | 434429.94 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-01-31 | 0 | 227566.4 | 135621.2 | 71242.4 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8583.42 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 423.58 | [12 empty] | Įgyvendinant projektą bus įrengta turgaus aikštė su stoginėmis, įrengti lauko inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas), pastatytas viešas tualetas bei jame įrengti inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos ir sutvarkytas privažiavimas nuo Aukštaičių g iki Turgaus g. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, pagerins vietos verslininkų sąlygas bei bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | PSA |  | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 351133 | 17556.65 | 35113.3 |  |  | 298463.05 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-02-28 | 0 | 118377.6 | 121184.9 | 105926.5 | 0 |  |  |  | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 33516 | [15 empty] | Įgyvendinant projektą Pagėgių mieste bus sutvarkyta teritorija už kultūros centro, įrengtas apšvietimas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su lauko treniruokliais suaugusiems, įrengta šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė, tai pat įrengtas dviračių parkas, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyta Gėgės gatvės atkarpa, kuri bus skirta privažiavimui prie viešų erdvių t. y. miesto turgaus aikštės. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | 07.1.1-CPVA-V-902-01-0005 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | TRSA | VRM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 | V | ITI |  |  |  | 1436769.54 | 76668 | 491201.54 | 0 | 0 | 868900 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2016-10-30 | 2018-08-27 | 600000 | 268900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 4719.5 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 1757.57 | [12 empty] | Projekto tikslas – gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, didinant pažeidžiamų rizikos grupių asmenų ir jaunimo gerovę, pritaikius buvusio karinio miestelio pastatus bendruomenės poreikiams ir sukūrus jaunimo erdvę. Planuojama įgyvendinti ši veikla – Tauragėje apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje dviejų (Vytauto g. 139 ir 141,) apleistų pastatų konversija ir jų aplinkos sutvarkymas. Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti (miesto bendruomenės turės galimybę organizuoti įvairius verslumą skatinančius, informacijos ir įvairios verslo organizavimo patirties pasidalinimo ir kt. renginius), sutvarkant apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje apleistus savivaldybės nuosavybės teise valdomus pastatus ir jų aplinką pritaikant bendruomenės poreikiams. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų – kurti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, siekiant kurti naujas darbo vietas; užtikrinti viešąjį saugumą, mažinant nusikalstamumą; užtikrinti jaunimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3.2 | R08B000-510000-0001 |  | AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projektas | AB "Vilkyškių pieninė" |  | Tauragės r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 40000000 |  |  | 40000000 |  |  |  |  | 2019-09-16 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 50 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 90 | [12 empty] | Bus statoma pieno produktų gamybos gamykla. Sūrinė
1.1.1.4 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | JRSA | VRM | Jurbarkas | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | ITI |  |  |  | 364031.13 | 27302.34 | 27302.33 |  |  | 309426.46 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 196253.5; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 117752.1; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78501.4 | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8001 | [15 empty] | Projekto objektas – gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir Girėno gatvių kiemų teritorija, kuri yra miesto centro viešųjų erdvių ir infrastruktūros dalis. Projekte numatyta praplatinti įvažiavimus-pravažiavimus į kvartalo kiemus, maksimaliai praplėsti automobilių parkavimo aikšteles, pritaikant ir žmonių su negalia poreikiams automobilių stovėjimo vietas, pakoreguoti ir rekonstruoti pėsčiųjų takus (šaligatvius) ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, kad jie galėtų laisvai judėti, įrengti įvairaus amžiaus grupių vaikų žaidimo bei pagyvenusių žmonių poilsio aikšteles bei visą teritoriją papildomai apželdinti, įrengti gėlynus, gatvių apšvietimą, mažosios architektūros elementus. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą Jurbarko mieste bei prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui ar (ir) paslaugų sektoriaus vystymuisi. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.4.2 | R08B000-510000-0002 |  | UAB ,,Naista“ gamyklos statybos projektas | UAB "Naista" |  | Jurbarko r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 2019-04-05 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 22 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 33 | [12 empty] | Finansinio investuotojo statusu veikianti UAB „Naista“ kartu su partneriais planuoja pradėti kelių metų trukmės verslo vystymo projektą Jurbarko mieste. Projekto tikslas – per keletą etapų pastatyti gamyklą, kurioje uždarose patalpose dviem gamybiniais srautais numatoma gaminti įvairias statybines metalo konstrukcijas, modulinio tipo skydines – karkasines namo konstrukcijas ir pan.
1.1.1.5 |  |  | Priemonė: Tauragė+ funkcinės zonos strategijos kompleksinė priemonė
1.1.1.5.1 | R089XXX-500000-1240 |  | Tauragės+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | VRM | Tauragės regionas | J06-CPVA-V | V | ITI |  |  |  | 14033900 | 2832152.18 | 908249.82 |  |  | 10293498 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 2023-09-30 | 0 | 227566.4 | 135621.2 | 71242.4 | 0 |  |  |  | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos | [8 empty] | R.N. 923 | Savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant bendros veiklos strategijas | 4 | P.N.922 | Funkcinėse zonose įgyvendinti kelių savivaldybių bendros veiklos strategijų veiksmai | 17 | [12 empty] | Įgyvendinant projektą numatoma įrengti/rekonstruoti pramoninių teritorijų ir su jomis susijusią infrastruktūrą, sukurti ir įdiegti regioninę viešojo transporto sistemą, pastatyti Jurbarko ir Pagėgių autobusų stotis, įsigyti elektrinius autobusus, rekonstruoti ir pritaikyti pastatus vyresnio amžiaus žmonių priežiūrai Pagėgiuose ir Bijotuose, plėtoti specialiųjų poreikių vaikams pritaikytų paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą Jurbarke, įdiegti gyventojų aptarnavimo sistemą (paslaugų centrus) savivaldybėse, sukurti įrankius bendrųjų funkcijų konsolidavimui ir lankstesnių darbo formų organizavimui.
1.1.2. |  |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą.
1.1.2.1 |  |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | ŽŪM | Tauragės regionas | 7.2 | R | [9 empty] | 3321362 | 2017-04-01 |  | 2017-07-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms)
1.2. |  |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti.
1.2.1. |  |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą.
1.2.1.1 |  |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | 06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | ŠRSA | SM | Šilalės r. | 06.2.1-TID-R-511 | R |  |  |  |  | 799037.74 | 119855.67 |  |  |  | 679182.07 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 2021-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 300000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 248749 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [11 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 5 | [12 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: 1. Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikų g. (nuo sankryžos su Pūtvės Pilies g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikų k., ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų k., Šilalės r. įrengimas. 2. Pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas Šilalės k. sen. Kelio nr. Si-26 (Lelijų g.) nuo Rytinio Kelio g iki sodininkų bendrijos „Draugystė“ vartų Struikų k., Šilalės r. 3. Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Dvaro Kaimo g. Šilalės m. iki Baranausko g. Šilų k., Šilalės r. 4. Pėsčiųjų takų A. Stulginskio g. ir dalyje Gardavos g. Tūbinių I k., Šilalės r. rekonstrukcija bei pėsčiųjų perėjos per Gardavos gatvę įrengimas. 5. Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas, tako apšvietimas. Įgyvendinus projektą, Šilalės rajone pagerės eismo saugumas, sumažės avaringumas. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | 06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 275093.36 | 22605.12 |  |  | 18658.89 | 233829.35 | 2016-11-01 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 200000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 68617 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.21 |  |  |  | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.51 | [9 empty] | Didėjant Pagėgių miesto urbanizacijos lygiui, miestui plečiantis sąlyginai mažo gyventojų tankumo privačių namų sklypais (didėja urbanistinė sklaida), atsižvelgiant į gyventojų poreikius būtina išlaikyti darnios plėtros principus ir miesto patrauklumą. Susisiekimo infrastruktūros plėtra neatsiejama nuo bendrojo valstybės ekonominio ir socialinio augimo. Projekto metu bus sutvarkytos Pagėgių miesto Jaunimo ir Rambyno g. atsižvelgiant Pagėgių miesto Bendrojo plano sprendinius. Pagerintos susisiekimo sąlygos mieste užtikrins efektyvų kelių transporto infrastruktūros pajėgumų panaudojimą, optimizuojant eismo srautus. Įgyvendinant projektą numatyta Jaunimo ir Rambyno gatvių atkarpų nauja statyba su pėsčiųjų ir dviračių taku ir apšvietimu bei Rambyno gatvių atkarpos rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su apšvietimu. Projekto metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas didėti gyventojų mobilumui, eismo dalyvių saugumui, gerėti gyvenimo kokybei. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | 06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 794019 | 59552 |  |  | 59551 | 674916 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2020-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 134983; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 404950; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 134983 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 2.09 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (toliau – Projektas) siekia plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Giedraičio-Giedriaus gatvės techninius parametrus. Projekto metu A. Giedraičio-Giedriaus gatvėje bus nutiesta asfalto danga, įrengti buitinių nuotekų ir vandentiekio linijų atvadai. Šiuo metu gatvės su žvyro danga būklė kritiška: važiuojamosios dalies plotis nevienodas, daug duobių, nelygumų. Įrengus 2,09 km asfalto dangą pagerės gatvės techniniai parametrai, tuo pačiu sumažės aplinkos tarša, neigiamas poveikis aplinkai. Projektas prisidės prie tinkamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklo formavimo Jurbarko mieste, sumažės transportavimo laikas, kuro sąnaudos, padidės eismo saugumas, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | 06.2.1-TID-R-511-71-0005 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 194118 | 79418 |  |  |  | 114700 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | 2019-12-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60290; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 54410 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [11 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti Projektu siekia diegti eismo saugos priemones Jurbarko miesto Lauko gatvėje. Projekto metu Lauko g. sankryžoje su Sodų g. bus įrengti atitvarai, nutiestas pėsčiųjų dviračių takas, einantis nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Donelaičio g., taip pat sankryžoje su Algirdo g. planuojama įrengti saugumo salelę su perėja. Dar vieną perėją planuojama įrengti prie sankryžos su Kalninės g. Lauko gatvė yra esamo valstybinės reikšmės kelio A141 tęsinys Jurbarko mieste bei miesto aplinkkelis. Gatvė turi sankryžas su devyniomis gatvėmis ir yra labai judri, vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat daug nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje nėra jokio šaligatvio, o kitoje – labai siauras, vietomis su išsiklaipiusia asfalto danga ir einantis tik nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Gedimino g. Nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta nesutvarkytais šaligatviais arba gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Saugumo priemonės bus skirtos labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių – pėsčiųjų ir dviratininkų, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įdiegtos inžinerinės eismo saugumo priemonės turės teigiamą poveikį tiek eismo dalyvių saugumui, tiek aplinkai. Jos taip pat leis pasiekti saugesnį greitį tose vietose (dažniausiai sankryžose ir pėsčiųjų perėjose), kuriose kertasi motorizuotų transporto priemonių ir nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimo trajektorijos. | Nepateikta paraiška
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | 06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 1183328.81 | 177499.33 |  |  |  | 1005829.48 | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 127500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 545780; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 218280; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 200000 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 1.65 | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | [12 empty] | Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio rekonstrukcijos investicijų projektas inicijuotas vadovaujantis Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programa. Šioje Programoje išskiriamas 1 tikslas „Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą“, kurį numatoma pasiekti sprendžiant tikslinių teritorijų (tame tarpe ir Tauragės miesto) socialines, ekonomines, demografines, aplinkos būklės, klimato kaitos problemas. Sprendžiant problemą, galima sumažinti neigiamas grėsmes, pagerinant darbo vietų pasiekiamumą kompleksiškai sprendžiant infrastruktūros nusidėvėjimo ir saugos problemas. Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio dangų stovis yra nepatenkinamas – dangos yra senos, duobėtos, vietomis asfalto visai nėra. Smėlynų gatvėje ir skersgatvyje šaligatviai nėra įrengti, o dalyje Žemaitės g. įrengti šaligatviai yra blogos būklės. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, yra ta, kad Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio techniniai parametrai yra labai prasti, o eismo saugumo priemonės yra nusidėvėjusios ir nepakankamos. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.6 | R085511-120000-1236 |  | Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 164147 | 12681.5 |  |  | 12681.5 | 138784 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2022-06-30 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [14 empty] | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.21 | [9 empty] | Numatoma įrengti Atieties gatvės Pagėgių mieste infrastruktūrą (gatvę su asfalto danga ir apšvietimu), parengiant techninę dokumentaciją, atliekant projekto ekspertizę ir dokumentaciją, reikalingą įregistruoti statinį.
1.2.1.1.7 | R085511-120000-1237 |  | Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 215438.95 | 32315.85 |  |  |  | 183123.1 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-08-31 | 2022-02-28 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.2 | [15 empty] | Pilėnų g. rekonstravimo darbai. Bus įrengta nauja asfaltbetonio danga, šaligatviai, sutvarkytos gatvės žaliosios zonos, jos apželdintos, įrengta lietaus nuotekų sistema, įrengti gatvės apšvietimo tinklai.
1.2.1.2 |  |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | 04.5.1-TID-R-514-71-0002 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-514 | R | ITI |  |  |  | 1046211.79 | 340007.79 |  | 0 | 0 | 706204 | 2018-09-01 | 2019-04-29 | 2019-09-30 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 229741 | 328200 | 148263 | 0 |  | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | 18 | Intelektinės transporto sistemos | [6 empty] | P.S.323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) | 1 | P.S.324 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 | [12 empty] | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas, dviračių stovėjimo vietų ir saugyklų įrengimas, šviesoforų įrengimas sankryžose, pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas, elektroninės apmokėjimo ir kontrolės (vairuotojų ir keleivių) sistemos įdiegimas , elektroninės keleivių informavimo sistemos įdiegimas, greičio matuoklių įrengimas, specialiųjų poreikių turintiems žmoniems pritaikomi šaligatviai, pėsčiųjų takai ir perėjos, pertvakoma viešojo transporto infrastruktūra (autobusų stotyje bilietų pardavimo terminalo, stotelių ir įvažų,įrengimas) . | Paraiškos vertinimas
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | 04.5.1-TID-V-513-01-0004 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-V-513 | V | ITI |  |  |  | 11900 | 1785 |  |  |  | 10115 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10115 | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) | [14 empty] | P.N.507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 | [9 empty] | Darnaus judumo Tauragės mieste plane numatoma: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų (toliau - ITS) diegimo mieste poreikio vertinimas. Parengus Darnaus judumo Tauragės mieste planą bus sudarytos prielaidos ateityje sėkmingai įgyvendinti darnaus judumo priemonių diegimo projektus Tauragės mieste. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3 |  |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | 04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | ŠRSA | SM | Šilalė | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 83796.47 | 12569.47 |  |  |  | 71227 | 2017-03-01 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2018-10-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 61227 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [11 empty] | P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [12 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo abiejose gatvės pusėse rekonstravimas, dešinėje gatvės pusėje vietoje pėsčiųjų tako po rekonstrukcijos įrengti pėsčiųjų - dviračių taką. Įgyvendinus projektą, pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Vytauto Didžiojo gatvėje, Šilalės m., o tuo pačiu pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Šilalės miesto ir rajono gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | 04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | PSA | SM | Pagėgių miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 69389.47 | 42007.47 |  |  |  | 27382 | 2016-11-01 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 27382; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.51 | [15 empty] | Atsižvelgiant į didėjančius Pagėgių miesto gyventojų reikalavimus infrastruktūros kokybei ir M. Jankaus g. techninius parametrus, projekto metu bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai prie M. Jankaus gatvės. Šiuo metu atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki Geležinkelio g. esantis takas nėra pritaikytas saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, o atkarpoje nuo Geležinkelio g. iki miesto kapinių pėsčiųjų takas neįrengtas. Esantis pėsčiųjų ir dviračių tinklas nėra patrauklus ir saugus jo naudotojams, neatitinka judumo paklausos, todėl būtina plėtoti Pagėgių miesto susisiekimo infrastruktūrą, kuri pagerins gyventojų susisiekimo sąlygas, padidins jų mobilumą ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Įgyvendinant projektą numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus M. Jankaus g. atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki miesto kapinių (ilgis — apie 0,54 km.). Projekto metu sukurti rezultatai taip pat sudarys sąlygas gerėti Pagėgių miesto gyventojų gyvenimo kokybei ir didėti miesto patrauklumui. Projekto metu bus sprendžiama Pagėgių savivaldybės judumo paklausos problemos — miesto susisiekimo infrastruktūra bus labiau pritaikyta pėstiesiems, dviratininkams. | Įgyvendinimas
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | 04.5.1-TID-R-516-71-0004 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 187680.87 | 34364.86 |  |  |  | 153316.01 | 2017-09-01 | 2019-03-30 | 2019-05-31 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 40245; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 40245 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.6 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ siekia mažinti aplinkos taršą ir prisidėti prie bevariklio transporto priemonių transportą skatinančios sistemos plėtros Jurbarko mieste. Projekto metu dešinėje Barkūnų gatvės pusėje planuojama įrengti naują 0,6 km ilgio ir 2,5 m pločio pėsčiųjų/dviračių taką, einantį šalia važiuojamosios kelio dalies bei atskirtą nuo jos inžinerinėmis priemonėmis. Gatvėje vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat nemažai nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje šaligatvio nėra, o kitoje – esantis šaligatvis susidėvėjęs, pasenęs, apžėlęs piktžolėmis ir visiškai nenaudojamas, todėl nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Takas bus skirtas labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įrengus pėsčiųjų/dviračių taką pagerės eismo dalyvių saugumas, gyventojų gyvenimo kokybė, pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones ir kurti tam pritaikytą infrastruktūrą Jurbarko mieste. | Paraiškos vertinimas
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | 04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | TRSA | SM | Tauragės rajonas | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 142676.6 | 31407.61 |  |  |  | 111268.99 | 2016-12-01 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 40223.72; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 51045.28; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20000 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projektu "Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės" yra sprendžiama judumo paklausos problema Tauragėje. Įgyvendinant projektą ir įrengiant 1 ,4 km taką, siekiama skatinti pėsčiųjų ir dviratininkų srautus tarp Tauragės ir Norkaičių gyvenvietės. Taip skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones. Sutvarkyta susisiekimo infrastruktūra pagerins vietos gerbūvį, bus pagerinta socialinė ir aplinkosauginė kaimo aplinka. Dviračių bei pėsčiųjų takas aktualus vaikams ir jaunimui, taip pat ir suaugusiems asmenims. Įgyvendinti darbai didins visų kaimo gyventojų bei svečių saugumą bei greitesnio ir patogesnio susisiekimo galimybes, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.4 |  |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | 04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-518 | R | ITI |  |  |  | 1 681 316,00 2 744 356,47 | 252 197,00 411 653,47 |  | 0 | 0 | 1 429 119,00 2 332 703,00 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2021 2022 | 0 | 0 | 1 429 119,00 2 332 703,00 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | Viešojo transporto priemonių įsigijimas | [8 empty] | P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 5 7 | [15 empty] | Projekto tikslas - pagerinti Tauragės rajono savivaldybės viešojo transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Planuojama įgyvendinti ši veikla – naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių pirkimas. Tikimasi, kad įsigijus naujus autobusus, skirtus keleivių pervežimui ir taip modernizavus viešojo transporto paslaugų sistemą, bus sumažinta oro tarša, užtikrinta aukšta tiekiamų viešųjų transporto paslaugų kokybė, tikėtina, kad padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams. Nekenksminga aplinkai viešojo transporto priemonė padidintų ir viešojo transporto patrauklumą ir prieinamumą, paskatintų gyventojus naudotis viešuoju transportu, o tai prisidėtų prie sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų (Subalansuota savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros plėtra; užtikrinti efektyvią susisiekimo sistemą ir kokybišką viešojo transporto infrastruktūrą; modernizuoti ir atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą). | Įgyvendinimas
1.2.2. |  |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.2.1 |  |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | TRSA | KM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 728508.61 | 228404.45 | 0 | 0 | 0 | 500104.16 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-07-31 | 0 | 200000 | 200104.16 | 100000 | 0 |  |  |  | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Tauragės krašto muziejaus dalies (pietvakarinio korpuso ir jo priestato pusrūsio bei vakarinio bokšto) infrastruktūros modernizavimo ir patalpų pritaikymo ekspozicinei-edukacinei veiklai darbus. Taip pat bus įsigyta ir sumontuota kultūrinių paslaugų teikimui bei lankytojui aptarnavimui būtina įranga bei baldai. Tikimasi, kad projektu sukurtos modernios muziejaus ekspozicinės-edukacinės erdvės užtikrins aukštą ir, į įvairiapusius kultūros vartotojų poreikius orientuotą, paslaugų kokybę. Bus atnaujintos ir sukurtos naujos ekspozicijos, edukacinės programos, įrengtos lankytojų aptarnavimo ir laisvalaikio zonos. Po projekto įgyvendinimo muziejinė veikla taps novatoriška, dinamiška, nuolat besikeičianti ir įtraukianti įvairias tikslines kultūros vartotojų grupes. | Įgyvendinimas
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | JRSA | KM | Jurbarko miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 515526.52 | 97732.29 | 0 | 0 | 226000 | 191794.23 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2020-04-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150094.23; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 41700 | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto metu bus modernizuojamos Jurbarko kultūros centro šiaurės vakarų korpuso patalpos, jas pritaikant tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant saugumo reikalavimus, jų funkcionalumą bei įsigyjant būtinus baldus ir įrangą teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos įvairesnių, geresnės kokybės ir didesnės apimties paslaugų teikimui. Po projekto įgyvendinimo Jurbarko kultūros centre numatoma organizuoti profesionalaus meno renginius, koncertus, spektaklius, edukacines programas, demonstruoti kino filmus. Planuojama, kad tai padidins projekto tikslinių grupių srautus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2 |  |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | TRSA | KM | Tauragės miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 427519.54 | 101743.85 | 0 | 0 | 0 | 325775.69 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 194804; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 7600 | [12 empty] | Pagrindinė projekto problema – nepakankamas Tauragės pilies potencialo išnaudojimas kultūrinių poreikių tenkinimui. Šią problemą planuojama spręsti pietrytinio korpuso rūsio patalpose atliekant tvarkomuosius statybos darbus, įsigyjant ampyro stiliaus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą Tauragės pilies rūsyje bus įrengtos 3 salės, bendro naudojimo patalpos – rūbinė, holas, ekspozicijų erdvė ir kitos patalpos, kuriose bus vykdomos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, parodos, veiks kūrybinės dirbtuvės, bus organizuojami kiti kultūrinio pobūdžio renginiai. Tikimasi, kad patrauklių erdvių Tauragės pilies rūsyje sukūrimas sudarys prielaidas padidinti kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą, žinomumą. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | ŠRSA | KM | Požerės k. | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 192777.09 | 28916.56 | 0 | 0 | 0 | 163860.53 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 30000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 180000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 42728.06 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 150 | [12 empty] | Projektu sprendžiama problema – nepakankamai aktualizuotas ir pritaikytas lankymui kultūros paveldo objektas – Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių kompleksas, neatskleistos jo vertingosios savybės. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas – atlikti būtini tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai. Taip pat iš projekto lėšų bus finansuojami polichrominiai tyrimai. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės kultūros paveldo komplekse teikiamų paslaugų kokybė ir atsiras šių paslaugų įvairovė – bus teikiamos ne tik sakralinės religinės paslaugos, bet ir viešosios kultūrinės paslaugos: sakraliniai koncertai, edukacinės veiklos, giesmių giedojimo užsiėmimai, parodų organizavimas, paskaitos ir kt. Bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir patenkinti įvairių tikslinių grupių kultūriniai poreikiai. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | PSA | KM | Pagėgiai | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 129468.93 | 32313.93 | 0 | 0 | 0 | 97155 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 54435.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 42719.2 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 100 | [12 empty] | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas, esantis Vilniaus g. 46, Pagėgiuose, šiuo metu nėra tinkamos kultūros paslaugų teikimui, patalpos nepritaikytos lankytojams. Šią problemą numatoma spręsti sutvarkant pastato infrastruktūrą, kuri didins teikiamų kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę, patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti šio kultūros paveldo objekto aktų salę, kitas pagalbines patalpas, integruoti įrangą, kuri istorinį paveldą pristatys šiuolaikiška forma. Po projekto įgyvendinimo numatoma organizuoti naujos formos renginius, plenerus, edukacines veiklas, parodas, meno kolektyvų pasirodymus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | JRSA | KM | Jurbarko rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 544665.76 | 101175.37 | 0 | 0 | 0 | 443490.39 | 2016-11-01 | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2021-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 114237.62; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 329252.77 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 1500 | [12 empty] | Esminė problema, kuriai spręsti planuojamas vykdyti projektas – edukacinių veiklų trūkumas, kurį lemia nepritaikytos patalpos ir įrangos nepakankamumas. Projekto „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ tikslas - kompleksiškai sutvarkyti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato dalį, pritaikant jį turizmo ir kultūrinėms veikloms bei sudaryti prielaidas lankytojų srautų didėjimui. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Po projekto įgyvendinimo paveldo objekte bus sutvarkytos 5 patalpos, kuriose bus organizuojami koncertai, parodos, teatro ir kitos edukacinės veiklos. Įgyvendinus projektą išaugs teikiamų kultūrinių paslaugų patrauklumas, padidės kultūros paveldo objekto žinomumas bei lankytojų srautai. | Įgyvendinimas
1.2.3. |  |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.3.1 |  |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | JRSA | ŪM | Tauragės apskritis | 05.4.1-LVPA-R-821 | R |  |  |  |  | 466925.52 | 70038.83 | 0 | 0 | 0 | 396886.69 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 2019-07-13 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 79766; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 159531; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 157589.69 | 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra | [8 empty] | P.N.817 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai | 80 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – Tauragės, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių administracijomis, planuoja įrengti turizmo trasų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas. Projekto įgyvendinimas leistų pagerinti Tauragės regiono turistinį potencialą, užtikrinti visapusišką turizmui svarbių viešųjų erdvių panaudojimą ir tokiu būdu padidinti regiono patrauklumą gyventojams ir svečiams. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įrengti 125 vnt. informacinių kelio ženklų Nr. 628, 63 vnt. informacinių stendų, 359 vnt. krypties rodiklių pėstiesiems, 175 vnt. lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų ženklų. 36 vnt. lankytinas vietas jungiančių vandnes turizmo trasų ženklų, 67 vnt. informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems (su Brailio rašmenimis), 3 infoterminalus, pritaikytus neįgaliesiems (iš viso 828 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektų). | Įgyvendinimas
2. |  |  | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ
2.1. |  |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams.
2.1.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą.
2.1.1.1 |  |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 342134.69 | 25660.12 | 25660.1 | 0 | 0 | 290814.47 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 150000 | 140814.47 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 480 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu siekiama padidinti bendrojo mokyklos tinklo efektyvumą modernizuojant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatai yra 1952 m. ir 1965 m. statybos. Šiuo projektu siekiama įsigyti naujos įrangos, baldų bei gauti investicijas į bendrojo ugdymo mokyklos mokomųjų korpusų modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose pritaikant idėjas iš idėjų rinkinio www.projektas-aikštelė.lt. Be ES struktūrinių fondų finansavimo tokios įrangos, baldų bei patalpų modernizavimo įsigyti bei atlikti nebūtų įmanoma. Atnaujintos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės sudarys geresnes sąlygas gimnazijos mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų, lavinti vaizduotę, skatinti kūrybiškumą, modernizuotos patalpos ir įsigyta nauja įranga, užtikrins kokybišką ugdymą. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 134057.62 | 10054.32 | 10054.32 | 0 | 0 | 113948.98 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 100000 | 13948.98 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 344 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Siekiant padidinti mokyklų tinklo veiklos efektyvumą, pagerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti prieinamumą Pagėgių savivaldybėje, planuojama suremontuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpas ir jas įrengti. Pastatų (esančių Pagėgių mieste, adresu Vilniaus g. 3) vidaus patalpų mokomuosiuose korpusuose bus sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės ir aprūpintos naujausiomis mokymo priemonėmis. Planuojama visas modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves sukurti, atnaujinti ir jas aprūpinti reikiama įranga, pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001). | Įgyvendinimas
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 349590.09 | 26219.26 | 26219.26 | 0 | 0 | 297151.57 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2020-02-29 | 0 | 0 | 100000 | 197151.57 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 250 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 20 | [9 empty] | Pagrindinė problema, kurią spręs projektas – prastas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumas Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu siekiamas tikslas – užtikrinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų vaikams. Šiam tikslui pasiekti numatytos dvi veiklos: Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai ir įrangos bei baldų įsigijimas. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtos dviejų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių patalpos 36 vaikams, grupių virtuvėlė, inventoriaus patalpa, suremontuoti sanitariniai mazgai, įrengtos rūbinėlių, miego-poilsio erdvės, lauko žaidimų aikštelė ir saugaus eismo ugdymo klasė, suremontuoti koridoriai. Įgyvendintas projektas padidins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo gyventojams, sąlygos teigiamą poveikį vaikų socialinei ir emocinei raidai. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 739105.85 | 55432.94 | 55432.93 | 0 | 0 | 628239.98 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 228239.98 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 594 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patalpos tamsios ir nejaukios, neįmanoma atsižvelgti į vaikų kūrybiškumo ir saviugdos poreikius. Koridoriai atlieka tik pereinamąją funkciją, nėra suformuotų poilsio zonų. Biblioteka-skaitykla yra uždaro tipo ir riboto prieinamumo, atlieka literatūros tvarkymo, išdavimo ir priėmimo funkcijas. Visos progimnazijos korpuso erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Korpuso erdvės neišnaudojamos mokinių ir bendruomenės narių būrimui, skaitymo skatinimui, šiuolaikinio ugdymosi veiklai organizuoti. Taigi pagrindinė projekto problematika – nekokybiška ugdymo aplinka Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje. Projekto metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus. Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės mokyklos mokomojo korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.1.2 |  |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 143989.53 | 23654.2 | 0 | 0 | 0 | 120335.33 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 20335.33 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 342 | [12 empty] | Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, planuojama atnaujinti ir pritaikyti Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas, esančias Vilniaus g. 46, Pagėgiuose. Atliekant paprastąjį remontą numatoma suremontuoti keramikos diegimo patalpą, dailės ir muzikos klases ir kitas administracines bei pagalbines patalpas. Planuojama įsigyti įrangą skirtą muzikos, dailės skyriams įrengti ir sporto bazei atnaujinti. Projektu siekiama, kad neformalusis švietimas taptų prieinamas visiems vaikams. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 179893.5 | 26984.04 | 0 | 0 | 0 | 152909.46 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 53887 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 269 | [12 empty] | Planuojamo įgyvendinti projekto metu numatoma atnaujinti Jurbarko rajono neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sutvarkant Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dalį patalpų bei pagerinant mokyklos teikiamų paslaugų kokybę. Pagrindinės lėšos bus skiriamos meno mokyklos salės atnaujinimui, kurioje vykdomos muzikos, dailės bei choreografijos veiklos. Įgyvendinus planuojamas projekto veiklas bus pagerintos mokyklos mokinių ugdymo, darbuotojų darbo sąlygos, pagerės neformalaus švietimo paslaugų kokybė, bus patenkintas Jurbarko rajono gyventojų neformaliojo švietimo paslaugų poreikis. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 324610.48 | 107117.26 | 0 | 0 | 0 | 217493.22 | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 2018-03-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 88000 | 100000 | 24733 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 650 | [12 empty] | Neformalusis ugdymas Europoje yra pripažinta priemonė, sprendžiant sudėtingą vaikų ir jaunų žmonių integravimosi į visuomenę bei darbo rinką problemas. Kiekvienai švietimo įstaigai keliami vis aukštesni kokybės standartai, nuolat didėja reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai, šiuolaikinėms mokymo priemonėms. Tauragės moksleivių kūrybos centro ergonominė aplinka gana skurdi, dalis ugdymui skirtų patalpų neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nesudaromos tinkamos sąlygos edukacinės aplinkos spartesniam tobulinimui ir ugdymo priemonių materialinės bazės atnaujinimui. Šiuo projektu siekiama gerinti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi sąlygas Tauragės moksleivių kūrybos centre, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Šilalės meno mokykla | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 92842.82 | 28431.83 | 0 | 0 | 0 | 64410.99 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 42000 | 22411 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 60 | [12 empty] | Siekdama didinti neformaliojo švietimo kokybę ir sudaryti sąlygas mokiniams užsiimti skulptūros ir grafikos veikla Meno mokykla įgyvendina projektą „Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes“ (toliau - Projektas). Projekto metu bus įrengtos bei aprūpintos reikiama įranga, baldais patalpos skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti. Šiuo metu veikla vykdoma bendruose dailės kabinetuose, kurių plotas apie 23 kv.m., kurie pritaikyti tik piešimui ir tapybai. Klasėse nėra įrengto vandentiekio bei kanalizacijos, be kurių neįmanomas skulptūros dalyko mokymas, nėra reikiamo ploto, sandėliavimo patalpų, žiedimo staklių, degimo krosnies, nėra patalpų pastatyti grafikos presą bei darbams džiovinti. Įgyvendinant Projektą, Šilalės meno mokyklos kieme esančiame pastate-garaže bus atliekami kapitalinio remonto darbai ir įsigyjama skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti reikalinga įranga bei baldai. Įgyvendinus projektą, šiame pastate bus įrengta 10-ies vietų skulptūros ir grafikos studija, dirbs 3 mokytojai. Užsiėmimus studijoje galės lankyti visi Meno mokyklos mokiniai. | Įgyvendinimas
2.1.1.3 |  |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 725 656,21 723 024,09 | 328 808,36 326 176,25 | 32176.85 |  |  | 364 671,00 364 670,99 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 135427 | #VALUE! | 0 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 261 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 5 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 100 | [6 empty] | Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendins proejktą "Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste". Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, kuriame ikimokyklinio amžiaus vaikams bus sukurta papildomai iki 100 vietų. Šalia esamo lopšelio-darželio pastato bus pastatytas modulinių namų kompleksas (priestatas) ir įsigyta įranga ir baldai, būtini kokybiškam ikimokykliniam ugdymui. Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai: 1.1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla; 1.2) sukurtos 100 naujų ikimokyklinio ugdymo vietų; 1.3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės. | Baigtas įgyvendinti
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | JRSA | ŠMM | Jurbarko rajonas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 226 080,00 258 030,90 | 16 956,00 35 286,07 | 16 956,00 18 060,39 | 0 | 0 | 192 168,00 204 684,44 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 117168; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 15000 | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 34 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 2 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti Rotulių lopšelio-darželio veiklos efektyvumą, atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų infrastruktūrą. Pagrindinė problema, kuriai spręsti planuojamas įgyvendinti projektas – Jurbarko r. Rotulių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos nėra tinkamos kokybiškai ugdymo veiklai. Pagrindinė projekto veikla - Rotulių lopšeio-darželio patalpų kapitalinis remontas. Projekto rezultatai - atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, suremontuotos 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose kokybiškos ugdymo paslaugos bus teikiamos 36 vaikams. Įgyvendinus projekto planuojamas veiklas, bus pagerintos lopšelio-darželio vaikų ugdymo sąlygos, pagerės švietimo paslaugų kokybė. Pasiekti projekto metu užsibrėžti tikslai bei rezultatai didins Rotulių lopšelio-darželio prieinamumą bei patrauklumą. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 312 531,76 297 806,55 | 23 439,88 22 335,51 | 23 439,88 22 335,47 | 0 | 0 | 265 652,00 253 135,57 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | #VALUE! |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 245 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 6 | [9 empty] | Remiantis Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, būtina plėtoti švietimo sistemos alternatyvas kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos dabar menkai į mokymąsi įtrauktoms visuomenės grupėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Šiuo metu Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Erdvės neišnaudojamos vaikų kūrybiškumui, pažinimo džiaugsmui, savęs, kaip asmenybės, atradimui skatinti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus ir įrangą, atsižvelgiant į idėjas, pateiktas darželio erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose adresu: http://www.projektas-aikstele.lt (,,Darželiai“). Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Baigtas įgyvendinti
2.1.2. |  |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione.
2.1.2.1 |  |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | SAM | Pagėgių savivalybė | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 46877.6471 | 3515.8235 | 3515.8235 |  |  | 39846 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-02-03 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 8396.0025; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 10200; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 12750; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 8500 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 431 | [15 empty] | Siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai; fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai; onkologinių ligų prevencija ir psichologines pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įranga, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės gyvenimo kokybės rodikliai. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | JRS VSB | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 137798.8235 | 10334.9118 | 10334.9118 |  |  | 117129 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-06-08 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 39000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 26129 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1177 | P.N.671 | Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | 1 | [12 empty] | Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama formuoti įvairių amžiaus grupių Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto metu bus organizuojami švietimo renginiai ir praktiniai mokymai sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis (sveika mityba, fizinis aktyvumas, psichikos sveikatos stiprinimas, lyčių lygybė, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, kraujotakos ligas sukeliančių veiksnių mažinimas, žalingų įpročių prevencija ir kt.). Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, stiprinantis ir tobulinantis organizmo rezervines galimybes, padedantis žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ir net gerinti savo sveikatą. Nors sveikata laikoma viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tada, kai jos netenkama. Projekto įgyvendinimas prisidės prie sveikesnio požiūrio ir įgūdžių formavimo, paskatins suvokimą, kad sveikata, tai įvairiapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | TRS VSB | SAM | Tauragės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 190492.9412 | 14286.9706 | 14286.9706 |  |  | 161919 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-07-05 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 16919 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1615 | [15 empty] | Projekto tikslas – formuoti Tauragės rajono gyventojų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas ir didinti jų sveikatos raštingumo lygį. Bus įgyvendinamos fiziniam vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvumui didinti skirtos priemonės (kineziterapijos, jogos, šokių užsiėmimai, šiaurietiško ėjimo treniruotės, fizinio aktyvumo užsiėmimai/renginiai). Didelis dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui, sveikatos raštingumui didinti. Vaikams iki 18 m. ir veresnio amžiaus asmenims bus organizuojami informaciniai, šviečiamieji renginiai (paskaitos, seminarai, mokymai, diskusijos, konferencijos ir kt.) asmens higienos, ligų prevencijos, sveikos mitybos ir nutukimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, lytiškumo ugdymo, lyčių lygybės, psichikos sveikatos stiprinimo temomis. Sveikai gyvensenai ugdyti numatomi praktiniai pirmos pagalbos mokymai, mokymai, skirti griuvimų prevencijai, įvairūs patyriminiai, psichoterapiniai užsiėmimai. Veiklų vykdymui numatoma įsigyti mokomąsias priemones ir sveikatinimo, veiklų organizavimui skirtą kompiuterinę įrangą. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | ŠRS VSB | SAM | Šilalės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 121941.1765 | 9145.5882 | 9145.5882 |  |  | 103650 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2022-03-04 |  |  | 10000 | 40000 | 23650 | 20000 | 10000 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinačiose veiklose (skaičius) | 1024 | [15 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 15,1 proc. ir siekė 100.0 tūkst. gyventojų - 3169,02, ypač susirgimų išaugo tarp vaikų ir paauglių - 4930,63. Šilalės rajono savivaldybėje 2016 m. nutukimu sirgo 396 asmenys, sergančiųjų asmenų skaičius 1000 gyventojų siekė 16,4 (Tauragės apskrityje – 13,2, Lietuvoje – 14,4). Didėjant kūno svoriui, didėja sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų. Šilalės rajono mokinių (7-17 m.) ligotumas lytinės ir šlapimo sistemos ligomis, susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis per penkis metus augo apie 30 proc. Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, iškeliamas projekto tikslas - padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. ir numatomos veiklos: 1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus žmonėms, 2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis, 3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis, 4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas. Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 1024 asmenis, kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose. | Įgyvendinimas
2.1.2.2 |  |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | JRS PSPC | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 12312.2353 | 923.4176 | 923.4176 | 0 | 0 | 10465.4 | 2018-03-31 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2021-07-31 |  |  | 1500 | 2500 | 2500 | 1032.33 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 28 | [15 empty] | Tuberkuliozė – viena labiausiai pasaulyje paplitusių užkrečiamųjų infekcinių ligų. LR SAM duomenimis 2016 m. Jurbarko rajone užregistruota 13 naujų susirgimo atvejų, (2015 m. – 8 atvejai). Vengiantys gydytis pacientai pavojingi epideminiu aspektu, nes jie yra naujų tuberkuliozės atvejų užkrėtimo šaltiniai. Dar pavojingesni pradėję gydytis ir nutraukę gydymo kursą ligoniai, nes jų organizme tarpstančios tuberkuliozės bakterijos kinta, formuojasi atsparios vaistams bakterijų rūšys, kurios lengvai gali būti perduotos kitiems pacientams. Viena iš gydymo nutraukimo priežasčių – motyvacijos ir socialinės paramos stoka. Projekto veiklų įgyvendinimo metu asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems nustatyta tvarka paskirtas ambulatorinis tiesiogiai stebimas gydymo kursas, bus skatinami vartoti vaistus, už tai kartą per savaitę duodant maisto kuponus, kompensuojant kelionės išlaidas į/ iš DOTS kabinetą išgerti paskirtų vaistų, gydančiam personalui lankant sergančiuosius jų gyvenamojoje vietoje. Taip bus siekiama mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei atsparių vaistams ligos formų atsiradimą ir plitimą. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 4317 | 323.7 | 323.7 | 0 | 0 | 3669.6 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 |  |  | 641 | 1225 | 1700 | 751 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 9 | [15 empty] | Pasaulio sveikatos organizacija 1993 m. tuberkuliozę paskelbė pasauline problema, o 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biuras Lietuvą priskyrė Europos šalims, labiausiai pažeistoms tuberkuliozės. Tuberkuliozė yra viena iš infekcinių ligų, nuo kurios pasaulyje daugiausiai žmonių miršta. Ši liga yra išgydoma, tačiau pagrindinė problema, kad sergantys asmenys po stacionaro gydymo, netęsia gydymo ambulatoriškai, sukeldami sveikų asmenų užkrėtimo rizika. Todėl šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Šilalės PSPC | SAM | Šilalės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 10980 | 823.5 | 823.5 | 0 | 0 | 9333 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 3000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 6333 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 25 | [15 empty] | Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcija, kadangi ligonių gydymas ir priežiūra užtrunka ilgai (6–24 mėn., o kartais ir ilgiau), be to reikalauja nemenkų valstybės skiriamų lėšų, nes ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose. Projekto tikslas – mažinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Įgyvendinant projektą maisto talonai maisto produktams bus suteikti ne mažiau kaip 60-čiai tuberkulioze sergančių pacientų (ne mažiau kaip 1200 maisto talonų), taip pat numatytos vykdančiojo personalo kelionės bei komandiruotės (įskaitant personalo nuvykimą pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas). Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklio pasiekimo: P.N.604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ – 60 asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | VŠĮ Tauragės rajono PSPC | SAM | Tauragės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 17152.94 | 1286.47 | 1286.47 | 0 | 0 | 14580 | 2018-03-31 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2022-02-23 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 4860 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 38 | [15 empty] | Siekiant didinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams, projektu numatoma įgyvendinti veiklą - socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems gyventojams, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. Projekte dalyvaujantiems asmenims bus teikiama motyvaciją užbaigti gydymo kursą socialinė parama - išduodami talonai maisto produktams įsigyti ir kompensuojamos kelionės į ir iš DOTS išlaidos. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą socialinės paramos priemonėmis pasinaudos 38 asmenys, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. | Įgyvendinimas
2.1.2.3 |  |  | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 33913.85 | 2543.53 | 2543.53 | 0 | 0 | 28826.79 | 2018-07-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20348.3224; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 8478.4676 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2500 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektu „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas bus įgyvendintas viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" patalpose, esančiose Jaunimo g. 6, Pagėgiuose. Šiuo metu viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" medicininė įranga yra nusidėvėjusi, automobilis, skirtas visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicininius punktus, yra nusidėvėjęs. DOTS kabinetas ir planuojamas įsteigti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, neturi tinkamos įrangos, baldų. Pagrindinės projekto veiklos: atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, reikalingą efektyvesniam darbui, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitini gydymo kabineto įrengimas Pagėgių savivaldybė, pacientų aptarnavimui skirtos tikslinės transporto priemonės įsigijimas. Siekiama pagerinti vaikų (iki 18 metų), vyresnio amžiaus žmonėms (55 metų ir vyresni), taip pat socialinės rizikos grupių asmenims skirtų paslaugų prieinamumą ir kokybę. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | IĮ "Pagėgių šeimos centras" | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 34079.07 |  | 2555.93 | 2555.93 |  | 28967.21 | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 4827.8683; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 24139.3417 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 3700 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | IĮ „Pagėgių šeimos centras“ aptarnauja 55 proc. Pagėgių savivaldybės gyventojų. Dėl nudėvėtos ir nepakankamos esamos infrastruktūros neužtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: nusidėvėjęs automobilis neužtikrina efektyvaus pacientų aptarnavimo namuose trūksta infrastruktūros efektyvesniam darbo organizavimui. Dėl modernios medicininės įrangos nepakankamumo, prastos pacientų aptarnavimo fizinės infrastruktūros nėra užtikrinamas kokybiškas paslaugų teikimas ir jų prieinamumas. Tai sąlygoja retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, odontologus, vėlesnį ligų diagnozavimą, ilgesnį gydymo laikotarpį. Projektu siekiama sumažinti šios teritorijos bei skirtingų socialinių grupių priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Projektas orientuotas į pirminės asmens sveikatos priežiūros grandies stiprinimą, pagal poreikį atnaujinant efektyvesniam veiklos vykdymui reikalingą infrastruktūrą (medicinos įrangą, tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose), teikiant tikslinės savivaldybės gyventojams kuo kokybiškesnes, inovatyvesnes ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinė įstaigos problema - kokybiškesnių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, pasižymintiems priešlaikinio mirtingumo dėl pagrindinių neinfekcinių ligų, vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) ir vaikams, kylantis dėl modernios medicininės įrangos, automobilio, skirto pacientų lankymui namuose, trūkumo. Problemos sprendimui numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą ir automobilį. Tikimasi, kad projekto metu vykdomos veiklos pagerins pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę tikslinės teritorijos gyventojams, efektyvesnė paslaugų infrastruktūra stiprins paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevenciją. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | JPSPC | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 178381.68 | 13378.64 | 13378.62 |  |  | 151624.42 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 6317.6842; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 75812.21; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69494.5258 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 16488 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 5 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveiktos priežiūros įstaigų projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, tikslinės transporto priemonės, atnaujinamos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, įsteigtas bendras DOTS ir pakaitinio gydymo opioidais kabinetas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus daugiau kaip 16 tūkstančių rajono gyventojų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | UAB Jurbarko šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24189.1 |  | 1814.18 | 1814.19 |  | 20560.73 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1713.3942; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18847.3358 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2513 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti šiuo projektu - nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas minėtų įstaigų pacientams. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Uždarojoje akcinėje bendrovėje Jurbarko šeimos klinikoje, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Tikimas, kad projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2577 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | N. Dungveckienės šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23626.35 |  | 1771.97 | 1771.98 |  | 20082.4 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1673.5333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18408.8667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2472 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, baldai. Projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2535 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | T. Švedko gydytojos kabinetas | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 14262.54 |  | 1069.69 | 1069.7 |  | 12123.15 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1010.2625; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11112.8875 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1409 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projekto poreikis kilo iš to, jog šiuo metu projekto vykdytojo turima įranga netenkina šiuolaikinio poreikio tiek dėl savo susidėvėjimo, tiek dėl naujų technologijų teikiamų privalumų būtinumo. Taip pat reikalinga nauja ir trūkstama įranga užtikrinti nuoseklų, sklandų ir efektyvų darbuotojų darbą. Kadangi įranga įmonėje naudojama jau daug metų, dažnai genda, yra technologiškai pasenusi, o kai kurios įrangos įstaiga iš viso neturi, todėl nesudaromos sąlygos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie įstaigos prisirašiusiems pacientams - Jurbarko miesto ir Skirsnemunės seniūnijos gyventojams. Projekto metu planuojama įsigyti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą naują ir poreikius atitinkančią medicininę, kompiuterinę įrangą bei baldus. Tikimasi sumažinti laiko sąnaudas naudojantis naujais prietaisais ir įranga, taip gebėti atlikti daugiau kokybiškų tyrimų/matavimų/apžiūrų per tą patį laiką bei pasiekti teigiamų rezultatų tiek sergančių kraujotakos sistemos ligomis pacientų (pagal sergamumą kraujotakos sistemos ligomis Jurbarko r. yra tikslinė teritorija), tiek vaikų bei vyresnio amžiaus žmonių grupėse. Tikimasi sulaukti dažnesnių apsilankymų, kurie padėtų efektyviau išnaudoti prevencines priemones, siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą. Visos įsigytos priemonės prisidės prie įstaigos veiklos efektyvumo didinimo, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo bei sveikatos netolygumų mažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | V. R. Petkinienės IĮ "Philema" | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21476.83 |  | 1610.76 | 1610.77 |  | 18255.3 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1521.275; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 16734.025 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2354 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas V. R. Petkinienės IĮ „Philema“, teikiančios pirminės asmens sveiktos priežiūros paslaugas, projektas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti ir kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti, tokioms kaip vaikų ligų mažinimas, ypatingai odontologijos srityje, vyresnio amžiaus rajono gyventojų ankstyva ligų diagnostika ir prevencija. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Tikimasi, kad Projekto naudą pajus prie įstaigos prisirašę Jurbarko rajono gyventojai, iš kurių du trečdalius sudaro vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. Projekto įgyvendinimo dėka bus užtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas Jurbarko rajono gyventojams ir tikimasi prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | ŠPSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 100228.23 | 7517.12 | 7517.11 |  |  | 85194 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-03-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 48682.2857; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 36511.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 6018 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, įsigyjant tikslinę transporto priemonę pacientų lankymui namuose, reikalingą medicinos ir kompiuterinę įrangą, baldus, reikalingą vaikų bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, įsigyta tikslinė transporto priemonė, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose. Numatoma, jog įgyvendinus projektą, jo tiesioginį poveikį pajus apie 6 029 gyventojus (vaikai (0-18 m.) ir suaugusieji (55+)), kadangi bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos, tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo srityse. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 52792.94 |  | 3959.47 | 3959.47 |  | 44874 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1359.8182; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 32635.6364; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 10878.5455 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2231 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 3 | [12 empty] | 2018 m. pradžioje Šilalės rajono savivaldybėje gyveno 7.6 tūkst. 55 metų ir vyresnio amžiaus žmonių, tai sudarė 33,2 proc. visų gyventojų (Tauragės regione - 25,4 proc.). Nuo 2014 metų Šilalės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 9,2 proc., tačiau vyresnio amžiaus žmonių skaičius išaugo 3 proc. Remiantis Higienos Instituto duomenimis 2017 m. sergančiųjų 60 m. ir vyresnio amžiaus žmonių dalis sudarė apie 90 proc. Statistinė informacija rodo augantį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį vyresnio amžiaus žmonėms. Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Tai rodo, kad vaikų burnos higienos ir dantų gydymo poreikiai nėra patenkinami. Šilalės rajono savivaldybėje nėra teikiamas gydymas asmenims, sergantiems priklausomybės nuo opioidų ligomis. Negydant priklausomybės nuo opioidų ligų, kyla pavojus visuomenės gerovei - auga socialinės ir ekonominės problemos dėl sergančių asmenų netinkamo elgesio. Siekiant gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybės gyventojams - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti reikalingą medicininę įrangą ir suremontuoti UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika ir IĮ D.Ugintienės BPG kabinetas patalpas, kuriose teikiamos gydymo paslaugos. Taip pat numatoma įrengti UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21270.58 | 1595.29 | 1595.29 |  |  | 18080 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 516.5714; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 12397.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 5165.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1137 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Savivaldybėje auga ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis vyresnio amžiaus žmonėms. Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijoje nepakankamai užtikrinama teikiamų sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, nes odontologinė įranga fiziškai ir morališkai pasenusi, susidėvėjusi, todėl dažnai genda, neveikia. Siekiant pagerinti sveikatos paslaugų prieinamumą projekto tikslinei grupei - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija projekto metu planuoja įsigyti naują odontologinę įrangą.Taip pat bus įsigyta kompiuterinė įranga e-sveikatos veikimui užtikrinti. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 18170.59 | 1362.8 | 1362.79 |  |  | 15445 | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11583.75; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 3861.25 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1141 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas yra skirtas pagerinti projekto vykdytojo teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šeimos gydytojų vizitų į namus poreikis turi tendenciją didėti, ypač dažnai yra lankomi vaikai ir vyresnio amžiaus, neįgalūs, specialių poreikių turintys asmenys. Pacientams lankyti namuose yra reikalinga tikslinė transporto priemonė, kuri bus įsigyjama projekto metu. Tikslinė grupė – prie įstaigos prisirašę asmenys (vaikas iki 18 metų ir vyresni nei 55 metų asmenys). | Įgyvendinimas
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24982.35 | 1873.68 | 1873.67 |  |  | 21235 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 606.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14561.1429; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 6067.1429 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1235 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnių gyventojų skaičius bei jų poreikis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tiek viešojoje įstaigoje Kvėdarnos ambulatorijoje tiek pacientų namuose. Šiuo metu dėl nudėvėtos ir/ar nepakankamos esamos infrastruktūros nepakankamai užtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: turimas tik vienas jau daugiau kaip 10 m. automobilis neužtikrina savalaikio ir efektyvaus pacientų aptarnavimo pacientų namuose, kas ypač aktualu vyresnio amžiaus asmenims bei mažiems vaikams, trūksta kompiuterinės įrangos efektyvesniam darbo organizavimui ir dėl to kyla tiek pacientų, tiek darbuotojų nepasitenkinimas. Projekto tikslas yra pagerinti įmonės teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms: vyresnio amžiaus asmenims (55 m. ir vyresniems) ir vaikams. Siekiant geresnės Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai teikti reikalingas paslaugas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas numatomos investicijos į papildomos transporto priemonės bei kompiuterinės įrangos įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | VšĮ Kaltinėnų PSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 17587.04 | 1319.02 | 1319.02 |  |  | 14949 | 2018-07-31 | 2018-12-30 | 2019-03-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14949 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 960 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant užtikrinti teikiamų odontologinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje, įgyvendinamas projektas „VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti gydytojo odontologo darbo vietos įrangos komplektą, būtiną savalaikių ir efektyvių odontologinių paslaugų teikimui. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | TPSPC | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 240523 | 18039.23 | 18039.22 |  |  | 204444.55 | 2018-07-31 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12026.15; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 144313.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 48104.6 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 12800 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant viešojoje įstaigoje Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre užtikrinti kokybiškas ir prieinamas paslaugas vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, tuberkulioze ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims projekto metu bus atnaujinama paslaugų teikimo infrastruktūra, įrengiamas DOTS bei priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas. Įsigyjama moderni medicininė įranga, automobilis leis užtikrinti, kad bus vykdoma vaikų ligų ir vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktika, prevencija, ankstyvoji diagnostika ir gydymas. Patalpų atnaujinimas, naujų įrengimas, eilių valdymo sistemos ir kompiuterinės įrangos įsigijimas padidins paslaugų teikimo fizinės aplinkos patrauklumą, užtikrins įstaigos efektyvų darbą, prisidės prie e. sveikatos sistemos naudojimo gerinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | UAB ,,Šeimos pulsas" | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 47242 |  | 3543.15 | 3543.15 |  | 40155.7 | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-10-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13385.2333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26770.4667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1600 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas uždarosios akcinės bendrovės "Šeimos pulsas" modernizavimo projektas, skirtas Aprašo 12.1 punkte numatytai remiamai veiklai įgyvendinti. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus odontologo kabinetui, kompiuterinę įrangą bei automobilį, skirtą pacientų lankymui namuose. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 1600 tikslinės grupės asmenų - vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | UAB Mažonienės medicinos kabinetas | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23724 |  | 1779.3 | 1779.3 |  | 20165.4 | 2018-07-31 | 2018-09-05 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1551.1846; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18614.2154 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektą inicijuoja UAB Mažonienės medicinos kabinetas. Senstant gyventojams, vis didesnė problema tampa lėtinės ligos, dažnėja neįgalumas, o sulaukus 45-50 m. didžiąją likusio gyvenimo dalį lydi įvairios sveikatos problemos. Atsižvelgiant į tai, didėja ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo savalaikis paslaugų teikimo poreikis. Ypač aktualu paslaugų prieinamumas nuo rajono centro nutolusiems gyventojams. Projekto tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms grupėms (vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims) įsigyjant tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose. Projekto įgyvendinimas padidins UAB Mažonienės medicinos kabineto teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Planuojama, kad 1040 tikslinės grupės asmenų turės galimybę pasinaudoti pagerintomis paslaugomis. | Baigtas įgyvendinti
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedica | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 107171 |  | 8037.82 | 8037.83 |  | 91095.35 | 2018-07-31 | 2018-09-10 | 2018-11-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13013.6214; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78081.7286 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 5000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas UAB InMedica klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje modernizavimo projekto įgyvendinimas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu, Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti klinikos patalpas, įsigyti būtiną įrangą ir baldus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti: odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus šeimos bei gydytojų odontologų kabinetams, kompiuterinę įrangą. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 5038 tikslinės grupės asmenų - vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. | Įgyvendinimas
2.1.3. |  |  | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą.
2.1.3.1 |  |  | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | ŠRSA | SADM | Šiauduvos gyv. | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 163883.85 | 24582.58 |  |  |  | 139301.27 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2018-10-31 | 0 | 54273.44 | 90000 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 12 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 11 | [9 empty] | Šiuo metu viena didžiausių problemų Šilalės rajone - nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas. Ypatingai jaučiamas socialinių paslaugų trūkumas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Todėl įgyvendinamas projektas, kurio metu bus rekonstruotas pastatas, esantis adresu Šventupio g. 3, Šiauduva (unik. Nr. 8798-6001-9019), jo patalpas pritaikant apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms teikti 11 paslaugų gavėjų. Modernizuotame pastate bus įkurtas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namų padalinys. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | PSA | SADM | Pagėgių miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 77491.23 | 22331.96 |  |  |  | 55159.27 | 2016-10-01 | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2018-04-30 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 62 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Pagrindinė projekto problema – Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų II korpuse teikiamų paslaugų kokybė dėl pastato būklės neatitinka tikslinės grupės – senyvo amžiaus asmenų poreikio. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas pastato, esančio Vilniaus g. 39, Pagėgiuose, paprastasis remontas, bus modernizuotos 38 vietos socialinių paslaugų gavėjams, taip pat pagerintos darbo sąlygas įstaigos darbuotojams. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus prisidėta prie socialinių paslaugų prieinamumo Pagėgių savivaldybėje didinimo, socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo ir plėtros, globos namų gyventojams bus sukurtos jaukesnės, namų aplinkai artimesnės gyvenimo sąlygos, pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | JRSA | SADM | Jurbarko rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 184477.95 | 27671.7 |  |  |  | 156806.25 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-04-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26377.882 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 35 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 23 | [9 empty] | Pagrindinė problema – netinkama socialinių paslaugų kokybė, kurią įtakoja esama Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namų (adresas: Piliakalnio g. 4, Eržvilkas, unik. Nr. 9495-5005-4014) infrastruktūra, t. y. netinkamas patalpų išplanavimas, apsunkinantis senyvo amžiaus asmenų judėjimą, patekimą į kitas patalpas, mažos erdvės bendravimui ir bendruomeninėms veikloms organizuoti, neišnaudotos tuščios erdvės dėl jų nepritaikymo, nesaugios darbo sąlygos. Šią problemą planuojama spręsti projekto veiklų metu pastate atliekant būtinus atnaujinimo darbus bei įsigyjant reikiamus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos asmens savarankiškumo skatinimui, socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimui, socialinių paslaugų plėtojimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei saugios aplinkos kūrimui. Planuojama, kad atnaujinus globos namų pastatą projekto tikslinės grupės (t.y. senyvo amžiaus) asmenims bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos, užtikrinamas turiningas laisvalaikis bei saugi aplinka. | Įgyvendinimas
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | BĮ "Tauragės socialinių paslaugų centras" | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 416817.53 | 179933.32 |  |  |  | 236884.21 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2016 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 75000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 61884.21 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 40 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Projektu bus sprendžiama nepakankamos socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų) pasiūlos ir prieinamumo problema asmenims su negalia bei jų šeimos nariams Tauragės rajono savivaldybėje. Projektu siekiama padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą neįgaliesiems: informavimas, konsultavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo, maisto gaminimo, darbinių, kompiuterinio raštingumo, asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas. Bus sukurtos palankios sąlygos neįgaliųjų asmenų priežiūrai, o jų artimiesiems bus galimybė sugrįžti į darbą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti dalies pastato, esančio adresu Donelaičio g. 21, Tauragė, rekonstrukciją, patalpas pritaikant neįgaliųjų asmenų Dienos centrui, aprūpinti įstaigą būtina įranga ir baldais. Įgyvendinus projektą Dienos centro paslaugomis vienu metu galės naudotis 40 asmenų ir jų šeimos narių. | Įgyvendinimas
2.1.3.2 |  |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | ŠRSA | SADM | Pajūrio mstl. | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 557789.41 | 83668.41 |  |  |  | 474121 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 213354.45 | 213354.45 | 47412.1 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 25 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 25 socialiniai būstai, iš kurių 3 būstai bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Visi anksčiau minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis (kartu su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | PSA | SADM | Pagėgių savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 203981.18 | 30597.18 |  |  |  | 173384 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2018-10-31 | 17338.4 | 78022.8 | 78022.8 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 6 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas (esantis adresu Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, kurio plotas – 217,81 kv. m), pakeista pastato paskirtis (iš mokslo į gyvenamosios paskirties) bei pagal poreikį padidintas pastato plotas. Rekonstravus pastatą bus įrengti 6 socialiniai būstai (3 vieno kambario (apie 35 kv. m.) ir 3 dviejų kambarių (apie 50 kv. m.) butai). Minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | JRSA | SADM | Jurbarko miestas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 297848.24 | 44677.24 |  |  |  | 253171 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 139244.05; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 113926.95; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) | 16 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 16 vnt. socialinių būstų, iš kurių 1 būstas bus pritaikytas asmeniui su negalia. Taip pat bus įsigyta įranga, skirta neįgaliesiems. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | TRSA | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 1467581.1765 | 220137.1765 |  |  |  | 1247444 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2019-09-30 | 124744.4 | 498977.6 | 498977.6 | 124744.4 | 0 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 42 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 55 socialiniai būstai Tauragės mieste, iš jų - 5 socialinių būstų vidus bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, bus perkama neįgaliesiems reikalinga įranga. | Įgyvendinimas
2.2. |  |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams.
2.2.1. |  |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
2.2.1.1 |  |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | PSA | VRM | Tauragės apskritis | 10.1.3-ESFA-R-920 | R |  |  |  |  | 931508 | 139727 | 0 | 0 | 0 | 791781 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 2021-04-10 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 333000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas | [8 empty] | P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 69 | P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 4 | P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos | 2 | [9 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Siekiant šio tikslo projekto metu atlikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas ir apklausa, identifikuojant esamas problemas paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikius. Pagrindinė projekto veikla skirta 4-ių savivaldybių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės vertinimui ir tobulinimui, t. y. dokumentai, kuriuose bus pateikti atliktų tyrimų rezultatai, įvertinta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė, pateiktas procedūrų (procesų) žemėlapis, parengti pasiūlymai dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir asmenų geresnio aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Įgyvendinant projektą bus įvertintas poreikis optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas automatizuoti. Projekto metu bus diegiamas/gerinamas vieno langelio principas centrinėse savivaldybių administracijų patalpose, tam bus tobulinamas teisinis reglamentavimas ir įvertinamas poreikis šio projekto tęstinumui (projekto II etapui) – vieno langelio principo diegimui savivaldybių administracijų seniūnijose bei paslaugų automatizavimui ir naujų IS diegimui. Projekto metu bus vykdomas projekto partnerių vadovų ir darbuotojų (susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis) kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Projekto metu, aktyviai įtraukiant visuomenę, bus parengtos ir viešai skelbiamos 2 Piliečių chartijos. Projekto nauda ir rezultatai tenka visoms keturioms Tauragės regiono savivaldybėms ir nukreipti į tikslinę grupę - visuomenę. Užbaigus I etapu suplanuotas veiklas, projekto veiklos, gavus papildomą finansavimą bus nukreiptos į asmenų aptarnavimo kokybės gerinimą, didinant teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, taikant vieno langelio principą Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių seniūnijose, gerinant paslaugų teikimo procesus, diegiant reikalingus IT sprendimus, vedant mokymus, skirtus kompetencijų stiprinimui, reikalingus paslaugų kokybei gerinti. | Įgyvendinimas
3. |  |  | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA
3.1. |  |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.
3.1.1. |  |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
3.1.1.1 |  |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1538175.43 | 350264.18 |  |  |  | 1187911.25 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 534560 | 534560 | 118791.25 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 2.84 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 494 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 526 | [6 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 6,621 km naujų vandentiekio ir 6,860 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 183 būstams (494 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 195 būstams (526 gyv.), rekonstruoti 0,738 km vandentiekio tinklų rekonstruoti bei 2,1 km nuotekų slėginių tinklų Kaltinėnuose, pagerinant vandens tiekimo paslaugas 24 būstams (65 gyv.), pagerinant nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą 240 būstams (648 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 617660.84 | 262385.8 |  |  |  | 355275.04 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-07-30 | 0 | 159873.768 | 159873.768 | 35527.504 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 92 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 60 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 406 |  |  |  | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 0,441 km naujų vandentiekio ir 1,521 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 44 būstams (92 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 29 būstams (60 gyv.), rekonstruoti 3,0 km nuotekų surinkimo tinklų Natkiškiuose, pagerinant nuotekų paslaugą gaunančių gyventojų skaičių - 95 būstams (199 gyv.), rekonstravus Natkiškių NVĮ- pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 151 būstas (318 gyv.) bei rekonstravus Piktupėnų NVĮ - pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 42 būstai (88 gyv.) . | Įgyvendinimas
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1902679.07 | 743921.52 |  |  |  | 1158757.55 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 463503.02 | 463503.02 | 231751.51 | 0 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 1 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 137 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 11310 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 110 | [6 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko rajone. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: geriamojo vandens tiekimo statyba (apie 4,43 km., prijungiant 137 gyv.) ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 3,92 km, prijungiant 110 gyv.) Smalininkuose; Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.) ir vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija (apie 1,0 km) Veliuonos miestelyje; Jurbarko miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.). Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 137 gyv.; P.N. 051 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių - 11310 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 110 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 1,0 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 2854494.11 | 603558.58 |  | 603558.58 |  | 1647376.95 | 2016-06-01 | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 2020-03-22 | 0 | 823688.475 | 823688.475 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 7.5 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 29 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 398 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 862 |  |  |  | Projekto tikslas - Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projektu siekiama užtikrinti Tauragės rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. Įgyvendinant Investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos - bus suprojektuoti ir pastatyti vieni nauji nuotekų valymo įrenginiai, dveji nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti, nutiesti vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklai bei rekonstruoti esami nuotekų tinklai. Veiklos: 1.1 Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas; 1.2 Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba; 1.3 Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija; 1.4 Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r., 1.5 Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r.; 1.6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 444870 | 320131.2 |  |  |  | 124738.8 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2021-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12473.88; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 87317.16; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 24947.76 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 221 | [9 empty] | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 600 |  |  |  | Projekto tikslas - suteikti galimybes Šilalės raj. savivaldybės Kaltinėnų ir Traksėdžio gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Uždavinys- geriamojo vandens kokybės ir nuotekų išvalymo gerinimas, pagerinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kaltinėnų mstl. ir Traksėdyje. Projekte numatoma rekonstruoti esamus Kaltinėnų nuotekų valymo įrenginius (NVĮ) (90 m3/d) bei pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius (VGĮ) (31,8 m3/d, 6m3/h) Traksėdyje. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų mstl. padidės centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kaltinėnų gyventojams, centralizuotai prisijungusiems prie nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų poveikio, pastačius VGĮ Traksėdyje gyventojai gaus kokybišką higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų miestelyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 600 gyventojų (240 būstų). Pastačius vandens gerinimo įrenginius Traksėdyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 221 gyventojų (88 būstai). Pagal LR Statistikos departamento 2017 m. duomenis Šilalės sav. 1 būstui tenka 2,5 gyventojo. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 136161.48 | 29723.21 |  |  |  | 106438.27 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 106438.27 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [8 empty] | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 50 | [15 empty] | Projekto uždavinys - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pagėgių savivaldybėje Mažaičių kaime. Projekte yra numatoma nutiesti 1,21 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie nuotekų šalinimo sistemos prisijungti 29 būstams (55 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 548947.86 | 274473.93 |  |  |  | 274473.93 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2021-01-09 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 40000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 58473.93 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0.227 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 27 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 93 | [6 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko mieste. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Geriamojo vandens tiekimo (apie 0,0886 km) ir vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,2375 km) statyba, prijungiant 27 gyventojus; nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 0,1619 km) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,6052 km), prijungiant 93 gyv; Geriamojo vandens tiekimo tinklų (apie 0,112 km) ir nuotekų surinkimo tinklų (apie 0,115 km) rekonstrukcija Jurbarko mieste; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Jurbarko mieste. Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 27 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 93 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 0,23 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 646255.83 | 150423.45 |  | 150423.45 |  | 345408.93 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 2018-12-28 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 34540.893; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 241786.251; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69081.786 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3.45 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 17 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 32 | [6 empty] | Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų preinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projekto uždaviniai: 1. Atlikti papildomus darbus, siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Tauragės miesto ir rajono gyventojams; 2. Inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bei uždavinius, bus vykdomos šios veiklos, numatytos Aprašo 11 punkte: - geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija. Investicijų projektas "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone" susideda iš 5 veiklų, kurias vykdant bus tiesiami nauji ir rekonstruojami esami VT ir NT tinklai, atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija: 1.1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai; 1.2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Žemaitės gatvėje Tauragėje ; 1.3. Vandentiekio tinklų statyba Matulaičio g. ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Matulaičio ir Pilėnų g. Tauragės m.; 1.4. Nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Tauragės rajone (papildomi darbai); 1.5. Tinklų inventorizacija, infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimas bei teisinė registracija. | Įgyvendinimas
3.1.1.2 |  |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.1.1-APVA-R-007 | R |  |  |  |  | 1800833.49 | 371892.95 | 0 | 0 | 0 | 1428940.54 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 2021-12-31 | 0 | 250000 | 332000 | 641207.01 | 205733.53 |  |  |  | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra | [8 empty] | P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) | 149 | P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.) | 68.71 | [12 empty] | Tauragės miesto lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia 29,7 km, iš jų 20 km tinklų yra prastos būklės. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas Tauragės mieste, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimas. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Esamų paviršinių nuotekų tinklų nepatenkinamą būklę parodo ir 2016 m. atlikta diagnostika, siekiant pagrįsti numatomą renovacijos ir plėtros poreikį. Projekto metu bus įrengta/rekonstruota paviršinių nuotekų tinklų - 3,7248 km ir įrengti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Tauragės mieste inventorizuotų lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia apie 9,496 km arba apie 32 proc. visų tinklų. Projekto metu inventorizuojama ir įregistruojama 2,919 km senų tinklų bei projekto metu įrengtų 1,4608 km naujų paviršinių nuotekų tinklų. Projektas sudarys galimybes lietaus nuotekas Tauragės mieste tvarkyti organizuotai; bus sudarytos prielaidos mažinti miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką bei gerinama miesto ekonominė aplinka; valant nuotekas bus mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, kadangi į gruntą ir/ar paviršinius vandens telkinius pateks valytos paviršinės nuotekos; inventorizavus ir įregistravus nuotakyną, jis pateks į UAB „Tauragės vandenys“ apskaitomo turto sąrašus, šie nuotakynai taps bendrovės nuosavybė už kurių priežiūra ir tinkamą eksploatavimą ir taps atsakinga bendrovė. | Įgyvendinimas
3.1.2. |  |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.
3.1.2.1 |  |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | TRATC | AM | Tauragės apskritis | 05.2.1-APVA-R-008 | R |  |  |  |  | 3020256.02 |  |  |  | 453038.4 | 2567217.62 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2022-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 1283608.81; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1283608.81 | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) | [8 empty] | P.S.329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos per metus) | 5100 | [15 empty] | Projekto "Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra " pareiškėjas - UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, partneriai - Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės. Projekto tikslas - plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais Tauragės regione. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės veiklos: - Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas aikštelėms Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių teritorijose;- didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių savivaldybėse pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;- biologinių atliekų konteinerių ir kompostavimo priemonių įsigijimas bei pristatymas Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių individualioms valdoms;- visuomenės informavimo priemonių (pagal pridedamą viešinimo priemonių planą) vykdymas. Projekto veiklomis numatytas pasiekti produkto stebėsenos rodiklis "Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai" - 5526 tonos/metus. | Įgyvendinimas
3.2. |  |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą.
3.2.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą.
3.2.1.1 |  |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 363047.26 | 54457.09 |  |  |  | 308590.17 | 2016-10-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-04-30 | 0 | 138865.58 | 169724.59 | 0 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 5.5 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 2 |  |  |  | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 2 |  |  |  | Projektu siekiama didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekte numatyta pakoreguoti Pagėgių savivaldybės dalies – Pagėgių miesto bendrąjį planą tikslinant urbanistinio ir gamtinio karkaso sprendinius bei papildant jį kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendiniais, sutvarkyti du etaloninio kraštovaizdžio objektus pasienio teritorijoje, suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Pagėgių mieste, likviduoti du kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis. Bus didinama estetinė teritorijos kokybė atveriant apžvalgai tinkamus vaizdus. Sutvarkius Panemunės miesto kraštovaizdį, išryškins vietovės išskirtinumą, unikalumą, vietines vertybes. Užlenkio ežero pietinėje pakrantėje bus formuojamas pasienio etaloninis kraštovaizdis, o pati teritorija bus pritaikyta poilsiui ir rekreacijai. Įgyvendinant projektą Benininkų upelio atkarpoje nuo Pagėgių miesto ribos iki pralaidos po Geležinkelio gatve bus renatūralizuota upelio vagą, ir atkurtas kiek įmanoma natūralesnis, per urbanizuotą teritoriją tekančio upelio kraštovaizdis, išspręsta užpelkėjimo ir uždumblėjimo problema. Bus atstatytas upelio natūralus hidrologinis režimas. Įgyvendinant projektą bus likviduoti 2 kraštovaizdį teršiantys bešeimininkiai pastatai Panemunės mieste bei Pagėgių sav. Palumpių k. | Įgyvendinimas
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 51582.96 | 7737.45 |  |  |  | 43845.51 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2018-09-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 191237.94; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 50000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.52 |  |  |  | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [9 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Jurbarko rajone. Projekto metu planuojame likviduoti trijose Jurbarko rajono teritorijose esančius statinius: 1. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius su priklausiniais, esančius A. Giedraičio-Giedriaus g. 1D; 2. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius, esančius Vydūno g.; 3. Vandens bokštą, esantį Juodaičių kaime. Visi minėti statiniai yra pripažinti bešeimininkiais, apleisti, darkantys kraštovaizdį bei keliantys grėsmę gyventojams. Apleisti statiniai blogina miesto ir rajono įvaizdį, mažina investicinį patrauklumą. Atsižvelgiant į tai, kad ketinami likviduoti statiniai yra urbanizuotose teritorijose (iki 1 km atstumu), todėl svarbu sutvarkyti teritorijas bei sukurti švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0005 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 917723.65 | 137658.55 |  |  |  | 780065.1 | 2018-09-30 | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 2021-07-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 312026.04; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 312026.04; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 156013.02 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 7.48 | [6 empty] | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Šio projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą bei uždavinys - užtikrinti kryptingą kraštovaizdžio formavimą ir jo ekologinį stabilumą bei padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus sutvarkytos trys atvirais kasiniais pažeistos žemės (karjerai) bei sutvarkyta 7,9 ha gamtinio karkaso teritorija Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste. Atlikus pažeistų žemių rekultivavimo darbus bus atkurta pažeista teritorija – šis rezultatas padidins kraštovaizdžio estetinį potencialą. Sutvarkius gamtinio karkaso teritoriją Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste bus pagerinta kraštovaizdžio arealų būklė, užtikrintas ekologinis stabilumas. | Paraiškos vertinimas
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 |  | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  | rez. | 296511.85 | 44476.78 |  |  |  | 252035.07 | [12 empty] | 39 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.)
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 280477.85 | 42071.68 |  |  |  | 238406.17 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | 0 | 140000 | 140000 | 18352.16 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 4 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Planuojamas tvarkyti parkas yra apleistas, apaugęs nevertingais medžiais bei krūmais. Tvenkinio krantas nepritaikytas maudymuisi, užpelkėjęs. Teritorija užteršta statybinėmis atliekomis. Neišvystyti pėsčiųjų takeliai. Gyventojams trūksta sutvarkytų viešųjų erdvių, kur galėtų praleisti poilsinį, edukacinį ir aktyvų laisvalaikį. Parke numatomi pasivaikščiojimo takeliai, tilteliai į tvenkinio salą, per upelį, vaikų žaidimo aikštelės, lauko sporto treniruokliai aktyviam poilsiui, vieta paplūdimiui (prieiga prie vandens). Numatomos įrengti regyklos, kuriose bus galima grožėtis atsiveriančiais vaizdais, vieta skulptūrai. Numatoma alėja, šalia kurios glausis žaidimų elementai ir dekoratyvinių augalų kompozicijos. Siūlomos dekoratyvinių medžių ir krūmų kompozicijos. Sutvarkius teritoriją bus ne tik išvengta tolimesnės gamtinio karkaso degradacijos, bet bus suteikiama pridėtinė vertė miestui ir gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 372156.12 | 55823.42 |  |  |  | 316332.7 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 117700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 147700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 91045.8 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 3.47 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Projektu vykdoma veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose. Vykdydama projektą "Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste" savivaldybė planuoja pagerinti Šilalės tvenkinio pakrančių ir bendruomenių parko "Auginkime bendruomeniškumą" kraštovaizdžio ekologinę, estetinę būklę, tuo pačiu siekiama sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį ir vertybes. Numatomos šios konkrečios veiklos: 1. Šilalės tvenkinio ir salos krantų tvirtinimas gamtinėmis priemonėmis (500 m.) 2.Bendruomenių parko, tvenkinio želdynų teritorijos ir salos želdinių tvarkymas, želdinimas bei reljefo formavimas (5 ha) 3. Trūkstamų pėsčiųjų takų dolomito skaldos atsijų danga su atokvėpio aikštelėmis įrengimas 4. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai (40 vnt.) 5. Želdinių inventorizavimas visoje teritorijoje (5 ha), 6. Įrangos teritorijai tvarkyti įsigijimas (17 vnt.) | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0006 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 31576.66 | 4736.66 |  |  |  | 26840 | 2018-09-30 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 55000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 30000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.22 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [9 empty] | Šilalės miestas įsikūręs Lokystos ir Ašučio santakoje, tai pagrindinis miesto specifiškumo veiksnys, formuojantis jį gamtiniu atžvilgiu. 6 hektarų Šilalės tvenkinys yra miesto viduryje. Lokysta, Ašutis, Šilalės tvenkinys yra miesto žaliosios infrastruktūros pagrindinė ašis, esminė Šilalės kraštovaizdžio identitetą formuojanti komponentė. Planuojama erdvinių ir techninių priemonių, sprendimų visuma, skirta Šilalės miesto centrinės dalies ekologinei kraštovaizdžio būklei gerinti, didinti vizualinį, estetinį patrauklumą. Projekto veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose, todėl formuojami tokie uždaviniai: 1) baigti tvarkyti tvenkinio krantus, juos apželdinti bei gerinti sanitarinę želdinių būklę, siekiant išsaugoti želdinių biologinę įvairovę 2) intensyvinti „žaliąjį“ transportą, pabaigus formuoti pėsčiųjų bei dviračių takų tinklą, jungiantį centrinę miesto dalį su periferija bei rekreaciniais miesto ištekliais, 3) sutvarkyti lietaus surinkimo sistemą tvenkinio apsaugos teritorijoje, padarant jį prieinamu, 4) pastatyti kraštovaizdžio mažosios architektūros statinius. | Nepateikta paraiška
3.2.1.1.8 | R080019-380000-1238 |  | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 200009.7 | 76736.6 |  |  |  | 123273.1 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 4.6 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Projekto metu bus įrengiami takai nuo tvenkinio, vedantys į Šilo gatvę, suoliukai, šiukšliadėžės, aikštelės aktyviam poilsiui, vaikų žaidimo aikštelės, laipynės medžiuose. Bus įrengta inkilų zona su informacine lenta, teritorija apsodinta želdiniais, įrengtas apšvietimas. | Nepateikta paraiška
3.2.1.1.9 | R080019-380000-1239 |  | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 75505 | 11325.75 |  |  |  | 64179.25 | 2020-05-29 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 2 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymo darbai. Planuojama išvalyti teritorijoje esančius blogos būklės, nevertingus medžius, savaiminius krūmynus, įrengti drenažą. | Nepateikta paraiška
Planas IŠ VISO (be rezervinių): | [12 empty] | 90999005.7 | 9422893.5982 | 1916958.1418 | 41280124.35 | 769929.79 | 40962638.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2598 | 0
*R – regiono projektas, V – valstybės projektas
** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą;
*** rez. – rezervinis projektas.
**** Veiklų grupių kodai nurodyti REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS 3 priedo 8 lentelėje
***** sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles
Note on D15: Autorius: pavadinimas patikslintas 2016-03-30 sprendimu
Note on AR29: Autorius: buvo 2,11
Note on D40: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N40: Autorius: buvo 100 770,35
Note on O40: Autorius: buvo 20 280,35
Note on U40: Autorius: buvo 2018/06
Note on V40: Autorius: buvo 2018/08
Note on W40: Autorius: buvo 2019
Note on D52: Autorius: pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on D70: Autorius: buvo "m."
Note on T70: Autorius: buvo 2017/07
Note on U70: Autorius: buvo 2017/09
Note on V70: Autorius: buvo 2017/12
Note on AX70: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on T71: Autorius: buvo 2017/07
Note on U71: Autorius: buvo 2017/09
Note on V71: Autorius: buvo 2017/12
Note on W71: Autorius: buvo 2019
Note on AX71: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA71: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on T72: Autorius: buvo 2017/07
Note on U72: Autorius: buvo 2017/09
Note on V72: Autorius: buvo 2017/12
Note on W72: Autorius: buvo 2019
Note on AR72: Autorius: reikšmė nebuvo nurodyta
Note on AX72: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA72: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on D104: Autorius: Pavadinimas patikslintas 2016-03-30 RPT
Note on D106: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N121: Autorius: buvo 921 084,34
Note on O121: Autorius: buvo 217 313,22
Note on S121: Autorius: buvo 703 771,12
Note on W121: Autorius: buvo 2019
Note on Y121: Autorius: buvo 534 560,06
Note on AH127: Autorius: įtraukta nauja veikla 20180530
Note on AR127: Autorius: nebuvo pirminiame 20171229, keičiama į 0,227 (20180530)
Note on AU127: Autorius: buvo 10 (pirminis), keičiama į 27 20180530
Note on AX127: Autorius: buvo 50 (pirminis), keičiama į 93 20180530
Note on BA127: Autorius: buvo 50 (pirminis), keičiama į 93 20180530
Note on AR128: Autorius: buvo 2,67 (pirminis) pakeista į 3,34 (2018-05-02)
Note on AU128: Autorius: buvo 8 (2018-05-02) pakeista į 25 (2018-06-05)
Note on AX128: Autorius: buvo 10,5 (2018-05-02) pakeista į 32 (2018-06-05)
Note on BA128: Autorius: buvo 10,5 (2018-05-02) pakeista į 32 (2018-06-05)
Note on N130: Autorius: buvo 1 439 067,07
Note on O130: Autorius: buvo 215 860,06
Note on AR130: Autorius: buvo 125,34
Note on AR138: Autorius: buvo 0,7 ha
Note on T139: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR
Note on AR139: Autorius: buvo 7,3 ha
Note on T143: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR

## Visi duomenys (hidden)
Požymiai | [12 empty] | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) | [5 empty] | Projekto etapai |  |  |  | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) | [7 empty] | Projekto veiklos | [9 empty] | Vertinimo kriterijai
Nr. | Unikalus numeris | Projekto kodas SFMIS | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V* | ITI** | RSP | S | rez.*** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) | Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) | Projekto užbaigimas (metai) | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | Kodas | Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas) | Kodas (I)**** | Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas) | Kodas (II) | Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas) | Kodas (III) | Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas) | Kodas (IV) | Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas) | Kodas (I)***** | Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II) | Produkto vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III) | Produkto vertinimo kriterijus (III) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV) | Produkto vertinimo kriterijus (IV) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (IV) | Kodas (V) | Produkto vertinimo kriterijus (V) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (V) | Kodas (VI) | Produkto vertinimo kriterijus (VI) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (VI) | projekto aprašymas | Projekto būsena 2019-06-05
1. |  |  | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS.
1.1 |  |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą.
1.1.1 |  |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą.
1.1.1.1 |  |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | ŠRSA |  | Kvėdarna | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 996471.76 | 74735.38 | 74735.38 |  |  | 847001 | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 2017-05-28 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 169400.2; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 338800.4; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 338800.4 | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai |  |  |  |  | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 36000 | P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m2) | 700 | [12 empty] | Viena iš Kvėdarnos miestelio problemų yra ta, jog neišnaudojama didelį potencialą turinti Kvėdarnos viešoji infrastruktūra: didžioji jos dalis apleista arba netvarkinga, nepritaikyta bendruomenės poreikiams, nesudarytos sąlygos bendruomenei patraukliose vietose organizuoti renginius, bendruomenės susibūrimus, aktyviai leisti laiką. Kvėdarnoje stingant socialinių ir ekonominių iniciatyvų, aktyvios veiklos, nesudaromos prielaidos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui. Projekto tikslui pasiekti numatyta viešųjų erdvių sutvarkymas daugiabučių namų teritorijoje, kuri apribota gatvių Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., kompleksinis apleisto ir neefektyviai naudojamo pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, atnaujinimas, bei teritorijos prie pastato sutvarkymas Kvėdarnos miestelyje. Įgyvendinant projektą bus atliekami šie darbai: • bendruomeninės viešosios infrastruktūros atnaujinimas daugiabučių namų teritorijoje kuri apribota Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., sutvarkant šaligatvius, atnaujinant pėsčiųjų takus su privažiavimais / sustojimo aikštelę, įrengiant vaikų žaidimo aikšteles tarp namų, žaliuosius plotus, įrengiant šviestuvus teritorijai apšviesti. • dalies pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės veiklai vykdyti. • pastato teritorijos, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir apželdinant veją. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir visuomeninės paskirties infrastruktūra nulems bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, bus sudarytos galimybės pagerinti investicinę aplinką, didinti verslo plėtros perspektyvas. | Įgyvendinimas
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | TRSA | VRM | Skaudvilė | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 870553 | 65292 | 65291 | 0 | 0 | 739970 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2018-12-31 | 147994 | 295988 | 295988 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [6 empty] | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 34600 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti bendruomeninę infrastruktūrą prie Skaudvilės tvenkinio ir jo prieigose, įrengiant kokybišką poilsio, laisvalaikio ir rekreacijos erdvę, kuri bus patraukli ne tik vietos gyventojams, bet ir paslaugų teikėjams. Viešojoje poilsio ir laisvalaikio erdvėje numatoma įrengti krepšiniui-tenisui, mini futbolui skirtas atviras aikšteles, vaikų žaidimų ir riedutininkų aikšteles, lauko treniruoklius, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus. Tvarkomos teritorijos plote bus sutvarkytos Skaudvilės tvenkinio pakrantės, įrengtas priėjimas prie vandens su liepteliu ir paplūdimio zona, atnaujintos esamos ir įrengtos naujos vejos, iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, įrengti mažosios architektūros elementai (suoleliai, šiukšliadėžės ir kt.), rekonstruojama Šlaito g. atkarpa. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą, bus pagerinta investicinė ir ekonominė aplinka: sukurta infrastruktūra galės naudotis Skaudvilės miesto gyventojai bei paslaugas teikiantys subjektai. Projekto įtaka miesto gyventojams pasireikš per naudojimąsi sukurta kokybiška viešąja infrastruktūra ir platesnėmis poilsio, viešųjų paslaugų galimybėmis. Kompleksiškai sutvarkius numatytos teritorijos viešąją infrastruktūrą ir jos prieigas, bus stiprinamas esamas traukos centras, atitinkantis vietos bendruomenės (tikslinių grupių) poreikius ir gebantis pritraukti papildomas privačias investicijas įvairių paslaugų teikimui, tuo pačiu didinant vietos ekonominį patrauklumą. | Įgyvendinimas
1.1.1.2 |  |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | PSA | VRM | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 613921.55 | 128382.2 | 51109.41 |  |  | 434429.94 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-01-31 | 0 | 227566.4 | 135621.2 | 71242.4 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8583.42 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 423.58 | [12 empty] | Įgyvendinant projektą bus įrengta turgaus aikštė su stoginėmis, įrengti lauko inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas), pastatytas viešas tualetas bei jame įrengti inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos ir sutvarkytas privažiavimas nuo Aukštaičių g iki Turgaus g. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, pagerins vietos verslininkų sąlygas bei bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | PSA |  | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 351133 | 17556.65 | 35113.3 |  |  | 298463.05 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-02-28 | 0 | 118377.6 | 121184.9 | 105926.5 | 0 |  |  |  | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 33516 | [15 empty] | Įgyvendinant projektą Pagėgių mieste bus sutvarkyta teritorija už kultūros centro, įrengtas apšvietimas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su lauko treniruokliais suaugusiems, įrengta šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė, tai pat įrengtas dviračių parkas, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyta Gėgės gatvės atkarpa, kuri bus skirta privažiavimui prie viešų erdvių t. y. miesto turgaus aikštės. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | 07.1.1-CPVA-V-902-01-0005 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | TRSA | VRM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 | V | ITI |  |  |  | 1436769.54 | 76668 | 491201.54 | 0 | 0 | 868900 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2016-10-30 | 2018-08-27 | 600000 | 268900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 4719.5 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 1757.57 | [12 empty] | Projekto tikslas – gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, didinant pažeidžiamų rizikos grupių asmenų ir jaunimo gerovę, pritaikius buvusio karinio miestelio pastatus bendruomenės poreikiams ir sukūrus jaunimo erdvę. Planuojama įgyvendinti ši veikla – Tauragėje apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje dviejų (Vytauto g. 139 ir 141,) apleistų pastatų konversija ir jų aplinkos sutvarkymas. Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti (miesto bendruomenės turės galimybę organizuoti įvairius verslumą skatinančius, informacijos ir įvairios verslo organizavimo patirties pasidalinimo ir kt. renginius), sutvarkant apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje apleistus savivaldybės nuosavybės teise valdomus pastatus ir jų aplinką pritaikant bendruomenės poreikiams. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų – kurti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, siekiant kurti naujas darbo vietas; užtikrinti viešąjį saugumą, mažinant nusikalstamumą; užtikrinti jaunimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3.2 | R08B000-510000-0001 |  | AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projektas | AB "Vilkyškių pieninė" |  | Tauragės r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 40000000 |  |  | 40000000 |  |  |  |  | 2019-09-16 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 50 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 90 | [12 empty] | Bus statoma pieno produktų gamybos gamykla. Sūrinė
1.1.1.4 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | JRSA | VRM | Jurbarkas | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | ITI |  |  |  | 364031.13 | 27302.34 | 27302.33 |  |  | 309426.46 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 196253.5; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 117752.1; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78501.4 | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8001 | [15 empty] | Projekto objektas – gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir Girėno gatvių kiemų teritorija, kuri yra miesto centro viešųjų erdvių ir infrastruktūros dalis. Projekte numatyta praplatinti įvažiavimus-pravažiavimus į kvartalo kiemus, maksimaliai praplėsti automobilių parkavimo aikšteles, pritaikant ir žmonių su negalia poreikiams automobilių stovėjimo vietas, pakoreguoti ir rekonstruoti pėsčiųjų takus (šaligatvius) ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, kad jie galėtų laisvai judėti, įrengti įvairaus amžiaus grupių vaikų žaidimo bei pagyvenusių žmonių poilsio aikšteles bei visą teritoriją papildomai apželdinti, įrengti gėlynus, gatvių apšvietimą, mažosios architektūros elementus. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą Jurbarko mieste bei prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui ar (ir) paslaugų sektoriaus vystymuisi. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.4.2 | R08B000-510000-0002 |  | UAB ,,Naista“ gamyklos statybos projektas | UAB "Naista" |  | Jurbarko r. sav. |  |  |  | RSP |  |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 2019-04-05 | 2023-12-31 | [8 empty] | 51 | Privačių juridinių asmenų ir juridinio asmens statuso neturinčių organizacijų gamybos srities projektai | [9 empty] | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 22 |  | Produkcijos eksportas (proc.) | 33 | [12 empty] | Finansinio investuotojo statusu veikianti UAB „Naista“ kartu su partneriais planuoja pradėti kelių metų trukmės verslo vystymo projektą Jurbarko mieste. Projekto tikslas – per keletą etapų pastatyti gamyklą, kurioje uždarose patalpose dviem gamybiniais srautais numatoma gaminti įvairias statybines metalo konstrukcijas, modulinio tipo skydines – karkasines namo konstrukcijas ir pan.
1.1.1.5 |  |  | Priemonė: Tauragė+ funkcinės zonos strategijos kompleksinė priemonė
1.1.1.5.1 | R089XXX-500000-1240 |  | Tauragės+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | VRM | Tauragės regionas | J06-CPVA-V | V | ITI |  |  |  | 14033900 | 2832152.18 | 908249.82 |  |  | 10293498 | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 2023-09-30 | 0 | 227566.4 | 135621.2 | 71242.4 | 0 |  |  |  | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos | [8 empty] | R.N. 923 | Savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant bendros veiklos strategijas | 4 | P.N.922 | Funkcinėse zonose įgyvendinti kelių savivaldybių bendros veiklos strategijų veiksmai | 17 | [12 empty] | Įgyvendinant projektą numatoma įrengti/rekonstruoti pramoninių teritorijų ir su jomis susijusią infrastruktūrą, sukurti ir įdiegti regioninę viešojo transporto sistemą, pastatyti Jurbarko ir Pagėgių autobusų stotis, įsigyti elektrinius autobusus, rekonstruoti ir pritaikyti pastatus vyresnio amžiaus žmonių priežiūrai Pagėgiuose ir Bijotuose, plėtoti specialiųjų poreikių vaikams pritaikytų paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą Jurbarke, įdiegti gyventojų aptarnavimo sistemą (paslaugų centrus) savivaldybėse, sukurti įrankius bendrųjų funkcijų konsolidavimui ir lankstesnių darbo formų organizavimui.
1.1.2. |  |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą.
1.1.2.1 |  |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | ŽŪM | Tauragės regionas | 7.2 | R | [9 empty] | 3321362 | 2017-04-01 |  | 2017-07-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms)
1.2. |  |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti.
1.2.1. |  |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą.
1.2.1.1 |  |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | 06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | ŠRSA | SM | Šilalės r. | 06.2.1-TID-R-511 | R |  |  |  |  | 799037.74 | 119855.67 |  |  |  | 679182.07 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 2021-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 300000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 248749 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [11 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 5 | [12 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: 1. Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikų g. (nuo sankryžos su Pūtvės Pilies g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikų k., ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų k., Šilalės r. įrengimas. 2. Pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas Šilalės k. sen. Kelio nr. Si-26 (Lelijų g.) nuo Rytinio Kelio g iki sodininkų bendrijos „Draugystė“ vartų Struikų k., Šilalės r. 3. Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Dvaro Kaimo g. Šilalės m. iki Baranausko g. Šilų k., Šilalės r. 4. Pėsčiųjų takų A. Stulginskio g. ir dalyje Gardavos g. Tūbinių I k., Šilalės r. rekonstrukcija bei pėsčiųjų perėjos per Gardavos gatvę įrengimas. 5. Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas, tako apšvietimas. Įgyvendinus projektą, Šilalės rajone pagerės eismo saugumas, sumažės avaringumas. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | 06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 275093.36 | 22605.12 |  |  | 18658.89 | 233829.35 | 2016-11-01 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 200000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 68617 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.21 |  |  |  | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.51 | [9 empty] | Didėjant Pagėgių miesto urbanizacijos lygiui, miestui plečiantis sąlyginai mažo gyventojų tankumo privačių namų sklypais (didėja urbanistinė sklaida), atsižvelgiant į gyventojų poreikius būtina išlaikyti darnios plėtros principus ir miesto patrauklumą. Susisiekimo infrastruktūros plėtra neatsiejama nuo bendrojo valstybės ekonominio ir socialinio augimo. Projekto metu bus sutvarkytos Pagėgių miesto Jaunimo ir Rambyno g. atsižvelgiant Pagėgių miesto Bendrojo plano sprendinius. Pagerintos susisiekimo sąlygos mieste užtikrins efektyvų kelių transporto infrastruktūros pajėgumų panaudojimą, optimizuojant eismo srautus. Įgyvendinant projektą numatyta Jaunimo ir Rambyno gatvių atkarpų nauja statyba su pėsčiųjų ir dviračių taku ir apšvietimu bei Rambyno gatvių atkarpos rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su apšvietimu. Projekto metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas didėti gyventojų mobilumui, eismo dalyvių saugumui, gerėti gyvenimo kokybei. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | 06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 794019 | 59552 |  |  | 59551 | 674916 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2020-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 134983; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 404950; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 134983 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 2.09 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (toliau – Projektas) siekia plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Giedraičio-Giedriaus gatvės techninius parametrus. Projekto metu A. Giedraičio-Giedriaus gatvėje bus nutiesta asfalto danga, įrengti buitinių nuotekų ir vandentiekio linijų atvadai. Šiuo metu gatvės su žvyro danga būklė kritiška: važiuojamosios dalies plotis nevienodas, daug duobių, nelygumų. Įrengus 2,09 km asfalto dangą pagerės gatvės techniniai parametrai, tuo pačiu sumažės aplinkos tarša, neigiamas poveikis aplinkai. Projektas prisidės prie tinkamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklo formavimo Jurbarko mieste, sumažės transportavimo laikas, kuro sąnaudos, padidės eismo saugumas, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | 06.2.1-TID-R-511-71-0005 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 194118 | 79418 |  |  |  | 114700 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | 2019-12-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60290; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 54410 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [11 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti Projektu siekia diegti eismo saugos priemones Jurbarko miesto Lauko gatvėje. Projekto metu Lauko g. sankryžoje su Sodų g. bus įrengti atitvarai, nutiestas pėsčiųjų dviračių takas, einantis nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Donelaičio g., taip pat sankryžoje su Algirdo g. planuojama įrengti saugumo salelę su perėja. Dar vieną perėją planuojama įrengti prie sankryžos su Kalninės g. Lauko gatvė yra esamo valstybinės reikšmės kelio A141 tęsinys Jurbarko mieste bei miesto aplinkkelis. Gatvė turi sankryžas su devyniomis gatvėmis ir yra labai judri, vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat daug nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje nėra jokio šaligatvio, o kitoje – labai siauras, vietomis su išsiklaipiusia asfalto danga ir einantis tik nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Gedimino g. Nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta nesutvarkytais šaligatviais arba gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Saugumo priemonės bus skirtos labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių – pėsčiųjų ir dviratininkų, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įdiegtos inžinerinės eismo saugumo priemonės turės teigiamą poveikį tiek eismo dalyvių saugumui, tiek aplinkai. Jos taip pat leis pasiekti saugesnį greitį tose vietose (dažniausiai sankryžose ir pėsčiųjų perėjose), kuriose kertasi motorizuotų transporto priemonių ir nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimo trajektorijos. | Nepateikta paraiška
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | 06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 1183328.81 | 177499.33 |  |  |  | 1005829.48 | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 127500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 545780; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 218280; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 200000 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 1.65 | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | [12 empty] | Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio rekonstrukcijos investicijų projektas inicijuotas vadovaujantis Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programa. Šioje Programoje išskiriamas 1 tikslas „Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą“, kurį numatoma pasiekti sprendžiant tikslinių teritorijų (tame tarpe ir Tauragės miesto) socialines, ekonomines, demografines, aplinkos būklės, klimato kaitos problemas. Sprendžiant problemą, galima sumažinti neigiamas grėsmes, pagerinant darbo vietų pasiekiamumą kompleksiškai sprendžiant infrastruktūros nusidėvėjimo ir saugos problemas. Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio dangų stovis yra nepatenkinamas – dangos yra senos, duobėtos, vietomis asfalto visai nėra. Smėlynų gatvėje ir skersgatvyje šaligatviai nėra įrengti, o dalyje Žemaitės g. įrengti šaligatviai yra blogos būklės. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, yra ta, kad Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio techniniai parametrai yra labai prasti, o eismo saugumo priemonės yra nusidėvėjusios ir nepakankamos. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.6 | R085511-120000-1236 |  | Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 164147 | 12681.5 |  |  | 12681.5 | 138784 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2022-06-30 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [14 empty] | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.21 | [9 empty] | Numatoma įrengti Atieties gatvės Pagėgių mieste infrastruktūrą (gatvę su asfalto danga ir apšvietimu), parengiant techninę dokumentaciją, atliekant projekto ekspertizę ir dokumentaciją, reikalingą įregistruoti statinį.
1.2.1.1.7 | R085511-120000-1237 |  | Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 215438.95 | 32315.85 |  |  |  | 183123.1 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-08-31 | 2022-02-28 | [8 empty] | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.2 | [15 empty] | Pilėnų g. rekonstravimo darbai. Bus įrengta nauja asfaltbetonio danga, šaligatviai, sutvarkytos gatvės žaliosios zonos, jos apželdintos, įrengta lietaus nuotekų sistema, įrengti gatvės apšvietimo tinklai.
1.2.1.2 |  |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | 04.5.1-TID-R-514-71-0002 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-514 | R | ITI |  |  |  | 1046211.79 | 340007.79 |  | 0 | 0 | 706204 | 2018-09-01 | 2019-04-29 | 2019-09-30 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 229741 | 328200 | 148263 | 0 |  | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | 18 | Intelektinės transporto sistemos | [6 empty] | P.S.323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) | 1 | P.S.324 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 | [12 empty] | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas, dviračių stovėjimo vietų ir saugyklų įrengimas, šviesoforų įrengimas sankryžose, pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas, elektroninės apmokėjimo ir kontrolės (vairuotojų ir keleivių) sistemos įdiegimas , elektroninės keleivių informavimo sistemos įdiegimas, greičio matuoklių įrengimas, specialiųjų poreikių turintiems žmoniems pritaikomi šaligatviai, pėsčiųjų takai ir perėjos, pertvakoma viešojo transporto infrastruktūra (autobusų stotyje bilietų pardavimo terminalo, stotelių ir įvažų,įrengimas) . | Paraiškos vertinimas
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | 04.5.1-TID-V-513-01-0004 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-V-513 | V | ITI |  |  |  | 11900 | 1785 |  |  |  | 10115 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10115 | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) | [14 empty] | P.N.507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 | [9 empty] | Darnaus judumo Tauragės mieste plane numatoma: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų (toliau - ITS) diegimo mieste poreikio vertinimas. Parengus Darnaus judumo Tauragės mieste planą bus sudarytos prielaidos ateityje sėkmingai įgyvendinti darnaus judumo priemonių diegimo projektus Tauragės mieste. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3 |  |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | 04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | ŠRSA | SM | Šilalė | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 83796.47 | 12569.47 |  |  |  | 71227 | 2017-03-01 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2018-10-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 61227 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [11 empty] | P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [12 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo abiejose gatvės pusėse rekonstravimas, dešinėje gatvės pusėje vietoje pėsčiųjų tako po rekonstrukcijos įrengti pėsčiųjų - dviračių taką. Įgyvendinus projektą, pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Vytauto Didžiojo gatvėje, Šilalės m., o tuo pačiu pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Šilalės miesto ir rajono gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | 04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | PSA | SM | Pagėgių miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 69389.47 | 42007.47 |  |  |  | 27382 | 2016-11-01 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 27382; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.51 | [15 empty] | Atsižvelgiant į didėjančius Pagėgių miesto gyventojų reikalavimus infrastruktūros kokybei ir M. Jankaus g. techninius parametrus, projekto metu bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai prie M. Jankaus gatvės. Šiuo metu atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki Geležinkelio g. esantis takas nėra pritaikytas saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, o atkarpoje nuo Geležinkelio g. iki miesto kapinių pėsčiųjų takas neįrengtas. Esantis pėsčiųjų ir dviračių tinklas nėra patrauklus ir saugus jo naudotojams, neatitinka judumo paklausos, todėl būtina plėtoti Pagėgių miesto susisiekimo infrastruktūrą, kuri pagerins gyventojų susisiekimo sąlygas, padidins jų mobilumą ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Įgyvendinant projektą numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus M. Jankaus g. atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki miesto kapinių (ilgis — apie 0,54 km.). Projekto metu sukurti rezultatai taip pat sudarys sąlygas gerėti Pagėgių miesto gyventojų gyvenimo kokybei ir didėti miesto patrauklumui. Projekto metu bus sprendžiama Pagėgių savivaldybės judumo paklausos problemos — miesto susisiekimo infrastruktūra bus labiau pritaikyta pėstiesiems, dviratininkams. | Įgyvendinimas
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | 04.5.1-TID-R-516-71-0004 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 187680.87 | 34364.86 |  |  |  | 153316.01 | 2017-09-01 | 2019-03-30 | 2019-05-31 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 40245; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 40245 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.6 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ siekia mažinti aplinkos taršą ir prisidėti prie bevariklio transporto priemonių transportą skatinančios sistemos plėtros Jurbarko mieste. Projekto metu dešinėje Barkūnų gatvės pusėje planuojama įrengti naują 0,6 km ilgio ir 2,5 m pločio pėsčiųjų/dviračių taką, einantį šalia važiuojamosios kelio dalies bei atskirtą nuo jos inžinerinėmis priemonėmis. Gatvėje vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat nemažai nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje šaligatvio nėra, o kitoje – esantis šaligatvis susidėvėjęs, pasenęs, apžėlęs piktžolėmis ir visiškai nenaudojamas, todėl nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Takas bus skirtas labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įrengus pėsčiųjų/dviračių taką pagerės eismo dalyvių saugumas, gyventojų gyvenimo kokybė, pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones ir kurti tam pritaikytą infrastruktūrą Jurbarko mieste. | Paraiškos vertinimas
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | 04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | TRSA | SM | Tauragės rajonas | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 142676.6 | 31407.61 |  |  |  | 111268.99 | 2016-12-01 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 40223.72; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 51045.28; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20000 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projektu "Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės" yra sprendžiama judumo paklausos problema Tauragėje. Įgyvendinant projektą ir įrengiant 1 ,4 km taką, siekiama skatinti pėsčiųjų ir dviratininkų srautus tarp Tauragės ir Norkaičių gyvenvietės. Taip skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones. Sutvarkyta susisiekimo infrastruktūra pagerins vietos gerbūvį, bus pagerinta socialinė ir aplinkosauginė kaimo aplinka. Dviračių bei pėsčiųjų takas aktualus vaikams ir jaunimui, taip pat ir suaugusiems asmenims. Įgyvendinti darbai didins visų kaimo gyventojų bei svečių saugumą bei greitesnio ir patogesnio susisiekimo galimybes, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.4 |  |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | 04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-518 | R | ITI |  |  |  | 2744356.47 | 411653.47 |  | 0 | 0 | 2332703 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 2332703 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | Viešojo transporto priemonių įsigijimas | [8 empty] | P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 7 | [15 empty] | Projekto tikslas - pagerinti Tauragės rajono savivaldybės viešojo transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Planuojama įgyvendinti ši veikla – naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių pirkimas. Tikimasi, kad įsigijus naujus autobusus, skirtus keleivių pervežimui ir taip modernizavus viešojo transporto paslaugų sistemą, bus sumažinta oro tarša, užtikrinta aukšta tiekiamų viešųjų transporto paslaugų kokybė, tikėtina, kad padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams. Nekenksminga aplinkai viešojo transporto priemonė padidintų ir viešojo transporto patrauklumą ir prieinamumą, paskatintų gyventojus naudotis viešuoju transportu, o tai prisidėtų prie sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų (Subalansuota savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros plėtra; užtikrinti efektyvią susisiekimo sistemą ir kokybišką viešojo transporto infrastruktūrą; modernizuoti ir atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą). | Įgyvendinimas
1.2.2. |  |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.2.1 |  |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | TRSA | KM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 728508.61 | 228404.45 | 0 | 0 | 0 | 500104.16 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-07-31 | 0 | 200000 | 200104.16 | 100000 | 0 |  |  |  | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Tauragės krašto muziejaus dalies (pietvakarinio korpuso ir jo priestato pusrūsio bei vakarinio bokšto) infrastruktūros modernizavimo ir patalpų pritaikymo ekspozicinei-edukacinei veiklai darbus. Taip pat bus įsigyta ir sumontuota kultūrinių paslaugų teikimui bei lankytojui aptarnavimui būtina įranga bei baldai. Tikimasi, kad projektu sukurtos modernios muziejaus ekspozicinės-edukacinės erdvės užtikrins aukštą ir, į įvairiapusius kultūros vartotojų poreikius orientuotą, paslaugų kokybę. Bus atnaujintos ir sukurtos naujos ekspozicijos, edukacinės programos, įrengtos lankytojų aptarnavimo ir laisvalaikio zonos. Po projekto įgyvendinimo muziejinė veikla taps novatoriška, dinamiška, nuolat besikeičianti ir įtraukianti įvairias tikslines kultūros vartotojų grupes. | Įgyvendinimas
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | JRSA | KM | Jurbarko miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 515526.52 | 97732.29 | 0 | 0 | 226000 | 191794.23 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2020-04-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150094.23; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 41700 | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto metu bus modernizuojamos Jurbarko kultūros centro šiaurės vakarų korpuso patalpos, jas pritaikant tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant saugumo reikalavimus, jų funkcionalumą bei įsigyjant būtinus baldus ir įrangą teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos įvairesnių, geresnės kokybės ir didesnės apimties paslaugų teikimui. Po projekto įgyvendinimo Jurbarko kultūros centre numatoma organizuoti profesionalaus meno renginius, koncertus, spektaklius, edukacines programas, demonstruoti kino filmus. Planuojama, kad tai padidins projekto tikslinių grupių srautus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2 |  |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | TRSA | KM | Tauragės miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 427519.54 | 101743.85 | 0 | 0 | 0 | 325775.69 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 194804; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 7600 | [12 empty] | Pagrindinė projekto problema – nepakankamas Tauragės pilies potencialo išnaudojimas kultūrinių poreikių tenkinimui. Šią problemą planuojama spręsti pietrytinio korpuso rūsio patalpose atliekant tvarkomuosius statybos darbus, įsigyjant ampyro stiliaus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą Tauragės pilies rūsyje bus įrengtos 3 salės, bendro naudojimo patalpos – rūbinė, holas, ekspozicijų erdvė ir kitos patalpos, kuriose bus vykdomos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, parodos, veiks kūrybinės dirbtuvės, bus organizuojami kiti kultūrinio pobūdžio renginiai. Tikimasi, kad patrauklių erdvių Tauragės pilies rūsyje sukūrimas sudarys prielaidas padidinti kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą, žinomumą. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | ŠRSA | KM | Požerės k. | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 192777.09 | 28916.56 | 0 | 0 | 0 | 163860.53 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 30000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 180000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 42728.06 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 150 | [12 empty] | Projektu sprendžiama problema – nepakankamai aktualizuotas ir pritaikytas lankymui kultūros paveldo objektas – Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių kompleksas, neatskleistos jo vertingosios savybės. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas – atlikti būtini tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai. Taip pat iš projekto lėšų bus finansuojami polichrominiai tyrimai. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės kultūros paveldo komplekse teikiamų paslaugų kokybė ir atsiras šių paslaugų įvairovė – bus teikiamos ne tik sakralinės religinės paslaugos, bet ir viešosios kultūrinės paslaugos: sakraliniai koncertai, edukacinės veiklos, giesmių giedojimo užsiėmimai, parodų organizavimas, paskaitos ir kt. Bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir patenkinti įvairių tikslinių grupių kultūriniai poreikiai. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | PSA | KM | Pagėgiai | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 129468.93 | 32313.93 | 0 | 0 | 0 | 97155 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 54435.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 42719.2 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 100 | [12 empty] | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas, esantis Vilniaus g. 46, Pagėgiuose, šiuo metu nėra tinkamos kultūros paslaugų teikimui, patalpos nepritaikytos lankytojams. Šią problemą numatoma spręsti sutvarkant pastato infrastruktūrą, kuri didins teikiamų kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę, patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti šio kultūros paveldo objekto aktų salę, kitas pagalbines patalpas, integruoti įrangą, kuri istorinį paveldą pristatys šiuolaikiška forma. Po projekto įgyvendinimo numatoma organizuoti naujos formos renginius, plenerus, edukacines veiklas, parodas, meno kolektyvų pasirodymus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | JRSA | KM | Jurbarko rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 544665.76 | 101175.37 | 0 | 0 | 0 | 443490.39 | 2016-11-01 | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2021-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 114237.62; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 329252.77 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 1500 | [12 empty] | Esminė problema, kuriai spręsti planuojamas vykdyti projektas – edukacinių veiklų trūkumas, kurį lemia nepritaikytos patalpos ir įrangos nepakankamumas. Projekto „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ tikslas - kompleksiškai sutvarkyti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato dalį, pritaikant jį turizmo ir kultūrinėms veikloms bei sudaryti prielaidas lankytojų srautų didėjimui. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Po projekto įgyvendinimo paveldo objekte bus sutvarkytos 5 patalpos, kuriose bus organizuojami koncertai, parodos, teatro ir kitos edukacinės veiklos. Įgyvendinus projektą išaugs teikiamų kultūrinių paslaugų patrauklumas, padidės kultūros paveldo objekto žinomumas bei lankytojų srautai. | Įgyvendinimas
1.2.3. |  |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.3.1 |  |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | JRSA | ŪM | Tauragės apskritis | 05.4.1-LVPA-R-821 | R |  |  |  |  | 466925.52 | 70038.83 | 0 | 0 | 0 | 396886.69 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 2019-07-13 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 79766; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 159531; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 157589.69 | 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra | [8 empty] | P.N.817 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai | 80 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – Tauragės, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių administracijomis, planuoja įrengti turizmo trasų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas. Projekto įgyvendinimas leistų pagerinti Tauragės regiono turistinį potencialą, užtikrinti visapusišką turizmui svarbių viešųjų erdvių panaudojimą ir tokiu būdu padidinti regiono patrauklumą gyventojams ir svečiams. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įrengti 125 vnt. informacinių kelio ženklų Nr. 628, 63 vnt. informacinių stendų, 359 vnt. krypties rodiklių pėstiesiems, 175 vnt. lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų ženklų. 36 vnt. lankytinas vietas jungiančių vandnes turizmo trasų ženklų, 67 vnt. informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems (su Brailio rašmenimis), 3 infoterminalus, pritaikytus neįgaliesiems (iš viso 828 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektų). | Įgyvendinimas
2. |  |  | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ
2.1. |  |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams.
2.1.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą.
2.1.1.1 |  |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 342134.69 | 25660.12 | 25660.1 | 0 | 0 | 290814.47 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 150000 | 140814.47 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 480 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu siekiama padidinti bendrojo mokyklos tinklo efektyvumą modernizuojant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatai yra 1952 m. ir 1965 m. statybos. Šiuo projektu siekiama įsigyti naujos įrangos, baldų bei gauti investicijas į bendrojo ugdymo mokyklos mokomųjų korpusų modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose pritaikant idėjas iš idėjų rinkinio www.projektas-aikštelė.lt. Be ES struktūrinių fondų finansavimo tokios įrangos, baldų bei patalpų modernizavimo įsigyti bei atlikti nebūtų įmanoma. Atnaujintos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės sudarys geresnes sąlygas gimnazijos mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų, lavinti vaizduotę, skatinti kūrybiškumą, modernizuotos patalpos ir įsigyta nauja įranga, užtikrins kokybišką ugdymą. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 134057.62 | 10054.32 | 10054.32 | 0 | 0 | 113948.98 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 100000 | 13948.98 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 344 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Siekiant padidinti mokyklų tinklo veiklos efektyvumą, pagerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti prieinamumą Pagėgių savivaldybėje, planuojama suremontuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpas ir jas įrengti. Pastatų (esančių Pagėgių mieste, adresu Vilniaus g. 3) vidaus patalpų mokomuosiuose korpusuose bus sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės ir aprūpintos naujausiomis mokymo priemonėmis. Planuojama visas modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves sukurti, atnaujinti ir jas aprūpinti reikiama įranga, pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001). | Įgyvendinimas
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 349590.09 | 26219.26 | 26219.26 | 0 | 0 | 297151.57 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2020-02-29 | 0 | 0 | 100000 | 197151.57 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 250 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 20 | [9 empty] | Pagrindinė problema, kurią spręs projektas – prastas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumas Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu siekiamas tikslas – užtikrinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų vaikams. Šiam tikslui pasiekti numatytos dvi veiklos: Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai ir įrangos bei baldų įsigijimas. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtos dviejų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių patalpos 36 vaikams, grupių virtuvėlė, inventoriaus patalpa, suremontuoti sanitariniai mazgai, įrengtos rūbinėlių, miego-poilsio erdvės, lauko žaidimų aikštelė ir saugaus eismo ugdymo klasė, suremontuoti koridoriai. Įgyvendintas projektas padidins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo gyventojams, sąlygos teigiamą poveikį vaikų socialinei ir emocinei raidai. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 739105.85 | 55432.94 | 55432.93 | 0 | 0 | 628239.98 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 228239.98 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 594 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patalpos tamsios ir nejaukios, neįmanoma atsižvelgti į vaikų kūrybiškumo ir saviugdos poreikius. Koridoriai atlieka tik pereinamąją funkciją, nėra suformuotų poilsio zonų. Biblioteka-skaitykla yra uždaro tipo ir riboto prieinamumo, atlieka literatūros tvarkymo, išdavimo ir priėmimo funkcijas. Visos progimnazijos korpuso erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Korpuso erdvės neišnaudojamos mokinių ir bendruomenės narių būrimui, skaitymo skatinimui, šiuolaikinio ugdymosi veiklai organizuoti. Taigi pagrindinė projekto problematika – nekokybiška ugdymo aplinka Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje. Projekto metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus. Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės mokyklos mokomojo korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.1.2 |  |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 143989.53 | 23654.2 | 0 | 0 | 0 | 120335.33 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 20335.33 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 342 | [12 empty] | Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, planuojama atnaujinti ir pritaikyti Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas, esančias Vilniaus g. 46, Pagėgiuose. Atliekant paprastąjį remontą numatoma suremontuoti keramikos diegimo patalpą, dailės ir muzikos klases ir kitas administracines bei pagalbines patalpas. Planuojama įsigyti įrangą skirtą muzikos, dailės skyriams įrengti ir sporto bazei atnaujinti. Projektu siekiama, kad neformalusis švietimas taptų prieinamas visiems vaikams. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 179893.5 | 26984.04 | 0 | 0 | 0 | 152909.46 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 53887 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 269 | [12 empty] | Planuojamo įgyvendinti projekto metu numatoma atnaujinti Jurbarko rajono neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sutvarkant Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dalį patalpų bei pagerinant mokyklos teikiamų paslaugų kokybę. Pagrindinės lėšos bus skiriamos meno mokyklos salės atnaujinimui, kurioje vykdomos muzikos, dailės bei choreografijos veiklos. Įgyvendinus planuojamas projekto veiklas bus pagerintos mokyklos mokinių ugdymo, darbuotojų darbo sąlygos, pagerės neformalaus švietimo paslaugų kokybė, bus patenkintas Jurbarko rajono gyventojų neformaliojo švietimo paslaugų poreikis. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 324610.48 | 107117.26 | 0 | 0 | 0 | 217493.22 | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 2018-03-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 88000 | 100000 | 24733 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 650 | [12 empty] | Neformalusis ugdymas Europoje yra pripažinta priemonė, sprendžiant sudėtingą vaikų ir jaunų žmonių integravimosi į visuomenę bei darbo rinką problemas. Kiekvienai švietimo įstaigai keliami vis aukštesni kokybės standartai, nuolat didėja reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai, šiuolaikinėms mokymo priemonėms. Tauragės moksleivių kūrybos centro ergonominė aplinka gana skurdi, dalis ugdymui skirtų patalpų neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nesudaromos tinkamos sąlygos edukacinės aplinkos spartesniam tobulinimui ir ugdymo priemonių materialinės bazės atnaujinimui. Šiuo projektu siekiama gerinti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi sąlygas Tauragės moksleivių kūrybos centre, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Šilalės meno mokykla | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 92842.82 | 28431.83 | 0 | 0 | 0 | 64410.99 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 42000 | 22411 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 60 | [12 empty] | Siekdama didinti neformaliojo švietimo kokybę ir sudaryti sąlygas mokiniams užsiimti skulptūros ir grafikos veikla Meno mokykla įgyvendina projektą „Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes“ (toliau - Projektas). Projekto metu bus įrengtos bei aprūpintos reikiama įranga, baldais patalpos skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti. Šiuo metu veikla vykdoma bendruose dailės kabinetuose, kurių plotas apie 23 kv.m., kurie pritaikyti tik piešimui ir tapybai. Klasėse nėra įrengto vandentiekio bei kanalizacijos, be kurių neįmanomas skulptūros dalyko mokymas, nėra reikiamo ploto, sandėliavimo patalpų, žiedimo staklių, degimo krosnies, nėra patalpų pastatyti grafikos presą bei darbams džiovinti. Įgyvendinant Projektą, Šilalės meno mokyklos kieme esančiame pastate-garaže bus atliekami kapitalinio remonto darbai ir įsigyjama skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti reikalinga įranga bei baldai. Įgyvendinus projektą, šiame pastate bus įrengta 10-ies vietų skulptūros ir grafikos studija, dirbs 3 mokytojai. Užsiėmimus studijoje galės lankyti visi Meno mokyklos mokiniai. | Įgyvendinimas
2.1.1.3 |  |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 723024.09 | 326176.25 | 32176.85 |  |  | 364670.99 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 135427 | 229243.99 | 0 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 261 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 5 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 100 | [6 empty] | Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendins proejktą "Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste". Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, kuriame ikimokyklinio amžiaus vaikams bus sukurta papildomai iki 100 vietų. Šalia esamo lopšelio-darželio pastato bus pastatytas modulinių namų kompleksas (priestatas) ir įsigyta įranga ir baldai, būtini kokybiškam ikimokykliniam ugdymui. Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai: 1.1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla; 1.2) sukurtos 100 naujų ikimokyklinio ugdymo vietų; 1.3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės. | Baigtas įgyvendinti
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | JRSA | ŠMM | Jurbarko rajonas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 258030.9 | 35286.07 | 18060.39 | 0 | 0 | 204684.44 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 117168; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 15000 | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 34 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 2 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti Rotulių lopšelio-darželio veiklos efektyvumą, atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų infrastruktūrą. Pagrindinė problema, kuriai spręsti planuojamas įgyvendinti projektas – Jurbarko r. Rotulių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos nėra tinkamos kokybiškai ugdymo veiklai. Pagrindinė projekto veikla - Rotulių lopšeio-darželio patalpų kapitalinis remontas. Projekto rezultatai - atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, suremontuotos 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose kokybiškos ugdymo paslaugos bus teikiamos 36 vaikams. Įgyvendinus projekto planuojamas veiklas, bus pagerintos lopšelio-darželio vaikų ugdymo sąlygos, pagerės švietimo paslaugų kokybė. Pasiekti projekto metu užsibrėžti tikslai bei rezultatai didins Rotulių lopšelio-darželio prieinamumą bei patrauklumą. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 297806.55 | 22335.51 | 22335.47 | 0 | 0 | 253135.57 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 3135.57 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 245 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 6 | [9 empty] | Remiantis Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, būtina plėtoti švietimo sistemos alternatyvas kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos dabar menkai į mokymąsi įtrauktoms visuomenės grupėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Šiuo metu Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Erdvės neišnaudojamos vaikų kūrybiškumui, pažinimo džiaugsmui, savęs, kaip asmenybės, atradimui skatinti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus ir įrangą, atsižvelgiant į idėjas, pateiktas darželio erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose adresu: http://www.projektas-aikstele.lt (,,Darželiai“). Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Baigtas įgyvendinti
2.1.2. |  |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione.
2.1.2.1 |  |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | SAM | Pagėgių savivalybė | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 46877.6471 | 3515.8235 | 3515.8235 |  |  | 39846 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-02-03 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 8396.0025; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 10200; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 12750; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 8500 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 431 | [15 empty] | Siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai; fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai; onkologinių ligų prevencija ir psichologines pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įranga, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės gyvenimo kokybės rodikliai. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | JRS VSB | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 137798.8235 | 10334.9118 | 10334.9118 |  |  | 117129 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-06-08 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 39000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 26129 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1177 | P.N.671 | Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | 1 | [12 empty] | Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama formuoti įvairių amžiaus grupių Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto metu bus organizuojami švietimo renginiai ir praktiniai mokymai sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis (sveika mityba, fizinis aktyvumas, psichikos sveikatos stiprinimas, lyčių lygybė, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, kraujotakos ligas sukeliančių veiksnių mažinimas, žalingų įpročių prevencija ir kt.). Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, stiprinantis ir tobulinantis organizmo rezervines galimybes, padedantis žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ir net gerinti savo sveikatą. Nors sveikata laikoma viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tada, kai jos netenkama. Projekto įgyvendinimas prisidės prie sveikesnio požiūrio ir įgūdžių formavimo, paskatins suvokimą, kad sveikata, tai įvairiapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | TRS VSB | SAM | Tauragės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 190492.9412 | 14286.9706 | 14286.9706 |  |  | 161919 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-07-05 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 16919 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1615 | [15 empty] | Projekto tikslas – formuoti Tauragės rajono gyventojų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas ir didinti jų sveikatos raštingumo lygį. Bus įgyvendinamos fiziniam vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvumui didinti skirtos priemonės (kineziterapijos, jogos, šokių užsiėmimai, šiaurietiško ėjimo treniruotės, fizinio aktyvumo užsiėmimai/renginiai). Didelis dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui, sveikatos raštingumui didinti. Vaikams iki 18 m. ir veresnio amžiaus asmenims bus organizuojami informaciniai, šviečiamieji renginiai (paskaitos, seminarai, mokymai, diskusijos, konferencijos ir kt.) asmens higienos, ligų prevencijos, sveikos mitybos ir nutukimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, lytiškumo ugdymo, lyčių lygybės, psichikos sveikatos stiprinimo temomis. Sveikai gyvensenai ugdyti numatomi praktiniai pirmos pagalbos mokymai, mokymai, skirti griuvimų prevencijai, įvairūs patyriminiai, psichoterapiniai užsiėmimai. Veiklų vykdymui numatoma įsigyti mokomąsias priemones ir sveikatinimo, veiklų organizavimui skirtą kompiuterinę įrangą. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | ŠRS VSB | SAM | Šilalės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 121941.1765 | 9145.5882 | 9145.5882 |  |  | 103650 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2022-03-04 |  |  | 10000 | 40000 | 23650 | 20000 | 10000 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinačiose veiklose (skaičius) | 1024 | [15 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 15,1 proc. ir siekė 100.0 tūkst. gyventojų - 3169,02, ypač susirgimų išaugo tarp vaikų ir paauglių - 4930,63. Šilalės rajono savivaldybėje 2016 m. nutukimu sirgo 396 asmenys, sergančiųjų asmenų skaičius 1000 gyventojų siekė 16,4 (Tauragės apskrityje – 13,2, Lietuvoje – 14,4). Didėjant kūno svoriui, didėja sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų. Šilalės rajono mokinių (7-17 m.) ligotumas lytinės ir šlapimo sistemos ligomis, susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis per penkis metus augo apie 30 proc. Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, iškeliamas projekto tikslas - padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. ir numatomos veiklos: 1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus žmonėms, 2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis, 3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis, 4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas. Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 1024 asmenis, kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose. | Įgyvendinimas
2.1.2.2 |  |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | JRS PSPC | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 12312.2353 | 923.4176 | 923.4176 | 0 | 0 | 10465.4 | 2018-03-31 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2021-07-31 |  |  | 1500 | 2500 | 2500 | 1032.33 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 28 | [15 empty] | Tuberkuliozė – viena labiausiai pasaulyje paplitusių užkrečiamųjų infekcinių ligų. LR SAM duomenimis 2016 m. Jurbarko rajone užregistruota 13 naujų susirgimo atvejų, (2015 m. – 8 atvejai). Vengiantys gydytis pacientai pavojingi epideminiu aspektu, nes jie yra naujų tuberkuliozės atvejų užkrėtimo šaltiniai. Dar pavojingesni pradėję gydytis ir nutraukę gydymo kursą ligoniai, nes jų organizme tarpstančios tuberkuliozės bakterijos kinta, formuojasi atsparios vaistams bakterijų rūšys, kurios lengvai gali būti perduotos kitiems pacientams. Viena iš gydymo nutraukimo priežasčių – motyvacijos ir socialinės paramos stoka. Projekto veiklų įgyvendinimo metu asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems nustatyta tvarka paskirtas ambulatorinis tiesiogiai stebimas gydymo kursas, bus skatinami vartoti vaistus, už tai kartą per savaitę duodant maisto kuponus, kompensuojant kelionės išlaidas į/ iš DOTS kabinetą išgerti paskirtų vaistų, gydančiam personalui lankant sergančiuosius jų gyvenamojoje vietoje. Taip bus siekiama mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei atsparių vaistams ligos formų atsiradimą ir plitimą. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 4317 | 323.7 | 323.7 | 0 | 0 | 3669.6 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 |  |  | 641 | 1225 | 1700 | 751 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 9 | [15 empty] | Pasaulio sveikatos organizacija 1993 m. tuberkuliozę paskelbė pasauline problema, o 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biuras Lietuvą priskyrė Europos šalims, labiausiai pažeistoms tuberkuliozės. Tuberkuliozė yra viena iš infekcinių ligų, nuo kurios pasaulyje daugiausiai žmonių miršta. Ši liga yra išgydoma, tačiau pagrindinė problema, kad sergantys asmenys po stacionaro gydymo, netęsia gydymo ambulatoriškai, sukeldami sveikų asmenų užkrėtimo rizika. Todėl šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Šilalės PSPC | SAM | Šilalės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 10980 | 823.5 | 823.5 | 0 | 0 | 9333 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 3000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 6333 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 25 | [15 empty] | Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcija, kadangi ligonių gydymas ir priežiūra užtrunka ilgai (6–24 mėn., o kartais ir ilgiau), be to reikalauja nemenkų valstybės skiriamų lėšų, nes ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose. Projekto tikslas – mažinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Įgyvendinant projektą maisto talonai maisto produktams bus suteikti ne mažiau kaip 60-čiai tuberkulioze sergančių pacientų (ne mažiau kaip 1200 maisto talonų), taip pat numatytos vykdančiojo personalo kelionės bei komandiruotės (įskaitant personalo nuvykimą pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas). Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklio pasiekimo: P.N.604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ – 60 asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | VŠĮ Tauragės rajono PSPC | SAM | Tauragės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 17152.94 | 1286.47 | 1286.47 | 0 | 0 | 14580 | 2018-03-31 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2022-02-23 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 4860 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 38 | [15 empty] | Siekiant didinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams, projektu numatoma įgyvendinti veiklą - socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems gyventojams, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. Projekte dalyvaujantiems asmenims bus teikiama motyvaciją užbaigti gydymo kursą socialinė parama - išduodami talonai maisto produktams įsigyti ir kompensuojamos kelionės į ir iš DOTS išlaidos. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą socialinės paramos priemonėmis pasinaudos 38 asmenys, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. | Įgyvendinimas
2.1.2.3 |  |  | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 33913.86 | 2543.54 | 2543.55 | 0 | 0 | 28826.77 | 2018-07-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20348.3082; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 8478.4618 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2500 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektu „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas bus įgyvendintas viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" patalpose, esančiose Jaunimo g. 6, Pagėgiuose. Šiuo metu viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" medicininė įranga yra nusidėvėjusi, automobilis, skirtas visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicininius punktus, yra nusidėvėjęs. DOTS kabinetas ir planuojamas įsteigti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, neturi tinkamos įrangos, baldų. Pagrindinės projekto veiklos: atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, reikalingą efektyvesniam darbui, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitini gydymo kabineto įrengimas Pagėgių savivaldybė, pacientų aptarnavimui skirtos tikslinės transporto priemonės įsigijimas. Siekiama pagerinti vaikų (iki 18 metų), vyresnio amžiaus žmonėms (55 metų ir vyresni), taip pat socialinės rizikos grupių asmenims skirtų paslaugų prieinamumą ir kokybę. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | IĮ "Pagėgių šeimos centras" | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 34031.5 |  | 2552.36 | 2552.36 |  | 28926.78 | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 4821.13; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 24105.65 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 3700 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | IĮ „Pagėgių šeimos centras“ aptarnauja 55 proc. Pagėgių savivaldybės gyventojų. Dėl nudėvėtos ir nepakankamos esamos infrastruktūros neužtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: nusidėvėjęs automobilis neužtikrina efektyvaus pacientų aptarnavimo namuose trūksta infrastruktūros efektyvesniam darbo organizavimui. Dėl modernios medicininės įrangos nepakankamumo, prastos pacientų aptarnavimo fizinės infrastruktūros nėra užtikrinamas kokybiškas paslaugų teikimas ir jų prieinamumas. Tai sąlygoja retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, odontologus, vėlesnį ligų diagnozavimą, ilgesnį gydymo laikotarpį. Projektu siekiama sumažinti šios teritorijos bei skirtingų socialinių grupių priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Projektas orientuotas į pirminės asmens sveikatos priežiūros grandies stiprinimą, pagal poreikį atnaujinant efektyvesniam veiklos vykdymui reikalingą infrastruktūrą (medicinos įrangą, tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose), teikiant tikslinės savivaldybės gyventojams kuo kokybiškesnes, inovatyvesnes ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinė įstaigos problema - kokybiškesnių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, pasižymintiems priešlaikinio mirtingumo dėl pagrindinių neinfekcinių ligų, vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) ir vaikams, kylantis dėl modernios medicininės įrangos, automobilio, skirto pacientų lankymui namuose, trūkumo. Problemos sprendimui numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą ir automobilį. Tikimasi, kad projekto metu vykdomos veiklos pagerins pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę tikslinės teritorijos gyventojams, efektyvesnė paslaugų infrastruktūra stiprins paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevenciją. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | JPSPC | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 187089.72 | 14031.75 | 14031.72 |  |  | 159026.25 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 6626.0938; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 79513.125; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 72887.0312 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 16488 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 5 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveiktos priežiūros įstaigų projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, tikslinės transporto priemonės, atnaujinamos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, įsteigtas bendras DOTS ir pakaitinio gydymo opioidais kabinetas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus daugiau kaip 16 tūkstančių rajono gyventojų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | UAB Jurbarko šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 25115.61 |  | 1754.75 | 3473.69 |  | 19887.17 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1657.2642; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18229.9058 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2513 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti šiuo projektu - nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas minėtų įstaigų pacientams. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Uždarojoje akcinėje bendrovėje Jurbarko šeimos klinikoje, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Tikimas, kad projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2577 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | N. Dungveckienės šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23626.35 |  | 1771.97 | 1771.98 |  | 20082.4 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1673.5333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18408.8667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2472 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, baldai. Projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2535 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | T. Švedko gydytojos kabinetas | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 14262.54 |  | 1069.68 | 1069.7 |  | 12123.16 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1010.2633; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11112.8967 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1409 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projekto poreikis kilo iš to, jog šiuo metu projekto vykdytojo turima įranga netenkina šiuolaikinio poreikio tiek dėl savo susidėvėjimo, tiek dėl naujų technologijų teikiamų privalumų būtinumo. Taip pat reikalinga nauja ir trūkstama įranga užtikrinti nuoseklų, sklandų ir efektyvų darbuotojų darbą. Kadangi įranga įmonėje naudojama jau daug metų, dažnai genda, yra technologiškai pasenusi, o kai kurios įrangos įstaiga iš viso neturi, todėl nesudaromos sąlygos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie įstaigos prisirašiusiems pacientams - Jurbarko miesto ir Skirsnemunės seniūnijos gyventojams. Projekto metu planuojama įsigyti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą naują ir poreikius atitinkančią medicininę, kompiuterinę įrangą bei baldus. Tikimasi sumažinti laiko sąnaudas naudojantis naujais prietaisais ir įranga, taip gebėti atlikti daugiau kokybiškų tyrimų/matavimų/apžiūrų per tą patį laiką bei pasiekti teigiamų rezultatų tiek sergančių kraujotakos sistemos ligomis pacientų (pagal sergamumą kraujotakos sistemos ligomis Jurbarko r. yra tikslinė teritorija), tiek vaikų bei vyresnio amžiaus žmonių grupėse. Tikimasi sulaukti dažnesnių apsilankymų, kurie padėtų efektyviau išnaudoti prevencines priemones, siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą. Visos įsigytos priemonės prisidės prie įstaigos veiklos efektyvumo didinimo, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo bei sveikatos netolygumų mažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | V. R. Petkinienės IĮ "Philema" | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21476.83 |  | 1610.75 | 1610.77 |  | 18255.31 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1521.2758; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 16734.0342 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2354 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas V. R. Petkinienės IĮ „Philema“, teikiančios pirminės asmens sveiktos priežiūros paslaugas, projektas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti ir kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti, tokioms kaip vaikų ligų mažinimas, ypatingai odontologijos srityje, vyresnio amžiaus rajono gyventojų ankstyva ligų diagnostika ir prevencija. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Tikimasi, kad Projekto naudą pajus prie įstaigos prisirašę Jurbarko rajono gyventojai, iš kurių du trečdalius sudaro vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. Projekto įgyvendinimo dėka bus užtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas Jurbarko rajono gyventojams ir tikimasi prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | ŠPSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 100219.43 | 7516.46 | 7516.45 |  |  | 85186.52 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-03-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 48678.0114; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 36508.5086 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 6018 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, įsigyjant tikslinę transporto priemonę pacientų lankymui namuose, reikalingą medicinos ir kompiuterinę įrangą, baldus, reikalingą vaikų bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, įsigyta tikslinė transporto priemonė, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose. Numatoma, jog įgyvendinus projektą, jo tiesioginį poveikį pajus apie 6 029 gyventojus (vaikai (0-18 m.) ir suaugusieji (55+)), kadangi bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos, tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo srityse. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 52703.69 |  | 3952.78 | 3952.77 |  | 44798.14 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1357.5194; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 32580.4655; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 10860.1552 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2231 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 3 | [12 empty] | 2018 m. pradžioje Šilalės rajono savivaldybėje gyveno 7.6 tūkst. 55 metų ir vyresnio amžiaus žmonių, tai sudarė 33,2 proc. visų gyventojų (Tauragės regione - 25,4 proc.). Nuo 2014 metų Šilalės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 9,2 proc., tačiau vyresnio amžiaus žmonių skaičius išaugo 3 proc. Remiantis Higienos Instituto duomenimis 2017 m. sergančiųjų 60 m. ir vyresnio amžiaus žmonių dalis sudarė apie 90 proc. Statistinė informacija rodo augantį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį vyresnio amžiaus žmonėms. Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Tai rodo, kad vaikų burnos higienos ir dantų gydymo poreikiai nėra patenkinami. Šilalės rajono savivaldybėje nėra teikiamas gydymas asmenims, sergantiems priklausomybės nuo opioidų ligomis. Negydant priklausomybės nuo opioidų ligų, kyla pavojus visuomenės gerovei - auga socialinės ir ekonominės problemos dėl sergančių asmenų netinkamo elgesio. Siekiant gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybės gyventojams - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti reikalingą medicininę įrangą ir suremontuoti UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika ir IĮ D.Ugintienės BPG kabinetas patalpas, kuriose teikiamos gydymo paslaugos. Taip pat numatoma įrengti UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 13540.07 | 1015.51 | 1015.5 |  |  | 11509.06 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 328.8303; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 7891.9269; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 3288.3029 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1137 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Savivaldybėje auga ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis vyresnio amžiaus žmonėms. Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijoje nepakankamai užtikrinama teikiamų sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, nes odontologinė įranga fiziškai ir morališkai pasenusi, susidėvėjusi, todėl dažnai genda, neveikia. Siekiant pagerinti sveikatos paslaugų prieinamumą projekto tikslinei grupei - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija projekto metu planuoja įsigyti naują odontologinę įrangą.Taip pat bus įsigyta kompiuterinė įranga e-sveikatos veikimui užtikrinti. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 14200 | 1065 | 1065 |  |  | 12070 | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 9052.5; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 3017.5 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1141 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas yra skirtas pagerinti projekto vykdytojo teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šeimos gydytojų vizitų į namus poreikis turi tendenciją didėti, ypač dažnai yra lankomi vaikai ir vyresnio amžiaus, neįgalūs, specialių poreikių turintys asmenys. Pacientams lankyti namuose yra reikalinga tikslinė transporto priemonė, kuri bus įsigyjama projekto metu. Tikslinė grupė – prie įstaigos prisirašę asmenys (vaikas iki 18 metų ir vyresni nei 55 metų asmenys). | Įgyvendinimas
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24973.85 | 1873.05 | 1873.03 |  |  | 21227.77 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 606.5077; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14556.1851; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 6065.0771 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1235 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnių gyventojų skaičius bei jų poreikis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tiek viešojoje įstaigoje Kvėdarnos ambulatorijoje tiek pacientų namuose. Šiuo metu dėl nudėvėtos ir/ar nepakankamos esamos infrastruktūros nepakankamai užtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: turimas tik vienas jau daugiau kaip 10 m. automobilis neužtikrina savalaikio ir efektyvaus pacientų aptarnavimo pacientų namuose, kas ypač aktualu vyresnio amžiaus asmenims bei mažiems vaikams, trūksta kompiuterinės įrangos efektyvesniam darbo organizavimui ir dėl to kyla tiek pacientų, tiek darbuotojų nepasitenkinimas. Projekto tikslas yra pagerinti įmonės teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms: vyresnio amžiaus asmenims (55 m. ir vyresniems) ir vaikams. Siekiant geresnės Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai teikti reikalingas paslaugas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas numatomos investicijos į papildomos transporto priemonės bei kompiuterinės įrangos įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | VšĮ Kaltinėnų PSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 17182 | 1165.27 | 2457.58 |  | 1645.05 | 11914.1 | 2018-07-31 | 2018-12-30 | 2019-03-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11914.1 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 960 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant užtikrinti teikiamų odontologinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje, įgyvendinamas projektas „VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti gydytojo odontologo darbo vietos įrangos komplektą, būtiną savalaikių ir efektyvių odontologinių paslaugų teikimui. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | TPSPC | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 249581.83 | 18718.65 | 18718.63 |  |  | 212144.55 | 2018-07-31 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12479.0912; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 149749.0941; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 49916.3647 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 12800 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant viešojoje įstaigoje Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre užtikrinti kokybiškas ir prieinamas paslaugas vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, tuberkulioze ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims projekto metu bus atnaujinama paslaugų teikimo infrastruktūra, įrengiamas DOTS bei priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas. Įsigyjama moderni medicininė įranga, automobilis leis užtikrinti, kad bus vykdoma vaikų ligų ir vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktika, prevencija, ankstyvoji diagnostika ir gydymas. Patalpų atnaujinimas, naujų įrengimas, eilių valdymo sistemos ir kompiuterinės įrangos įsigijimas padidins paslaugų teikimo fizinės aplinkos patrauklumą, užtikrins įstaigos efektyvų darbą, prisidės prie e. sveikatos sistemos naudojimo gerinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | UAB ,,Šeimos pulsas" | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 47242 |  | 3543.15 | 3543.15 |  | 40155.7 | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-10-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13385.2333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26770.4667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1600 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas uždarosios akcinės bendrovės "Šeimos pulsas" modernizavimo projektas, skirtas Aprašo 12.1 punkte numatytai remiamai veiklai įgyvendinti. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus odontologo kabinetui, kompiuterinę įrangą bei automobilį, skirtą pacientų lankymui namuose. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 1600 tikslinės grupės asmenų - vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | UAB Mažonienės medicinos kabinetas | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 26893 |  | 0 | 4948.3 |  | 21944.7 | 2018-07-31 | 2018-09-05 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1688.0538; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20256.6462 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektą inicijuoja UAB Mažonienės medicinos kabinetas. Senstant gyventojams, vis didesnė problema tampa lėtinės ligos, dažnėja neįgalumas, o sulaukus 45-50 m. didžiąją likusio gyvenimo dalį lydi įvairios sveikatos problemos. Atsižvelgiant į tai, didėja ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo savalaikis paslaugų teikimo poreikis. Ypač aktualu paslaugų prieinamumas nuo rajono centro nutolusiems gyventojams. Projekto tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms grupėms (vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims) įsigyjant tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose. Projekto įgyvendinimas padidins UAB Mažonienės medicinos kabineto teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Planuojama, kad 1040 tikslinės grupės asmenų turės galimybę pasinaudoti pagerintomis paslaugomis. | Baigtas įgyvendinti
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedica | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 103528.96 |  | 7764.67 | 7764.67 |  | 87999.62 | 2018-07-31 | 2018-09-10 | 2018-11-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12571.3743; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 75428.2457 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 5000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas UAB InMedica klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje modernizavimo projekto įgyvendinimas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu, Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti klinikos patalpas, įsigyti būtiną įrangą ir baldus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti: odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus šeimos bei gydytojų odontologų kabinetams, kompiuterinę įrangą. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 5038 tikslinės grupės asmenų - vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. | Įgyvendinimas
2.1.3. |  |  | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą.
2.1.3.1 |  |  | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | ŠRSA | SADM | Šiauduvos gyv. | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 163883.85 | 24582.58 |  |  |  | 139301.27 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2018-10-31 | 0 | 54273.44 | 90000 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 12 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 11 | [9 empty] | Šiuo metu viena didžiausių problemų Šilalės rajone - nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas. Ypatingai jaučiamas socialinių paslaugų trūkumas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Todėl įgyvendinamas projektas, kurio metu bus rekonstruotas pastatas, esantis adresu Šventupio g. 3, Šiauduva (unik. Nr. 8798-6001-9019), jo patalpas pritaikant apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms teikti 11 paslaugų gavėjų. Modernizuotame pastate bus įkurtas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namų padalinys. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | PSA | SADM | Pagėgių miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 77491.23 | 22331.96 |  |  |  | 55159.27 | 2016-10-01 | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2018-04-30 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 62 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Pagrindinė projekto problema – Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų II korpuse teikiamų paslaugų kokybė dėl pastato būklės neatitinka tikslinės grupės – senyvo amžiaus asmenų poreikio. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas pastato, esančio Vilniaus g. 39, Pagėgiuose, paprastasis remontas, bus modernizuotos 38 vietos socialinių paslaugų gavėjams, taip pat pagerintos darbo sąlygas įstaigos darbuotojams. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus prisidėta prie socialinių paslaugų prieinamumo Pagėgių savivaldybėje didinimo, socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo ir plėtros, globos namų gyventojams bus sukurtos jaukesnės, namų aplinkai artimesnės gyvenimo sąlygos, pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | JRSA | SADM | Jurbarko rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 184477.95 | 27671.7 |  |  |  | 156806.25 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-04-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26377.882 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 35 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 23 | [9 empty] | Pagrindinė problema – netinkama socialinių paslaugų kokybė, kurią įtakoja esama Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namų (adresas: Piliakalnio g. 4, Eržvilkas, unik. Nr. 9495-5005-4014) infrastruktūra, t. y. netinkamas patalpų išplanavimas, apsunkinantis senyvo amžiaus asmenų judėjimą, patekimą į kitas patalpas, mažos erdvės bendravimui ir bendruomeninėms veikloms organizuoti, neišnaudotos tuščios erdvės dėl jų nepritaikymo, nesaugios darbo sąlygos. Šią problemą planuojama spręsti projekto veiklų metu pastate atliekant būtinus atnaujinimo darbus bei įsigyjant reikiamus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos asmens savarankiškumo skatinimui, socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimui, socialinių paslaugų plėtojimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei saugios aplinkos kūrimui. Planuojama, kad atnaujinus globos namų pastatą projekto tikslinės grupės (t.y. senyvo amžiaus) asmenims bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos, užtikrinamas turiningas laisvalaikis bei saugi aplinka. | Įgyvendinimas
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | BĮ "Tauragės socialinių paslaugų centras" | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 416817.53 | 179933.32 |  |  |  | 236884.21 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2016 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 75000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 61884.21 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 40 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Projektu bus sprendžiama nepakankamos socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų) pasiūlos ir prieinamumo problema asmenims su negalia bei jų šeimos nariams Tauragės rajono savivaldybėje. Projektu siekiama padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą neįgaliesiems: informavimas, konsultavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo, maisto gaminimo, darbinių, kompiuterinio raštingumo, asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas. Bus sukurtos palankios sąlygos neįgaliųjų asmenų priežiūrai, o jų artimiesiems bus galimybė sugrįžti į darbą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti dalies pastato, esančio adresu Donelaičio g. 21, Tauragė, rekonstrukciją, patalpas pritaikant neįgaliųjų asmenų Dienos centrui, aprūpinti įstaigą būtina įranga ir baldais. Įgyvendinus projektą Dienos centro paslaugomis vienu metu galės naudotis 40 asmenų ir jų šeimos narių. | Įgyvendinimas
2.1.3.2 |  |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | ŠRSA | SADM | Pajūrio mstl. | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 557789.41 | 83668.41 |  |  |  | 474121 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 213354.45 | 213354.45 | 47412.1 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 25 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 25 socialiniai būstai, iš kurių 3 būstai bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Visi anksčiau minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis (kartu su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | PSA | SADM | Pagėgių savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 203981.18 | 30597.18 |  |  |  | 173384 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2018-10-31 | 17338.4 | 78022.8 | 78022.8 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 6 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas (esantis adresu Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, kurio plotas – 217,81 kv. m), pakeista pastato paskirtis (iš mokslo į gyvenamosios paskirties) bei pagal poreikį padidintas pastato plotas. Rekonstravus pastatą bus įrengti 6 socialiniai būstai (3 vieno kambario (apie 35 kv. m.) ir 3 dviejų kambarių (apie 50 kv. m.) butai). Minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | JRSA | SADM | Jurbarko miestas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 297848.24 | 44677.24 |  |  |  | 253171 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 139244.05; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 113926.95; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) | 16 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 16 vnt. socialinių būstų, iš kurių 1 būstas bus pritaikytas asmeniui su negalia. Taip pat bus įsigyta įranga, skirta neįgaliesiems. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | TRSA | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 1467581.1765 | 220137.1765 |  |  |  | 1247444 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2019-09-30 | 124744.4 | 498977.6 | 498977.6 | 124744.4 | 0 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 42 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 55 socialiniai būstai Tauragės mieste, iš jų - 5 socialinių būstų vidus bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, bus perkama neįgaliesiems reikalinga įranga. | Įgyvendinimas
2.2. |  |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams.
2.2.1. |  |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
2.2.1.1 |  |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | PSA | VRM | Tauragės apskritis | 10.1.3-ESFA-R-920 | R |  |  |  |  | 931508 | 139727 | 0 | 0 | 0 | 791781 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 2021-04-10 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 333000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas | [8 empty] | P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 69 | P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 4 | P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos | 2 | [9 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Siekiant šio tikslo projekto metu atlikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas ir apklausa, identifikuojant esamas problemas paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikius. Pagrindinė projekto veikla skirta 4-ių savivaldybių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės vertinimui ir tobulinimui, t. y. dokumentai, kuriuose bus pateikti atliktų tyrimų rezultatai, įvertinta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė, pateiktas procedūrų (procesų) žemėlapis, parengti pasiūlymai dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir asmenų geresnio aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Įgyvendinant projektą bus įvertintas poreikis optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas automatizuoti. Projekto metu bus diegiamas/gerinamas vieno langelio principas centrinėse savivaldybių administracijų patalpose, tam bus tobulinamas teisinis reglamentavimas ir įvertinamas poreikis šio projekto tęstinumui (projekto II etapui) – vieno langelio principo diegimui savivaldybių administracijų seniūnijose bei paslaugų automatizavimui ir naujų IS diegimui. Projekto metu bus vykdomas projekto partnerių vadovų ir darbuotojų (susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis) kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Projekto metu, aktyviai įtraukiant visuomenę, bus parengtos ir viešai skelbiamos 2 Piliečių chartijos. Projekto nauda ir rezultatai tenka visoms keturioms Tauragės regiono savivaldybėms ir nukreipti į tikslinę grupę - visuomenę. Užbaigus I etapu suplanuotas veiklas, projekto veiklos, gavus papildomą finansavimą bus nukreiptos į asmenų aptarnavimo kokybės gerinimą, didinant teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, taikant vieno langelio principą Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių seniūnijose, gerinant paslaugų teikimo procesus, diegiant reikalingus IT sprendimus, vedant mokymus, skirtus kompetencijų stiprinimui, reikalingus paslaugų kokybei gerinti. | Įgyvendinimas
3. |  |  | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA
3.1. |  |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.
3.1.1. |  |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
3.1.1.1 |  |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1538175.43 | 350264.18 |  |  |  | 1187911.25 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 534560 | 534560 | 118791.25 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 2.84 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 494 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 526 | [6 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 6,621 km naujų vandentiekio ir 6,860 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 183 būstams (494 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 195 būstams (526 gyv.), rekonstruoti 0,738 km vandentiekio tinklų rekonstruoti bei 2,1 km nuotekų slėginių tinklų Kaltinėnuose, pagerinant vandens tiekimo paslaugas 24 būstams (65 gyv.), pagerinant nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą 240 būstams (648 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 617660.84 | 262385.8 |  |  |  | 355275.04 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-07-30 | 0 | 159873.768 | 159873.768 | 35527.504 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 92 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 60 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 406 |  |  |  | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 0,441 km naujų vandentiekio ir 1,521 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 44 būstams (92 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 29 būstams (60 gyv.), rekonstruoti 3,0 km nuotekų surinkimo tinklų Natkiškiuose, pagerinant nuotekų paslaugą gaunančių gyventojų skaičių - 95 būstams (199 gyv.), rekonstravus Natkiškių NVĮ- pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 151 būstas (318 gyv.) bei rekonstravus Piktupėnų NVĮ - pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 42 būstai (88 gyv.) . | Įgyvendinimas
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1902679.07 | 743921.52 |  |  |  | 1158757.55 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 463503.02 | 463503.02 | 231751.51 | 0 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 1 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 137 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 11310 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 110 | [6 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko rajone. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: geriamojo vandens tiekimo statyba (apie 4,43 km., prijungiant 137 gyv.) ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 3,92 km, prijungiant 110 gyv.) Smalininkuose; Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.) ir vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija (apie 1,0 km) Veliuonos miestelyje; Jurbarko miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.). Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 137 gyv.; P.N. 051 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių - 11310 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 110 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 1,0 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 2854494.11 | 603558.58 |  | 603558.58 |  | 1647376.95 | 2016-06-01 | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 2020-03-22 | 0 | 823688.475 | 823688.475 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 7.5 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 29 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 398 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 862 |  |  |  | Projekto tikslas - Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projektu siekiama užtikrinti Tauragės rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. Įgyvendinant Investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos - bus suprojektuoti ir pastatyti vieni nauji nuotekų valymo įrenginiai, dveji nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti, nutiesti vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklai bei rekonstruoti esami nuotekų tinklai. Veiklos: 1.1 Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas; 1.2 Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba; 1.3 Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija; 1.4 Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r., 1.5 Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r.; 1.6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 444870 | 320131.2 |  |  |  | 124738.8 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2021-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12473.88; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 87317.16; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 24947.76 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 221 | [9 empty] | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 600 |  |  |  | Projekto tikslas - suteikti galimybes Šilalės raj. savivaldybės Kaltinėnų ir Traksėdžio gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Uždavinys- geriamojo vandens kokybės ir nuotekų išvalymo gerinimas, pagerinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kaltinėnų mstl. ir Traksėdyje. Projekte numatoma rekonstruoti esamus Kaltinėnų nuotekų valymo įrenginius (NVĮ) (90 m3/d) bei pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius (VGĮ) (31,8 m3/d, 6m3/h) Traksėdyje. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų mstl. padidės centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kaltinėnų gyventojams, centralizuotai prisijungusiems prie nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų poveikio, pastačius VGĮ Traksėdyje gyventojai gaus kokybišką higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų miestelyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 600 gyventojų (240 būstų). Pastačius vandens gerinimo įrenginius Traksėdyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 221 gyventojų (88 būstai). Pagal LR Statistikos departamento 2017 m. duomenis Šilalės sav. 1 būstui tenka 2,5 gyventojo. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 136161.48 | 29723.21 |  |  |  | 106438.27 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 106438.27 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [8 empty] | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 50 | [15 empty] | Projekto uždavinys - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pagėgių savivaldybėje Mažaičių kaime. Projekte yra numatoma nutiesti 1,21 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie nuotekų šalinimo sistemos prisijungti 29 būstams (55 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 548947.86 | 274473.93 |  |  |  | 274473.93 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2021-01-09 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 40000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 58473.93 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0.227 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 27 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 93 | [6 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko mieste. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Geriamojo vandens tiekimo (apie 0,0886 km) ir vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,2375 km) statyba, prijungiant 27 gyventojus; nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 0,1619 km) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,6052 km), prijungiant 93 gyv; Geriamojo vandens tiekimo tinklų (apie 0,112 km) ir nuotekų surinkimo tinklų (apie 0,115 km) rekonstrukcija Jurbarko mieste; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Jurbarko mieste. Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 27 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 93 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 0,23 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 646255.83 | 150423.45 |  | 150423.45 |  | 345408.93 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 2018-12-28 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 34540.893; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 241786.251; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69081.786 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3.45 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 17 |  |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 32 | [6 empty] | Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų preinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projekto uždaviniai: 1. Atlikti papildomus darbus, siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Tauragės miesto ir rajono gyventojams; 2. Inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bei uždavinius, bus vykdomos šios veiklos, numatytos Aprašo 11 punkte: - geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija. Investicijų projektas "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone" susideda iš 5 veiklų, kurias vykdant bus tiesiami nauji ir rekonstruojami esami VT ir NT tinklai, atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija: 1.1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai; 1.2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Žemaitės gatvėje Tauragėje ; 1.3. Vandentiekio tinklų statyba Matulaičio g. ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Matulaičio ir Pilėnų g. Tauragės m.; 1.4. Nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Tauragės rajone (papildomi darbai); 1.5. Tinklų inventorizacija, infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimas bei teisinė registracija. | Įgyvendinimas
3.1.1.2 |  |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.1.1-APVA-R-007 | R |  |  |  |  | 1800833.49 | 371892.95 | 0 | 0 | 0 | 1428940.54 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 2021-12-31 | 0 | 250000 | 332000 | 641207.01 | 205733.53 |  |  |  | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra | [8 empty] | P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) | 149 | P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.) | 68.71 | [12 empty] | Tauragės miesto lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia 29,7 km, iš jų 20 km tinklų yra prastos būklės. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas Tauragės mieste, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimas. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Esamų paviršinių nuotekų tinklų nepatenkinamą būklę parodo ir 2016 m. atlikta diagnostika, siekiant pagrįsti numatomą renovacijos ir plėtros poreikį. Projekto metu bus įrengta/rekonstruota paviršinių nuotekų tinklų - 3,7248 km ir įrengti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Tauragės mieste inventorizuotų lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia apie 9,496 km arba apie 32 proc. visų tinklų. Projekto metu inventorizuojama ir įregistruojama 2,919 km senų tinklų bei projekto metu įrengtų 1,4608 km naujų paviršinių nuotekų tinklų. Projektas sudarys galimybes lietaus nuotekas Tauragės mieste tvarkyti organizuotai; bus sudarytos prielaidos mažinti miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką bei gerinama miesto ekonominė aplinka; valant nuotekas bus mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, kadangi į gruntą ir/ar paviršinius vandens telkinius pateks valytos paviršinės nuotekos; inventorizavus ir įregistravus nuotakyną, jis pateks į UAB „Tauragės vandenys“ apskaitomo turto sąrašus, šie nuotakynai taps bendrovės nuosavybė už kurių priežiūra ir tinkamą eksploatavimą ir taps atsakinga bendrovė. | Įgyvendinimas
3.1.2. |  |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.
3.1.2.1 |  |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | TRATC | AM | Tauragės apskritis | 05.2.1-APVA-R-008 | R |  |  |  |  | 3020256.02 |  |  |  | 453038.4 | 2567217.62 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2022-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 1283608.81; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1283608.81 | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) | [8 empty] | P.S.329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos per metus) | 5100 | [15 empty] | Projekto "Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra " pareiškėjas - UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, partneriai - Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės. Projekto tikslas - plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais Tauragės regione. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės veiklos: - Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas aikštelėms Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių teritorijose;- didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių savivaldybėse pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;- biologinių atliekų konteinerių ir kompostavimo priemonių įsigijimas bei pristatymas Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių individualioms valdoms;- visuomenės informavimo priemonių (pagal pridedamą viešinimo priemonių planą) vykdymas. Projekto veiklomis numatytas pasiekti produkto stebėsenos rodiklis "Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai" - 5526 tonos/metus. | Įgyvendinimas
3.2. |  |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą.
3.2.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą.
3.2.1.1 |  |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 363047.26 | 54457.09 |  |  |  | 308590.17 | 2016-10-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-04-30 | 0 | 138865.58 | 169724.59 | 0 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 5.5 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 2 |  |  |  | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 2 |  |  |  | Projektu siekiama didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekte numatyta pakoreguoti Pagėgių savivaldybės dalies – Pagėgių miesto bendrąjį planą tikslinant urbanistinio ir gamtinio karkaso sprendinius bei papildant jį kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendiniais, sutvarkyti du etaloninio kraštovaizdžio objektus pasienio teritorijoje, suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Pagėgių mieste, likviduoti du kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis. Bus didinama estetinė teritorijos kokybė atveriant apžvalgai tinkamus vaizdus. Sutvarkius Panemunės miesto kraštovaizdį, išryškins vietovės išskirtinumą, unikalumą, vietines vertybes. Užlenkio ežero pietinėje pakrantėje bus formuojamas pasienio etaloninis kraštovaizdis, o pati teritorija bus pritaikyta poilsiui ir rekreacijai. Įgyvendinant projektą Benininkų upelio atkarpoje nuo Pagėgių miesto ribos iki pralaidos po Geležinkelio gatve bus renatūralizuota upelio vagą, ir atkurtas kiek įmanoma natūralesnis, per urbanizuotą teritoriją tekančio upelio kraštovaizdis, išspręsta užpelkėjimo ir uždumblėjimo problema. Bus atstatytas upelio natūralus hidrologinis režimas. Įgyvendinant projektą bus likviduoti 2 kraštovaizdį teršiantys bešeimininkiai pastatai Panemunės mieste bei Pagėgių sav. Palumpių k. | Įgyvendinimas
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 51582.96 | 7737.45 |  |  |  | 43845.51 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2018-09-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 191237.94; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 50000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.52 |  |  |  | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [9 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Jurbarko rajone. Projekto metu planuojame likviduoti trijose Jurbarko rajono teritorijose esančius statinius: 1. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius su priklausiniais, esančius A. Giedraičio-Giedriaus g. 1D; 2. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius, esančius Vydūno g.; 3. Vandens bokštą, esantį Juodaičių kaime. Visi minėti statiniai yra pripažinti bešeimininkiais, apleisti, darkantys kraštovaizdį bei keliantys grėsmę gyventojams. Apleisti statiniai blogina miesto ir rajono įvaizdį, mažina investicinį patrauklumą. Atsižvelgiant į tai, kad ketinami likviduoti statiniai yra urbanizuotose teritorijose (iki 1 km atstumu), todėl svarbu sutvarkyti teritorijas bei sukurti švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0005 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 917723.65 | 137658.55 |  |  |  | 780065.1 | 2018-09-30 | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 2021-07-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 312026.04; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 312026.04; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 156013.02 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 7.48 | [6 empty] | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Šio projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą bei uždavinys - užtikrinti kryptingą kraštovaizdžio formavimą ir jo ekologinį stabilumą bei padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus sutvarkytos trys atvirais kasiniais pažeistos žemės (karjerai) bei sutvarkyta 7,9 ha gamtinio karkaso teritorija Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste. Atlikus pažeistų žemių rekultivavimo darbus bus atkurta pažeista teritorija – šis rezultatas padidins kraštovaizdžio estetinį potencialą. Sutvarkius gamtinio karkaso teritoriją Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste bus pagerinta kraštovaizdžio arealų būklė, užtikrintas ekologinis stabilumas. | Paraiškos vertinimas
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 |  | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  | rez. | 296511.85 | 44476.78 |  |  |  | 252035.07 | [12 empty] | 39 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.)
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 280477.85 | 42071.68 |  |  |  | 238406.17 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | 0 | 140000 | 140000 | 18352.16 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 4 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Planuojamas tvarkyti parkas yra apleistas, apaugęs nevertingais medžiais bei krūmais. Tvenkinio krantas nepritaikytas maudymuisi, užpelkėjęs. Teritorija užteršta statybinėmis atliekomis. Neišvystyti pėsčiųjų takeliai. Gyventojams trūksta sutvarkytų viešųjų erdvių, kur galėtų praleisti poilsinį, edukacinį ir aktyvų laisvalaikį. Parke numatomi pasivaikščiojimo takeliai, tilteliai į tvenkinio salą, per upelį, vaikų žaidimo aikštelės, lauko sporto treniruokliai aktyviam poilsiui, vieta paplūdimiui (prieiga prie vandens). Numatomos įrengti regyklos, kuriose bus galima grožėtis atsiveriančiais vaizdais, vieta skulptūrai. Numatoma alėja, šalia kurios glausis žaidimų elementai ir dekoratyvinių augalų kompozicijos. Siūlomos dekoratyvinių medžių ir krūmų kompozicijos. Sutvarkius teritoriją bus ne tik išvengta tolimesnės gamtinio karkaso degradacijos, bet bus suteikiama pridėtinė vertė miestui ir gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 372156.12 | 55823.42 |  |  |  | 316332.7 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 117700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 147700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 91045.8 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 3.47 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Projektu vykdoma veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose. Vykdydama projektą "Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste" savivaldybė planuoja pagerinti Šilalės tvenkinio pakrančių ir bendruomenių parko "Auginkime bendruomeniškumą" kraštovaizdžio ekologinę, estetinę būklę, tuo pačiu siekiama sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį ir vertybes. Numatomos šios konkrečios veiklos: 1. Šilalės tvenkinio ir salos krantų tvirtinimas gamtinėmis priemonėmis (500 m.) 2.Bendruomenių parko, tvenkinio želdynų teritorijos ir salos želdinių tvarkymas, želdinimas bei reljefo formavimas (5 ha) 3. Trūkstamų pėsčiųjų takų dolomito skaldos atsijų danga su atokvėpio aikštelėmis įrengimas 4. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai (40 vnt.) 5. Želdinių inventorizavimas visoje teritorijoje (5 ha), 6. Įrangos teritorijai tvarkyti įsigijimas (17 vnt.) | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0006 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 31576.66 | 4736.66 |  |  |  | 26840 | 2018-09-30 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 55000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 30000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.22 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [9 empty] | Šilalės miestas įsikūręs Lokystos ir Ašučio santakoje, tai pagrindinis miesto specifiškumo veiksnys, formuojantis jį gamtiniu atžvilgiu. 6 hektarų Šilalės tvenkinys yra miesto viduryje. Lokysta, Ašutis, Šilalės tvenkinys yra miesto žaliosios infrastruktūros pagrindinė ašis, esminė Šilalės kraštovaizdžio identitetą formuojanti komponentė. Planuojama erdvinių ir techninių priemonių, sprendimų visuma, skirta Šilalės miesto centrinės dalies ekologinei kraštovaizdžio būklei gerinti, didinti vizualinį, estetinį patrauklumą. Projekto veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose, todėl formuojami tokie uždaviniai: 1) baigti tvarkyti tvenkinio krantus, juos apželdinti bei gerinti sanitarinę želdinių būklę, siekiant išsaugoti želdinių biologinę įvairovę 2) intensyvinti „žaliąjį“ transportą, pabaigus formuoti pėsčiųjų bei dviračių takų tinklą, jungiantį centrinę miesto dalį su periferija bei rekreaciniais miesto ištekliais, 3) sutvarkyti lietaus surinkimo sistemą tvenkinio apsaugos teritorijoje, padarant jį prieinamu, 4) pastatyti kraštovaizdžio mažosios architektūros statinius. | Nepateikta paraiška
3.2.1.1.8 | R080019-380000-1238 |  | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 200009.7 | 76736.6 |  |  |  | 123273.1 | 2020-06-01 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 4.6 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Projekto metu bus įrengiami takai nuo tvenkinio, vedantys į Šilo gatvę, suoliukai, šiukšliadėžės, aikštelės aktyviam poilsiui, vaikų žaidimo aikštelės, laipynės medžiuose. Bus įrengta inkilų zona su informacine lenta, teritorija apsodinta želdiniais, įrengtas apšvietimas. | Nepateikta paraiška
3.2.1.1.9 | R080019-380000-1239 |  | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 75505 | 11325.75 |  |  |  | 64179.25 | 2020-05-29 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | [8 empty] | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 2 | [9 empty] | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  |  | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymo darbai. Planuojama išvalyti teritorijoje esančius blogos būklės, nevertingus medžius, savaiminius krūmynus, įrengti drenažą. | Nepateikta paraiška
Planas IŠ VISO (be rezervinių): | [12 empty] | 95028183.8 | 10218644.8182 | 1956824.0518 | 41284669.42 | 771574.84 | 44117832.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2598 | 0
*R – regiono projektas, V – valstybės projektas
** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą;
*** rez. – rezervinis projektas.
**** Veiklų grupių kodai nurodyti REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS 3 priedo 8 lentelėje
***** sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles
Note on D15: Autorius: pavadinimas patikslintas 2016-03-30 sprendimu
Note on AR29: Autorius: buvo 2,11
Note on D40: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N40: Autorius: buvo 100 770,35
Note on O40: Autorius: buvo 20 280,35
Note on U40: Autorius: buvo 2018/06
Note on V40: Autorius: buvo 2018/08
Note on W40: Autorius: buvo 2019
Note on D52: Autorius: pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on T70: Autorius: buvo 2017/07
Note on U70: Autorius: buvo 2017/09
Note on V70: Autorius: buvo 2017/12
Note on AX70: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on T71: Autorius: buvo 2017/07
Note on U71: Autorius: buvo 2017/09
Note on V71: Autorius: buvo 2017/12
Note on W71: Autorius: buvo 2019
Note on AX71: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA71: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on T72: Autorius: buvo 2017/07
Note on U72: Autorius: buvo 2017/09
Note on V72: Autorius: buvo 2017/12
Note on W72: Autorius: buvo 2019
Note on AR72: Autorius: reikšmė nebuvo nurodyta
Note on AX72: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA72: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on D104: Autorius: Pavadinimas patikslintas 2016-03-30 RPT
Note on D106: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N121: Autorius: buvo 921 084,34
Note on O121: Autorius: buvo 217 313,22
Note on S121: Autorius: buvo 703 771,12
Note on W121: Autorius: buvo 2019
Note on Y121: Autorius: buvo 534 560,06
Note on AH127: Autorius: įtraukta nauja veikla 20180530
Note on AR127: Autorius: nebuvo pirminiame 20171229, keičiama į 0,227 (20180530)
Note on AU127: Autorius: buvo 10 (pirminis), keičiama į 27 20180530
Note on AX127: Autorius: buvo 50 (pirminis), keičiama į 93 20180530
Note on BA127: Autorius: buvo 50 (pirminis), keičiama į 93 20180530
Note on AR128: Autorius: buvo 2,67 (pirminis) pakeista į 3,34 (2018-05-02)
Note on AU128: Autorius: buvo 8 (2018-05-02) pakeista į 25 (2018-06-05)
Note on AX128: Autorius: buvo 10,5 (2018-05-02) pakeista į 32 (2018-06-05)
Note on BA128: Autorius: buvo 10,5 (2018-05-02) pakeista į 32 (2018-06-05)
Note on N130: Autorius: buvo 1 439 067,07
Note on O130: Autorius: buvo 215 860,06
Note on AR130: Autorius: buvo 125,34
Note on AR138: Autorius: buvo 0,7 ha
Note on T139: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR
Note on AR139: Autorius: buvo 7,3 ha
Note on T143: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR

## Lyginamasis (hidden)
Požymiai | [12 empty] | Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (Eur) | [5 empty] | Projekto etapai |  |  |  | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) | [7 empty] | Projekto veiklos | [9 empty] | Vertinimo kriterijai
Nr. | Unikalus numeris | Projekto kodas SFMIS | Projektas | Pareiškėjas | Ministerija | Įgyvendinimo teritorija | Veiksmų programos įgyvendinimo plano priemonė arba Kaimo plėtros programos priemonė (Nr.) | R/V* | ITI** | RSP | S | rez.*** | Iš viso: | Savivaldybės biudžetas | Valstybės biudžetas | Privačios lėšos | Kitos viešosios lėšos | ES lėšos | Įtraukimas į sąrašą (metai/mėnuo) | Paraiškos pateikimas įgyvendinančiajai institucijai (metai/mėnuo) | Finansavimo sutarties sudarymas (metai/mėnuo) | Projekto užbaigimas (metai) | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | Kodas | Pagrindinė veiklų grupė (pavadinimas) | Kodas (I)**** | Susijusi veiklų grupė (I) (pavadinimas) | Kodas (II) | Susijusi veiklų grupė (II) (pavadinimas) | Kodas (III) | Susijusi veiklų grupė (III) (pavadinimas) | Kodas (IV) | Susijusi veiklų grupė (IV) (pavadinimas) | Kodas (I)***** | Produkto vertinimo kriterijus (I) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II) | Produkto vertinimo kriterijus (II) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III) | Produkto vertinimo kriterijus (III) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV) | Produkto vertinimo kriterijus (IV) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (IV) | Kodas (V) | Produkto vertinimo kriterijus (V) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (V) | Kodas (VI) | Produkto vertinimo kriterijus (VI) (pavadinimas) | Siekiama reikšmė (VI) | projekto aprašymas | Projekto būsena 2019-06-05
1. |  |  | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS.
1.1 |  |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą.
1.1.1 |  |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą.
1.1.1.1 |  |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | ŠRSA |  | Kvėdarna | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 996471.76 | 74735.38 | 74735.38 |  |  | 847001 | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 2017-05-28 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 169400.2; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 338800.4; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 338800.4 | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai |  |  |  |  | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 36000 | P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m2) | 700 | [12 empty] | Viena iš Kvėdarnos miestelio problemų yra ta, jog neišnaudojama didelį potencialą turinti Kvėdarnos viešoji infrastruktūra: didžioji jos dalis apleista arba netvarkinga, nepritaikyta bendruomenės poreikiams, nesudarytos sąlygos bendruomenei patraukliose vietose organizuoti renginius, bendruomenės susibūrimus, aktyviai leisti laiką. Kvėdarnoje stingant socialinių ir ekonominių iniciatyvų, aktyvios veiklos, nesudaromos prielaidos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui. Projekto tikslui pasiekti numatyta viešųjų erdvių sutvarkymas daugiabučių namų teritorijoje, kuri apribota gatvių Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., kompleksinis apleisto ir neefektyviai naudojamo pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, atnaujinimas, bei teritorijos prie pastato sutvarkymas Kvėdarnos miestelyje. Įgyvendinant projektą bus atliekami šie darbai: • bendruomeninės viešosios infrastruktūros atnaujinimas daugiabučių namų teritorijoje kuri apribota Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., sutvarkant šaligatvius, atnaujinant pėsčiųjų takus su privažiavimais / sustojimo aikštelę, įrengiant vaikų žaidimo aikšteles tarp namų, žaliuosius plotus, įrengiant šviestuvus teritorijai apšviesti. • dalies pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės veiklai vykdyti. • pastato teritorijos, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir apželdinant veją. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir visuomeninės paskirties infrastruktūra nulems bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, bus sudarytos galimybės pagerinti investicinę aplinką, didinti verslo plėtros perspektyvas. | Įgyvendinimas
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | TRSA | VRM | Skaudvilė | 08.2.1-CPVA-R-908 | R |  |  |  |  | 870553 | 65292 | 65291 | 0 | 0 | 739970 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2018-12-31 | 147994 | 295988 | 295988 | 0 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [6 empty] | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 34600 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti bendruomeninę infrastruktūrą prie Skaudvilės tvenkinio ir jo prieigose, įrengiant kokybišką poilsio, laisvalaikio ir rekreacijos erdvę, kuri bus patraukli ne tik vietos gyventojams, bet ir paslaugų teikėjams. Viešojoje poilsio ir laisvalaikio erdvėje numatoma įrengti krepšiniui-tenisui, mini futbolui skirtas atviras aikšteles, vaikų žaidimų ir riedutininkų aikšteles, lauko treniruoklius, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus. Tvarkomos teritorijos plote bus sutvarkytos Skaudvilės tvenkinio pakrantės, įrengtas priėjimas prie vandens su liepteliu ir paplūdimio zona, atnaujintos esamos ir įrengtos naujos vejos, iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, įrengti mažosios architektūros elementai (suoleliai, šiukšliadėžės ir kt.), rekonstruojama Šlaito g. atkarpa. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą, bus pagerinta investicinė ir ekonominė aplinka: sukurta infrastruktūra galės naudotis Skaudvilės miesto gyventojai bei paslaugas teikiantys subjektai. Projekto įtaka miesto gyventojams pasireikš per naudojimąsi sukurta kokybiška viešąja infrastruktūra ir platesnėmis poilsio, viešųjų paslaugų galimybėmis. Kompleksiškai sutvarkius numatytos teritorijos viešąją infrastruktūrą ir jos prieigas, bus stiprinamas esamas traukos centras, atitinkantis vietos bendruomenės (tikslinių grupių) poreikius ir gebantis pritraukti papildomas privačias investicijas įvairių paslaugų teikimui, tuo pačiu didinant vietos ekonominį patrauklumą. | Įgyvendinimas
1.1.1.2 |  |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | PSA | VRM | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 613921.55 | 128382.2 | 51109.41 |  |  | 434429.94 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-01-31 | 0 | 227566.4 | 135621.2 | 71242.4 | 0 |  |  |  | 29 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): visuomeninės, komercinės ir bendro naudojimo paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8583.42 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 423.58 | [12 empty] | Įgyvendinant projektą bus įrengta turgaus aikštė su stoginėmis, įrengti lauko inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas), pastatytas viešas tualetas bei jame įrengti inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos ir sutvarkytas privažiavimas nuo Aukštaičių g iki Turgaus g. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, pagerins vietos verslininkų sąlygas bei bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | PSA |  | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI |  |  |  | 351133 | 17556.65 | 35113.3 |  |  | 298463.05 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 2019-02-28 | 0 | 118377.6 | 121184.9 | 105926.5 | 0 |  |  |  | 28 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): rekreacinės teritorijos ir gamtinis karkasas | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 33516 | [15 empty] | Įgyvendinant projektą Pagėgių mieste bus sutvarkyta teritorija už kultūros centro, įrengtas apšvietimas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su lauko treniruokliais suaugusiems, įrengta šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė, tai pat įrengtas dviračių parkas, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyta Gėgės gatvės atkarpa, kuri bus skirta privažiavimui prie viešų erdvių t. y. miesto turgaus aikštės. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.3 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | 07.1.1-CPVA-V-902-01-0005 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | TRSA | VRM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 | V | ITI |  |  |  | 1436769.54 | 76668 | 491201.54 | 0 | 0 | 868900 | 2015-11-01 | 2016-05-01 | 2016-10-30 | 2018-08-27 | 600000 | 268900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veiklai pritaikomi pastatai | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 4719.5 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 1757.57 | [12 empty] | Projekto tikslas – gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, didinant pažeidžiamų rizikos grupių asmenų ir jaunimo gerovę, pritaikius buvusio karinio miestelio pastatus bendruomenės poreikiams ir sukūrus jaunimo erdvę. Planuojama įgyvendinti ši veikla – Tauragėje apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje dviejų (Vytauto g. 139 ir 141,) apleistų pastatų konversija ir jų aplinkos sutvarkymas. Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti (miesto bendruomenės turės galimybę organizuoti įvairius verslumą skatinančius, informacijos ir įvairios verslo organizavimo patirties pasidalinimo ir kt. renginius), sutvarkant apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje apleistus savivaldybės nuosavybės teise valdomus pastatus ir jų aplinką pritaikant bendruomenės poreikiams. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų – kurti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, siekiant kurti naujas darbo vietas; užtikrinti viešąjį saugumą, mažinant nusikalstamumą; užtikrinti jaunimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą. | Baigtas įgyvendinti
1.1.1.4 |  |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | JRSA | VRM | Jurbarkas | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | ITI |  |  |  | 364031.13 | 27302.34 | 27302.33 |  |  | 309426.46 | 2016-05-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 196253.5; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 117752.1; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78501.4 | 30 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (viešosios erdvės): gyvenamosios paskirties teritorijos | [8 empty] | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8001 | [15 empty] | Projekto objektas – gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir Girėno gatvių kiemų teritorija, kuri yra miesto centro viešųjų erdvių ir infrastruktūros dalis. Projekte numatyta praplatinti įvažiavimus-pravažiavimus į kvartalo kiemus, maksimaliai praplėsti automobilių parkavimo aikšteles, pritaikant ir žmonių su negalia poreikiams automobilių stovėjimo vietas, pakoreguoti ir rekonstruoti pėsčiųjų takus (šaligatvius) ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, kad jie galėtų laisvai judėti, įrengti įvairaus amžiaus grupių vaikų žaidimo bei pagyvenusių žmonių poilsio aikšteles bei visą teritoriją papildomai apželdinti, įrengti gėlynus, gatvių apšvietimą, mažosios architektūros elementus. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą Jurbarko mieste bei prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui ar (ir) paslaugų sektoriaus vystymuisi. | Baigtas įgyvendinti
1.1.2. |  |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą.
1.1.2.1 |  |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | ŽŪM | Tauragės regionas | 7.2 | R | [9 empty] | 3321362 | 2017-04-01 |  | 2017-07-01 | 2023-12-31 | [8 empty] | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms)
1.2. |  |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti.
1.2.1. |  |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą.
1.2.1.1 |  |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | 06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | ŠRSA | SM | Šilalės r. | 06.2.1-TID-R-511 | R |  |  |  |  | 822057.65 | 123308.65 |  |  |  | 698749 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-31 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 300000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 248749 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 5 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: 1. Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikų g. (nuo sankryžos su Pūtvės Pilies g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikų k., ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų k., Šilalės r. įrengimas. 2. Pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas Šilalės k. sen. Kelio nr. Si-26 (Lelijų g.) nuo Rytinio Kelio g iki sodininkų bendrijos „Draugystė“ vartų Struikų k., Šilalės r. 3. Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Dvaro Kaimo g. Šilalės m. iki Baranausko g. Šilų k., Šilalės r. 4. Pėsčiųjų takų A. Stulginskio g. ir dalyje Gardavos g. Tūbinių I k., Šilalės r. rekonstrukcija bei pėsčiųjų perėjos per Gardavos gatvę įrengimas. 5. Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas, tako apšvietimas. Įgyvendinus projektą, Šilalės rajone pagerės eismo saugumas, sumažės avaringumas. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | 06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 288232.7 | 43234.91 |  |  | 0 | 244997.79 | 2016-11-01 | 2017-01-01 | 2017-04-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 200000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 68617 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.21 | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.51 | [12 empty] | Didėjant Pagėgių miesto urbanizacijos lygiui, miestui plečiantis sąlyginai mažo gyventojų tankumo privačių namų sklypais (didėja urbanistinė sklaida), atsižvelgiant į gyventojų poreikius būtina išlaikyti darnios plėtros principus ir miesto patrauklumą. Susisiekimo infrastruktūros plėtra neatsiejama nuo bendrojo valstybės ekonominio ir socialinio augimo. Projekto metu bus sutvarkytos Pagėgių miesto Jaunimo ir Rambyno g. atsižvelgiant Pagėgių miesto Bendrojo plano sprendinius. Pagerintos susisiekimo sąlygos mieste užtikrins efektyvų kelių transporto infrastruktūros pajėgumų panaudojimą, optimizuojant eismo srautus. Įgyvendinant projektą numatyta Jaunimo ir Rambyno gatvių atkarpų nauja statyba su pėsčiųjų ir dviračių taku ir apšvietimu bei Rambyno gatvių atkarpos rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su apšvietimu. Projekto metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas didėti gyventojų mobilumui, eismo dalyvių saugumui, gerėti gyvenimo kokybei. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | 06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 794019 | 59552 |  |  | 59551 | 674916 | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 2017-09-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 134983; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 404950; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 134983 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 2.09 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (toliau – Projektas) siekia plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Giedraičio-Giedriaus gatvės techninius parametrus. Projekto metu A. Giedraičio-Giedriaus gatvėje bus nutiesta asfalto danga, įrengti buitinių nuotekų ir vandentiekio linijų atvadai. Šiuo metu gatvės su žvyro danga būklė kritiška: važiuojamosios dalies plotis nevienodas, daug duobių, nelygumų. Įrengus 2,09 km asfalto dangą pagerės gatvės techniniai parametrai, tuo pačiu sumažės aplinkos tarša, neigiamas poveikis aplinkai. Projektas prisidės prie tinkamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklo formavimo Jurbarko mieste, sumažės transportavimo laikas, kuro sąnaudos, padidės eismo saugumas, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 |  | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 194118 | 79418 |  |  |  | 114700 | 2016-11-01 | 2019-10-30 | 2019-12-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60290; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 54410 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 1 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti Projektu siekia diegti eismo saugos priemones Jurbarko miesto Lauko gatvėje. Projekto metu Lauko g. sankryžoje su Sodų g. bus įrengti atitvarai, nutiestas pėsčiųjų dviračių takas, einantis nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Donelaičio g., taip pat sankryžoje su Algirdo g. planuojama įrengti saugumo salelę su perėja. Dar vieną perėją planuojama įrengti prie sankryžos su Kalninės g. Lauko gatvė yra esamo valstybinės reikšmės kelio A141 tęsinys Jurbarko mieste bei miesto aplinkkelis. Gatvė turi sankryžas su devyniomis gatvėmis ir yra labai judri, vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat daug nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje nėra jokio šaligatvio, o kitoje – labai siauras, vietomis su išsiklaipiusia asfalto danga ir einantis tik nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Gedimino g. Nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta nesutvarkytais šaligatviais arba gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Saugumo priemonės bus skirtos labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių – pėsčiųjų ir dviratininkų, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įdiegtos inžinerinės eismo saugumo priemonės turės teigiamą poveikį tiek eismo dalyvių saugumui, tiek aplinkai. Jos taip pat leis pasiekti saugesnį greitį tose vietose (dažniausiai sankryžose ir pėsčiųjų perėjose), kuriose kertasi motorizuotų transporto priemonių ir nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimo trajektorijos. | Nepateikta paraiška
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | 06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI |  |  |  | 1284188.24 | 192628.24 |  |  |  | 1091560 | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 127500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 545780; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 218280; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 200000 | 12 | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės (rekonstrukcija) | [8 empty] | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 1.65 | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | [12 empty] | Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio rekonstrukcijos investicijų projektas inicijuotas vadovaujantis Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programa. Šioje Programoje išskiriamas 1 tikslas „Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą“, kurį numatoma pasiekti sprendžiant tikslinių teritorijų (tame tarpe ir Tauragės miesto) socialines, ekonomines, demografines, aplinkos būklės, klimato kaitos problemas. Sprendžiant problemą, galima sumažinti neigiamas grėsmes, pagerinant darbo vietų pasiekiamumą kompleksiškai sprendžiant infrastruktūros nusidėvėjimo ir saugos problemas. Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio dangų stovis yra nepatenkinamas – dangos yra senos, duobėtos, vietomis asfalto visai nėra. Smėlynų gatvėje ir skersgatvyje šaligatviai nėra įrengti, o dalyje Žemaitės g. įrengti šaligatviai yra blogos būklės. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, yra ta, kad Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio techniniai parametrai yra labai prasti, o eismo saugumo priemonės yra nusidėvėjusios ir nepakankamos. | Įgyvendinimas
1.2.1.2 |  |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | 04.5.1-TID-R-514-71-0002 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-514 | R | ITI |  |  |  | 772237 | 115836 |  | 0 | 0 | 656401 | 2018-09-01 | 2019-04-29 | 2019-07-30 | 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 229741 | 328200 | 98460 | 0 |  | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | 18 | Intelektinės transporto sistemos | [6 empty] | P.S.323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) | 1 | P.S.324 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 | [12 empty] | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas, dviračių stovėjimo vietų ir saugyklų įrengimas, šviesoforų įrengimas sankryžose, pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas, elektroninės apmokėjimo ir kontrolės (vairuotojų ir keleivių) sistemos įdiegimas , elektroninės keleivių informavimo sistemos įdiegimas, greičio matuoklių įrengimas, specialiųjų poreikių turintiems žmoniems pritaikomi šaligatviai, pėsčiųjų takai ir perėjos, pertvakoma viešojo transporto infrastruktūra (autobusų stotyje bilietų pardavimo terminalo, stotelių ir įvažų,įrengimas) . | Paraiškos vertinimas
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | 04.5.1-TID-V-513-01-0004 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-V-513 | V | ITI |  |  |  | 11900 | 1785 |  |  |  | 10115 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10115 | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) | [8 empty] | P.N.507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 | [15 empty] | Darnaus judumo Tauragės mieste plane numatoma: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų (toliau - ITS) diegimo mieste poreikio vertinimas. Parengus Darnaus judumo Tauragės mieste planą bus sudarytos prielaidos ateityje sėkmingai įgyvendinti darnaus judumo priemonių diegimo projektus Tauragės mieste. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3 |  |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | 04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | ŠRSA | SM | Šilalė | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 83796.47 | 12569.47 |  |  |  | 71227 | 2017-03-01 | 2017-08-01 | 2017-11-30 | 2018-10-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 10000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 61227 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo abiejose gatvės pusėse rekonstravimas, dešinėje gatvės pusėje vietoje pėsčiųjų tako po rekonstrukcijos įrengti pėsčiųjų - dviračių taką. Įgyvendinus projektą, pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Vytauto Didžiojo gatvėje, Šilalės m., o tuo pačiu pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Šilalės miesto ir rajono gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | 04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | PSA | SM | Pagėgių miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 69389.47 | 42007.47 |  |  |  | 27382 | 2016-11-01 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 27382; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.51 | [15 empty] | Atsižvelgiant į didėjančius Pagėgių miesto gyventojų reikalavimus infrastruktūros kokybei ir M. Jankaus g. techninius parametrus, projekto metu bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai prie M. Jankaus gatvės. Šiuo metu atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki Geležinkelio g. esantis takas nėra pritaikytas saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, o atkarpoje nuo Geležinkelio g. iki miesto kapinių pėsčiųjų takas neįrengtas. Esantis pėsčiųjų ir dviračių tinklas nėra patrauklus ir saugus jo naudotojams, neatitinka judumo paklausos, todėl būtina plėtoti Pagėgių miesto susisiekimo infrastruktūrą, kuri pagerins gyventojų susisiekimo sąlygas, padidins jų mobilumą ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Įgyvendinant projektą numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus M. Jankaus g. atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki miesto kapinių (ilgis — apie 0,54 km.). Projekto metu sukurti rezultatai taip pat sudarys sąlygas gerėti Pagėgių miesto gyventojų gyvenimo kokybei ir didėti miesto patrauklumui. Projekto metu bus sprendžiama Pagėgių savivaldybės judumo paklausos problemos — miesto susisiekimo infrastruktūra bus labiau pritaikyta pėstiesiems, dviratininkams. | Įgyvendinimas
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | 04.5.1-TID-R-516-71-0004 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI |  |  |  | 100770 | 20280 |  |  |  | 80490 | 2017-09-01 | 2019-03-30 | 2019-05-31 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 40245; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 40245 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.55 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ siekia mažinti aplinkos taršą ir prisidėti prie bevariklio transporto priemonių transportą skatinančios sistemos plėtros Jurbarko mieste. Projekto metu dešinėje Barkūnų gatvės pusėje planuojama įrengti naują 0,6 km ilgio ir 2,5 m pločio pėsčiųjų/dviračių taką, einantį šalia važiuojamosios kelio dalies bei atskirtą nuo jos inžinerinėmis priemonėmis. Gatvėje vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat nemažai nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje šaligatvio nėra, o kitoje – esantis šaligatvis susidėvėjęs, pasenęs, apžėlęs piktžolėmis ir visiškai nenaudojamas, todėl nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Takas bus skirtas labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įrengus pėsčiųjų/dviračių taką pagerės eismo dalyvių saugumas, gyventojų gyvenimo kokybė, pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones ir kurti tam pritaikytą infrastruktūrą Jurbarko mieste. | Paraiškos vertinimas
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | 04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | TRSA | SM | Tauragės rajonas | 04.5.1-TID-R-516 | R |  |  |  |  | 139304.47 | 28035.47 |  |  |  | 111269 | 2016-12-01 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 40223.72; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 51045.28; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20000 | 19 | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas ir kita) | [8 empty] | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | [15 empty] | Projektu "Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės" yra sprendžiama judumo paklausos problema Tauragėje. Įgyvendinant projektą ir įrengiant 1 ,4 km taką, siekiama skatinti pėsčiųjų ir dviratininkų srautus tarp Tauragės ir Norkaičių gyvenvietės. Taip skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones. Sutvarkyta susisiekimo infrastruktūra pagerins vietos gerbūvį, bus pagerinta socialinė ir aplinkosauginė kaimo aplinka. Dviračių bei pėsčiųjų takas aktualus vaikams ir jaunimui, taip pat ir suaugusiems asmenims. Įgyvendinti darbai didins visų kaimo gyventojų bei svečių saugumą bei greitesnio ir patogesnio susisiekimo galimybes, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. | Baigtas įgyvendinti
1.2.1.4 |  |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | 04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-518 | R | ITI |  |  |  | 798964 | 119845 |  | 0 | 0 | 679119 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2020-04-30 | 0 | 0 | 679119 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | Viešojo transporto priemonių įsigijimas | [8 empty] | P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 3 | [15 empty] | Projekto tikslas - pagerinti Tauragės rajono savivaldybės viešojo transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Planuojama įgyvendinti ši veikla – naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių pirkimas. Tikimasi, kad įsigijus naujus autobusus, skirtus keleivių pervežimui ir taip modernizavus viešojo transporto paslaugų sistemą, bus sumažinta oro tarša, užtikrinta aukšta tiekiamų viešųjų transporto paslaugų kokybė, tikėtina, kad padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams. Nekenksminga aplinkai viešojo transporto priemonė padidintų ir viešojo transporto patrauklumą ir prieinamumą, paskatintų gyventojus naudotis viešuoju transportu, o tai prisidėtų prie sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų (Subalansuota savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros plėtra; užtikrinti efektyvią susisiekimo sistemą ir kokybišką viešojo transporto infrastruktūrą; modernizuoti ir atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą). | Įgyvendinimas
1.2.2. |  |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.2.1 |  |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | TRSA | KM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 728508.61 | 228404.45 | 0 | 0 | 0 | 500104.16 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-07-31 | 0 | 200000 | 200104.16 | 100000 | 0 |  |  |  | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Tauragės krašto muziejaus dalies (pietvakarinio korpuso ir jo priestato pusrūsio bei vakarinio bokšto) infrastruktūros modernizavimo ir patalpų pritaikymo ekspozicinei-edukacinei veiklai darbus. Taip pat bus įsigyta ir sumontuota kultūrinių paslaugų teikimui bei lankytojui aptarnavimui būtina įranga bei baldai. Tikimasi, kad projektu sukurtos modernios muziejaus ekspozicinės-edukacinės erdvės užtikrins aukštą ir, į įvairiapusius kultūros vartotojų poreikius orientuotą, paslaugų kokybę. Bus atnaujintos ir sukurtos naujos ekspozicijos, edukacinės programos, įrengtos lankytojų aptarnavimo ir laisvalaikio zonos. Po projekto įgyvendinimo muziejinė veikla taps novatoriška, dinamiška, nuolat besikeičianti ir įtraukianti įvairias tikslines kultūros vartotojų grupes. | Įgyvendinimas
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | JRSA | KM | Jurbarko miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI |  |  |  | 515526.52 | 97732.29 | 0 | 0 | 226000 | 191794.23 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 150094.23; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 41700 | 33 | Kitos viešosios infrastruktūros modernizavimas (pastatai ir statiniai): kultūros objektai | [8 empty] | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | [15 empty] | Projekto metu bus modernizuojamos Jurbarko kultūros centro šiaurės vakarų korpuso patalpos, jas pritaikant tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant saugumo reikalavimus, jų funkcionalumą bei įsigyjant būtinus baldus ir įrangą teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos įvairesnių, geresnės kokybės ir didesnės apimties paslaugų teikimui. Po projekto įgyvendinimo Jurbarko kultūros centre numatoma organizuoti profesionalaus meno renginius, koncertus, spektaklius, edukacines programas, demonstruoti kino filmus. Planuojama, kad tai padidins projekto tikslinių grupių srautus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2 |  |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | TRSA | KM | Tauragės miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 427519.54 | 101743.85 | 0 | 0 | 0 | 325775.69 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-05-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 194804; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 7600 | [12 empty] | Pagrindinė projekto problema – nepakankamas Tauragės pilies potencialo išnaudojimas kultūrinių poreikių tenkinimui. Šią problemą planuojama spręsti pietrytinio korpuso rūsio patalpose atliekant tvarkomuosius statybos darbus, įsigyjant ampyro stiliaus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą Tauragės pilies rūsyje bus įrengtos 3 salės, bendro naudojimo patalpos – rūbinė, holas, ekspozicijų erdvė ir kitos patalpos, kuriose bus vykdomos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, parodos, veiks kūrybinės dirbtuvės, bus organizuojami kiti kultūrinio pobūdžio renginiai. Tikimasi, kad patrauklių erdvių Tauragės pilies rūsyje sukūrimas sudarys prielaidas padidinti kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą, žinomumą. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | ŠRSA | KM | Požerės k. | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 192777.09 | 28916.56 | 0 | 0 | 0 | 163860.53 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 30000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 180000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 42728.06 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 150 | [12 empty] | Projektu sprendžiama problema – nepakankamai aktualizuotas ir pritaikytas lankymui kultūros paveldo objektas – Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių kompleksas, neatskleistos jo vertingosios savybės. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas – atlikti būtini tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai. Taip pat iš projekto lėšų bus finansuojami polichrominiai tyrimai. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės kultūros paveldo komplekse teikiamų paslaugų kokybė ir atsiras šių paslaugų įvairovė – bus teikiamos ne tik sakralinės religinės paslaugos, bet ir viešosios kultūrinės paslaugos: sakraliniai koncertai, edukacinės veiklos, giesmių giedojimo užsiėmimai, parodų organizavimas, paskaitos ir kt. Bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir patenkinti įvairių tikslinių grupių kultūriniai poreikiai. | Baigtas įgyvendinti
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | PSA | KM | Pagėgiai | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI |  |  |  | 129468.93 | 19420.34 | 0 | 0 | 0 | 110048.59 | 2016-10-01 | 2017-02-01 | 2017-04-30 | 2019-05-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 54435.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 42719.2 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 100 | [12 empty] | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas, esantis Vilniaus g. 46, Pagėgiuose, šiuo metu nėra tinkamos kultūros paslaugų teikimui, patalpos nepritaikytos lankytojams. Šią problemą numatoma spręsti sutvarkant pastato infrastruktūrą, kuri didins teikiamų kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę, patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti šio kultūros paveldo objekto aktų salę, kitas pagalbines patalpas, integruoti įrangą, kuri istorinį paveldą pristatys šiuolaikiška forma. Po projekto įgyvendinimo numatoma organizuoti naujos formos renginius, plenerus, edukacines veiklas, parodas, meno kolektyvų pasirodymus. | Įgyvendinimas
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | JRSA | KM | Jurbarko rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R |  |  |  |  | 357846.76 | 53677.02 | 0 | 0 | 0 | 304169.74 | 2016-11-01 | 2018-03-30 | 2018-06-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 114237.62; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 189932.12 | 44 | Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas | [8 empty] | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 1000 | [12 empty] | Esminė problema, kuriai spręsti planuojamas vykdyti projektas – edukacinių veiklų trūkumas, kurį lemia nepritaikytos patalpos ir įrangos nepakankamumas. Projekto „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ tikslas - kompleksiškai sutvarkyti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato dalį, pritaikant jį turizmo ir kultūrinėms veikloms bei sudaryti prielaidas lankytojų srautų didėjimui. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Po projekto įgyvendinimo paveldo objekte bus sutvarkytos 5 patalpos, kuriose bus organizuojami koncertai, parodos, teatro ir kitos edukacinės veiklos. Įgyvendinus projektą išaugs teikiamų kultūrinių paslaugų patrauklumas, padidės kultūros paveldo objekto žinomumas bei lankytojų srautai. | Įgyvendinimas
1.2.3. |  |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą.
1.2.3.1 |  |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | JRSA | ŪM | Tauragės apskritis | 05.4.1-LVPA-R-821 | R |  |  |  |  | 466925.52 | 70038.83 | 0 | 0 | 0 | 396886.69 | 2016-11-01 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | 2019-07-13 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 79766; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 159531; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 157589.69 | 42 | Viešoji turizmo infrastruktūra | [8 empty] | P.N.817 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai | 80 | [15 empty] | Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – Tauragės, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių administracijomis, planuoja įrengti turizmo trasų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas. Projekto įgyvendinimas leistų pagerinti Tauragės regiono turistinį potencialą, užtikrinti visapusišką turizmui svarbių viešųjų erdvių panaudojimą ir tokiu būdu padidinti regiono patrauklumą gyventojams ir svečiams. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įrengti 125 vnt. informacinių kelio ženklų Nr. 628, 63 vnt. informacinių stendų, 359 vnt. krypties rodiklių pėstiesiems, 175 vnt. lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų ženklų. 36 vnt. lankytinas vietas jungiančių vandnes turizmo trasų ženklų, 67 vnt. informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems (su Brailio rašmenimis), 3 infoterminalus, pritaikytus neįgaliesiems (iš viso 828 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektų). | Įgyvendinimas
2. |  |  | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ
2.1. |  |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams.
2.1.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą.
2.1.1.1 |  |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 348722.37 | 26154.19 | 26154.18 | 0% | 0 | 296414 | 2017-06-30 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 150000 | 146414 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 480 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu siekiama padidinti bendrojo mokyklos tinklo efektyvumą modernizuojant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatai yra 1952 m. ir 1965 m. statybos. Šiuo projektu siekiama įsigyti naujos įrangos, baldų bei gauti investicijas į bendrojo ugdymo mokyklos mokomųjų korpusų modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose pritaikant idėjas iš idėjų rinkinio www.projektas-aikštelė.lt. Be ES struktūrinių fondų finansavimo tokios įrangos, baldų bei patalpų modernizavimo įsigyti bei atlikti nebūtų įmanoma. Atnaujintos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės sudarys geresnes sąlygas gimnazijos mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų, lavinti vaizduotę, skatinti kūrybiškumą, modernizuotos patalpos ir įsigyta nauja įranga, užtikrins kokybišką ugdymą. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 134057.6471 | 10054.3235 | 10054.3235 | 0% | 0 | 113949 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 100000 | 13949 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 344 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Siekiant padidinti mokyklų tinklo veiklos efektyvumą, pagerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti prieinamumą Pagėgių savivaldybėje, planuojama suremontuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpas ir jas įrengti. Pastatų (esančių Pagėgių mieste, adresu Vilniaus g. 3) vidaus patalpų mokomuosiuose korpusuose bus sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės ir aprūpintos naujausiomis mokymo priemonėmis. Planuojama visas modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves sukurti, atnaujinti ir jas aprūpinti reikiama įranga, pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001). | Įgyvendinimas
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 394072 | 29556 | 29555 | 0 | 0 | 334961 | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2020-02-29 | 0 | 0 | 100000 | 234961 | 0 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 250 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 20 | [9 empty] | Pagrindinė problema, kurią spręs projektas – prastas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumas Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu siekiamas tikslas – užtikrinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų vaikams. Šiam tikslui pasiekti numatytos dvi veiklos: Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai ir įrangos bei baldų įsigijimas. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtos dviejų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių patalpos 36 vaikams, grupių virtuvėlė, inventoriaus patalpa, suremontuoti sanitariniai mazgai, įrengtos rūbinėlių, miego-poilsio erdvės, lauko žaidimų aikštelė ir saugaus eismo ugdymo klasė, suremontuoti koridoriai. Įgyvendintas projektas padidins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo gyventojams, sąlygos teigiamą poveikį vaikų socialinei ir emocinei raidai. | Įgyvendinimas
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R |  |  |  |  | 544762.36 | 40857.18 | 40857.18 | 0 | 0 | 463048 | 2017-07-31 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 150000 | 250000 | 63048 |  |  |  | 22 | Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 550 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | [12 empty] | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patalpos tamsios ir nejaukios, neįmanoma atsižvelgti į vaikų kūrybiškumo ir saviugdos poreikius. Koridoriai atlieka tik pereinamąją funkciją, nėra suformuotų poilsio zonų. Biblioteka-skaitykla yra uždaro tipo ir riboto prieinamumo, atlieka literatūros tvarkymo, išdavimo ir priėmimo funkcijas. Visos progimnazijos korpuso erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Korpuso erdvės neišnaudojamos mokinių ir bendruomenės narių būrimui, skaitymo skatinimui, šiuolaikinio ugdymosi veiklai organizuoti. Taigi pagrindinė projekto problematika – nekokybiška ugdymo aplinka Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje. Projekto metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus. Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės mokyklos mokomojo korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.1.2 |  |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 148515.76 | 24397.76 | 0 | 0 | 0 | 124118 | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 24118 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 342 | [12 empty] | Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, planuojama atnaujinti ir pritaikyti Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas, esančias Vilniaus g. 46, Pagėgiuose. Atliekant paprastąjį remontą numatoma suremontuoti keramikos diegimo patalpą, dailės ir muzikos klases ir kitas administracines bei pagalbines patalpas. Planuojama įsigyti įrangą skirtą muzikos, dailės skyriams įrengti ir sporto bazei atnaujinti. Projektu siekiama, kad neformalusis švietimas taptų prieinamas visiems vaikams. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 181044 | 27157 | 0 | 0 | 0 | 153887 | 2017-06-01 | 2017-10-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 100000 | 53887 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 269 | [12 empty] | Planuojamo įgyvendinti projekto metu numatoma atnaujinti Jurbarko rajono neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sutvarkant Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dalį patalpų bei pagerinant mokyklos teikiamų paslaugų kokybę. Pagrindinės lėšos bus skiriamos meno mokyklos salės atnaujinimui, kurioje vykdomos muzikos, dailės bei choreografijos veiklos. Įgyvendinus planuojamas projekto veiklas bus pagerintos mokyklos mokinių ugdymo, darbuotojų darbo sąlygos, pagerės neformalaus švietimo paslaugų kokybė, bus patenkintas Jurbarko rajono gyventojų neformaliojo švietimo paslaugų poreikis. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 250274.11 | 37541.11 | 0 | 0 | 0 | 212733 | 2017-06-01 | 2017-12-29 | 2018-03-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 88000 | 100000 | 24733 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 1000 | [12 empty] | Neformalusis ugdymas Europoje yra pripažinta priemonė, sprendžiant sudėtingą vaikų ir jaunų žmonių integravimosi į visuomenę bei darbo rinką problemas. Kiekvienai švietimo įstaigai keliami vis aukštesni kokybės standartai, nuolat didėja reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai, šiuolaikinėms mokymo priemonėms. Tauragės moksleivių kūrybos centro ergonominė aplinka gana skurdi, dalis ugdymui skirtų patalpų neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nesudaromos tinkamos sąlygos edukacinės aplinkos spartesniam tobulinimui ir ugdymo priemonių materialinės bazės atnaujinimui. Šiuo projektu siekiama gerinti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi sąlygas Tauragės moksleivių kūrybos centre, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu. | Įgyvendinimas
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Šilalės meno mokykla | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-725 | R |  |  |  |  | 92842.82 | 28431.82 | 0 | 0 | 0 | 64411 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 42000 | 22411 | 0 |  |  |  | 24 | Neformaliojo švietimo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 60 | [12 empty] | Siekdama didinti neformaliojo švietimo kokybę ir sudaryti sąlygas mokiniams užsiimti skulptūros ir grafikos veikla Meno mokykla įgyvendina projektą „Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes“ (toliau - Projektas). Projekto metu bus įrengtos bei aprūpintos reikiama įranga, baldais patalpos skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti. Šiuo metu veikla vykdoma bendruose dailės kabinetuose, kurių plotas apie 23 kv.m., kurie pritaikyti tik piešimui ir tapybai. Klasėse nėra įrengto vandentiekio bei kanalizacijos, be kurių neįmanomas skulptūros dalyko mokymas, nėra reikiamo ploto, sandėliavimo patalpų, žiedimo staklių, degimo krosnies, nėra patalpų pastatyti grafikos presą bei darbams džiovinti. Įgyvendinant Projektą, Šilalės meno mokyklos kieme esančiame pastate-garaže bus atliekami kapitalinio remonto darbai ir įsigyjama skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti reikalinga įranga bei baldai. Įgyvendinus projektą, šiame pastate bus įrengta 10-ies vietų skulptūros ir grafikos studija, dirbs 3 mokytojai. Užsiėmimus studijoje galės lankyti visi Meno mokyklos mokiniai. | Įgyvendinimas
2.1.1.3 |  |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 809630.42 | 553430.45 | 20772.97 |  |  | 235427 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-03-31 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 135427 | 100000 | 0 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 261 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 100 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | [9 empty] | Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendins proejktą "Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste". Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, kuriame ikimokyklinio amžiaus vaikams bus sukurta papildomai iki 100 vietų. Šalia esamo lopšelio-darželio pastato bus pastatytas modulinių namų kompleksas (priestatas) ir įsigyta įranga ir baldai, būtini kokybiškam ikimokykliniam ugdymui. Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai: 1.1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla; 1.2) sukurtos 100 naujų ikimokyklinio ugdymo vietų; 1.3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | JRSA | ŠMM | Jurbarko rajonas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 226080 | 16956 | 16956 | 0 | 0 | 192168 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 117168; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 15000 | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 34 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 2 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti Rotulių lopšelio-darželio veiklos efektyvumą, atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų infrastruktūrą. Pagrindinė problema, kuriai spręsti planuojamas įgyvendinti projektas – Jurbarko r. Rotulių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos nėra tinkamos kokybiškai ugdymo veiklai. Pagrindinė projekto veikla - Rotulių lopšeio-darželio patalpų kapitalinis remontas. Projekto rezultatai - atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, suremontuotos 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose kokybiškos ugdymo paslaugos bus teikiamos 36 vaikams. Įgyvendinus projekto planuojamas veiklas, bus pagerintos lopšelio-darželio vaikų ugdymo sąlygos, pagerės švietimo paslaugų kokybė. Pasiekti projekto metu užsibrėžti tikslai bei rezultatai didins Rotulių lopšelio-darželio prieinamumą bei patrauklumą. | Įgyvendinimas
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R |  |  |  |  | 312531.7647 | 23439.8824 | 23439.8824 | 0 | 0 | 265652 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | 2018-02-28 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 15652 |  |  |  | 23 | Ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas | [8 empty] | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 245 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 6 | [9 empty] | Remiantis Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, būtina plėtoti švietimo sistemos alternatyvas kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos dabar menkai į mokymąsi įtrauktoms visuomenės grupėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Šiuo metu Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Erdvės neišnaudojamos vaikų kūrybiškumui, pažinimo džiaugsmui, savęs, kaip asmenybės, atradimui skatinti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus ir įrangą, atsižvelgiant į idėjas, pateiktas darželio erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose adresu: http://www.projektas-aikstele.lt (,,Darželiai“). Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje. | Įgyvendinimas
2.1.2. |  |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione.
2.1.2.1 |  |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | SAM | Pagėgių savivalybė | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 46877.6471 | 3515.8235 | 3515.8235 |  |  | 39846 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-02-03 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 8396.0025; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 10200; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 12750; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 8500 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 431 | [15 empty] | Siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai; fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai; onkologinių ligų prevencija ir psichologines pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įranga, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės gyvenimo kokybės rodikliai. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | JRS VSB | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 137798.8235 | 10334.9118 | 10334.9118 |  |  | 117129 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-06-08 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 39000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 26000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 26129 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1177 | P.N.671 | Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | 1 | [12 empty] | Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama formuoti įvairių amžiaus grupių Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto metu bus organizuojami švietimo renginiai ir praktiniai mokymai sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis (sveika mityba, fizinis aktyvumas, psichikos sveikatos stiprinimas, lyčių lygybė, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, kraujotakos ligas sukeliančių veiksnių mažinimas, žalingų įpročių prevencija ir kt.). Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, stiprinantis ir tobulinantis organizmo rezervines galimybes, padedantis žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ir net gerinti savo sveikatą. Nors sveikata laikoma viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tada, kai jos netenkama. Projekto įgyvendinimas prisidės prie sveikesnio požiūrio ir įgūdžių formavimo, paskatins suvokimą, kad sveikata, tai įvairiapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | TRS VSB | SAM | Tauragės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 190492.9412 | 14286.9706 | 14286.9706 |  |  | 161919 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2021-07-05 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 60000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 16919 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1615 | [15 empty] | Projekto tikslas – formuoti Tauragės rajono gyventojų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas ir didinti jų sveikatos raštingumo lygį. Bus įgyvendinamos fiziniam vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvumui didinti skirtos priemonės (kineziterapijos, jogos, šokių užsiėmimai, šiaurietiško ėjimo treniruotės, fizinio aktyvumo užsiėmimai/renginiai). Didelis dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui, sveikatos raštingumui didinti. Vaikams iki 18 m. ir veresnio amžiaus asmenims bus organizuojami informaciniai, šviečiamieji renginiai (paskaitos, seminarai, mokymai, diskusijos, konferencijos ir kt.) asmens higienos, ligų prevencijos, sveikos mitybos ir nutukimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, lytiškumo ugdymo, lyčių lygybės, psichikos sveikatos stiprinimo temomis. Sveikai gyvensenai ugdyti numatomi praktiniai pirmos pagalbos mokymai, mokymai, skirti griuvimų prevencijai, įvairūs patyriminiai, psichoterapiniai užsiėmimai. Veiklų vykdymui numatoma įsigyti mokomąsias priemones ir sveikatinimo, veiklų organizavimui skirtą kompiuterinę įrangą. | Įgyvendinimas
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | ŠRS VSB | SAM | Šilalės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R |  |  |  |  | 121941.1765 | 9145.5882 | 9145.5882 |  |  | 103650 | 2018-02-28 | 2018-04-15 | 2018-06-30 | 2022-03-04 |  |  | 10000 | 40000 | 23650 | 20000 | 10000 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinačiose veiklose (skaičius) | 1024 | [15 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 15,1 proc. ir siekė 100.0 tūkst. gyventojų - 3169,02, ypač susirgimų išaugo tarp vaikų ir paauglių - 4930,63. Šilalės rajono savivaldybėje 2016 m. nutukimu sirgo 396 asmenys, sergančiųjų asmenų skaičius 1000 gyventojų siekė 16,4 (Tauragės apskrityje – 13,2, Lietuvoje – 14,4). Didėjant kūno svoriui, didėja sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų. Šilalės rajono mokinių (7-17 m.) ligotumas lytinės ir šlapimo sistemos ligomis, susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis per penkis metus augo apie 30 proc. Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, iškeliamas projekto tikslas - padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. ir numatomos veiklos: 1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus žmonėms, 2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis, 3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis, 4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas. Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 1024 asmenis, kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose. | Įgyvendinimas
2.1.2.2 |  |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | JRS PSPC | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 12312.2353 | 923.4176 | 923.4176 | 0 | 0 | 10465.4 | 2018-03-31 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 2021-07-31 |  |  | 1500 | 2500 | 2500 | 1032.33 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 28 | [15 empty] | Tuberkuliozė – viena labiausiai pasaulyje paplitusių užkrečiamųjų infekcinių ligų. LR SAM duomenimis 2016 m. Jurbarko rajone užregistruota 13 naujų susirgimo atvejų, (2015 m. – 8 atvejai). Vengiantys gydytis pacientai pavojingi epideminiu aspektu, nes jie yra naujų tuberkuliozės atvejų užkrėtimo šaltiniai. Dar pavojingesni pradėję gydytis ir nutraukę gydymo kursą ligoniai, nes jų organizme tarpstančios tuberkuliozės bakterijos kinta, formuojasi atsparios vaistams bakterijų rūšys, kurios lengvai gali būti perduotos kitiems pacientams. Viena iš gydymo nutraukimo priežasčių – motyvacijos ir socialinės paramos stoka. Projekto veiklų įgyvendinimo metu asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems nustatyta tvarka paskirtas ambulatorinis tiesiogiai stebimas gydymo kursas, bus skatinami vartoti vaistus, už tai kartą per savaitę duodant maisto kuponus, kompensuojant kelionės išlaidas į/ iš DOTS kabinetą išgerti paskirtų vaistų, gydančiam personalui lankant sergančiuosius jų gyvenamojoje vietoje. Taip bus siekiama mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei atsparių vaistams ligos formų atsiradimą ir plitimą. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 4317 | 323.7 | 323.7 | 0 | 0 | 3669.6 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 |  |  | 641 | 1225 | 1700 | 751 | 0 |  | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 9 | [15 empty] | Pasaulio sveikatos organizacija 1993 m. tuberkuliozę paskelbė pasauline problema, o 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biuras Lietuvą priskyrė Europos šalims, labiausiai pažeistoms tuberkuliozės. Tuberkuliozė yra viena iš infekcinių ligų, nuo kurios pasaulyje daugiausiai žmonių miršta. Ši liga yra išgydoma, tačiau pagrindinė problema, kad sergantys asmenys po stacionaro gydymo, netęsia gydymo ambulatoriškai, sukeldami sveikų asmenų užkrėtimo rizika. Todėl šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Šilalės PSPC | SAM | Šilalės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 10980 | 823.5 | 823.5 | 0 | 0 | 9333 | 2018-03-31 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2021-07-04 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 3000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 6333 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 25 | [15 empty] | Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcija, kadangi ligonių gydymas ir priežiūra užtrunka ilgai (6–24 mėn., o kartais ir ilgiau), be to reikalauja nemenkų valstybės skiriamų lėšų, nes ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose. Projekto tikslas – mažinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Įgyvendinant projektą maisto talonai maisto produktams bus suteikti ne mažiau kaip 60-čiai tuberkulioze sergančių pacientų (ne mažiau kaip 1200 maisto talonų), taip pat numatytos vykdančiojo personalo kelionės bei komandiruotės (įskaitant personalo nuvykimą pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas). Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklio pasiekimo: P.N.604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ – 60 asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | VŠĮ Tauragės rajono PSPC | SAM | Tauragės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R |  |  |  |  | 17152.94 | 1286.47 | 1286.47 | 0 | 0 | 14580 | 2018-03-31 | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 2022-02-23 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 4860; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 4860 | 47 | Sveikatos paslaugų plėtra (ne infrastruktūra) | [8 empty] | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 38 | [15 empty] | Siekiant didinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams, projektu numatoma įgyvendinti veiklą - socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems gyventojams, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. Projekte dalyvaujantiems asmenims bus teikiama motyvaciją užbaigti gydymo kursą socialinė parama - išduodami talonai maisto produktams įsigyti ir kompensuojamos kelionės į ir iš DOTS išlaidos. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą socialinės paramos priemonėmis pasinaudos 38 asmenys, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. | Įgyvendinimas
2.1.2.3 |  |  | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 33913.85 | 2543.53 | 2543.53 | 0 | 0 | 28826.79 | 2018-07-31 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 20348.3224; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 8478.4676 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2500 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektu „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas bus įgyvendintas viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" patalpose, esančiose Jaunimo g. 6, Pagėgiuose. Šiuo metu viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" medicininė įranga yra nusidėvėjusi, automobilis, skirtas visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicininius punktus, yra nusidėvėjęs. DOTS kabinetas ir planuojamas įsteigti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, neturi tinkamos įrangos, baldų. Pagrindinės projekto veiklos: atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, reikalingą efektyvesniam darbui, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitini gydymo kabineto įrengimas Pagėgių savivaldybė, pacientų aptarnavimui skirtos tikslinės transporto priemonės įsigijimas. Siekiama pagerinti vaikų (iki 18 metų), vyresnio amžiaus žmonėms (55 metų ir vyresni), taip pat socialinės rizikos grupių asmenims skirtų paslaugų prieinamumą ir kokybę. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | IĮ "Pagėgių šeimos centras" | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 34079.07 |  | 2555.93 | 2555.93 |  | 28967.21 | 2018-07-31 | 2018-09-01 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 4827.8683; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 24139.3417 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 3700 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | IĮ „Pagėgių šeimos centras“ aptarnauja 55 proc. Pagėgių savivaldybės gyventojų. Dėl nudėvėtos ir nepakankamos esamos infrastruktūros neužtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: nusidėvėjęs automobilis neužtikrina efektyvaus pacientų aptarnavimo namuose trūksta infrastruktūros efektyvesniam darbo organizavimui. Dėl modernios medicininės įrangos nepakankamumo, prastos pacientų aptarnavimo fizinės infrastruktūros nėra užtikrinamas kokybiškas paslaugų teikimas ir jų prieinamumas. Tai sąlygoja retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, odontologus, vėlesnį ligų diagnozavimą, ilgesnį gydymo laikotarpį. Projektu siekiama sumažinti šios teritorijos bei skirtingų socialinių grupių priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Projektas orientuotas į pirminės asmens sveikatos priežiūros grandies stiprinimą, pagal poreikį atnaujinant efektyvesniam veiklos vykdymui reikalingą infrastruktūrą (medicinos įrangą, tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose), teikiant tikslinės savivaldybės gyventojams kuo kokybiškesnes, inovatyvesnes ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinė įstaigos problema - kokybiškesnių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, pasižymintiems priešlaikinio mirtingumo dėl pagrindinių neinfekcinių ligų, vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) ir vaikams, kylantis dėl modernios medicininės įrangos, automobilio, skirto pacientų lankymui namuose, trūkumo. Problemos sprendimui numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą ir automobilį. Tikimasi, kad projekto metu vykdomos veiklos pagerins pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę tikslinės teritorijos gyventojams, efektyvesnė paslaugų infrastruktūra stiprins paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevenciją. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | JPSPC | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 178381.68 | 13378.64 | 13378.62 |  |  | 151624.42 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 6317.6842; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 75812.21; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69494.5258 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 16488 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 5 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveiktos priežiūros įstaigų projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, tikslinės transporto priemonės, atnaujinamos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, įsteigtas bendras DOTS ir pakaitinio gydymo opioidais kabinetas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus daugiau kaip 16 tūkstančių rajono gyventojų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | UAB Jurbarko šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24189.1 |  | 1814.18 | 1814.19 |  | 20560.73 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1713.3942; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18847.3358 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2513 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti šiuo projektu - nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas minėtų įstaigų pacientams. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Uždarojoje akcinėje bendrovėje Jurbarko šeimos klinikoje, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Tikimas, kad projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2577 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | N. Dungveckienės šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23626.35 |  | 1771.97 | 1771.98 |  | 20082.4 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1673.5333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18408.8667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2472 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, baldai. Projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2535 rajono gyventojai. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | T. Švedko gydytojos kabinetas | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 14262.54 |  | 1069.69 | 1069.7 |  | 12123.15 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1010.2625; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11112.8875 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1409 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projekto poreikis kilo iš to, jog šiuo metu projekto vykdytojo turima įranga netenkina šiuolaikinio poreikio tiek dėl savo susidėvėjimo, tiek dėl naujų technologijų teikiamų privalumų būtinumo. Taip pat reikalinga nauja ir trūkstama įranga užtikrinti nuoseklų, sklandų ir efektyvų darbuotojų darbą. Kadangi įranga įmonėje naudojama jau daug metų, dažnai genda, yra technologiškai pasenusi, o kai kurios įrangos įstaiga iš viso neturi, todėl nesudaromos sąlygos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie įstaigos prisirašiusiems pacientams - Jurbarko miesto ir Skirsnemunės seniūnijos gyventojams. Projekto metu planuojama įsigyti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą naują ir poreikius atitinkančią medicininę, kompiuterinę įrangą bei baldus. Tikimasi sumažinti laiko sąnaudas naudojantis naujais prietaisais ir įranga, taip gebėti atlikti daugiau kokybiškų tyrimų/matavimų/apžiūrų per tą patį laiką bei pasiekti teigiamų rezultatų tiek sergančių kraujotakos sistemos ligomis pacientų (pagal sergamumą kraujotakos sistemos ligomis Jurbarko r. yra tikslinė teritorija), tiek vaikų bei vyresnio amžiaus žmonių grupėse. Tikimasi sulaukti dažnesnių apsilankymų, kurie padėtų efektyviau išnaudoti prevencines priemones, siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą. Visos įsigytos priemonės prisidės prie įstaigos veiklos efektyvumo didinimo, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo bei sveikatos netolygumų mažinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | V. R. Petkinienės IĮ "Philema" | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21476.83 |  | 1610.76 | 1610.77 |  | 18255.3 | 2018-07-31 | 2018-09-28 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1521.275; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 16734.025 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2354 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas V. R. Petkinienės IĮ „Philema“, teikiančios pirminės asmens sveiktos priežiūros paslaugas, projektas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti ir kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti, tokioms kaip vaikų ligų mažinimas, ypatingai odontologijos srityje, vyresnio amžiaus rajono gyventojų ankstyva ligų diagnostika ir prevencija. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Tikimasi, kad Projekto naudą pajus prie įstaigos prisirašę Jurbarko rajono gyventojai, iš kurių du trečdalius sudaro vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. Projekto įgyvendinimo dėka bus užtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas Jurbarko rajono gyventojams ir tikimasi prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | ŠPSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 100228.23 | 7517.12 | 7517.11 |  |  | 85194 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-03-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 48682.2857; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 36511.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 6018 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, įsigyjant tikslinę transporto priemonę pacientų lankymui namuose, reikalingą medicinos ir kompiuterinę įrangą, baldus, reikalingą vaikų bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, įsigyta tikslinė transporto priemonė, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose. Numatoma, jog įgyvendinus projektą, jo tiesioginį poveikį pajus apie 6 029 gyventojus (vaikai (0-18 m.) ir suaugusieji (55+)), kadangi bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos, tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo srityse. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 52792.94 |  | 3959.47 | 3959.47 |  | 44874 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1359.8182; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 32635.6364; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 10878.5455 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2231 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 3 | [12 empty] | 2018 m. pradžioje Šilalės rajono savivaldybėje gyveno 7.6 tūkst. 55 metų ir vyresnio amžiaus žmonių, tai sudarė 33,2 proc. visų gyventojų (Tauragės regione - 25,4 proc.). Nuo 2014 metų Šilalės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 9,2 proc., tačiau vyresnio amžiaus žmonių skaičius išaugo 3 proc. Remiantis Higienos Instituto duomenimis 2017 m. sergančiųjų 60 m. ir vyresnio amžiaus žmonių dalis sudarė apie 90 proc. Statistinė informacija rodo augantį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį vyresnio amžiaus žmonėms. Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Tai rodo, kad vaikų burnos higienos ir dantų gydymo poreikiai nėra patenkinami. Šilalės rajono savivaldybėje nėra teikiamas gydymas asmenims, sergantiems priklausomybės nuo opioidų ligomis. Negydant priklausomybės nuo opioidų ligų, kyla pavojus visuomenės gerovei - auga socialinės ir ekonominės problemos dėl sergančių asmenų netinkamo elgesio. Siekiant gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybės gyventojams - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti reikalingą medicininę įrangą ir suremontuoti UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika ir IĮ D.Ugintienės BPG kabinetas patalpas, kuriose teikiamos gydymo paslaugos. Taip pat numatoma įrengti UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 21270.58 | 1595.29 | 1595.29 |  |  | 18080 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 516.5714; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 12397.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 5165.7143 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1137 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Savivaldybėje auga ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis vyresnio amžiaus žmonėms. Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijoje nepakankamai užtikrinama teikiamų sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, nes odontologinė įranga fiziškai ir morališkai pasenusi, susidėvėjusi, todėl dažnai genda, neveikia. Siekiant pagerinti sveikatos paslaugų prieinamumą projekto tikslinei grupei - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija projekto metu planuoja įsigyti naują odontologinę įrangą.Taip pat bus įsigyta kompiuterinė įranga e-sveikatos veikimui užtikrinti. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 18170.59 | 1362.8 | 1362.79 |  |  | 15445 | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 11583.75; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 3861.25 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1141 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektas yra skirtas pagerinti projekto vykdytojo teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šeimos gydytojų vizitų į namus poreikis turi tendenciją didėti, ypač dažnai yra lankomi vaikai ir vyresnio amžiaus, neįgalūs, specialių poreikių turintys asmenys. Pacientams lankyti namuose yra reikalinga tikslinė transporto priemonė, kuri bus įsigyjama projekto metu. Tikslinė grupė – prie įstaigos prisirašę asmenys (vaikas iki 18 metų ir vyresni nei 55 metų asmenys). | Įgyvendinimas
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 24982.35 | 1873.68 | 1873.67 |  |  | 21235 | 2018-07-31 | 2018-09-15 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 606.7143; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14561.1429; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 6067.1429 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1235 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnių gyventojų skaičius bei jų poreikis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tiek viešojoje įstaigoje Kvėdarnos ambulatorijoje tiek pacientų namuose. Šiuo metu dėl nudėvėtos ir/ar nepakankamos esamos infrastruktūros nepakankamai užtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: turimas tik vienas jau daugiau kaip 10 m. automobilis neužtikrina savalaikio ir efektyvaus pacientų aptarnavimo pacientų namuose, kas ypač aktualu vyresnio amžiaus asmenims bei mažiems vaikams, trūksta kompiuterinės įrangos efektyvesniam darbo organizavimui ir dėl to kyla tiek pacientų, tiek darbuotojų nepasitenkinimas. Projekto tikslas yra pagerinti įmonės teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms: vyresnio amžiaus asmenims (55 m. ir vyresniems) ir vaikams. Siekiant geresnės Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai teikti reikalingas paslaugas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas numatomos investicijos į papildomos transporto priemonės bei kompiuterinės įrangos įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | VšĮ Kaltinėnų PSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 17587.04 | 1319.02 | 1319.02 |  |  | 14949 | 2018-07-31 | 2018-12-30 | 2019-03-30 | 2019-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 14949 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 960 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant užtikrinti teikiamų odontologinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje, įgyvendinamas projektas „VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti gydytojo odontologo darbo vietos įrangos komplektą, būtiną savalaikių ir efektyvių odontologinių paslaugų teikimui. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | TPSPC | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 240523 | 18039.23 | 18039.22 |  |  | 204444.55 | 2018-07-31 | 2018-09-20 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12026.15; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 144313.8; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 48104.6 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 12800 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Siekiant viešojoje įstaigoje Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre užtikrinti kokybiškas ir prieinamas paslaugas vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, tuberkulioze ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims projekto metu bus atnaujinama paslaugų teikimo infrastruktūra, įrengiamas DOTS bei priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas. Įsigyjama moderni medicininė įranga, automobilis leis užtikrinti, kad bus vykdoma vaikų ligų ir vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktika, prevencija, ankstyvoji diagnostika ir gydymas. Patalpų atnaujinimas, naujų įrengimas, eilių valdymo sistemos ir kompiuterinės įrangos įsigijimas padidins paslaugų teikimo fizinės aplinkos patrauklumą, užtikrins įstaigos efektyvų darbą, prisidės prie e. sveikatos sistemos naudojimo gerinimo. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | UAB ,,Šeimos pulsas" | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 47242 |  | 3543.15 | 3543.15 |  | 40155.7 | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-10-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13385.2333; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 26770.4667 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1600 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas uždarosios akcinės bendrovės "Šeimos pulsas" modernizavimo projektas, skirtas Aprašo 12.1 punkte numatytai remiamai veiklai įgyvendinti. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus odontologo kabinetui, kompiuterinę įrangą bei automobilį, skirtą pacientų lankymui namuose. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 1600 tikslinės grupės asmenų - vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų. | Įgyvendinimas
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | UAB Mažonienės medicinos kabinetas | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 23724 |  | 1779.3 | 1779.3 |  | 20165.4 | 2018-07-31 | 2018-09-05 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1551.1846; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 18614.2154 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Projektą inicijuoja UAB Mažonienės medicinos kabinetas. Senstant gyventojams, vis didesnė problema tampa lėtinės ligos, dažnėja neįgalumas, o sulaukus 45-50 m. didžiąją likusio gyvenimo dalį lydi įvairios sveikatos problemos. Atsižvelgiant į tai, didėja ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo savalaikis paslaugų teikimo poreikis. Ypač aktualu paslaugų prieinamumas nuo rajono centro nutolusiems gyventojams. Projekto tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms grupėms (vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims) įsigyjant tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose. Projekto įgyvendinimas padidins UAB Mažonienės medicinos kabineto teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Planuojama, kad 1040 tikslinės grupės asmenų turės galimybę pasinaudoti pagerintomis paslaugomis. | Baigtas įgyvendinti
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedica | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R |  |  |  |  | 107171 |  | 8037.82 | 8037.83 |  | 91095.35 | 2018-07-31 | 2018-09-10 | 2018-11-30 | 2019-07-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 13013.6214; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 78081.7286 | 27 | Socialinių ir sveikatos paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 5000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | [12 empty] | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas UAB InMedica klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje modernizavimo projekto įgyvendinimas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu, Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti klinikos patalpas, įsigyti būtiną įrangą ir baldus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti: odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus šeimos bei gydytojų odontologų kabinetams, kompiuterinę įrangą. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 5038 tikslinės grupės asmenų - vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. | Įgyvendinimas
2.1.3. |  |  | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą.
2.1.3.1 |  |  | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | ŠRSA | SADM | Šiauduvos gyv. | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 169733.46 | 25460.02 |  |  |  | 144273.44 | 2016-10-01 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 2018-10-31 | 0 | 54273.44 | 90000 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 12 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 11 | [9 empty] | Šiuo metu viena didžiausių problemų Šilalės rajone - nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas. Ypatingai jaučiamas socialinių paslaugų trūkumas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Todėl įgyvendinamas projektas, kurio metu bus rekonstruotas pastatas, esantis adresu Šventupio g. 3, Šiauduva (unik. Nr. 8798-6001-9019), jo patalpas pritaikant apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms teikti 11 paslaugų gavėjų. Modernizuotame pastate bus įkurtas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namų padalinys. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | PSA | SADM | Pagėgių miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 65250 | 9788 |  |  |  | 55462 | 2016-10-01 | 2016-11-25 | 2017-02-28 | 2018-04-30 | 0 | 55462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 62 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Pagrindinė projekto problema – Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų II korpuse teikiamų paslaugų kokybė dėl pastato būklės neatitinka tikslinės grupės – senyvo amžiaus asmenų poreikio. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas pastato, esančio Vilniaus g. 39, Pagėgiuose, paprastasis remontas, bus modernizuotos 38 vietos socialinių paslaugų gavėjams, taip pat pagerintos darbo sąlygas įstaigos darbuotojams. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus prisidėta prie socialinių paslaugų prieinamumo Pagėgių savivaldybėje didinimo, socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo ir plėtros, globos namų gyventojams bus sukurtos jaukesnės, namų aplinkai artimesnės gyvenimo sąlygos, pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė. | Baigtas įgyvendinti
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | JRSA | SADM | Jurbarko rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 191806.42 | 28770.97 |  |  |  | 163035.45 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-04-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 65214.184; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 32607.082 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 35 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 23 | [9 empty] | Pagrindinė problema – netinkama socialinių paslaugų kokybė, kurią įtakoja esama Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namų (adresas: Piliakalnio g. 4, Eržvilkas, unik. Nr. 9495-5005-4014) infrastruktūra, t. y. netinkamas patalpų išplanavimas, apsunkinantis senyvo amžiaus asmenų judėjimą, patekimą į kitas patalpas, mažos erdvės bendravimui ir bendruomeninėms veikloms organizuoti, neišnaudotos tuščios erdvės dėl jų nepritaikymo, nesaugios darbo sąlygos. Šią problemą planuojama spręsti projekto veiklų metu pastate atliekant būtinus atnaujinimo darbus bei įsigyjant reikiamus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos asmens savarankiškumo skatinimui, socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimui, socialinių paslaugų plėtojimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei saugios aplinkos kūrimui. Planuojama, kad atnaujinus globos namų pastatą projekto tikslinės grupės (t.y. senyvo amžiaus) asmenims bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos, užtikrinamas turiningas laisvalaikis bei saugi aplinka. | Įgyvendinimas
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | BĮ "Tauragės socialinių paslaugų centras" | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R |  |  |  |  | 905836.09 | 680455.98 |  |  |  | 225380.11 | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2019-04-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2016 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 75000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 50380.11 | 27 | Socialinių paslaugų infrastruktūra | [8 empty] | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 40 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | [9 empty] | Projektu bus sprendžiama nepakankamos socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų) pasiūlos ir prieinamumo problema asmenims su negalia bei jų šeimos nariams Tauragės rajono savivaldybėje. Projektu siekiama padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą neįgaliesiems: informavimas, konsultavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo, maisto gaminimo, darbinių, kompiuterinio raštingumo, asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas. Bus sukurtos palankios sąlygos neįgaliųjų asmenų priežiūrai, o jų artimiesiems bus galimybė sugrįžti į darbą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti dalies pastato, esančio adresu Donelaičio g. 21, Tauragė, rekonstrukciją, patalpas pritaikant neįgaliųjų asmenų Dienos centrui, aprūpinti įstaigą būtina įranga ir baldais. Įgyvendinus projektą Dienos centro paslaugomis vienu metu galės naudotis 40 asmenų ir jų šeimos narių. | Įgyvendinimas
2.1.3.2 |  |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | ŠRSA | SADM | Pajūrio mstl. | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 557789.41 | 83668.41 |  |  |  | 474121 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 213354.45 | 213354.45 | 47412.1 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 25 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 25 socialiniai būstai, iš kurių 3 būstai bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Visi anksčiau minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis (kartu su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | PSA | SADM | Pagėgių savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 203981.18 | 30597.18 |  |  |  | 173384 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2018-10-31 | 17338.4 | 78022.8 | 78022.8 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | Socialinio būsto infrastruktūra (nauja statyba arba pritaikymas) | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 6 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas (esantis adresu Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, kurio plotas – 217,81 kv. m), pakeista pastato paskirtis (iš mokslo į gyvenamosios paskirties) bei pagal poreikį padidintas pastato plotas. Rekonstravus pastatą bus įrengti 6 socialiniai būstai (3 vieno kambario (apie 35 kv. m.) ir 3 dviejų kambarių (apie 50 kv. m.) butai). Minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | JRSA | SADM | Jurbarko miestas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 297848.24 | 44677.24 |  |  |  | 253171 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-08-31 | 2020-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 139244.05; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 113926.95; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) | 16 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 16 vnt. socialinių būstų, iš kurių 1 būstas bus pritaikytas asmeniui su negalia. Taip pat bus įsigyta įranga, skirta neįgaliesiems. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo kokybė. | Įgyvendinimas
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | TRSA | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R |  |  |  |  | 1467581.1765 | 220137.1765 |  |  |  | 1247444 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2019-09-30 | 124744.4 | 498977.6 | 498977.6 | 124744.4 | 0 |  |  |  | 26 | Socialinio būsto įsigijimas | [8 empty] | P.S.362 | naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 42 | [15 empty] | Projektu siekiama prisidėti prie Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 55 socialiniai būstai Tauragės mieste, iš jų - 5 socialinių būstų vidus bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, bus perkama neįgaliesiems reikalinga įranga. | Įgyvendinimas
2.2. |  |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams.
2.2.1. |  |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
2.2.1.1 |  |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | PSA | VRM | Tauragės apskritis | 10.1.3-ESFA-R-920 | R |  |  |  |  | 510 000,00 931 508,00 | 76 500,00 139 727,00 |  |  |  | 433 500,00 791 781,00 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-04-30 | 2020 2021 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 333000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100500; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 0 | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas | [8 empty] | P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 21 69 | P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 4 | P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos | 2 | [9 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Siekiant šio tikslo projekto metu atlikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas ir apklausa, identifikuojant esamas problemas paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikius. Pagrindinė projekto veikla skirta 4-ių savivaldybių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės vertinimui ir tobulinimui, t. y. dokumentai, kuriuose bus pateikti atliktų tyrimų rezultatai, įvertinta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė, pateiktas procedūrų (procesų) žemėlapis, parengti pasiūlymai dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir asmenų geresnio aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Įgyvendinant projektą bus įvertintas poreikis optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas automatizuoti. Projekto metu bus diegiamas/gerinamas vieno langelio principas centrinėse savivaldybių administracijų patalpose, tam bus tobulinamas teisinis reglamentavimas ir įvertinamas poreikis šio projekto tęstinumui (projekto II etapui) – vieno langelio principo diegimui savivaldybių administracijų seniūnijose bei paslaugų automatizavimui ir naujų IS diegimui. Projekto metu bus vykdomas projekto partnerių vadovų ir darbuotojų (susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis) kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Projekto metu, aktyviai įtraukiant visuomenę, bus parengtos ir viešai skelbiamos 2 Piliečių chartijos. Projekto nauda ir rezultatai tenka visoms keturioms Tauragės regiono savivaldybėms ir nukreipti į tikslinę grupę - visuomenę. | Įgyvendinimas
2.2.1.1.2 | R089920-490000-1209 |  | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. II etapas | PSA | VRM | Tauragės apskritis | 10.1.3-ESFA-R-920 | R |  |  |  |  | 421508 | 63227 |  |  |  | 358281 | 2018-12-01 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 2021-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 158281; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 100000 | 49 | Viešojo valdymo tobulinimas | [8 empty] | P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 48 | P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 4 | P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos | 2 | [9 empty] | Projekto tikslas - pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę, didinant teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, taikant vieno langelio principą Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių seniūnijose, gerinant paslaugų teikimo procesus, diegiant reikalingus IT sprendimus, vedant mokymus, skirtus kompetencijų stiprinimui, reikalingus paslaugų kokybei gerinti.
3. |  |  | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA
3.1. |  |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą.
3.1.1. |  |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
3.1.1.1 |  |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1538175.43 | 350264.18 |  |  |  | 1187911.25 | 2016-06-01 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2020-02-28 | 0 | 0 | 534560 | 534560 | 118791.25 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 2.84 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 494 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 526 | [9 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 6,621 km naujų vandentiekio ir 6,860 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 183 būstams (494 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 195 būstams (526 gyv.), rekonstruoti 0,738 km vandentiekio tinklų rekonstruoti bei 2,1 km nuotekų slėginių tinklų Kaltinėnuose, pagerinant vandens tiekimo paslaugas 24 būstams (65 gyv.), pagerinant nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą 240 būstams (648 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 617660.84 | 262385.8 |  |  |  | 355275.04 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-07-30 | 0 | 159873.768 | 159873.768 | 35527.504 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 92 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 60 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 406 | [6 empty] | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 0,441 km naujų vandentiekio ir 1,521 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 44 būstams (92 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 29 būstams (60 gyv.), rekonstruoti 3,0 km nuotekų surinkimo tinklų Natkiškiuose, pagerinant nuotekų paslaugą gaunančių gyventojų skaičių - 95 būstams (199 gyv.), rekonstravus Natkiškių NVĮ- pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 151 būstas (318 gyv.) bei rekonstravus Piktupėnų NVĮ - pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 42 būstai (88 gyv.) . | Įgyvendinimas
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 1902679.07 | 743921.52 |  |  |  | 1158757.55 | 2016-06-01 | 2016-10-15 | 2016-12-31 | 2019-04-30 | 0 | 463503.02 | 463503.02 | 231751.51 | 0 |  |  |  | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 1 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 137 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 110 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 11310 | [6 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko rajone. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: geriamojo vandens tiekimo statyba (apie 4,43 km., prijungiant 137 gyv.) ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 3,92 km, prijungiant 110 gyv.) Smalininkuose; Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.) ir vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija (apie 1,0 km) Veliuonos miestelyje; Jurbarko miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.). Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 137 gyv.; P.N. 051 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių - 11310 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 110 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 1,0 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 2854494.11 | 603558.58 |  | 603558.58 |  | 1647376.95 | 2016-06-01 | 2016-11-30 | 2016-12-31 | 2020-03-22 | 0 | 823688.475 | 823688.475 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 7.5 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 29 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 398 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 862 | [6 empty] | Projekto tikslas - Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projektu siekiama užtikrinti Tauragės rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. Įgyvendinant Investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos - bus suprojektuoti ir pastatyti vieni nauji nuotekų valymo įrenginiai, dveji nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti, nutiesti vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklai bei rekonstruoti esami nuotekų tinklai. Veiklos: 1.1 Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas; 1.2 Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba; 1.3 Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija; 1.4 Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r., 1.5 Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r.; 1.6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 444870 | 320131.2 |  |  |  | 124738.8 | 2018-05-30 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | 2021-03-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 12473.88; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 87317.16; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 24947.76 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [6 empty] | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 221 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 600 | [12 empty] | Projekto tikslas - suteikti galimybes Šilalės raj. savivaldybės Kaltinėnų ir Traksėdžio gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Uždavinys- geriamojo vandens kokybės ir nuotekų išvalymo gerinimas, pagerinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kaltinėnų mstl. ir Traksėdyje. Projekte numatoma rekonstruoti esamus Kaltinėnų nuotekų valymo įrenginius (NVĮ) (90 m3/d) bei pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius (VGĮ) (31,8 m3/d, 6m3/h) Traksėdyje. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų mstl. padidės centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kaltinėnų gyventojams, centralizuotai prisijungusiems prie nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų poveikio, pastačius VGĮ Traksėdyje gyventojai gaus kokybišką higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų miestelyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 600 gyventojų (240 būstų). Pastačius vandens gerinimo įrenginius Traksėdyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 221 gyventojų (88 būstai). Pagal LR Statistikos departamento 2017 m. duomenis Šilalės sav. 1 būstui tenka 2,5 gyventojo. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 136161.48 | 29723.21 |  |  |  | 106438.27 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 106438.27 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | [8 empty] | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 50 | [15 empty] | Projekto uždavinys - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pagėgių savivaldybėje Mažaičių kaime. Projekte yra numatoma nutiesti 1,21 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie nuotekų šalinimo sistemos prisijungti 29 būstams (55 gyv.). | Įgyvendinimas
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 548947.86 | 274473.93 |  |  |  | 274473.93 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | 2018-11-30 | 2021-01-09 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 40000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 100000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 58473.93 | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0.227 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 27 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 93 | [9 empty] | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko mieste. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Geriamojo vandens tiekimo (apie 0,0886 km) ir vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,2375 km) statyba, prijungiant 27 gyventojus; nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 0,1619 km) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,6052 km), prijungiant 93 gyv; Geriamojo vandens tiekimo tinklų (apie 0,112 km) ir nuotekų surinkimo tinklų (apie 0,115 km) rekonstrukcija Jurbarko mieste; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Jurbarko mieste. Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 27 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 93 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 0,23 km. | Įgyvendinimas
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R |  |  |  |  | 646255.83 | 150423.45 |  | 150423.45 |  | 345408.93 | 2018-09-25 | 2018-10-26 | 2018-12-28 | 2020-12-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 34540.893; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 241786.251; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 69081.786 | 6 | Vandentvarka (esamų geriamo vandens ir nuotekų tinklų modernizavimas) | 7 | Vandentvarka (naujų tinklų įrengimas) | 50 | Kita (nepriskirta kitoms grupėms) viešoji infrastruktūra ar paslaugos |  |  |  |  | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3.45 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 17 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 32 | [9 empty] | Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų preinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projekto uždaviniai: 1. Atlikti papildomus darbus, siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Tauragės miesto ir rajono gyventojams; 2. Inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bei uždavinius, bus vykdomos šios veiklos, numatytos Aprašo 11 punkte: - geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija. Investicijų projektas "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone" susideda iš 5 veiklų, kurias vykdant bus tiesiami nauji ir rekonstruojami esami VT ir NT tinklai, atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija: 1.1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai; 1.2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Žemaitės gatvėje Tauragėje ; 1.3. Vandentiekio tinklų statyba Matulaičio g. ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Matulaičio ir Pilėnų g. Tauragės m.; 1.4. Nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Tauragės rajone (papildomi darbai); 1.5. Tinklų inventorizacija, infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimas bei teisinė registracija. | Įgyvendinimas
3.1.1.2 |  |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.1.1-APVA-R-007 | R |  |  |  |  | 1681106.52 | 252165.98 | 0 | 0 | 0 | 1428940.54 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | 2017-02-28 | 2020-03-14 | 0 | 250000 | 332000 | 641207.01 | 205733.53 |  |  |  | 8 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra | [8 empty] | P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) | 148.34 | P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.) | 68.71 | [12 empty] | Tauragės miesto lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia 29,7 km, iš jų 20 km tinklų yra prastos būklės. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas Tauragės mieste, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimas. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Esamų paviršinių nuotekų tinklų nepatenkinamą būklę parodo ir 2016 m. atlikta diagnostika, siekiant pagrįsti numatomą renovacijos ir plėtros poreikį. Projekto metu bus įrengta/rekonstruota paviršinių nuotekų tinklų - 3,7248 km ir įrengti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Tauragės mieste inventorizuotų lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia apie 9,496 km arba apie 32 proc. visų tinklų. Projekto metu inventorizuojama ir įregistruojama 2,919 km senų tinklų bei projekto metu įrengtų 1,4608 km naujų paviršinių nuotekų tinklų. Projektas sudarys galimybes lietaus nuotekas Tauragės mieste tvarkyti organizuotai; bus sudarytos prielaidos mažinti miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką bei gerinama miesto ekonominė aplinka; valant nuotekas bus mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, kadangi į gruntą ir/ar paviršinius vandens telkinius pateks valytos paviršinės nuotekos; inventorizavus ir įregistravus nuotakyną, jis pateks į UAB „Tauragės vandenys“ apskaitomo turto sąrašus, šie nuotakynai taps bendrovės nuosavybė už kurių priežiūra ir tinkamą eksploatavimą ir taps atsakinga bendrovė. | Įgyvendinimas
3.1.2. |  |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį.
3.1.2.1 |  |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | TRATC | AM | Tauragės apskritis | 05.2.1-APVA-R-008 | R |  |  |  |  | 2800256.02 |  |  |  | 420038.4 | 2380217.62 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-30 | 2019-03-21 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 1190108.81; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 1190108.81 | 5 | Atliekų tvarkymas (mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo skatinimo priemonės) | [8 empty] | P.S.329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos per metus) | 5100 | [15 empty] | Projekto "Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra " pareiškėjas - UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, partneriai - Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės. Projekto tikslas - plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais Tauragės regione. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės veiklos: - Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas aikštelėms Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių teritorijose;- didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių savivaldybėse pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;- biologinių atliekų konteinerių ir kompostavimo priemonių įsigijimas bei pristatymas Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių individualioms valdoms;- visuomenės informavimo priemonių (pagal pridedamą viešinimo priemonių planą) vykdymas. Projekto veiklomis numatytas pasiekti produkto stebėsenos rodiklis "Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai" - 5526 tonos/metus. | Įgyvendinimas
3.2. |  |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą.
3.2.1. |  |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą.
3.2.1.1 |  |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 363047.26 | 54457.09 |  |  |  | 308590.17 | 2016-10-01 | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | 0 | 138865.58 | 169724.59 | 0 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 5.5 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 2 | [6 empty] | Projektu siekiama didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekte numatyta pakoreguoti Pagėgių savivaldybės dalies – Pagėgių miesto bendrąjį planą tikslinant urbanistinio ir gamtinio karkaso sprendinius bei papildant jį kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendiniais, sutvarkyti du etaloninio kraštovaizdžio objektus pasienio teritorijoje, suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Pagėgių mieste, likviduoti du kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis. Bus didinama estetinė teritorijos kokybė atveriant apžvalgai tinkamus vaizdus. Sutvarkius Panemunės miesto kraštovaizdį, išryškins vietovės išskirtinumą, unikalumą, vietines vertybes. Užlenkio ežero pietinėje pakrantėje bus formuojamas pasienio etaloninis kraštovaizdis, o pati teritorija bus pritaikyta poilsiui ir rekreacijai. Įgyvendinant projektą Benininkų upelio atkarpoje nuo Pagėgių miesto ribos iki pralaidos po Geležinkelio gatve bus renatūralizuota upelio vagą, ir atkurtas kiek įmanoma natūralesnis, per urbanizuotą teritoriją tekančio upelio kraštovaizdis, išspręsta užpelkėjimo ir uždumblėjimo problema. Bus atstatytas upelio natūralus hidrologinis režimas. Įgyvendinant projektą bus likviduoti 2 kraštovaizdį teršiantys bešeimininkiai pastatai Panemunės mieste bei Pagėgių sav. Palumpių k. | Įgyvendinimas
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 53 554,71 51 582,96 | 8 033,21 7 737,45 |  |  |  | 45 521,50 43 845,51 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2018-09-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 191237.94; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 50000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.52 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [12 empty] | Pagrindinis projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Jurbarko rajone. Projekto metu planuojame likviduoti trijose Jurbarko rajono teritorijose esančius statinius: 1. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius su priklausiniais, esančius A. Giedraičio-Giedriaus g. 1D; 2. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius, esančius Vydūno g.; 3. Vandens bokštą, esantį Juodaičių kaime. Visi minėti statiniai yra pripažinti bešeimininkiais, apleisti, darkantys kraštovaizdį bei keliantys grėsmę gyventojams. Apleisti statiniai blogina miesto ir rajono įvaizdį, mažina investicinį patrauklumą. Atsižvelgiant į tai, kad ketinami likviduoti statiniai yra urbanizuotose teritorijose (iki 1 km atstumu), todėl svarbu sutvarkyti teritorijas bei sukurti švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0005 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 920 732,19 917 723,65 | 138 109,82 137 658,55 |  |  |  | 782 622,37 780 065,10 | 2018-09-30 | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 2021-08-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: #VALUE!; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: #VALUE!; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: #VALUE! | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 7.48 | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [9 empty] | Šio projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą bei uždavinys - užtikrinti kryptingą kraštovaizdžio formavimą ir jo ekologinį stabilumą bei padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus sutvarkytos trys atvirais kasiniais pažeistos žemės (karjerai) bei sutvarkyta 7,9 ha gamtinio karkaso teritorija Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste. Atlikus pažeistų žemių rekultivavimo darbus bus atkurta pažeista teritorija – šis rezultatas padidins kraštovaizdžio estetinį potencialą. Sutvarkius gamtinio karkaso teritoriją Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste bus pagerinta kraštovaizdžio arealų būklė, užtikrintas ekologinis stabilumas. | Paraiškos vertinimas
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 |  | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  | rez. | 296511.85 | 44476.78 |  |  |  | 252035.07 | [12 empty] | 39 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.)
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 351 002,55 298 477,85 | 52 650,39 42 071,68 |  |  |  | 298 352,16 256 406,17 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | 0 | 140000 | 140000 | 18352.16 | 0 |  |  |  | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 4 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Planuojamas tvarkyti parkas yra apleistas, apaugęs nevertingais medžiais bei krūmais. Tvenkinio krantas nepritaikytas maudymuisi, užpelkėjęs. Teritorija užteršta statybinėmis atliekomis. Neišvystyti pėsčiųjų takeliai. Gyventojams trūksta sutvarkytų viešųjų erdvių, kur galėtų praleisti poilsinį, edukacinį ir aktyvų laisvalaikį. Parke numatomi pasivaikščiojimo takeliai, tilteliai į tvenkinio salą, per upelį, vaikų žaidimo aikštelės, lauko sporto treniruokliai aktyviam poilsiui, vieta paplūdimiui (prieiga prie vandens). Numatomos įrengti regyklos, kuriose bus galima grožėtis atsiveriančiais vaizdais, vieta skulptūrai. Numatoma alėja, šalia kurios glausis žaidimų elementai ir dekoratyvinių augalų kompozicijos. Siūlomos dekoratyvinių medžių ir krūmų kompozicijos. Sutvarkius teritoriją bus ne tik išvengta tolimesnės gamtinio karkaso degradacijos, bet bus suteikiama pridėtinė vertė miestui ir gyventojams. | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 419 348,00 377 371,02 | 62 902,20 55 823,42 |  |  |  | 356 445,80 321 547,60 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 2017-03-31 | 2019-01-31 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2017 m.: 117700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 147700; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 91045.8 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 3.47 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | [12 empty] | Projektu vykdoma veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose. Vykdydama projektą "Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste" savivaldybė planuoja pagerinti Šilalės tvenkinio pakrančių ir bendruomenių parko "Auginkime bendruomeniškumą" kraštovaizdžio ekologinę, estetinę būklę, tuo pačiu siekiama sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį ir vertybes. Numatomos šios konkrečios veiklos: 1. Šilalės tvenkinio ir salos krantų tvirtinimas gamtinėmis priemonėmis (500 m.) 2.Bendruomenių parko, tvenkinio želdynų teritorijos ir salos želdinių tvarkymas, želdinimas bei reljefo formavimas (5 ha) 3. Trūkstamų pėsčiųjų takų dolomito skaldos atsijų danga su atokvėpio aikštelėmis įrengimas 4. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai (40 vnt.) 5. Želdinių inventorizavimas visoje teritorijoje (5 ha), 6. Įrangos teritorijai tvarkyti įsigijimas (17 vnt.) | Baigtas įgyvendinti
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0006 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R |  |  |  |  | 129411.77 | 19411.77 |  |  |  | 110000 | 2018-09-30 | 2019-06-30 | 2019-08-30 | 2021-06-30 | Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2018 m.: 0; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2019 m.: 25000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2020 m.: 55000; Lėšų poreikis pagal metus (ES lėšos) 2021 m.: 30000 | 38 | Kraštovaizdžio tvarkymas (kraštovaizdžio etalonai, pažeistos teritorijos ir pan.) | [8 empty] | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 1,1 0,22 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | [9 empty] | Šilalės miestas įsikūręs Lokystos ir Ašučio santakoje, tai pagrindinis miesto specifiškumo veiksnys, formuojantis jį gamtiniu atžvilgiu. 6 hektarų Šilalės tvenkinys yra miesto viduryje. Lokysta, Ašutis, Šilalės tvenkinys yra miesto žaliosios infrastruktūros pagrindinė ašis, esminė Šilalės kraštovaizdžio identitetą formuojanti komponentė. Planuojama erdvinių ir techninių priemonių, sprendimų visuma, skirta Šilalės miesto centrinės dalies ekologinei kraštovaizdžio būklei gerinti, didinti vizualinį, estetinį patrauklumą. Projekto veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose, todėl formuojami tokie uždaviniai: 1) baigti tvarkyti tvenkinio krantus, juos apželdinti bei gerinti sanitarinę želdinių būklę, siekiant išsaugoti želdinių biologinę įvairovę 2) intensyvinti „žaliąjį“ transportą, pabaigus formuoti pėsčiųjų bei dviračių takų tinklą, jungiantį centrinę miesto dalį su periferija bei rekreaciniais miesto ištekliais, 3) sutvarkyti lietaus surinkimo sistemą tvenkinio apsaugos teritorijoje, padarant jį prieinamu, 4) pastatyti kraštovaizdžio mažosios architektūros statinius. | Pateikta paraiška
Planas IŠ VISO (be rezervinių): | [12 empty] | 35722857.2818 | 6982314.2141 | 1026954.3976 | 780124.35 | 705589.4 | 29549236.92 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 2471 | 0
[16 empty] | Planas IŠ VISO: |  | #REF!
[17 empty] | Suplanuota: | #REF!
*R – regiono projektas, V – valstybės projektas
** ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą;
*** rez. – rezervinis projektas.
**** Veiklų grupių kodai nurodyti REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS 3 priedo 8 lentelėje
***** sudaromas pagal Veiksmų programos arba Kaimo plėtros programos kodavimo taisykles
Note on D15: Autorius: pavadinimas patikslintas 2016-03-30 sprendimu
Note on AR25: Autorius: buvo 2,11
Note on D34: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N34: Autorius: buvo 100 770,35
Note on O34: Autorius: buvo 20 280,35
Note on U34: Autorius: buvo 2018/06
Note on V34: Autorius: buvo 2018/08
Note on W34: Autorius: buvo 2019
Note on D46: Autorius: pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on D64: Autorius: buvo "m."
Note on O64: Autorius: buvo 20 772,98
Note on T64: Autorius: buvo 2017/07
Note on U64: Autorius: buvo 2017/09
Note on V64: Autorius: buvo 2017/12
Note on T65: Autorius: buvo 2017/07
Note on U65: Autorius: buvo 2017/09
Note on V65: Autorius: buvo 2017/12
Note on W65: Autorius: buvo 2019
Note on AX65: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA65: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on T66: Autorius: buvo 2017/07
Note on U66: Autorius: buvo 2017/09
Note on V66: Autorius: buvo 2017/12
Note on W66: Autorius: buvo 2019
Note on AR66: Autorius: reikšmė nebuvo nurodyta
Note on AX66: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on BA66: Autorius: rodiklio reikšmė nebuvo nurodyta
Note on D98: Autorius: Pavadinimas patikslintas 2016-03-30 RPT
Note on D100: Autorius: Pavadinimas patikslintas 20160809 sprendimu
Note on N116: Autorius: buvo 921 084,34
Note on O116: Autorius: buvo 217 313,22
Note on S116: Autorius: buvo 703 771,12
Note on W116: Autorius: buvo 2019
Note on Y116: Autorius: buvo 534 560,06
Note on AH122: Autorius: įtraukta nauja veikla 20180530
Note on AR122: Autorius: nebuvo pirminiame 20171229, keičiama į 0,227 (20180530)
Note on AU122: Autorius: buvo 10 (pirminis), keičiama į 27 20180530
Note on AX122: Autorius: buvo 50 (pirminis), keičiama į 93 20180530
Note on AR123: Autorius: buvo 2,67 (pirminis) pakeista į 3,34 (2018-05-02)
Note on AU123: Autorius: buvo 8 (2018-05-02) pakeista į 25 (2018-06-05)
Note on AX123: Autorius: buvo 10,5 (2018-05-02) pakeista į 32 (2018-06-05)
Note on N125: Autorius: buvo 1 439 067,07
Note on O125: Autorius: buvo 215 860,06
Note on S125: Autorius: buvo 1 223 207,01
Note on W125: Autorius: buvo 2019
Note on AR125: Autorius: buvo 125,34
Note on N133: Autorius: 283809,34
Note on O133: Autorius: 42571,4
Note on S133: Autorius: 241237,94
Note on AR133: Autorius: buvo 0,7 ha
Note on N134: Autorius: 690477,56
Note on O134: Autorius: 103571,63
Note on S134: Autorius: 586905,93
Note on T134: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR
Note on AR134: Autorius: buvo 7,3 ha
Note on T138: Autorius: pakeista iš 2018/10 pagal PFSA AR

## PP 1 lentelė
Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 2014-2020 METAMS | [13 empty] | 3 priedas
PRIEMONIŲ PLANAS (aktuali redakcija nuo 2020-09-22)
1 lentelė. Priemones detalizuojantys projektai ir jų charakteristikos.
Projektų požymiai | [11 empty] | Įgyvendinimo terminai |  | Preliminari projekto išlaidų suma (Eur)
Projekto Nr. | Unikalus projekto Nr. | Projektas (pavadinimas) | Pareiškėjas / projekto vykdytojas | Ministerija (asignavimų valdytojas) | Įgyvendinimo teritorija | Finansavimo šaltinio kodas | R/V/KT | ITI | RSP | S | rez. | Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Iš viso | Finansavimas iš ES investicijų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių | Finansavimas iš valstybės biudžeto | Pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | 0 | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | ŠRSA |  | Kvėdarna | 08.2.1-CPVA-R-908 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-05-28 | 2019-05-31 | 996471.76 | 847001 | 74735.38 | 74735.38 | 0
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | TRSA | VRM | Skaudvilė | 08.2.1-CPVA-R-908 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-11-30 | 2018-12-31 | 870553 | 739970 | 65291 | 65292 | 0
1.1.1.2 |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | PSA | VRM | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2017-03-30 | 2019-01-31 | 613921.55 | 434429.94 | 51109.41 | 128382.2 | 0
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | PSA |  | Pagėgiai | 07.1.1-CPVA-R-905 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2017-03-30 | 2019-02-28 | 351133 | 298463.05 | 35113.3 | 17556.65 | 0
1.1.1.3 |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | TRSA | VRM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-V-902 | V | ITI | 0 | 0 | 0 | 2016-10-30 | 2018-08-27 | 1436769.54 | 868900 | 491201.54 | 76668 | 0
1.1.1.3.2 | R08B000-510000-0001 | AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projektas | AB "Vilkyškių pieninė" | 0 | Tauragės r. sav. | 0 | 0 | 0 | RSP | 0 | 0 | 2019-09-16 | 2023-12-31 | 40000000 | 0 | 0 | 40000000
1.1.1.4 |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | JRSA | VRM | Jurbarkas | 07.1.1-CPVA-R-903 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | 2019-02-28 | 364031.13 | 309426.46 | 27302.33 | 27302.34 | 0
1.1.1.4.2 | R08B000-510000-0002 | UAB ,,Naista“ gamyklos statybos projektas | UAB "Naista" | 0 | Jurbarko r. sav. | 0 | 0 | 0 | RSP | 0 | 0 | 2019-04-05 | 2023-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 500000
1.1.1.5 |  | Priemonė: Tauragė+ funkcinės zonos strategijos kompleksinė priemonė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | R089XXX-500000-1240 | Tauragės+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | VRM | Tauragės regionas | J06-CPVA-V | V | ITI | 0 | 0 | 0 | 2020-11-30 | 2023-09-30 | 14033900 | 10293498 | 908249.82 | 2832152.18
1.1.2. |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA | ŽŪM | Tauragės regionas | 7.2 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 3321362 | 0 | 0
1.2. |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | ŠRSA | SM | Šilalės r. | 06.2.1-TID-R-511 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-31 | 2021-01-31 | 799037.74 | 679182.07 | 0 | 119855.67 | 0
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2017-04-30 | 2019-01-31 | 275093.36 | 233829.35 | 0 | 41264.01 | 0
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2017-09-30 | 2020-06-30 | 794019 | 674916 | 0 | 119103 | 0
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2019-12-30 | 2021-06-30 | 194118 | 114700 | 0 | 79418 | 0
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2017-06-30 | 2020-12-31 | 1183328.81 | 1005829.48 | 0 | 177499.33 | 0
1.2.1.1.6 | R085511-120000-1236 | Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas | PSA | SM | Pagėgių miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 2022-06-30 | 164147 | 138784 | 0 | 25363
1.2.1.1.7 | R085511-120000-1237 | Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija | TRSA | SM | Tauragės miestas | 06.2.1-TID-R-511 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2020-08-31 | 2022-02-28 | 215438.95 | 183123.1 | 0 | 32315.85
1.2.1.2 |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-514 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 2022-07-31 | 1046211.79 | 706204 | 0 | 340007.79 | 0
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-V-513 | V | ITI | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | 2017-01-31 | 11900 | 10115 | 0 | 1785 | 0
1.2.1.3 |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | ŠRSA | SM | Šilalė | 04.5.1-TID-R-516 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-30 | 2018-10-31 | 83796.47 | 71227 | 0 | 12569.47 | 0
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | PSA | SM | Pagėgių miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2017-07-31 | 2019-02-28 | 69389.47 | 27382 | 0 | 42007.47 | 0
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | JRSA | SM | Jurbarko miestas | 04.5.1-TID-R-516 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2019-05-31 | 2020-12-31 | 187680.87 | 153316.01 | 0 | 34364.86 | 0
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | TRSA | SM | Tauragės rajonas | 04.5.1-TID-R-516 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-08-31 | 2019-12-31 | 142676.6 | 111268.99 | 0 | 31407.61 | 0
1.2.1.4 |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | TRSA | SM | Tauragės miestas | 04.5.1-TID-R-518 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2017-12-31 | 2022-12-31 | 2744356.47 | 2332703 | 0 | 411653.47 | 0
1.2.2. |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | TRSA | KM | Tauragės miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2017-03-31 | 2019-07-31 | 728508.61 | 500104.16 | 0 | 228404.45 | 0
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | JRSA | KM | Jurbarko miestas | 07.1.1-CPVA-R-305 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2017-03-31 | 2020-04-28 | 515526.52 | 191794.23 | 0 | 323732.29 | 0
1.2.2.2 |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | TRSA | KM | Tauragės miestas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2017-05-30 | 2019-06-30 | 427519.54 | 325775.69 | 0 | 101743.85 | 0
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | ŠRSA | KM | Požerės k. | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-30 | 2019-01-31 | 192777.09 | 163860.53 | 0 | 28916.56
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | PSA | KM | Pagėgiai | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | ITI | 0 | 0 | 0 | 2017-04-30 | 2019-05-31 | 129468.93 | 97155 | 0 | 32313.93
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | JRSA | KM | Jurbarko rajonas | 05.4.1-CPVA-R-302 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-30 | 2021-12-31 | 544665.76 | 443490.39 | 0 | 101175.37
1.2.3. |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | JRSA | ŪM | Tauragės apskritis | 05.4.1-LVPA-R-821 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-30 | 2019-07-13 | 466925.52 | 396886.69 | 0 | 70038.83
2. | 0 | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-724 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 342134.69 | 290814.47 | 25660.1 | 25660.12
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-31 | 2019-06-30 | 134057.62 | 113948.98 | 10054.32 | 10054.32
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-31 | 2020-02-29 | 349590.09 | 297151.57 | 26219.26 | 26219.26
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-724 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-31 | 2021-02-28 | 739105.85 | 628239.98 | 55432.93 | 55432.94 | 0
2.1.1.2 |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | PSA | ŠMM | Pagėgių miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 143989.53 | 120335.33 | 0 | 23654.2 | 0
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | JRSA | ŠMM | Jurbarko miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 179893.5 | 152909.46 | 0 | 26984.04 | 0
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-725 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-31 | 2020-02-28 | 324610.48 | 217493.22 | 0 | 107117.26 | 0
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Šilalės meno mokykla | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-725 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-31 | 2019-04-30 | 92842.82 | 64410.99 | 0 | 28431.83 | 0
2.1.1.3 |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | ŠRSA | ŠMM | Šilalės m. | 09.1.3-CPVA-R-705 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-03-31 | 2019-11-30 | 723024.09 | 364670.99 | 32176.85 | 326176.25 | 0
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | JRSA | ŠMM | Jurbarko rajonas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 | 2020-01-31 | 258030.9 | 204684.44 | 18060.39 | 35286.07 | 0
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | TRSA | ŠMM | Tauragės miestas | 09.1.3-CPVA-R-705 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-28 | 2020-03-31 | 297806.55 | 253135.57 | 22335.47 | 22335.51 | 0
2.1.2. |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | SAM | Pagėgių savivalybė | 08.4.2-ESFA-R-630 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-30 | 2021-02-03 | 46877.6471 | 39846 | 3515.8235 | 3515.8235 | 0
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | JRS VSB | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-630 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-30 | 2021-06-08 | 137798.8235 | 117129 | 10334.9118 | 10334.9118 | 0
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | TRS VSB | SAM | Tauragės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-30 | 2021-07-05 | 190492.9412 | 161919 | 14286.9706 | 14286.9706
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | ŠRS VSB | SAM | Šilalės raj. | 08.4.2-ESFA-R-630 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-30 | 2022-03-04 | 121941.1765 | 103650 | 9145.5882 | 9145.5882 | 0
2.1.2.2 |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | JRS PSPC | SAM | Jurbarko rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-31 | 2021-07-31 | 12312.2353 | 10465.4 | 923.4176 | 923.4176 | 0
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.4.2-ESFA-R-615 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-30 | 2021-07-04 | 4317 | 3669.6 | 323.7 | 323.7 | 0
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Šilalės PSPC | SAM | Šilalės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-30 | 2021-07-04 | 10980 | 9333 | 823.5 | 823.5 | 0
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | VŠĮ Tauragės rajono PSPC | SAM | Tauragės rajonas | 08.4.2-ESFA-R-615 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-31 | 2022-02-23 | 17152.94 | 14580 | 1286.47 | 1286.47 | 0
2.1.2.3 | 0 | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | PSA | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | 33913.86 | 28826.77 | 2543.55 | 2543.54 | 0
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | IĮ "Pagėgių šeimos centras" | SAM | Pagėgių sav. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | 34031.5 | 28926.78 | 2552.36 | 2552.36 | 0
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | JPSPC | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | 187089.72 | 159026.25 | 14031.72 | 14031.75 | 0
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | UAB Jurbarko šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 2019-12-30 | 25115.61 | 19887.17 | 1754.75 | 3473.69 | 0
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | N. Dungveckienės šeimos klinika | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | 23626.35 | 20082.4 | 1771.97 | 1771.98 | 0
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | T. Švedko gydytojos kabinetas | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | 14262.54 | 12123.16 | 1069.68 | 1069.7 | 0
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | V. R. Petkinienės IĮ "Philema" | SAM | Jurbarko r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 2019-12-31 | 21476.83 | 18255.31 | 1610.75 | 1610.77 | -3.1832e-12
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | ŠPSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-31 | 2020-03-30 | 100219.43 | 85186.52 | 7516.45 | 7516.46 | -1.0914e-11
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | 52703.69 | 44798.14 | 3952.78 | 3952.77 | 0
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | 13540.07 | 11509.06 | 1015.5 | 1015.51
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | 14200 | 12070 | 1065 | 1065 | 0
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-31 | 2020-02-28 | 24973.85 | 21227.77 | 1873.03 | 1873.05 | -1.819e-12
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | VšĮ Kaltinėnų PSPC | SAM | Šilalės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-30 | 2019-12-31 | 17182 | 11914.1 | 2457.58 | 2810.32 | 0
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | TPSPC | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 2020-02-28 | 249581.83 | 212144.55 | 18718.63 | 18718.65 | 0
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | UAB ,,Šeimos pulsas" | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-30 | 2019-06-30 | 47242 | 40155.7 | 3543.15 | 3543.15 | 0
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | UAB Mažonienės medicinos kabinetas | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | 26893 | 21944.7 | 0 | 4948.3 | 0
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedica | SAM | Tauragės r. | 08.1.3-CPVA-R-609 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 2019-07-31 | 103528.96 | 87999.62 | 7764.67 | 7764.67 | 1.0914e-11
2.1.3. | 0 | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | 0 | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | ŠRSA | SADM | Šiauduvos gyv. | 08.1.2-CPVA-R-407 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-30 | 2018-10-31 | 163883.85 | 139301.27 | 0 | 24582.58 | 0
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | PSA | SADM | Pagėgių miestas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 2018-04-30 | 77491.23 | 55159.27 | 0 | 22331.96 | 0
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | JRSA | SADM | Jurbarko rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-31 | 2019-04-30 | 184477.95 | 156806.25 | 0 | 27671.7 | 0
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | BĮ "Tauragės socialinių paslaugų centras" | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-407 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-30 | 2020-03-31 | 416817.53 | 236884.21 | 0 | 179933.32 | 0
2.1.3.2 |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | ŠRSA | SADM | Pajūrio mstl. | 08.1.2-CPVA-R-408 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | 2020-08-31 | 557789.41 | 474121 | 0 | 83668.41 | 0
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | PSA | SADM | Pagėgių savivaldybė | 08.1.2-CPVA-R-408 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | 2018-10-31 | 203981.18 | 173384 | 0 | 30597.18 | 0
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | JRSA | SADM | Jurbarko miestas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-08-31 | 2020-03-31 | 297848.24 | 253171 | 0 | 44677.24 | 0
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | TRSA | SADM | Tauragės rajonas | 08.1.2-CPVA-R-408 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | 2019-09-30 | 1467581.1765 | 1247444 | 0 | 220137.1765 | 0
2.2. |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | PSA | VRM | Tauragės apskritis | 10.1.3-ESFA-R-920 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-04-30 | 2021-04-10 | 931508 | 791781 | 0 | 139727 | 0
3. | 0 | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | 2020-02-28 | 1538175.43 | 1187911.25 | 0 | 350264.18 | 0
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | 2019-07-30 | 617660.84 | 355275.04 | 0 | 262385.8 | 0
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | 2019-04-30 | 1902679.07 | 1158757.55 | 0 | 743921.52 | 0
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | 2020-03-22 | 2854494.11 | 1647376.95 | 0 | 1207117.16 | 0
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | UAB „Šilalės vandenys“ | AM | Šilalės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-30 | 2021-03-31 | 444870 | 124738.8 | 0 | 320131.2 | 0
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.3.2-APVA-R-014 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-30 | 2020-12-31 | 136161.48 | 106438.27 | 0 | 29723.21 | 0
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | UAB „Jurbarko vandenys“ | AM | Jurbarko rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 2021-01-09 | 548947.86 | 274473.93 | 0 | 274473.93 | 0
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.3.2-APVA-R-014 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-28 | 2020-12-31 | 646255.83 | 345408.93 | 0 | 300846.9 | 0
3.1.1.2 |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | UAB „Tauragės vandenys“ | AM | Tauragės rajonas | 05.1.1-APVA-R-007 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-28 | 2021-12-31 | 1800833.49 | 1428940.54 | 0 | 371892.95 | 0
3.1.2. |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | TRATC | AM | Tauragės apskritis | 05.2.1-APVA-R-008 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-30 | 2022-07-31 | 3020256.02 | 2567217.62 | 0 | 453038.4 | 0
3.2. |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA | AM | Pagėgių savivaldybė | 05.5.1-APVA-R-019 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-30 | 2020-04-30 | 363047.26 | 308590.17 | 0 | 54457.09 | 0
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-31 | 2018-09-30 | 51582.96 | 43845.51 | 0 | 7737.45 | 0
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-30 | 2021-07-30 | 917723.65 | 780065.1 | 0 | 137658.55 | 0
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | JRSA | AM | Jurbarko rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R | 0 | 0 | 0 | rez. | 0 |  | 296511.85 | 252035.07 | 0 | 44476.78 | 0
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-31 | 2019-02-28 | 280477.85 | 238406.17 | 0 | 42071.68 | 0
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-31 | 2019-01-31 | 372156.12 | 316332.7 | 0 | 55823.42 | 0
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-30 | 2021-06-30 | 31576.66 | 26840 | 0 | 4736.66 | 0
3.2.1.1.8 | R080019-380000-1238 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje | ŠRSA | AM | Šilalės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 200009.7 | 123273.1 | 0 | 76736.6
3.2.1.1.9 | R080019-380000-1239 | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste | TRSA | AM | Tauragės rajonas | 05.5.1-APVA-R-019 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 75505 | 64179.25 | 0 | 11325.75
LENTELĖS SKILČIŲ PILDYMO PAAIŠKINIMAI:
1 . Projekto eilės numeris regiono plėtros plane.
2. Unikalus projekto numeris sudaromas iš kodų, nurodytų Regionų planų rengimo metodikos 6 priede, pvz., R029904-310000-1222 – regiono kodas (R02), ministerijos kodas – (9), priemonės kodo paskutiniai trys skaičiai – (904) (pagal ministerijų patvirtintų priemonių įgyvendinimo planus, išskyrus Žemės ūkio ministeriją, kurios atveju naudojami priemonės kodo pirmi trys simboliai (M raidė ir priemonės numeris Kaimo plėtros programoje). Kai nenumatoma naudoti Europos Sąjungos lėšų, visais atvejais vietoj priemonės kodo įrašoma – (000), pirmos veiklos kodas – (31), antros veiklos kodas – (00), trečios veiklos kodas – (00) ir bet koks keturženklis skaičius, kuris negali kartotis.
3. Pagal plano tikslus, uždavinius ir priemones išdėstytų projektų pavadinimai.
4. Pareiškėjas, teiksiantis paraišką dėl projekto finansavimo (pareiškėjas) / projekto vykdytojas.
5. Ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už valdymo sritis ir (ar) kita valstybės institucija, kurios asignavimus numatoma naudoti įgyvendinant projektą.
6. Savivaldybė (-ės), kurioje (-iose) planuojama įgyvendinti projektą.
7. Standartizuotas finansavimo šaltinio požymis (kodas), leidžiantis vienareikšmiškai nustatyti projekto finansavimo šaltinį, projektų atrankos ir finansavimo taisykles, regionui nustatytus produkto vertinimo kriterijų kiekybines charakteristikas ir finansavimo apimtis, jeigu tokios charakteristikos ir apimtys yra nustatytos, pvz. 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės numeris, asignavimų valdytojo suteiktas (nurodytas priemonių plano derinimo metu) funkcinės klasifikacijos kodas (jeigu projektas nėra finansuojamas iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) ar kitas pagal finansavimo šaltinio taisykles suteikiamas kodas.
8. R – į regiono projektų sąrašą planuojamas įtraukti / įtrauktas projektas, V – į valstybės projektų sąrašą planuojamas įtraukti / įtrauktas projektas, KT – projektas, atrenkamas kitu atrankos būdu.
9. ITI – projektas, įgyvendinamas pagal integruotą teritorijos (-ų) vystymo programą.
10. RSP – regioninės svarbos projektas.
11. S – regiono specializacijos krypties projektas.
12. rez. – rezervinis projektas.
13. Projekto įgyvendinimo pradžia – su investicija susijusių statybos darbų pradžia arba pirmasis teisiškai privalomas įsipareigojimas užsakyti įrenginius, arba bet kuris kitas įsipareigojimas, dėl kurio investicija tampa neatšaukiama, žiūrint, kuris įvykis pirmesnis, pvz. iš ES lėšų bendrai finansuojamo projekto įgyvendinimo pradžia laikoma projekto finansavimo sutarties pasirašymo data.
14. Projekto įgyvendinimo pabaiga laikoma visų su projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų įgyvendinimo pabaiga, pvz. iš ES lėšų bendrai finansuojamo projekto pabaiga laikoma projekto galutinės ataskaitos patvirtinimas Finansų ministerijos nustatyta tvarka.
15. Iš visų finansavimo šaltinių (pareiškėjo ir jo partnerio disponuojamų lėšų, valstybės biudžeto, ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos) projektui įgyvendinti reikalingas finansavimas.
16. Projekto finansavimas iš ES fondų investicijų veiksmų programos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.
17. Projekto finansavimas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
18. Projekto finansavimas iš pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšų.
PSA – Pagėgių savivaldybės administracija
JRSA – Jurbarko rajono savivaldybės administracija
TRSA – Tauragės rajono savivaldybės administracija
ŠRSA – Šilalės rajono savivaldybės administracija
TRATC – UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras
PSPC – pirminės sveikatos priežiūros centras
JRS VSB – Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
TRS VSB – Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
ŠRS VSB – Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

## PP 2 lentelė
Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
3 priedas
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 2014-2020 METAMS
PRIEMONIŲ PLANAS (aktuali redakcija nuo 2020-09-22)
2 lentelė. Projektams priskirti produkto vertinimo kriterijai.
Projekto Nr. | Unikalus numeris | Projektas (pavadinimas) | Produkto vertinimo kriterijai
|  |  | Kodas (I)* | Pavadinimas (I) | Siekiama reikšmė (I) | Kodas (II)* | Pavadinimas (II) | Siekiama reikšmė (II) | Kodas (III)* | Pavadinimas (III) | Siekiama reikšmė (III) | Kodas (IV)* | Pavadinimas (IV) | Siekiama reikšmė (IV) | Kodas (V)* | Pavadinimas (V) | Siekiama reikšmė (V) | Kodas (VI)* | Pavadinimas (VI) | Siekiama reikšmė (VI)
1. | 0 | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 36000 | P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m2) | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8583.42 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 423.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 33516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 4719.5 | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 1757.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.2 | R08B000-510000-0001 | AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projektas | 0 | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 50 | 0 | Produkcijos eksportas (proc.) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.2 | R08B000-510000-0002 | UAB ,,Naista“ gamyklos statybos projektas | 0 | Sukurta darbo vietų (vnt.) | 22 | 0 | Produkcijos eksportas (proc.) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 |  | Priemonė: Tauragė+ funkcinės zonos strategijos kompleksinė priemonė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | R089XXX-500000-1240 | Tauragės+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas | R.N. 923 | Savivaldybės, dalyvaujančios įgyvendinant bendros veiklos strategijas | 4 | P.N.922 | Funkcinėse zonose įgyvendinti kelių savivaldybių bendros veiklos strategijų veiksmai | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | 0 | 0 | 0 | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.21 | 0 | 0 | 0 | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | 0 | 0 | 0 | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 1.65 | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | R085511-120000-1236 | Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | R085511-120000-1237 | Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | P.S.323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) | 1 | P.S.324 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P.N.507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | 0 | 0 | 0 | P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | P.N.817 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 0 | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 480 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 344 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 250 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 594 | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 261 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 5 | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 34 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 245 | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1177 | P.N.671 | Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinačiose veiklose (skaičius) | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | 0 | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2500 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 3700 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 16488 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2513 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2472 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1409 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2354 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 6018 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2231 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1137 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1141 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1235 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 960 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 12800 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1600 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 5000 | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | 0 | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | 0 | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 12 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 62 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 35 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 40 | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | P.S.362 | naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 69 | P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 4 | P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | 0 | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 2.84 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 494 | 0 | 0 | 0 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 92 | 0 | 0 | 0 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 60 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 406 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 1 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 137 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 11310 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 7.5 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 29 | 0 | 0 | 0 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 398 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 862 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 221 | 0 | 0 | 0 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 221 | 0 | 0 | 0 | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 600 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0.227 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 27 | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0.227 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3.45 | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 17 | 0 | 0 | 0 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) | 149 | P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.) | 68.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | P.S.329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos per metus) | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 5.5 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 2 | 0 | 0 | 0 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 2 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.52 | 0 | 0 | 0 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės | 2 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.22 | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.8 | R080019-380000-1238 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.9 | R080019-380000-1239 | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 | 0 | 0 | 0
* pagal iš ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos programavimo dokumentuose ar planavimo dokumentuose, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, nustatytų produkto stebėsenos rodiklių kodus.

## PP 3 lentelė
Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
3 priedas
TAURAGĖS REGIONO PLĖTROS PLANO 2014-2020 METAMS
PRIEMONIŲ PLANAS (aktuali redakcija nuo 2020-09-22)
3 lentelė. Projektų aprašymai.
Projekto Nr. | Unikalus numeris | Projektas (pavadinimas) | Projekto aprašymas*
1. | 0 | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS. | 0
1.1 |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą. | 0
1.1.1 |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą. | 0
1.1.1.1 |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | 0
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | Viena iš Kvėdarnos miestelio problemų yra ta, jog neišnaudojama didelį potencialą turinti Kvėdarnos viešoji infrastruktūra: didžioji jos dalis apleista arba netvarkinga, nepritaikyta bendruomenės poreikiams, nesudarytos sąlygos bendruomenei patraukliose vietose organizuoti renginius, bendruomenės susibūrimus, aktyviai leisti laiką. Kvėdarnoje stingant socialinių ir ekonominių iniciatyvų, aktyvios veiklos, nesudaromos prielaidos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui. Projekto tikslui pasiekti numatyta viešųjų erdvių sutvarkymas daugiabučių namų teritorijoje, kuri apribota gatvių Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., kompleksinis apleisto ir neefektyviai naudojamo pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, atnaujinimas, bei teritorijos prie pastato sutvarkymas Kvėdarnos miestelyje. Įgyvendinant projektą bus atliekami šie darbai: • bendruomeninės viešosios infrastruktūros atnaujinimas daugiabučių namų teritorijoje kuri apribota Dariaus ir Girėno g., K. Jauniaus g. ir Miškelio g., sutvarkant šaligatvius, atnaujinant pėsčiųjų takus su privažiavimais / sustojimo aikštelę, įrengiant vaikų žaidimo aikšteles tarp namų, žaliuosius plotus, įrengiant šviestuvus teritorijai apšviesti. • dalies pastato, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės veiklai vykdyti. • pastato teritorijos, esančio K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, sutvarkymas, įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę ir apželdinant veją. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir visuomeninės paskirties infrastruktūra nulems bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, bus sudarytos galimybės pagerinti investicinę aplinką, didinti verslo plėtros perspektyvas.
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti bendruomeninę infrastruktūrą prie Skaudvilės tvenkinio ir jo prieigose, įrengiant kokybišką poilsio, laisvalaikio ir rekreacijos erdvę, kuri bus patraukli ne tik vietos gyventojams, bet ir paslaugų teikėjams. Viešojoje poilsio ir laisvalaikio erdvėje numatoma įrengti krepšiniui-tenisui, mini futbolui skirtas atviras aikšteles, vaikų žaidimų ir riedutininkų aikšteles, lauko treniruoklius, pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus. Tvarkomos teritorijos plote bus sutvarkytos Skaudvilės tvenkinio pakrantės, įrengtas priėjimas prie vandens su liepteliu ir paplūdimio zona, atnaujintos esamos ir įrengtos naujos vejos, iškirsti menkaverčiai krūmai ir medžiai, įrengti mažosios architektūros elementai (suoleliai, šiukšliadėžės ir kt.), rekonstruojama Šlaito g. atkarpa. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą, bus pagerinta investicinė ir ekonominė aplinka: sukurta infrastruktūra galės naudotis Skaudvilės miesto gyventojai bei paslaugas teikiantys subjektai. Projekto įtaka miesto gyventojams pasireikš per naudojimąsi sukurta kokybiška viešąja infrastruktūra ir platesnėmis poilsio, viešųjų paslaugų galimybėmis. Kompleksiškai sutvarkius numatytos teritorijos viešąją infrastruktūrą ir jos prieigas, bus stiprinamas esamas traukos centras, atitinkantis vietos bendruomenės (tikslinių grupių) poreikius ir gebantis pritraukti papildomas privačias investicijas įvairių paslaugų teikimui, tuo pačiu didinant vietos ekonominį patrauklumą.
1.1.1.2 |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra | 0
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | Įgyvendinant projektą bus įrengta turgaus aikštė su stoginėmis, įrengti lauko inžineriniai tinklai (lietaus nuotekos, apšvietimas), pastatytas viešas tualetas bei jame įrengti inžineriniai tinklai, automobilių parkavimo vietos ir sutvarkytas privažiavimas nuo Aukštaičių g iki Turgaus g. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, pagerins vietos verslininkų sąlygas bei bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru.
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | Įgyvendinant projektą Pagėgių mieste bus sutvarkyta teritorija už kultūros centro, įrengtas apšvietimas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengta aktyvaus poilsio aikštelė su lauko treniruokliais suaugusiems, įrengta šunų vedžiojimo ir dresavimo aikštelė, tai pat įrengtas dviračių parkas, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyta Gėgės gatvės atkarpa, kuri bus skirta privažiavimui prie viešų erdvių t. y. miesto turgaus aikštės. Tikimasi, kad projekto metu sukurta viešoji infrastruktūra padidins vietos bendruomenės užimtumą, bus pritraukta naujų investicijų ir taps Pagėgių miesto traukos centru.
1.1.1.3 |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I | 0
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | Projekto tikslas – gerinti miesto gyvenamąją aplinką ir investicinį patrauklumą, didinant pažeidžiamų rizikos grupių asmenų ir jaunimo gerovę, pritaikius buvusio karinio miestelio pastatus bendruomenės poreikiams ir sukūrus jaunimo erdvę. Planuojama įgyvendinti ši veikla – Tauragėje apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje dviejų (Vytauto g. 139 ir 141,) apleistų pastatų konversija ir jų aplinkos sutvarkymas. Įgyvendinant projektą siekiama sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti (miesto bendruomenės turės galimybę organizuoti įvairius verslumą skatinančius, informacijos ir įvairios verslo organizavimo patirties pasidalinimo ir kt. renginius), sutvarkant apleistoje buvusio karinio miestelio teritorijoje apleistus savivaldybės nuosavybės teise valdomus pastatus ir jų aplinką pritaikant bendruomenės poreikiams. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų – kurti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, siekiant kurti naujas darbo vietas; užtikrinti viešąjį saugumą, mažinant nusikalstamumą; užtikrinti jaunimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą.
1.1.1.3.2 | R08B000-510000-0001 | AB ,,Vilkyškių pieninė“ įmonių grupės pieno perdirbimo gamyklos statybos projektas | Bus statoma pieno produktų gamybos gamykla. Sūrinė
1.1.1.4 |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II | 0
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | Projekto objektas – gyvenamojo kvartalo tarp P. Cvirkos, K. Donelaičio, Vytauto Didžiojo ir Dariaus ir Girėno gatvių kiemų teritorija, kuri yra miesto centro viešųjų erdvių ir infrastruktūros dalis. Projekte numatyta praplatinti įvažiavimus-pravažiavimus į kvartalo kiemus, maksimaliai praplėsti automobilių parkavimo aikšteles, pritaikant ir žmonių su negalia poreikiams automobilių stovėjimo vietas, pakoreguoti ir rekonstruoti pėsčiųjų takus (šaligatvius) ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, kad jie galėtų laisvai judėti, įrengti įvairaus amžiaus grupių vaikų žaidimo bei pagyvenusių žmonių poilsio aikšteles bei visą teritoriją papildomai apželdinti, įrengti gėlynus, gatvių apšvietimą, mažosios architektūros elementus. Tikimasi, kad įgyvendintas projektas padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą Jurbarko mieste bei prisidės prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui ar (ir) paslaugų sektoriaus vystymuisi.
1.1.1.4.2 | R08B000-510000-0002 | UAB ,,Naista“ gamyklos statybos projektas | Finansinio investuotojo statusu veikianti UAB „Naista“ kartu su partneriais planuoja pradėti kelių metų trukmės verslo vystymo projektą Jurbarko mieste. Projekto tikslas – per keletą etapų pastatyti gamyklą, kurioje uždarose patalpose dviem gamybiniais srautais numatoma gaminti įvairias statybines metalo konstrukcijas, modulinio tipo skydines – karkasines namo konstrukcijas ir pan.
1.1.1.5 |  | Priemonė: Tauragė+ funkcinės zonos strategijos kompleksinė priemonė | 0
1.1.1.5.1 | R089XXX-500000-1240 | Tauragės+ funkcinės zonos strategijos įgyvendinimas | Įgyvendinant projektą numatoma įrengti/rekonstruoti pramoninių teritorijų ir su jomis susijusią infrastruktūrą, sukurti ir įdiegti regioninę viešojo transporto sistemą, pastatyti Jurbarko ir Pagėgių autobusų stotis, įsigyti elektrinius autobusus, rekonstruoti ir pritaikyti pastatus vyresnio amžiaus žmonių priežiūrai Pagėgiuose ir Bijotuose, plėtoti specialiųjų poreikių vaikams pritaikytų paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą Jurbarke, įdiegti gyventojų aptarnavimo sistemą (paslaugų centrus) savivaldybėse, sukurti įrankius bendrųjų funkcijų konsolidavimui ir lankstesnių darbo formų organizavimui.
1.1.2. |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą. | 0
1.1.2.1 |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | 0
1.2. |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti. | 0
1.2.1. |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą. | 0
1.2.1.1 |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas | 0
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: 1. Pėsčiųjų ir dviračio tako dalyje Struikų g. (nuo sankryžos su Pūtvės Pilies g. iki Sodininkų g.) Šilalės m., dalyje Sodininkų g. (nuo Struikų g. iki sankryžos su Ramunės g.) Struikų k., ir dalyje Ramunės g. (nuo sankryžos su Sodininkų g. iki sodininkų bendrijos „Dobilas“ vartų) Struikų k., Šilalės r. įrengimas. 2. Pėsčiųjų ir dviračio tako įrengimas Šilalės k. sen. Kelio nr. Si-26 (Lelijų g.) nuo Rytinio Kelio g iki sodininkų bendrijos „Draugystė“ vartų Struikų k., Šilalės r. 3. Pėsčiųjų tako rekonstrukcija nuo Dvaro Kaimo g. Šilalės m. iki Baranausko g. Šilų k., Šilalės r. 4. Pėsčiųjų takų A. Stulginskio g. ir dalyje Gardavos g. Tūbinių I k., Šilalės r. rekonstrukcija bei pėsčiųjų perėjos per Gardavos gatvę įrengimas. 5. Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Vasario 16-osios g. Šilalės m. iki Šilo g. Šilalės m. įrengimas, tako apšvietimas. Įgyvendinus projektą, Šilalės rajone pagerės eismo saugumas, sumažės avaringumas.
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | Didėjant Pagėgių miesto urbanizacijos lygiui, miestui plečiantis sąlyginai mažo gyventojų tankumo privačių namų sklypais (didėja urbanistinė sklaida), atsižvelgiant į gyventojų poreikius būtina išlaikyti darnios plėtros principus ir miesto patrauklumą. Susisiekimo infrastruktūros plėtra neatsiejama nuo bendrojo valstybės ekonominio ir socialinio augimo. Projekto metu bus sutvarkytos Pagėgių miesto Jaunimo ir Rambyno g. atsižvelgiant Pagėgių miesto Bendrojo plano sprendinius. Pagerintos susisiekimo sąlygos mieste užtikrins efektyvų kelių transporto infrastruktūros pajėgumų panaudojimą, optimizuojant eismo srautus. Įgyvendinant projektą numatyta Jaunimo ir Rambyno gatvių atkarpų nauja statyba su pėsčiųjų ir dviračių taku ir apšvietimu bei Rambyno gatvių atkarpos rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką su apšvietimu. Projekto metu sukurti rezultatai sudarys sąlygas didėti gyventojų mobilumui, eismo dalyvių saugumui, gerėti gyvenimo kokybei.
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste“ (toliau – Projektas) siekia plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerinant A. Giedraičio-Giedriaus gatvės techninius parametrus. Projekto metu A. Giedraičio-Giedriaus gatvėje bus nutiesta asfalto danga, įrengti buitinių nuotekų ir vandentiekio linijų atvadai. Šiuo metu gatvės su žvyro danga būklė kritiška: važiuojamosios dalies plotis nevienodas, daug duobių, nelygumų. Įrengus 2,09 km asfalto dangą pagerės gatvės techniniai parametrai, tuo pačiu sumažės aplinkos tarša, neigiamas poveikis aplinkai. Projektas prisidės prie tinkamo pralaidumo ir patikimumo susisiekimo infrastruktūros tinklo formavimo Jurbarko mieste, sumažės transportavimo laikas, kuro sąnaudos, padidės eismo saugumas, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė.
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti Projektu siekia diegti eismo saugos priemones Jurbarko miesto Lauko gatvėje. Projekto metu Lauko g. sankryžoje su Sodų g. bus įrengti atitvarai, nutiestas pėsčiųjų dviračių takas, einantis nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Donelaičio g., taip pat sankryžoje su Algirdo g. planuojama įrengti saugumo salelę su perėja. Dar vieną perėją planuojama įrengti prie sankryžos su Kalninės g. Lauko gatvė yra esamo valstybinės reikšmės kelio A141 tęsinys Jurbarko mieste bei miesto aplinkkelis. Gatvė turi sankryžas su devyniomis gatvėmis ir yra labai judri, vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat daug nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje nėra jokio šaligatvio, o kitoje – labai siauras, vietomis su išsiklaipiusia asfalto danga ir einantis tik nuo sankryžos su Algirdo g. iki sankryžos su Gedimino g. Nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta nesutvarkytais šaligatviais arba gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Saugumo priemonės bus skirtos labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių – pėsčiųjų ir dviratininkų, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įdiegtos inžinerinės eismo saugumo priemonės turės teigiamą poveikį tiek eismo dalyvių saugumui, tiek aplinkai. Jos taip pat leis pasiekti saugesnį greitį tose vietose (dažniausiai sankryžose ir pėsčiųjų perėjose), kuriose kertasi motorizuotų transporto priemonių ir nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimo trajektorijos.
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio rekonstrukcijos investicijų projektas inicijuotas vadovaujantis Tauragės regiono integruotos teritorijų vystymo programa. Šioje Programoje išskiriamas 1 tikslas „Padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą, darbo vietų pasiekiamumo ir darbo jėgos mobilumo didinimą“, kurį numatoma pasiekti sprendžiant tikslinių teritorijų (tame tarpe ir Tauragės miesto) socialines, ekonomines, demografines, aplinkos būklės, klimato kaitos problemas. Sprendžiant problemą, galima sumažinti neigiamas grėsmes, pagerinant darbo vietų pasiekiamumą kompleksiškai sprendžiant infrastruktūros nusidėvėjimo ir saugos problemas. Tauragės miesto Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio dangų stovis yra nepatenkinamas – dangos yra senos, duobėtos, vietomis asfalto visai nėra. Smėlynų gatvėje ir skersgatvyje šaligatviai nėra įrengti, o dalyje Žemaitės g. įrengti šaligatviai yra blogos būklės. Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, yra ta, kad Žemaitės ir Smėlynų gatvių bei Smėlynų skersgatvio techniniai parametrai yra labai prasti, o eismo saugumo priemonės yra nusidėvėjusios ir nepakankamos.
1.2.1.1.6 | R085511-120000-1236 | Pagėgių miesto Ateities gatvės infrastruktūros sutvarkymas | Numatoma įrengti Atieties gatvės Pagėgių mieste infrastruktūrą (gatvę su asfalto danga ir apšvietimu), parengiant techninę dokumentaciją, atliekant projekto ekspertizę ir dokumentaciją, reikalingą įregistruoti statinį.
1.2.1.1.7 | R085511-120000-1237 | Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija | Pilėnų g. rekonstravimo darbai. Bus įrengta nauja asfaltbetonio danga, šaligatviai, sutvarkytos gatvės žaliosios zonos, jos apželdintos, įrengta lietaus nuotekų sistema, įrengti gatvės apšvietimo tinklai.
1.2.1.2 |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas | 0
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | Darnaus judumo priemonės miestuose (pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūra, Park and Ride, Bike and Ride aikštelės, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas, dviračių stovėjimo vietų ir saugyklų įrengimas, šviesoforų įrengimas sankryžose, pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas, elektroninės apmokėjimo ir kontrolės (vairuotojų ir keleivių) sistemos įdiegimas , elektroninės keleivių informavimo sistemos įdiegimas, greičio matuoklių įrengimas, specialiųjų poreikių turintiems žmoniems pritaikomi šaligatviai, pėsčiųjų takai ir perėjos, pertvakoma viešojo transporto infrastruktūra (autobusų stotyje bilietų pardavimo terminalo, stotelių ir įvažų,įrengimas) .
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | Darnaus judumo Tauragės mieste plane numatoma: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų (toliau - ITS) diegimo mieste poreikio vertinimas. Parengus Darnaus judumo Tauragės mieste planą bus sudarytos prielaidos ateityje sėkmingai įgyvendinti darnaus judumo priemonių diegimo projektus Tauragės mieste.
1.2.1.3 |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | 0
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | Projekto įgyvendinimo metu planuojami šie darbai: pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo abiejose gatvės pusėse rekonstravimas, dešinėje gatvės pusėje vietoje pėsčiųjų tako po rekonstrukcijos įrengti pėsčiųjų - dviračių taką. Įgyvendinus projektą, pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Vytauto Didžiojo gatvėje, Šilalės m., o tuo pačiu pagerės pėsčiųjų ir dviratininkų susiekimo sąlygos Šilalės miesto ir rajono gyventojams.
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | Atsižvelgiant į didėjančius Pagėgių miesto gyventojų reikalavimus infrastruktūros kokybei ir M. Jankaus g. techninius parametrus, projekto metu bus įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai prie M. Jankaus gatvės. Šiuo metu atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki Geležinkelio g. esantis takas nėra pritaikytas saugiam pėsčiųjų ir dviratininkų eismui, o atkarpoje nuo Geležinkelio g. iki miesto kapinių pėsčiųjų takas neįrengtas. Esantis pėsčiųjų ir dviračių tinklas nėra patrauklus ir saugus jo naudotojams, neatitinka judumo paklausos, todėl būtina plėtoti Pagėgių miesto susisiekimo infrastruktūrą, kuri pagerins gyventojų susisiekimo sąlygas, padidins jų mobilumą ir prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Įgyvendinant projektą numatyta įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus M. Jankaus g. atkarpoje nuo Klaipėdos g. iki miesto kapinių (ilgis — apie 0,54 km.). Projekto metu sukurti rezultatai taip pat sudarys sąlygas gerėti Pagėgių miesto gyventojų gyvenimo kokybei ir didėti miesto patrauklumui. Projekto metu bus sprendžiama Pagėgių savivaldybės judumo paklausos problemos — miesto susisiekimo infrastruktūra bus labiau pritaikyta pėstiesiems, dviratininkams.
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | Jurbarko rajono savivaldybės administracija planuojamu įgyvendinti projektu „Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje“ siekia mažinti aplinkos taršą ir prisidėti prie bevariklio transporto priemonių transportą skatinančios sistemos plėtros Jurbarko mieste. Projekto metu dešinėje Barkūnų gatvės pusėje planuojama įrengti naują 0,6 km ilgio ir 2,5 m pločio pėsčiųjų/dviračių taką, einantį šalia važiuojamosios kelio dalies bei atskirtą nuo jos inžinerinėmis priemonėmis. Gatvėje vyksta intensyvus transporto eismas, taip pat nemažai nemotorizuotų eismo dalyvių, ypač dviratininkų. Vienoje gatvės pusėje šaligatvio nėra, o kitoje – esantis šaligatvis susidėvėjęs, pasenęs, apžėlęs piktžolėmis ir visiškai nenaudojamas, todėl nemotorizuotų eismo dalyvių judėjimas vyksta gatvės važiuojamąja dalimi, todėl tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams šioje gatvėje ypač nesaugu. Takas bus skirtas labiausiai pažeidžiamų eismo dalyvių, važinėjančių gatvės važiuojamąja dalimi bendrame sraute su automobiliais, apsaugai bei visų eismo dalyvių avaringumo sumažinimui. Įrengus pėsčiųjų/dviračių taką pagerės eismo dalyvių saugumas, gyventojų gyvenimo kokybė, pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygos, bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones ir kurti tam pritaikytą infrastruktūrą Jurbarko mieste.
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | Projektu "Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės" yra sprendžiama judumo paklausos problema Tauragėje. Įgyvendinant projektą ir įrengiant 1 ,4 km taką, siekiama skatinti pėsčiųjų ir dviratininkų srautus tarp Tauragės ir Norkaičių gyvenvietės. Taip skatinama naudoti aplinkai nekenksmingas transporto priemones. Sutvarkyta susisiekimo infrastruktūra pagerins vietos gerbūvį, bus pagerinta socialinė ir aplinkosauginė kaimo aplinka. Dviračių bei pėsčiųjų takas aktualus vaikams ir jaunimui, taip pat ir suaugusiems asmenims. Įgyvendinti darbai didins visų kaimo gyventojų bei svečių saugumą bei greitesnio ir patogesnio susisiekimo galimybes, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo.
1.2.1.4 |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas | 0
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | Projekto tikslas - pagerinti Tauragės rajono savivaldybės viešojo transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu. Planuojama įgyvendinti ši veikla – naujų ekologiškų viešojo transporto priemonių pirkimas. Tikimasi, kad įsigijus naujus autobusus, skirtus keleivių pervežimui ir taip modernizavus viešojo transporto paslaugų sistemą, bus sumažinta oro tarša, užtikrinta aukšta tiekiamų viešųjų transporto paslaugų kokybė, tikėtina, kad padidės investicinės aplinkos patrauklumas vietos verslininkams. Nekenksminga aplinkai viešojo transporto priemonė padidintų ir viešojo transporto patrauklumą ir prieinamumą, paskatintų gyventojus naudotis viešuoju transportu, o tai prisidėtų prie sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Tauragės rajono savivaldybės keliamų ilgalaikių tikslų (Subalansuota savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros plėtra; užtikrinti efektyvią susisiekimo sistemą ir kokybišką viešojo transporto infrastruktūrą; modernizuoti ir atnaujinti viešojo transporto infrastruktūrą).
1.2.2. |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą. | 0
1.2.2.1 |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą | 0
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Tauragės krašto muziejaus dalies (pietvakarinio korpuso ir jo priestato pusrūsio bei vakarinio bokšto) infrastruktūros modernizavimo ir patalpų pritaikymo ekspozicinei-edukacinei veiklai darbus. Taip pat bus įsigyta ir sumontuota kultūrinių paslaugų teikimui bei lankytojui aptarnavimui būtina įranga bei baldai. Tikimasi, kad projektu sukurtos modernios muziejaus ekspozicinės-edukacinės erdvės užtikrins aukštą ir, į įvairiapusius kultūros vartotojų poreikius orientuotą, paslaugų kokybę. Bus atnaujintos ir sukurtos naujos ekspozicijos, edukacinės programos, įrengtos lankytojų aptarnavimo ir laisvalaikio zonos. Po projekto įgyvendinimo muziejinė veikla taps novatoriška, dinamiška, nuolat besikeičianti ir įtraukianti įvairias tikslines kultūros vartotojų grupes.
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | Projekto metu bus modernizuojamos Jurbarko kultūros centro šiaurės vakarų korpuso patalpos, jas pritaikant tikslinių grupių poreikiams, užtikrinant saugumo reikalavimus, jų funkcionalumą bei įsigyjant būtinus baldus ir įrangą teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos įvairesnių, geresnės kokybės ir didesnės apimties paslaugų teikimui. Po projekto įgyvendinimo Jurbarko kultūros centre numatoma organizuoti profesionalaus meno renginius, koncertus, spektaklius, edukacines programas, demonstruoti kino filmus. Planuojama, kad tai padidins projekto tikslinių grupių srautus.
1.2.2.2 |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus | 0
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | Pagrindinė projekto problema – nepakankamas Tauragės pilies potencialo išnaudojimas kultūrinių poreikių tenkinimui. Šią problemą planuojama spręsti pietrytinio korpuso rūsio patalpose atliekant tvarkomuosius statybos darbus, įsigyjant ampyro stiliaus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą Tauragės pilies rūsyje bus įrengtos 3 salės, bendro naudojimo patalpos – rūbinė, holas, ekspozicijų erdvė ir kitos patalpos, kuriose bus vykdomos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, parodos, veiks kūrybinės dirbtuvės, bus organizuojami kiti kultūrinio pobūdžio renginiai. Tikimasi, kad patrauklių erdvių Tauragės pilies rūsyje sukūrimas sudarys prielaidas padidinti kultūros paveldo objekto aktualumą, lankomumą, žinomumą.
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | Projektu sprendžiama problema – nepakankamai aktualizuotas ir pritaikytas lankymui kultūros paveldo objektas – Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios statinių kompleksas, neatskleistos jo vertingosios savybės. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas – atlikti būtini tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai. Taip pat iš projekto lėšų bus finansuojami polichrominiai tyrimai. Įgyvendinus projekto veiklas pagerės kultūros paveldo komplekse teikiamų paslaugų kokybė ir atsiras šių paslaugų įvairovė – bus teikiamos ne tik sakralinės religinės paslaugos, bet ir viešosios kultūrinės paslaugos: sakraliniai koncertai, edukacinės veiklos, giesmių giedojimo užsiėmimai, parodų organizavimas, paskaitos ir kt. Bus užtikrintas objekto prieinamumas, atvirumas visuomenei ir patenkinti įvairių tikslinių grupių kultūriniai poreikiai.
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas, esantis Vilniaus g. 46, Pagėgiuose, šiuo metu nėra tinkamos kultūros paslaugų teikimui, patalpos nepritaikytos lankytojams. Šią problemą numatoma spręsti sutvarkant pastato infrastruktūrą, kuri didins teikiamų kultūros paslaugų įvairovę ir kokybę, patrauklumą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti šio kultūros paveldo objekto aktų salę, kitas pagalbines patalpas, integruoti įrangą, kuri istorinį paveldą pristatys šiuolaikiška forma. Po projekto įgyvendinimo numatoma organizuoti naujos formos renginius, plenerus, edukacines veiklas, parodas, meno kolektyvų pasirodymus.
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | Esminė problema, kuriai spręsti planuojamas vykdyti projektas – edukacinių veiklų trūkumas, kurį lemia nepritaikytos patalpos ir įrangos nepakankamumas. Projekto „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“ tikslas - kompleksiškai sutvarkyti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato dalį, pritaikant jį turizmo ir kultūrinėms veikloms bei sudaryti prielaidas lankytojų srautų didėjimui. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato tvarkomieji statybos ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, įrangos ir baldų įsigijimas. Po projekto įgyvendinimo paveldo objekte bus sutvarkytos 5 patalpos, kuriose bus organizuojami koncertai, parodos, teatro ir kitos edukacinės veiklos. Įgyvendinus projektą išaugs teikiamų kultūrinių paslaugų patrauklumas, padidės kultūros paveldo objekto žinomumas bei lankytojų srautai.
1.2.3. |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą. | 0
1.2.3.1 |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra | 0
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | Jurbarko rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – Tauragės, Šilalės ir Pagėgių savivaldybių administracijomis, planuoja įrengti turizmo trasų ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas. Projekto įgyvendinimas leistų pagerinti Tauragės regiono turistinį potencialą, užtikrinti visapusišką turizmui svarbių viešųjų erdvių panaudojimą ir tokiu būdu padidinti regiono patrauklumą gyventojams ir svečiams. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įrengti 125 vnt. informacinių kelio ženklų Nr. 628, 63 vnt. informacinių stendų, 359 vnt. krypties rodiklių pėstiesiems, 175 vnt. lankytinas vietas jungiančių dviračių trasų ženklų. 36 vnt. lankytinas vietas jungiančių vandnes turizmo trasų ženklų, 67 vnt. informacinių stendų, pritaikytų neįgaliesiems (su Brailio rašmenimis), 3 infoterminalus, pritaikytus neįgaliesiems (iš viso 828 vnt. ženklinimo infrastruktūros objektų).
2. | 0 | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ | 0
2.1. |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams. | 0
2.1.1. |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą. | 0
2.1.1.1 |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“ | 0
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | Projektu siekiama padidinti bendrojo mokyklos tinklo efektyvumą modernizuojant kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatai yra 1952 m. ir 1965 m. statybos. Šiuo projektu siekiama įsigyti naujos įrangos, baldų bei gauti investicijas į bendrojo ugdymo mokyklos mokomųjų korpusų modernių kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose pritaikant idėjas iš idėjų rinkinio www.projektas-aikštelė.lt. Be ES struktūrinių fondų finansavimo tokios įrangos, baldų bei patalpų modernizavimo įsigyti bei atlikti nebūtų įmanoma. Atnaujintos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės sudarys geresnes sąlygas gimnazijos mokiniams siekti geresnių mokymosi rezultatų, lavinti vaizduotę, skatinti kūrybiškumą, modernizuotos patalpos ir įsigyta nauja įranga, užtikrins kokybišką ugdymą.
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | Siekiant padidinti mokyklų tinklo veiklos efektyvumą, pagerinti ugdymo kokybę ir užtikrinti prieinamumą Pagėgių savivaldybėje, planuojama suremontuoti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpas ir jas įrengti. Pastatų (esančių Pagėgių mieste, adresu Vilniaus g. 3) vidaus patalpų mokomuosiuose korpusuose bus sukurtos modernios kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės ir aprūpintos naujausiomis mokymo priemonėmis. Planuojama visas modernias kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves sukurti, atnaujinti ir jas aprūpinti reikiama įranga, pritaikant idėjas, pateiktas mokyklų edukacinių erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose, parengtuose įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų ir pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0001).
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | Pagrindinė problema, kurią spręs projektas – prastas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumas Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojams. Projektu siekiamas tikslas – užtikrinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo prieinamumą Eržvilko miestelio ir aplinkinių kaimų vaikams. Šiam tikslui pasiekti numatytos dvi veiklos: Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai ir įrangos bei baldų įsigijimas. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengtos dviejų (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) grupių patalpos 36 vaikams, grupių virtuvėlė, inventoriaus patalpa, suremontuoti sanitariniai mazgai, įrengtos rūbinėlių, miego-poilsio erdvės, lauko žaidimų aikštelė ir saugaus eismo ugdymo klasė, suremontuoti koridoriai. Įgyvendintas projektas padidins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą kaimo gyventojams, sąlygos teigiamą poveikį vaikų socialinei ir emocinei raidai.
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos patalpos tamsios ir nejaukios, neįmanoma atsižvelgti į vaikų kūrybiškumo ir saviugdos poreikius. Koridoriai atlieka tik pereinamąją funkciją, nėra suformuotų poilsio zonų. Biblioteka-skaitykla yra uždaro tipo ir riboto prieinamumo, atlieka literatūros tvarkymo, išdavimo ir priėmimo funkcijas. Visos progimnazijos korpuso erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Korpuso erdvės neišnaudojamos mokinių ir bendruomenės narių būrimui, skaitymo skatinimui, šiuolaikinio ugdymosi veiklai organizuoti. Taigi pagrindinė projekto problematika – nekokybiška ugdymo aplinka Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje. Projekto metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus. Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės mokyklos mokomojo korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje.
2.1.1.2 |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“ | 0
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Siekiant pagerinti neformalų ugdymą Pagėgių savivaldybėje, planuojama atnaujinti ir pritaikyti Pagėgių meno ir sporto mokyklos infrastruktūrą neformaliam vaikų švietimui, sutvarkant patalpas, esančias Vilniaus g. 46, Pagėgiuose. Atliekant paprastąjį remontą numatoma suremontuoti keramikos diegimo patalpą, dailės ir muzikos klases ir kitas administracines bei pagalbines patalpas. Planuojama įsigyti įrangą skirtą muzikos, dailės skyriams įrengti ir sporto bazei atnaujinti. Projektu siekiama, kad neformalusis švietimas taptų prieinamas visiems vaikams.
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | Planuojamo įgyvendinti projekto metu numatoma atnaujinti Jurbarko rajono neformaliojo švietimo infrastruktūrą, sutvarkant Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dalį patalpų bei pagerinant mokyklos teikiamų paslaugų kokybę. Pagrindinės lėšos bus skiriamos meno mokyklos salės atnaujinimui, kurioje vykdomos muzikos, dailės bei choreografijos veiklos. Įgyvendinus planuojamas projekto veiklas bus pagerintos mokyklos mokinių ugdymo, darbuotojų darbo sąlygos, pagerės neformalaus švietimo paslaugų kokybė, bus patenkintas Jurbarko rajono gyventojų neformaliojo švietimo paslaugų poreikis.
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | Neformalusis ugdymas Europoje yra pripažinta priemonė, sprendžiant sudėtingą vaikų ir jaunų žmonių integravimosi į visuomenę bei darbo rinką problemas. Kiekvienai švietimo įstaigai keliami vis aukštesni kokybės standartai, nuolat didėja reikalavimai ugdymo ir mokymo aplinkai, šiuolaikinėms mokymo priemonėms. Tauragės moksleivių kūrybos centro ergonominė aplinka gana skurdi, dalis ugdymui skirtų patalpų neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Nesudaromos tinkamos sąlygos edukacinės aplinkos spartesniam tobulinimui ir ugdymo priemonių materialinės bazės atnaujinimui. Šiuo projektu siekiama gerinti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi sąlygas Tauragės moksleivių kūrybos centre, ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybių asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu.
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Siekdama didinti neformaliojo švietimo kokybę ir sudaryti sąlygas mokiniams užsiimti skulptūros ir grafikos veikla Meno mokykla įgyvendina projektą „Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes“ (toliau - Projektas). Projekto metu bus įrengtos bei aprūpintos reikiama įranga, baldais patalpos skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti. Šiuo metu veikla vykdoma bendruose dailės kabinetuose, kurių plotas apie 23 kv.m., kurie pritaikyti tik piešimui ir tapybai. Klasėse nėra įrengto vandentiekio bei kanalizacijos, be kurių neįmanomas skulptūros dalyko mokymas, nėra reikiamo ploto, sandėliavimo patalpų, žiedimo staklių, degimo krosnies, nėra patalpų pastatyti grafikos presą bei darbams džiovinti. Įgyvendinant Projektą, Šilalės meno mokyklos kieme esančiame pastate-garaže bus atliekami kapitalinio remonto darbai ir įsigyjama skulptūros ir grafikos veiklai vykdyti reikalinga įranga bei baldai. Įgyvendinus projektą, šiame pastate bus įrengta 10-ies vietų skulptūros ir grafikos studija, dirbs 3 mokytojai. Užsiėmimus studijoje galės lankyti visi Meno mokyklos mokiniai.
2.1.1.3 |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas | 0
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | Šilalės rajono savivaldybės administracija įgyvendins proejktą "Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste". Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, kuriame ikimokyklinio amžiaus vaikams bus sukurta papildomai iki 100 vietų. Šalia esamo lopšelio-darželio pastato bus pastatytas modulinių namų kompleksas (priestatas) ir įsigyta įranga ir baldai, būtini kokybiškam ikimokykliniam ugdymui. Projekto įgyvendinimu siekiami rezultatai: 1.1) atnaujinta 1 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla; 1.2) sukurtos 100 naujų ikimokyklinio ugdymo vietų; 1.3) atnaujintos 5 ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės.
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | Projekto tikslas - padidinti Rotulių lopšelio-darželio veiklos efektyvumą, atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų infrastruktūrą. Pagrindinė problema, kuriai spręsti planuojamas įgyvendinti projektas – Jurbarko r. Rotulių lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių patalpos nėra tinkamos kokybiškai ugdymo veiklai. Pagrindinė projekto veikla - Rotulių lopšeio-darželio patalpų kapitalinis remontas. Projekto rezultatai - atnaujinta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla, suremontuotos 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose kokybiškos ugdymo paslaugos bus teikiamos 36 vaikams. Įgyvendinus projekto planuojamas veiklas, bus pagerintos lopšelio-darželio vaikų ugdymo sąlygos, pagerės švietimo paslaugų kokybė. Pasiekti projekto metu užsibrėžti tikslai bei rezultatai didins Rotulių lopšelio-darželio prieinamumą bei patrauklumą.
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | Remiantis Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, būtina plėtoti švietimo sistemos alternatyvas kurios būtų prieinamos, patrauklios ir vertingos dabar menkai į mokymąsi įtrauktoms visuomenės grupėms – ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Šiuo metu Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ erdvės morališkai ir fiziškai nusidėvėjusios, inventorius pasenęs ir nepatrauklus. Erdvės neišnaudojamos vaikų kūrybiškumui, pažinimo džiaugsmui, savęs, kaip asmenybės, atradimui skatinti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti esamų patalpų remontą ir įsigyti patalpoms reikalingus baldus ir įrangą, atsižvelgiant į idėjas, pateiktas darželio erdvių atnaujinimo (modernizavimo) projektiniuose pasiūlymuose adresu: http://www.projektas-aikstele.lt (,,Darželiai“). Tokiu būdu bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios erdvės korpuso vidaus patalpose, ir taip pagerinta ugdymo kokybė šioje mokymo įstaigoje.
2.1.2. |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione. | 0
2.1.2.1 |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione | 0
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | Siekiant informuoti ir šviesti Pagėgių savivaldybės tikslinių grupių asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įgyvendinamas sveikatos ugdymo priemonių projektas. Projekto metu numatoma suorganizuoti mokymus temomis: kraujotakos ligų prevencija, sveikos mitybos reikšmė sveikai gyvensenai; fizinis aktyvumas jo reikšmė įvairaus amžiaus žmonių sveikatai; onkologinių ligų prevencija ir psichologines pagalbos sprendimo būdai. Taip pat planuojama išleisti informacinių leidinių. Numatoma įsigyti įranga, kuri bus skirta fiziniams užsiėmimams, gydomosioms mankštoms. Tikimasi, kad įgyvendinus priemones, gerinančias sveikatos kokybę ir skatinančias sveiką gyvenseną bei senėjimą, Pagėgių savivaldybės tikslinėms gyventojų grupėms, pagerės gyvenimo kokybės rodikliai.
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama formuoti įvairių amžiaus grupių Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius. Projekto metu bus organizuojami švietimo renginiai ir praktiniai mokymai sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis (sveika mityba, fizinis aktyvumas, psichikos sveikatos stiprinimas, lyčių lygybė, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktika, kraujotakos ligas sukeliančių veiksnių mažinimas, žalingų įpročių prevencija ir kt.). Sveika gyvensena – tai kasdienis gyvenimo būdas, stiprinantis ir tobulinantis organizmo rezervines galimybes, padedantis žmogui išlikti sveikam, išsaugoti ir net gerinti savo sveikatą. Nors sveikata laikoma viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tada, kai jos netenkama. Projekto įgyvendinimas prisidės prie sveikesnio požiūrio ir įgūdžių formavimo, paskatins suvokimą, kad sveikata, tai įvairiapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė.
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | Projekto tikslas – formuoti Tauragės rajono gyventojų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas ir didinti jų sveikatos raštingumo lygį. Bus įgyvendinamos fiziniam vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų aktyvumui didinti skirtos priemonės (kineziterapijos, jogos, šokių užsiėmimai, šiaurietiško ėjimo treniruotės, fizinio aktyvumo užsiėmimai/renginiai). Didelis dėmesys skiriamas sveikos gyvensenos nuostatų ugdymui, sveikatos raštingumui didinti. Vaikams iki 18 m. ir veresnio amžiaus asmenims bus organizuojami informaciniai, šviečiamieji renginiai (paskaitos, seminarai, mokymai, diskusijos, konferencijos ir kt.) asmens higienos, ligų prevencijos, sveikos mitybos ir nutukimo, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, lytiškumo ugdymo, lyčių lygybės, psichikos sveikatos stiprinimo temomis. Sveikai gyvensenai ugdyti numatomi praktiniai pirmos pagalbos mokymai, mokymai, skirti griuvimų prevencijai, įvairūs patyriminiai, psichoterapiniai užsiėmimai. Veiklų vykdymui numatoma įsigyti mokomąsias priemones ir sveikatinimo, veiklų organizavimui skirtą kompiuterinę įrangą.
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | Šilalės rajono savivaldybėje sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais nuo 2012 metų iki 2016 m. išaugo 15,1 proc. ir siekė 100.0 tūkst. gyventojų - 3169,02, ypač susirgimų išaugo tarp vaikų ir paauglių - 4930,63. Šilalės rajono savivaldybėje 2016 m. nutukimu sirgo 396 asmenys, sergančiųjų asmenų skaičius 1000 gyventojų siekė 16,4 (Tauragės apskrityje – 13,2, Lietuvoje – 14,4). Didėjant kūno svoriui, didėja sergamumas lėtinėmis ligomis ir mirštamumas nuo jų. Šilalės rajono mokinių (7-17 m.) ligotumas lytinės ir šlapimo sistemos ligomis, susižalojimų, apsinuodijimų ir tam tikrų išorinių poveikių padarinių rodiklis per penkis metus augo apie 30 proc. Sveikata apie 50 proc. priklauso nuo žmogaus gyvensenos. Sveika gyvensena padeda išsaugoti ir stiprinti sveikatą, gyvenimo kokybę ir fizinį pajėgumą. Siekiant gerinti visuomenės pažintinius ir socialinius įgūdžius (gebėjimus), nulemiančius asmenų motyvaciją stiprinti ir palaikyti gerą sveikatą, iškeliamas projekto tikslas - padidinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius. ir numatomos veiklos: 1. Sveikos gyvensenos ir ligų profilaktikos mokymų vykdymas vyresnio amžiaus žmonėms, 2. Neįgaliųjų mokymai sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos temomis, 3. Vaikų mokymai sveikos gyvensenos temomis, 4. Fizinio aktyvumo įgūdžių ugdymas. Projektu siekiama įtraukti į veiklų įgyvendinimą nemažiau kaip 1024 asmenis, kurie dalyvaus informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose.
2.1.2.2 |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas | 0
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | Tuberkuliozė – viena labiausiai pasaulyje paplitusių užkrečiamųjų infekcinių ligų. LR SAM duomenimis 2016 m. Jurbarko rajone užregistruota 13 naujų susirgimo atvejų, (2015 m. – 8 atvejai). Vengiantys gydytis pacientai pavojingi epideminiu aspektu, nes jie yra naujų tuberkuliozės atvejų užkrėtimo šaltiniai. Dar pavojingesni pradėję gydytis ir nutraukę gydymo kursą ligoniai, nes jų organizme tarpstančios tuberkuliozės bakterijos kinta, formuojasi atsparios vaistams bakterijų rūšys, kurios lengvai gali būti perduotos kitiems pacientams. Viena iš gydymo nutraukimo priežasčių – motyvacijos ir socialinės paramos stoka. Projekto veiklų įgyvendinimo metu asmenys, sergantys tuberkulioze, kuriems nustatyta tvarka paskirtas ambulatorinis tiesiogiai stebimas gydymo kursas, bus skatinami vartoti vaistus, už tai kartą per savaitę duodant maisto kuponus, kompensuojant kelionės išlaidas į/ iš DOTS kabinetą išgerti paskirtų vaistų, gydančiam personalui lankant sergančiuosius jų gyvenamojoje vietoje. Taip bus siekiama mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės bei atsparių vaistams ligos formų atsiradimą ir plitimą.
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | Pasaulio sveikatos organizacija 1993 m. tuberkuliozę paskelbė pasauline problema, o 2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninis biuras Lietuvą priskyrė Europos šalims, labiausiai pažeistoms tuberkuliozės. Tuberkuliozė yra viena iš infekcinių ligų, nuo kurios pasaulyje daugiausiai žmonių miršta. Ši liga yra išgydoma, tačiau pagrindinė problema, kad sergantys asmenys po stacionaro gydymo, netęsia gydymo ambulatoriškai, sukeldami sveikų asmenų užkrėtimo rizika. Todėl šiuo projektu siekiama paskatinti tuberkulioze sergančius asmenis išėjus iš stacionaro, užbaigti gydimosi kursą ambulatorinio gydymo metu. Sergantiems asmenims, tęsiantiems ambulatorinį gydymą, bus suteikiama socialinė parama maisto talonais. Taip planuojama prisidėti prie sergamumo tuberkulioze rodiklio Lietuvoje sumažinimo.
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcija, kadangi ligonių gydymas ir priežiūra užtrunka ilgai (6–24 mėn., o kartais ir ilgiau), be to reikalauja nemenkų valstybės skiriamų lėšų, nes ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose. Projekto tikslas – mažinti Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo. Įgyvendinant projektą maisto talonai maisto produktams bus suteikti ne mažiau kaip 60-čiai tuberkulioze sergančių pacientų (ne mažiau kaip 1200 maisto talonų), taip pat numatytos vykdančiojo personalo kelionės bei komandiruotės (įskaitant personalo nuvykimą pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas DOTS gydymas). Projektas prisidės prie stebėsenos rodiklio pasiekimo: P.N.604 „Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu“ – 60 asmenų.
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | Siekiant didinti ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams, projektu numatoma įgyvendinti veiklą - socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems gyventojams, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas. Projekte dalyvaujantiems asmenims bus teikiama motyvaciją užbaigti gydymo kursą socialinė parama - išduodami talonai maisto produktams įsigyti ir kompensuojamos kelionės į ir iš DOTS išlaidos. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą socialinės paramos priemonėmis pasinaudos 38 asmenys, kuriems paskirtas ambulatoronis tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas.
2.1.2.3 | 0 | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | 0
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | Projektu „Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektas bus įgyvendintas viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" patalpose, esančiose Jaunimo g. 6, Pagėgiuose. Šiuo metu viešosios įstaigos "Pagėgių sveikatos priežiūros centras" medicininė įranga yra nusidėvėjusi, automobilis, skirtas visos savivaldybės pacientų lankymui ir kelionėms į medicininius punktus, yra nusidėvėjęs. DOTS kabinetas ir planuojamas įsteigti priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, neturi tinkamos įrangos, baldų. Pagrindinės projekto veiklos: atnaujinti įstaigos infrastruktūrą, reikalingą efektyvesniam darbui, DOTS ir priklausomybės nuo opioidų pakaitini gydymo kabineto įrengimas Pagėgių savivaldybė, pacientų aptarnavimui skirtos tikslinės transporto priemonės įsigijimas. Siekiama pagerinti vaikų (iki 18 metų), vyresnio amžiaus žmonėms (55 metų ir vyresni), taip pat socialinės rizikos grupių asmenims skirtų paslaugų prieinamumą ir kokybę.
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | IĮ „Pagėgių šeimos centras“ aptarnauja 55 proc. Pagėgių savivaldybės gyventojų. Dėl nudėvėtos ir nepakankamos esamos infrastruktūros neužtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: nusidėvėjęs automobilis neužtikrina efektyvaus pacientų aptarnavimo namuose trūksta infrastruktūros efektyvesniam darbo organizavimui. Dėl modernios medicininės įrangos nepakankamumo, prastos pacientų aptarnavimo fizinės infrastruktūros nėra užtikrinamas kokybiškas paslaugų teikimas ir jų prieinamumas. Tai sąlygoja retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, odontologus, vėlesnį ligų diagnozavimą, ilgesnį gydymo laikotarpį. Projektu siekiama sumažinti šios teritorijos bei skirtingų socialinių grupių priklausančių asmenų sveikatos būklės netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumo skirtumus, gerinant tikslinių gyventojų grupių galimybes naudotis ligų prevencijos, sveikatos stiprinimo, pirminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis. Projektas orientuotas į pirminės asmens sveikatos priežiūros grandies stiprinimą, pagal poreikį atnaujinant efektyvesniam veiklos vykdymui reikalingą infrastruktūrą (medicinos įrangą, tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose), teikiant tikslinės savivaldybės gyventojams kuo kokybiškesnes, inovatyvesnes ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindinė įstaigos problema - kokybiškesnių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims, pasižymintiems priešlaikinio mirtingumo dėl pagrindinių neinfekcinių ligų, vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) ir vaikams, kylantis dėl modernios medicininės įrangos, automobilio, skirto pacientų lankymui namuose, trūkumo. Problemos sprendimui numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą ir automobilį. Tikimasi, kad projekto metu vykdomos veiklos pagerins pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę tikslinės teritorijos gyventojams, efektyvesnė paslaugų infrastruktūra stiprins paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevenciją.
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveiktos priežiūros įstaigų projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, tikslinės transporto priemonės, atnaujinamos patalpos, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, įsteigtas bendras DOTS ir pakaitinio gydymo opioidais kabinetas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus daugiau kaip 16 tūkstančių rajono gyventojų.
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas Uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Pagrindinė problema, kurią siekiama spręsti šiuo projektu - nepakankamai moderni pirminių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas minėtų įstaigų pacientams. Projekto tikslas - pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Uždarojoje akcinėje bendrovėje Jurbarko šeimos klinikoje, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus. Tikimas, kad projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2577 rajono gyventojai.
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, baldai. Projekto naudą pajus prisirašę prie įstaigos 2535 rajono gyventojai.
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Projekto poreikis kilo iš to, jog šiuo metu projekto vykdytojo turima įranga netenkina šiuolaikinio poreikio tiek dėl savo susidėvėjimo, tiek dėl naujų technologijų teikiamų privalumų būtinumo. Taip pat reikalinga nauja ir trūkstama įranga užtikrinti nuoseklų, sklandų ir efektyvų darbuotojų darbą. Kadangi įranga įmonėje naudojama jau daug metų, dažnai genda, yra technologiškai pasenusi, o kai kurios įrangos įstaiga iš viso neturi, todėl nesudaromos sąlygos kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui prie įstaigos prisirašiusiems pacientams - Jurbarko miesto ir Skirsnemunės seniūnijos gyventojams. Projekto metu planuojama įsigyti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingą naują ir poreikius atitinkančią medicininę, kompiuterinę įrangą bei baldus. Tikimasi sumažinti laiko sąnaudas naudojantis naujais prietaisais ir įranga, taip gebėti atlikti daugiau kokybiškų tyrimų/matavimų/apžiūrų per tą patį laiką bei pasiekti teigiamų rezultatų tiek sergančių kraujotakos sistemos ligomis pacientų (pagal sergamumą kraujotakos sistemos ligomis Jurbarko r. yra tikslinė teritorija), tiek vaikų bei vyresnio amžiaus žmonių grupėse. Tikimasi sulaukti dažnesnių apsilankymų, kurie padėtų efektyviau išnaudoti prevencines priemones, siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą. Visos įsigytos priemonės prisidės prie įstaigos veiklos efektyvumo didinimo, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo bei sveikatos netolygumų mažinimo.
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Jurbarko rajono savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, įgyvendinamas V. R. Petkinienės IĮ „Philema“, teikiančios pirminės asmens sveiktos priežiūros paslaugas, projektas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti ir kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti, tokioms kaip vaikų ligų mažinimas, ypatingai odontologijos srityje, vyresnio amžiaus rajono gyventojų ankstyva ligų diagnostika ir prevencija. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos bei kompiuterinė įranga, reikalinga pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Tikimasi, kad Projekto naudą pajus prie įstaigos prisirašę Jurbarko rajono gyventojai, iš kurių du trečdalius sudaro vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys. Projekto įgyvendinimo dėka bus užtikrintas kokybiškų paslaugų teikimas Jurbarko rajono gyventojams ir tikimasi prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje.
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | Projektas skirtas pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir padidinti šių paslaugų prieinamumą viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras, įsigyjant tikslinę transporto priemonę pacientų lankymui namuose, reikalingą medicinos ir kompiuterinę įrangą, baldus, reikalingą vaikų bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyjama medicinos ir kompiuterinė įranga, baldai, įsigyta tikslinė transporto priemonė, reikalingos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui pacientų namuose. Numatoma, jog įgyvendinus projektą, jo tiesioginį poveikį pajus apie 6 029 gyventojus (vaikai (0-18 m.) ir suaugusieji (55+)), kadangi bus pagerinta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir teikiamų paslaugų efektyvumas, vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos, tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo srityse.
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | 2018 m. pradžioje Šilalės rajono savivaldybėje gyveno 7.6 tūkst. 55 metų ir vyresnio amžiaus žmonių, tai sudarė 33,2 proc. visų gyventojų (Tauragės regione - 25,4 proc.). Nuo 2014 metų Šilalės rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 9,2 proc., tačiau vyresnio amžiaus žmonių skaičius išaugo 3 proc. Remiantis Higienos Instituto duomenimis 2017 m. sergančiųjų 60 m. ir vyresnio amžiaus žmonių dalis sudarė apie 90 proc. Statistinė informacija rodo augantį sveikatos priežiūros paslaugų poreikį vyresnio amžiaus žmonėms. Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Tai rodo, kad vaikų burnos higienos ir dantų gydymo poreikiai nėra patenkinami. Šilalės rajono savivaldybėje nėra teikiamas gydymas asmenims, sergantiems priklausomybės nuo opioidų ligomis. Negydant priklausomybės nuo opioidų ligų, kyla pavojus visuomenės gerovei - auga socialinės ir ekonominės problemos dėl sergančių asmenų netinkamo elgesio. Siekiant gerinti sveikatos paslaugų prieinamumą Šilalės rajono savivaldybės gyventojams - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti reikalingą medicininę įrangą ir suremontuoti UAB Šilalės šeimos gydytojo praktika ir IĮ D.Ugintienės BPG kabinetas patalpas, kuriose teikiamos gydymo paslaugos. Taip pat numatoma įrengti UAB Šilalės psichikos sveikatos ir psichologinio konsultavimo centre priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetą.
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Šilalės rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje odontologinis gydymas reikalingas beveik pusei vaikų. Savivaldybėje auga ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis vyresnio amžiaus žmonėms. Viešosios įstaigos Pajūrio ambulatorijoje nepakankamai užtikrinama teikiamų sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, nes odontologinė įranga fiziškai ir morališkai pasenusi, susidėvėjusi, todėl dažnai genda, neveikia. Siekiant pagerinti sveikatos paslaugų prieinamumą projekto tikslinei grupei - vyresnio amžiaus žmonėms ir vaikams, viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija projekto metu planuoja įsigyti naują odontologinę įrangą.Taip pat bus įsigyta kompiuterinė įranga e-sveikatos veikimui užtikrinti.
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Projektas yra skirtas pagerinti projekto vykdytojo teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šeimos gydytojų vizitų į namus poreikis turi tendenciją didėti, ypač dažnai yra lankomi vaikai ir vyresnio amžiaus, neįgalūs, specialių poreikių turintys asmenys. Pacientams lankyti namuose yra reikalinga tikslinė transporto priemonė, kuri bus įsigyjama projekto metu. Tikslinė grupė – prie įstaigos prisirašę asmenys (vaikas iki 18 metų ir vyresni nei 55 metų asmenys).
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Senėjant visuomenei auga sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis vyresnių gyventojų skaičius bei jų poreikis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms tiek viešojoje įstaigoje Kvėdarnos ambulatorijoje tiek pacientų namuose. Šiuo metu dėl nudėvėtos ir/ar nepakankamos esamos infrastruktūros nepakankamai užtikrinama įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas: turimas tik vienas jau daugiau kaip 10 m. automobilis neužtikrina savalaikio ir efektyvaus pacientų aptarnavimo pacientų namuose, kas ypač aktualu vyresnio amžiaus asmenims bei mažiems vaikams, trūksta kompiuterinės įrangos efektyvesniam darbo organizavimui ir dėl to kyla tiek pacientų, tiek darbuotojų nepasitenkinimas. Projekto tikslas yra pagerinti įmonės teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms: vyresnio amžiaus asmenims (55 m. ir vyresniems) ir vaikams. Siekiant geresnės Šilalės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos, efektyviai teikti reikalingas paslaugas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams, vykdyti ligų prevenciją ir kontrolę, užtikrinti šių gyventojų poreikius gauti kokybiškas ir prieinamas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas numatomos investicijos į papildomos transporto priemonės bei kompiuterinės įrangos įsigijimą, kas sudarys sąlygas pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą bei sumažinti tarp skirtingų gyventojų grupių egzistuojančius sveikatos netolygumus.
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | Siekiant užtikrinti teikiamų odontologinių paslaugų kokybę ir prieinamumą Šilalės rajono savivaldybėje, įgyvendinamas projektas „VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti gydytojo odontologo darbo vietos įrangos komplektą, būtiną savalaikių ir efektyvių odontologinių paslaugų teikimui.
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | Siekiant viešojoje įstaigoje Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centre užtikrinti kokybiškas ir prieinamas paslaugas vaikams, vyresnio amžiaus asmenims, tuberkulioze ir priklausomybės ligomis sergantiems asmenims projekto metu bus atnaujinama paslaugų teikimo infrastruktūra, įrengiamas DOTS bei priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas. Įsigyjama moderni medicininė įranga, automobilis leis užtikrinti, kad bus vykdoma vaikų ligų ir vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktika, prevencija, ankstyvoji diagnostika ir gydymas. Patalpų atnaujinimas, naujų įrengimas, eilių valdymo sistemos ir kompiuterinės įrangos įsigijimas padidins paslaugų teikimo fizinės aplinkos patrauklumą, užtikrins įstaigos efektyvų darbą, prisidės prie e. sveikatos sistemos naudojimo gerinimo.
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas uždarosios akcinės bendrovės "Šeimos pulsas" modernizavimo projektas, skirtas Aprašo 12.1 punkte numatytai remiamai veiklai įgyvendinti. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus odontologo kabinetui, kompiuterinę įrangą bei automobilį, skirtą pacientų lankymui namuose. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 1600 tikslinės grupės asmenų - vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų.
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | Projektą inicijuoja UAB Mažonienės medicinos kabinetas. Senstant gyventojams, vis didesnė problema tampa lėtinės ligos, dažnėja neįgalumas, o sulaukus 45-50 m. didžiąją likusio gyvenimo dalį lydi įvairios sveikatos problemos. Atsižvelgiant į tai, didėja ligų profilaktikos ir sveikatos stiprinimo savalaikis paslaugų teikimo poreikis. Ypač aktualu paslaugų prieinamumas nuo rajono centro nutolusiems gyventojams. Projekto tikslas – pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tikslinėms grupėms (vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims) įsigyjant tikslinę transporto priemonę, skirtą pacientų lankymui namuose. Projekto įgyvendinimas padidins UAB Mažonienės medicinos kabineto teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Planuojama, kad 1040 tikslinės grupės asmenų turės galimybę pasinaudoti pagerintomis paslaugomis.
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | Tauragės rajono savivaldybėje, siekiant užtikrinti kokybiškų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir padidinti teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams ir vyresnio amžiaus gyventojams, numatomas UAB InMedica klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje modernizavimo projekto įgyvendinimas. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su vaikų ir vyresnio amžiaus asmenims skirtų paslaugų teikimu, Tauragės rajono savivaldybėje spręsti. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti klinikos patalpas, įsigyti būtiną įrangą ir baldus pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti: odontologinę ir kitą medicininę įrangą, baldus šeimos bei gydytojų odontologų kabinetams, kompiuterinę įrangą. Tikimasi, kad projekto naudą pajus 5038 tikslinės grupės asmenų - vaikai ir vyresnio amžiaus asmenys.
2.1.3. | 0 | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą. | 0
2.1.3.1 | 0 | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | 0
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | Šiuo metu viena didžiausių problemų Šilalės rajone - nepakankamas socialinių paslaugų prieinamumas. Ypatingai jaučiamas socialinių paslaugų trūkumas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Todėl įgyvendinamas projektas, kurio metu bus rekonstruotas pastatas, esantis adresu Šventupio g. 3, Šiauduva (unik. Nr. 8798-6001-9019), jo patalpas pritaikant apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms teikti 11 paslaugų gavėjų. Modernizuotame pastate bus įkurtas Šilalės rajono socialinių paslaugų namų savarankiško gyvenimo namų padalinys.
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | Pagrindinė projekto problema – Pagėgių palaikomojo gydymo slaugos ir senelių globos namų II korpuse teikiamų paslaugų kokybė dėl pastato būklės neatitinka tikslinės grupės – senyvo amžiaus asmenų poreikio. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekamas pastato, esančio Vilniaus g. 39, Pagėgiuose, paprastasis remontas, bus modernizuotos 38 vietos socialinių paslaugų gavėjams, taip pat pagerintos darbo sąlygas įstaigos darbuotojams. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus prisidėta prie socialinių paslaugų prieinamumo Pagėgių savivaldybėje didinimo, socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo ir plėtros, globos namų gyventojams bus sukurtos jaukesnės, namų aplinkai artimesnės gyvenimo sąlygos, pagerės teikiamų socialinių paslaugų kokybė.
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | Pagrindinė problema – netinkama socialinių paslaugų kokybė, kurią įtakoja esama Viešosios įstaigos „Jurbarko socialinės paslaugos“ ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos namų (adresas: Piliakalnio g. 4, Eržvilkas, unik. Nr. 9495-5005-4014) infrastruktūra, t. y. netinkamas patalpų išplanavimas, apsunkinantis senyvo amžiaus asmenų judėjimą, patekimą į kitas patalpas, mažos erdvės bendravimui ir bendruomeninėms veikloms organizuoti, neišnaudotos tuščios erdvės dėl jų nepritaikymo, nesaugios darbo sąlygos. Šią problemą planuojama spręsti projekto veiklų metu pastate atliekant būtinus atnaujinimo darbus bei įsigyjant reikiamus baldus bei įrangą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos asmens savarankiškumo skatinimui, socialinių paslaugų prieinamumo bendruomenėje gerinimui, socialinių paslaugų plėtojimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui bei saugios aplinkos kūrimui. Planuojama, kad atnaujinus globos namų pastatą projekto tikslinės grupės (t.y. senyvo amžiaus) asmenims bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos, užtikrinamas turiningas laisvalaikis bei saugi aplinka.
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | Projektu bus sprendžiama nepakankamos socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų) pasiūlos ir prieinamumo problema asmenims su negalia bei jų šeimos nariams Tauragės rajono savivaldybėje. Projektu siekiama padidinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą neįgaliesiems: informavimas, konsultavimas, bendravimas, kasdienio gyvenimo, maisto gaminimo, darbinių, kompiuterinio raštingumo, asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, fizinio aktyvumo skatinimas. Bus sukurtos palankios sąlygos neįgaliųjų asmenų priežiūrai, o jų artimiesiems bus galimybė sugrįžti į darbą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atlikti dalies pastato, esančio adresu Donelaičio g. 21, Tauragė, rekonstrukciją, patalpas pritaikant neįgaliųjų asmenų Dienos centrui, aprūpinti įstaigą būtina įranga ir baldais. Įgyvendinus projektą Dienos centro paslaugomis vienu metu galės naudotis 40 asmenų ir jų šeimos narių.
2.1.3.2 |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra | 0
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | Projektu siekiama prisidėti prie Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 25 socialiniai būstai, iš kurių 3 būstai bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Visi anksčiau minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis (kartu su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | Projektu siekiama prisidėti prie Pagėgių savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas (esantis adresu Žemaičių g. 1A, Pagėgiai, kurio plotas – 217,81 kv. m), pakeista pastato paskirtis (iš mokslo į gyvenamosios paskirties) bei pagal poreikį padidintas pastato plotas. Rekonstravus pastatą bus įrengti 6 socialiniai būstai (3 vieno kambario (apie 35 kv. m.) ir 3 dviejų kambarių (apie 50 kv. m.) butai). Minėti būstai bus aprūpinti viryklėmis. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | Projektu siekiama prisidėti prie Jurbarko rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 16 vnt. socialinių būstų, iš kurių 1 būstas bus pritaikytas asmeniui su negalia. Taip pat bus įsigyta įranga, skirta neįgaliesiems. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės šių asmenų gyvenimo kokybė.
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | Projektu siekiama prisidėti prie Tauragės rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta 55 socialiniai būstai Tauragės mieste, iš jų - 5 socialinių būstų vidus bus pritaikytas neįgaliųjų poreikiams, bus perkama neįgaliesiems reikalinga įranga.
2.2. |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams. | 0
2.2.1. |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. | 0
2.2.1.1 |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse | 0
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą, užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Šilalės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje. Siekiant šio tikslo projekto metu atlikta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procesų (procedūrų) ir gyventojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas ir apklausa, identifikuojant esamas problemas paslaugų teikimo grandyje ir gavėjų poreikius. Pagrindinė projekto veikla skirta 4-ių savivaldybių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų kokybės vertinimui ir tobulinimui, t. y. dokumentai, kuriuose bus pateikti atliktų tyrimų rezultatai, įvertinta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė, pateiktas procedūrų (procesų) žemėlapis, parengti pasiūlymai dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo kokybės gerinimo ir asmenų geresnio aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo. Įgyvendinant projektą bus įvertintas poreikis optimizuoti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo funkcijų atlikimo procedūras bei jas automatizuoti. Projekto metu bus diegiamas/gerinamas vieno langelio principas centrinėse savivaldybių administracijų patalpose, tam bus tobulinamas teisinis reglamentavimas ir įvertinamas poreikis šio projekto tęstinumui (projekto II etapui) – vieno langelio principo diegimui savivaldybių administracijų seniūnijose bei paslaugų automatizavimui ir naujų IS diegimui. Projekto metu bus vykdomas projekto partnerių vadovų ir darbuotojų (susijusių su projekto metu įgyvendinamomis veiklomis) kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas. Projekto metu, aktyviai įtraukiant visuomenę, bus parengtos ir viešai skelbiamos 2 Piliečių chartijos. Projekto nauda ir rezultatai tenka visoms keturioms Tauragės regiono savivaldybėms ir nukreipti į tikslinę grupę - visuomenę. Užbaigus I etapu suplanuotas veiklas, projekto veiklos, gavus papildomą finansavimą bus nukreiptos į asmenų aptarnavimo kokybės gerinimą, didinant teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, taikant vieno langelio principą Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių seniūnijose, gerinant paslaugų teikimo procesus, diegiant reikalingus IT sprendimus, vedant mokymus, skirtus kompetencijų stiprinimui, reikalingus paslaugų kokybei gerinti.
3. | 0 | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA | 0
3.1. |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. | 0
3.1.1. |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. | 0
3.1.1.1 |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 6,621 km naujų vandentiekio ir 6,860 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 183 būstams (494 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 195 būstams (526 gyv.), rekonstruoti 0,738 km vandentiekio tinklų rekonstruoti bei 2,1 km nuotekų slėginių tinklų Kaltinėnuose, pagerinant vandens tiekimo paslaugas 24 būstams (65 gyv.), pagerinant nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumą 240 būstams (648 gyv.).
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | Projekto uždavinys - didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę. Projekte yra numatoma nutiesti 0,441 km naujų vandentiekio ir 1,521 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 44 būstams (92 gyv.), prie nuotekų šalinimo sistemos - 29 būstams (60 gyv.), rekonstruoti 3,0 km nuotekų surinkimo tinklų Natkiškiuose, pagerinant nuotekų paslaugą gaunančių gyventojų skaičių - 95 būstams (199 gyv.), rekonstravus Natkiškių NVĮ- pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 151 būstas (318 gyv.) bei rekonstravus Piktupėnų NVĮ - pagerintą nuotekų tvarkymo paslaugų gaunančių gyventojų skaičius sudarys - 42 būstai (88 gyv.) .
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko rajone. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: geriamojo vandens tiekimo statyba (apie 4,43 km., prijungiant 137 gyv.) ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 3,92 km, prijungiant 110 gyv.) Smalininkuose; Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.) ir vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija (apie 1,0 km) Veliuonos miestelyje; Jurbarko miesto vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statyba (1 vnt.). Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 137 gyv.; P.N. 051 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių - 11310 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 110 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 1,0 km.
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | Projekto tikslas - Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projektu siekiama užtikrinti Tauragės rajono ir gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą bei valymą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, tiekiamo geriamojo vandens ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę. Įgyvendinant Investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos - bus suprojektuoti ir pastatyti vieni nauji nuotekų valymo įrenginiai, dveji nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti, nutiesti vandentiekio bei nuotekų surinkimo tinklai bei rekonstruoti esami nuotekų tinklai. Veiklos: 1.1 Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas; 1.2 Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermuknių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba; 1.3 Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k.Tauragės rajono sav., rekonstrukcija; 1.4 Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r., 1.5 Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r.; 1.6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba.
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | Projekto tikslas - suteikti galimybes Šilalės raj. savivaldybės Kaltinėnų ir Traksėdžio gyventojams gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Uždavinys- geriamojo vandens kokybės ir nuotekų išvalymo gerinimas, pagerinant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kaltinėnų mstl. ir Traksėdyje. Projekte numatoma rekonstruoti esamus Kaltinėnų nuotekų valymo įrenginius (NVĮ) (90 m3/d) bei pastatyti naujus vandens gerinimo įrenginius (VGĮ) (31,8 m3/d, 6m3/h) Traksėdyje. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų mstl. padidės centralizuoto nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas Kaltinėnų gyventojams, centralizuotai prisijungusiems prie nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų poveikio, pastačius VGĮ Traksėdyje gyventojai gaus kokybišką higienos normas atitinkantį geriamąjį vandenį. Rekonstravus esamus NVĮ Kaltinėnų miestelyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 600 gyventojų (240 būstų). Pastačius vandens gerinimo įrenginius Traksėdyje teikiamų paslaugų kokybė bus pagerinta 221 gyventojų (88 būstai). Pagal LR Statistikos departamento 2017 m. duomenis Šilalės sav. 1 būstui tenka 2,5 gyventojo.
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | Projekto uždavinys - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Pagėgių savivaldybėje Mažaičių kaime. Projekte yra numatoma nutiesti 1,21 km nuotekų surinkimo tinklų, sudarant galimybę prie nuotekų šalinimo sistemos prisijungti 29 būstams (55 gyv.).
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste" tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Jurbarko mieste. Šiam tikslui pasiekti numatomos pagrindinės projekto veiklos: Geriamojo vandens tiekimo (apie 0,0886 km) ir vandens tiekimo (įvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,2375 km) statyba, prijungiant 27 gyventojus; nuotekų surinkimo tinklų statyba (apie 0,1619 km) ir nuotekų surinkimo (išvadų) tinklų iki gyventojų sklypo ribos (apie 0,6052 km), prijungiant 93 gyv; Geriamojo vandens tiekimo tinklų (apie 0,112 km) ir nuotekų surinkimo tinklų (apie 0,115 km) rekonstrukcija Jurbarko mieste; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija Jurbarko mieste. Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.N.050 "Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais - 27 gyv.; P.N.053 "Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais - 93 gyv.; P.S.333 "Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis - 0,23 km.
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | Projekto tikslas - padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų preinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams. Projekto uždaviniai: 1. Atlikti papildomus darbus, siekiant padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir kokybę Tauragės miesto ir rajono gyventojams; 2. Inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Siekiant įgyvendinti projekto tikslą bei uždavinius, bus vykdomos šios veiklos, numatytos Aprašo 11 punkte: - geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba; - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija. Investicijų projektas "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone" susideda iš 5 veiklų, kurias vykdant bus tiesiami nauji ir rekonstruojami esami VT ir NT tinklai, atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija: 1.1. Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai; 1.2. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Žemaitės gatvėje Tauragėje ; 1.3. Vandentiekio tinklų statyba Matulaičio g. ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Matulaičio ir Pilėnų g. Tauragės m.; 1.4. Nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija Tauragės rajone (papildomi darbai); 1.5. Tinklų inventorizacija, infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimas bei teisinė registracija.
3.1.1.2 |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | 0
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | Tauragės miesto lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia 29,7 km, iš jų 20 km tinklų yra prastos būklės. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas Tauragės mieste, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimas. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Esamų paviršinių nuotekų tinklų nepatenkinamą būklę parodo ir 2016 m. atlikta diagnostika, siekiant pagrįsti numatomą renovacijos ir plėtros poreikį. Projekto metu bus įrengta/rekonstruota paviršinių nuotekų tinklų - 3,7248 km ir įrengti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Tauragės mieste inventorizuotų lietaus nuotekų tinklų ilgis siekia apie 9,496 km arba apie 32 proc. visų tinklų. Projekto metu inventorizuojama ir įregistruojama 2,919 km senų tinklų bei projekto metu įrengtų 1,4608 km naujų paviršinių nuotekų tinklų. Projektas sudarys galimybes lietaus nuotekas Tauragės mieste tvarkyti organizuotai; bus sudarytos prielaidos mažinti miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką bei gerinama miesto ekonominė aplinka; valant nuotekas bus mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, kadangi į gruntą ir/ar paviršinius vandens telkinius pateks valytos paviršinės nuotekos; inventorizavus ir įregistravus nuotakyną, jis pateks į UAB „Tauragės vandenys“ apskaitomo turto sąrašus, šie nuotakynai taps bendrovės nuosavybė už kurių priežiūra ir tinkamą eksploatavimą ir taps atsakinga bendrovė.
3.1.2. |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį. | 0
3.1.2.1 |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | 0
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | Projekto "Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra " pareiškėjas - UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, partneriai - Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės. Projekto tikslas - plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais Tauragės regione. Šiam tikslui pasiekti numatytos pagrindinės veiklos: - Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas aikštelėms Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių teritorijose;- didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių savivaldybėse pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;- biologinių atliekų konteinerių ir kompostavimo priemonių įsigijimas bei pristatymas Tauragės, Jurbarko, Šilalės raj. ir Pagėgių individualioms valdoms;- visuomenės informavimo priemonių (pagal pridedamą viešinimo priemonių planą) vykdymas. Projekto veiklomis numatytas pasiekti produkto stebėsenos rodiklis "Sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai" - 5526 tonos/metus.
3.2. |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą. | 0
3.2.1. |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą. | 0
3.2.1.1 |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga | 0
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | Projektu siekiama didinti Pagėgių savivaldybės teritorijos reprezentatyvumą, gerinant jos kraštovaizdžio arealų būklę, išryškinant jų gamtines vertybes, didinant jų estetinį patrauklumą, stiprinant bei palaikant ekologinę pusiausvyrą. Projekte numatyta pakoreguoti Pagėgių savivaldybės dalies – Pagėgių miesto bendrąjį planą tikslinant urbanistinio ir gamtinio karkaso sprendinius bei papildant jį kraštovaizdžio ekologinės būklės ir kraštovaizdžio vizualinės apsaugos gerinimo sprendiniais, sutvarkyti du etaloninio kraštovaizdžio objektus pasienio teritorijoje, suformuoti kraštovaizdį ir pagerinti ekologinę būklę gamtinio karkaso teritorijoje Pagėgių mieste, likviduoti du kraštovaizdžio vizualinės taršos objektus. Įgyvendinant projektą bus sutvarkyta teritorija tarp Parko g. ir Donelaičio gatvių Panemunėje ir suformuotas parko kraštovaizdis. Bus didinama estetinė teritorijos kokybė atveriant apžvalgai tinkamus vaizdus. Sutvarkius Panemunės miesto kraštovaizdį, išryškins vietovės išskirtinumą, unikalumą, vietines vertybes. Užlenkio ežero pietinėje pakrantėje bus formuojamas pasienio etaloninis kraštovaizdis, o pati teritorija bus pritaikyta poilsiui ir rekreacijai. Įgyvendinant projektą Benininkų upelio atkarpoje nuo Pagėgių miesto ribos iki pralaidos po Geležinkelio gatve bus renatūralizuota upelio vagą, ir atkurtas kiek įmanoma natūralesnis, per urbanizuotą teritoriją tekančio upelio kraštovaizdis, išspręsta užpelkėjimo ir uždumblėjimo problema. Bus atstatytas upelio natūralus hidrologinis režimas. Įgyvendinant projektą bus likviduoti 2 kraštovaizdį teršiantys bešeimininkiai pastatai Panemunės mieste bei Pagėgių sav. Palumpių k.
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | Pagrindinis projekto tikslas – didinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Jurbarko rajone. Projekto metu planuojame likviduoti trijose Jurbarko rajono teritorijose esančius statinius: 1. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius su priklausiniais, esančius A. Giedraičio-Giedriaus g. 1D; 2. Nenaudojamų nuotekų valymo įrenginių statinius, esančius Vydūno g.; 3. Vandens bokštą, esantį Juodaičių kaime. Visi minėti statiniai yra pripažinti bešeimininkiais, apleisti, darkantys kraštovaizdį bei keliantys grėsmę gyventojams. Apleisti statiniai blogina miesto ir rajono įvaizdį, mažina investicinį patrauklumą. Atsižvelgiant į tai, kad ketinami likviduoti statiniai yra urbanizuotose teritorijose (iki 1 km atstumu), todėl svarbu sutvarkyti teritorijas bei sukurti švarią, saugią ir patogią gyvenamąją aplinką.
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | Šio projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę, stiprinant ir palaikant kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą bei uždavinys - užtikrinti kryptingą kraštovaizdžio formavimą ir jo ekologinį stabilumą bei padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus sutvarkytos trys atvirais kasiniais pažeistos žemės (karjerai) bei sutvarkyta 7,9 ha gamtinio karkaso teritorija Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste. Atlikus pažeistų žemių rekultivavimo darbus bus atkurta pažeista teritorija – šis rezultatas padidins kraštovaizdžio estetinį potencialą. Sutvarkius gamtinio karkaso teritoriją Mituvos upės slėnyje Jurbarko mieste bus pagerinta kraštovaizdžio arealų būklė, užtikrintas ekologinis stabilumas.
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | 0
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | Planuojamas tvarkyti parkas yra apleistas, apaugęs nevertingais medžiais bei krūmais. Tvenkinio krantas nepritaikytas maudymuisi, užpelkėjęs. Teritorija užteršta statybinėmis atliekomis. Neišvystyti pėsčiųjų takeliai. Gyventojams trūksta sutvarkytų viešųjų erdvių, kur galėtų praleisti poilsinį, edukacinį ir aktyvų laisvalaikį. Parke numatomi pasivaikščiojimo takeliai, tilteliai į tvenkinio salą, per upelį, vaikų žaidimo aikštelės, lauko sporto treniruokliai aktyviam poilsiui, vieta paplūdimiui (prieiga prie vandens). Numatomos įrengti regyklos, kuriose bus galima grožėtis atsiveriančiais vaizdais, vieta skulptūrai. Numatoma alėja, šalia kurios glausis žaidimų elementai ir dekoratyvinių augalų kompozicijos. Siūlomos dekoratyvinių medžių ir krūmų kompozicijos. Sutvarkius teritoriją bus ne tik išvengta tolimesnės gamtinio karkaso degradacijos, bet bus suteikiama pridėtinė vertė miestui ir gyventojams.
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | Projektu vykdoma veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose. Vykdydama projektą "Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste" savivaldybė planuoja pagerinti Šilalės tvenkinio pakrančių ir bendruomenių parko "Auginkime bendruomeniškumą" kraštovaizdžio ekologinę, estetinę būklę, tuo pačiu siekiama sudaryti galimybę visuomenei naudoti ir pažinti vietovės kraštovaizdį ir vertybes. Numatomos šios konkrečios veiklos: 1. Šilalės tvenkinio ir salos krantų tvirtinimas gamtinėmis priemonėmis (500 m.) 2.Bendruomenių parko, tvenkinio želdynų teritorijos ir salos želdinių tvarkymas, želdinimas bei reljefo formavimas (5 ha) 3. Trūkstamų pėsčiųjų takų dolomito skaldos atsijų danga su atokvėpio aikštelėmis įrengimas 4. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai (40 vnt.) 5. Želdinių inventorizavimas visoje teritorijoje (5 ha), 6. Įrangos teritorijai tvarkyti įsigijimas (17 vnt.)
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | Šilalės miestas įsikūręs Lokystos ir Ašučio santakoje, tai pagrindinis miesto specifiškumo veiksnys, formuojantis jį gamtiniu atžvilgiu. 6 hektarų Šilalės tvenkinys yra miesto viduryje. Lokysta, Ašutis, Šilalės tvenkinys yra miesto žaliosios infrastruktūros pagrindinė ašis, esminė Šilalės kraštovaizdžio identitetą formuojanti komponentė. Planuojama erdvinių ir techninių priemonių, sprendimų visuma, skirta Šilalės miesto centrinės dalies ekologinei kraštovaizdžio būklei gerinti, didinti vizualinį, estetinį patrauklumą. Projekto veikla - kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose, todėl formuojami tokie uždaviniai: 1) baigti tvarkyti tvenkinio krantus, juos apželdinti bei gerinti sanitarinę želdinių būklę, siekiant išsaugoti želdinių biologinę įvairovę 2) intensyvinti „žaliąjį“ transportą, pabaigus formuoti pėsčiųjų bei dviračių takų tinklą, jungiantį centrinę miesto dalį su periferija bei rekreaciniais miesto ištekliais, 3) sutvarkyti lietaus surinkimo sistemą tvenkinio apsaugos teritorijoje, padarant jį prieinamu, 4) pastatyti kraštovaizdžio mažosios architektūros statinius.
3.2.1.1.8 | R080019-380000-1238 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje | Projekto metu bus įrengiami takai nuo tvenkinio, vedantys į Šilo gatvę, suoliukai, šiukšliadėžės, aikštelės aktyviam poilsiui, vaikų žaidimo aikštelės, laipynės medžiuose. Bus įrengta inkilų zona su informacine lenta, teritorija apsodinta želdiniais, įrengtas apšvietimas.
3.2.1.1.9 | R080019-380000-1239 | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste | Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymo darbai. Planuojama išvalyti teritorijoje esančius blogos būklės, nevertingus medžius, savaiminius krūmynus, įrengti drenažą.

## ST 1 lentelė (hidden)
Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
4 priedas
REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS DUOMENŲ SUVESTINĖ
1 lentelė. Projektų įgyvendinimo stebėsenos duomenų suvestinė.
Projekto Nr. | Unikalus projekto Nr. | Projekto kodas | Projektas (pavadinimas) | Pareiškėjas / projekto vykdytojas | ITI, RSP, S | Projekto būklė** | Regiono plėtros planas (Eur) |  |  |  | Projekto finansavimo sutartis (Eur) |  |  |  | Projekto įgyvendinimas (Eur) |  |  |  | Pastabos
[7 empty] | Iš viso | Finansavimas ES fondų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių) | Finansavimas iš valstybės biudžeto | Pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso | Finansavimas ES fondų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių) | Finansavimas iš valstybės biudžeto | Pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso | Išmokėtas finansavimas ES fondų ar kitų tarptautinių finansavimo šaltinių) | Finansavimas iš valstybės biudžeto | Išmokėtos pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1. | 0 | 0 | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS. | 0
1.1 |  | 0 | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą. | 0
1.1.1 |  | 0 | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą. | 0
1.1.1.1 |  | 0 | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas | 0
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | ŠRSA |  | Įgyvendinimas | 996471.76 | 847001 | 74735.38 | 74735.38 | 975848.52 | 829471.24 | 73188.64 | 73188.64 | 292975.63 | 249029.28 | 21973.17 | 21973.18
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | TRSA |  | Įgyvendinimas | 870553 | 739970 | 65291 | 65292 | 865441.34 | 735625.13 | 64908.1 | 64908.11 | 854022.63 | 725919.23 | 64051.7 | 64051.7
1.1.1.2 |  | 0 | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | PSA | ITI | Baigtas įgyvendinti | 613921.55 | 434429.94 | 51109.41 | 128382.2 | 477665.92 | 406016.02 | 59708.24 | 11941.66 | 477546.35 | 405914.48 | 59693.32 | 11938.55
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | PSA | ITI | Baigtas įgyvendinti | 351133 | 298463.05 | 35113.3 | 17556.65 | 351133 | 298463.05 | 43891.62 | 8778.33 | 351133 | 298463.05 | 43891.62 | 8778.33
1.1.1.3 |  | 0 | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | 07.1.1-CPVA-V-902-01-0005 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | TRSA | ITI | Baigtas įgyvendinti | 1436769.54 | 868900 | 491201.54 | 76668
1.1.1.4 |  | 0 | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | JRSA | ITI | Baigtas įgyvendinti | 364031.13 | 309426.46 | 27302.33 | 27302.34 | 364031.13 | 309426.46 | 27302.33 | 27302.34 | 364031.13 | 309426.46 | 27302.33 | 27302.34
1.1.2. |  | 0 | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 |  | 0 | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | JRSA, PSA, ŠRSA, TRSA |  |  | 0 | 3321362 | 0 | 0
1.2. |  | 0 | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | 0 | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 |  | 0 | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | 06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | ŠRSA |  | Įgyvendinimas | 799037.74 | 679182.07 | 0 | 119855.67 | 799037.74 | 679182.07 | 0 | 119855.67 | 250780.56 | 213163.48 | 0 | 37617.08
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | 06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | PSA | ITI | Baigtas įgyvendinti | 275093.36 | 233829.35 | 0 | 41264.01 | 288232.69 | 244997.78 | 0 | 43234.91 | 275093.36 | 233829.35 | 0 | 41264.01
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | 06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | JRSA | ITI | Įgyvendinimas | 794019 | 674916 | 0 | 119103 | 510164.55 | 433639.87 | 0 | 76524.68 | 327747.86 | 278585.68 | 0 | 49162.18
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | 06.2.1-TID-R-511-71-0005 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | JRSA | ITI | Nepateikta paraiška | 194118 | 114700 | 0 | 79418
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | 06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | TRSA | ITI | Įgyvendinimas | 1183328.81 | 1005829.48 | 0 | 177499.33 | 1284188.24 | 1091560 | 0 | 192628.24 | 931228.96 | 791544.62 | 0 | 139684.34
1.2.1.2 |  | 0 | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | 04.5.1-TID-R-514-71-0002 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | TRSA | ITI | Paraiškos vertinimas | 1046211.79 | 706204 | 0 | 340007.79
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | 04.5.1-TID-V-513-01-0004 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | TRSA | ITI | Baigtas įgyvendinti | 11900 | 10115 | 0 | 1785
1.2.1.3 |  | 0 | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | 04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | ŠRSA |  | Baigtas įgyvendinti | 83796.47 | 71227 | 0 | 12569.47 | 83796.47 | 71227 | 0 | 12569.47 | 83796.47 | 71227 | 0 | 12569.47
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | 04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | PSA | ITI | Įgyvendinimas | 69389.47 | 27382 | 0 | 42007.47 | 69389.47 | 27382 | 0 | 42007.47 | 68889.52 | 27184.71 | 0 | 41704.81
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | 04.5.1-TID-R-516-71-0004 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | JRSA | ITI | Paraiškos vertinimas | 187680.87 | 153316.01 | 0 | 34364.86
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | 04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | TRSA |  | Baigtas įgyvendinti | 142676.6 | 111268.99 | 0 | 31407.61 | 142676.61 | 111269 | 0 | 31407.61 | 142676.6 | 111268.99 | 0 | 31407.61
1.2.1.4 |  | 0 | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | 04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | TRSA | ITI | Įgyvendinimas | 2744356.47 | 2332703 | 0 | 411653.47 | 798964 | 679119 | 0 | 119845
1.2.2. |  | 0 | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 |  | 0 | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | TRSA | ITI | Įgyvendinimas | 728508.61 | 500104.16 | 0 | 228404.45 | 728508.61 | 500104.16 | 0 | 228404.45 | 533818.88 | 366454.2 | 0 | 167364.68
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | JRSA | ITI | Įgyvendinimas | 515526.52 | 191794.23 | 0 | 323732.29 | 515526.52 | 191794.23 | 0 | 323732.29 | 440259.68 | 163792.28 | 0 | 276467.4
1.2.2.2 |  | 0 | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | TRSA | ITI | Baigtas įgyvendinti | 427519.54 | 325775.69 | 0 | 101743.85 | 518106.26 | 394804 | 0 | 123302.26 | 427519.54 | 325775.69 | 0 | 101743.85
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams | ŠRSA |  | Baigtas įgyvendinti | 192777.09 | 163860.53 | 0 | 28916.56 | 241370.59 | 205165 | 0 | 36205.59 | 192777.09 | 163860.53 | 0 | 28916.56
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | PSA | ITI | Įgyvendinimas | 129468.93 | 97155 | 0 | 32313.93 | 129468.93 | 97155 | 0 | 32313.93 | 95668.49 | 71790.75 | 0 | 23877.74
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | JRSA |  | Įgyvendinimas | 544665.76 | 443490.39 | 0 | 101175.37 | 357846.76 | 285594.05 | 0 | 72252.71 | 62293.44 | 49715.79 | 0 | 12577.65
1.2.3. |  | 0 | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 |  | 0 | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | JRSA |  | Įgyvendinimas | 466925.52 | 396886.69 | 0 | 70038.83 | 465062.52 | 395303.14 | 0 | 69759.38 | 189619.89 | 161176.91 | 0 | 28442.98
2. | 0 | 0 | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. |  | 0 | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. |  | 0 | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 |  | 0 | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | ŠRSA |  | Įgyvendinimas | 342134.69 | 290814.47 | 25660.1 | 25660.12 | 348722.37 | 296414 | 26154.18 | 26154.19 | 248913.16 | 211576.18 | 18668.49 | 18668.49
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | PSA |  | Įgyvendinimas | 134057.62 | 113948.98 | 10054.32 | 10054.32 | 134057.64 | 113949 | 10054.32 | 10054.32 | 78678.93 | 66877.09 | 5900.92 | 5900.92
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | JRSA |  | Įgyvendinimas | 349590.09 | 297151.57 | 26219.26 | 26219.26 | 349590.09 | 297151.57 | 26219.26 | 26219.26 | 51290.52 | 43596.94 | 3846.79 | 3846.79
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | TRSA |  | Įgyvendinimas | 739105.85 | 628239.98 | 55432.93 | 55432.94 | 544762.36 | 463048 | 40857.18 | 40857.18 | 232858.15 | 197929.42 | 17464.36 | 17464.37
2.1.1.2 |  | 0 | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“ | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | PSA |  | Įgyvendinimas | 143989.53 | 120335.33 | 0 | 23654.2 | 148515.76 | 124118 | 0 | 24397.76 | 126863.54 | 106022.75 | 0 | 20840.79
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | JRSA |  | Įgyvendinimas | 179893.5 | 152909.46 | 0 | 26984.04 | 179893.5 | 152909.46 | 0 | 26984.04 | 125975.51 | 107079.18 | 0 | 18896.33
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre | TRSA |  | Įgyvendinimas | 324610.48 | 217493.22 | 0 | 107117.26 | 324610.48 | 212733 | 0 | 111877.48 | 66283.89 | 43439.05 | 0 | 22844.84
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Šilalės meno mokykla |  | Įgyvendinimas | 92842.82 | 64410.99 | 0 | 28431.83 | 92842.82 | 64411 | 0 | 28431.82 | 83141.21 | 57680.38 | 0 | 25460.83
2.1.1.3 |  | 0 | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | ŠRSA |  | Baigtas įgyvendinti | 723024.09 | 364670.99 | 32176.85 | 326176.25 | 725656.21 | 235427 | 20772.97 | 469456.24 | 442606.98 | 143596.42 | 12670.27 | 286340.29
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | JRSA |  | Įgyvendinimas | 258030.9 | 204684.44 | 18060.39 | 35286.07 | 258030.9 | 192168 | 16956 | 48906.9 | 141664.34 | 105504.24 | 9309.2 | 26850.9
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | TRSA |  | Baigtas įgyvendinti | 297806.55 | 253135.57 | 22335.47 | 22335.51 | 312531.76 | 265652 | 23439.87 | 23439.89 | 78080.63 | 66368.54 | 5856.04 | 5856.05
2.1.2. |  | 0 | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 |  | 0 | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA |  | Įgyvendinimas | 46877.6471 | 39846 | 3515.8235 | 3515.8235 | 46877.65 | 39846 | 3515.82 | 3515.83 | 3138.98 | 2668.13 | 235.42 | 235.43
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | JRS VSB |  | Įgyvendinimas | 137798.8235 | 117129 | 10334.9118 | 10334.9118 | 137798.82 | 117129 | 10334.91 | 10334.91 | 30797.31 | 26177.71 | 2309.8 | 2309.8
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | TRS VSB |  | Įgyvendinimas | 190492.9412 | 161919 | 14286.9706 | 14286.9706 | 190492.94 | 161919 | 14286.97 | 14286.97 | 34219.45 | 29086.53 | 2566.46 | 2566.46
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | ŠRS VSB |  | Įgyvendinimas | 121941.1765 | 103650 | 9145.5882 | 9145.5882 | 121941.18 | 103650 | 9145.59 | 9145.59 | 38283.65 | 32541.1 | 2871.27 | 2871.28
2.1.2.2 |  | 0 | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | JRS PSPC |  | Įgyvendinimas | 12312.2353 | 10465.4 | 923.4176 | 923.4176 | 12312.24 | 10465.4 | 923.42 | 923.42 | 457.8 | 389.13 | 34.34 | 34.33
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | PSA |  | Įgyvendinimas | 4317 | 3669.6 | 323.7 | 323.7 | 4317 | 3669.6 | 323.7 | 323.7 | 426.48 | 362.52 | 31.98 | 31.98
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Šilalės PSPC |  | Įgyvendinimas | 10980 | 9333 | 823.5 | 823.5 | 10980 | 9333 | 823.5 | 823.5 | 444.96 | 378.22 | 33.37 | 33.37
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | VŠĮ Tauragės rajono PSPC |  | Įgyvendinimas | 17152.94 | 14580 | 1286.47 | 1286.47 | 17152.94 | 14580 | 1286.46 | 1286.48
2.1.2.3 | 0 | 0 | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | PSA |  | Įgyvendinimas | 33913.86 | 28826.77 | 2543.55 | 2543.54 | 33913.86 | 28826.77 | 2543.55 | 2543.54
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | IĮ "Pagėgių šeimos centras" |  | Įgyvendinimas | 34031.5 | 28926.78 | 2552.36 | 2552.36 | 31523.14 | 28967.21 | 2555.93 | 2555.93 | 8633.77 | 7338.71 | 647.53 | 647.53
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | JPSPC |  | Įgyvendinimas | 187089.72 | 159026.25 | 14031.72 | 14031.75 | 178018.17 | 151315.44 | 13351.36 | 13351.37 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | UAB Jurbarko šeimos klinika |  | Įgyvendinimas | 25115.61 | 19887.17 | 1754.75 | 3473.69 | 22374.91 | 20560.73 | 1814.18 | 3591.34
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | N. Dungveckienės šeimos klinika |  | Įgyvendinimas | 23626.35 | 20082.4 | 1771.97 | 1771.98 | 21854.37 | 20082.4 | 1771.97 | 1771.98 | 5385 | 4577.25 | 403.87 | 403.88
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | T. Švedko gydytojos kabinetas |  | Įgyvendinimas | 14262.54 | 12123.16 | 1069.68 | 1069.7 | 13192.84 | 12123.16 | 1069.68 | 1069.7
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | V. R. Petkinienės IĮ "Philema" |  | Įgyvendinimas | 21476.83 | 18255.31 | 1610.75 | 1610.77 | 19866.06 | 18255.31 | 1610.75 | 1610.77 | 2101.27 | 1786.08 | 157.59 | 157.6
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | ŠPSPC |  | Įgyvendinimas | 100219.43 | 85186.52 | 7516.45 | 7516.46 | 100219.43 | 85186.52 | 7516.45 | 7516.46
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | UAB "Šilalės šeimos gydytojo praktika" |  | Įgyvendinimas | 52703.69 | 44798.14 | 3952.78 | 3952.77 | 48833.47 | 44874 | 3959.47 | 3959.47
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija |  | Įgyvendinimas | 13540.07 | 11509.06 | 1015.5 | 1015.51 | 21270.58 | 18080 | 1595.28 | 1595.3
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija |  | Įgyvendinimas | 14200 | 12070 | 1065 | 1065 | 18170.59 | 15445 | 1362.79 | 1362.8
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija |  | Įgyvendinimas | 24973.85 | 21227.77 | 1873.03 | 1873.05 | 24982.35 | 21235 | 1873.67 | 1873.68
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | VšĮ Kaltinėnų PSPC |  | Įgyvendinimas | 17182 | 11914.1 | 2457.58 | 2810.32 | 19449.15 | 13486.16 | 2781.85 | 3181.14
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | TPSPC |  | Įgyvendinimas | 249581.83 | 212144.55 | 18718.63 | 18718.65 | 240523 | 204444.55 | 18039.22 | 18039.23 | 80026.12 | 68022.2 | 6001.96 | 6001.96
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | UAB ,,Šeimos pulsas" |  | Įgyvendinimas | 47242 | 40155.7 | 3543.15 | 3543.15 | 43698.85 | 40155.7 | 3543.15 | 3543.15 | 30865.07 | 26235.31 | 2314.88 | 2314.88
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | UAB Mažonienės medicinos kabinetas |  | Baigtas įgyvendinti | 26893 | 21944.7 | 0 | 4948.3 | 21944.7 | 21944.7 | 0 | 4948.3 | 26893 | 21944.7 | 0 | 4948.3
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | UAB InMedica |  | Įgyvendinimas | 103528.96 | 87999.62 | 7764.67 | 7764.67 | 99133.17 | 91095.35 | 8037.82 | 8037.83 | 82291.96 | 69948.17 | 6171.89 | 6171.9
2.1.3. | 0 | 0 | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | 0 | 0 | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | ŠRSA |  | Baigtas įgyvendinti | 163883.85 | 139301.27 | 0 | 24582.58 | 169733.46 | 144273.44 | 0 | 25460.02 | 163883.85 | 139301.27 | 0 | 24582.58
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | PSA |  | Baigtas įgyvendinti | 77491.23 | 55159.27 | 0 | 22331.96 | 77916.53 | 55462 | 0 | 22454.53 | 77491.23 | 55159.27 | 0 | 22331.96
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | JRSA |  | Įgyvendinimas | 184477.95 | 156806.25 | 0 | 27671.7 | 191806.42 | 163035.45 | 0 | 28770.97 | 157447.28 | 133830.18 | 0 | 23617.1
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | BĮ "Tauragės socialinių paslaugų centras" |  | Įgyvendinimas | 416817.53 | 236884.21 | 0 | 179933.32 | 416817.53 | 225380.11 | 0 | 191437.42 | 44085.2 | 23837.6 | 0 | 20247.6
2.1.3.2 |  | 0 | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | ŠRSA |  | Įgyvendinimas | 557789.41 | 474121 | 0 | 83668.41 | 557789.41 | 474120 | 0 | 83669.41 | 84743.27 | 72031.63 | 0 | 12711.64
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | PSA |  | Įgyvendinimas | 203981.18 | 173384 | 0 | 30597.18 | 203981 | 173383.85 | 0 | 30597.15 | 201959.4 | 171665.49 | 0 | 30293.91
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | JRSA |  | Įgyvendinimas | 297848.24 | 253171 | 0 | 44677.24 | 297849 | 253171 | 0 | 44678 | 178067.34 | 151356.85 | 0 | 26710.49
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | TRSA |  | Įgyvendinimas | 1467581.1765 | 1247444 | 0 | 220137.1765 | 1467582 | 1247444 | 0 | 220138 | 754741.55 | 641529.96 | 0 | 113211.59
2.2. |  | 0 | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | 0 | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 |  | 0 | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | PSA |  | Įgyvendinimas | 931508 | 791781 | 0 | 139727 | 502569.92 | 427184.43 | 0 | 75385.49 | 201887.89 | 171604.71 | 0 | 30283.18
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. | 0 | 0 | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. |  | 0 | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. |  | 0 | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 |  | 0 | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | UAB „Šilalės vandenys“ |  | Įgyvendinimas | 1538175.43 | 1187911.25 | 0 | 350264.18 | 1538175.43 | 1187911.25 | 0 | 350264.18 | 160727.28 | 97843.96 | 0 | 62883.32
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis |  | Įgyvendinimas | 617660.84 | 355275.04 | 0 | 262385.8 | 617660.84 | 355275.04 | 0 | 262385.8 | 558166.56 | 321054.33 | 0 | 237112.23
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | UAB „Jurbarko vandenys“ |  | Įgyvendinimas | 1902679.07 | 1158757.55 | 0 | 743921.52 | 1902679.07 | 1158669.95 | 0 | 744009.12 | 1888024.36 | 1150720.97 | 0 | 737303.39
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | UAB „Tauragės vandenys“ |  | Įgyvendinimas | 2854494.11 | 1647376.95 | 0 | 1207117.16 | 2250935.53 | 1647376.95 | 0 | 1207117.16 | 2556090.12 | 1474322.06 | 0 | 1081768.06
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | UAB „Šilalės vandenys“ |  | Įgyvendinimas | 444870 | 124738.8 | 0 | 320131.2 | 444868.24 | 147107.41 | 0 | 297760.83 | 61400.33 | 20303.64 | 0 | 41096.69
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | UAB Pagėgių komunalinis ūkis |  | Įgyvendinimas | 136161.48 | 106438.27 | 0 | 29723.21 | 136161.48 | 106438.27 | 0 | 29723.21 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | UAB „Jurbarko vandenys“ |  | Įgyvendinimas | 548947.86 | 274473.93 | 0 | 274473.93 | 548947.86 | 274473.93 | 0 | 274473.93 | 10350 | 5175 | 0 | 5175
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | UAB „Tauragės vandenys“ |  | Įgyvendinimas | 646255.83 | 345408.93 | 0 | 300846.9 | 475359.7 | 323127.92 | 0 | 304463.56
3.1.1.2 |  | 0 | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | UAB „Tauragės vandenys“ |  | Įgyvendinimas | 1800833.49 | 1428940.54 | 0 | 371892.95 | 1439067.07 | 1223207.01 | 0 | 215860.06 | 1161195.67 | 945335.61 | 0 | 215860.06
3.1.2. |  | 0 | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 |  | 0 | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | TRATC |  | Įgyvendinimas | 3020256.02 | 2567217.62 | 0 | 453038.4 | 2800256.02 | 2380217.62 | 0 | 420038.4 | 1122807.67 | 954386.52 | 0 | 168421.15
3.2. |  | 0 | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. |  | 0 | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 |  | 0 | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | PSA |  | Įgyvendinimas | 363047.26 | 308590.17 | 0 | 54457.09 | 363047.26 | 308590.17 | 0 | 54457.09 | 144748.5 | 123036.23 | 0 | 21712.27
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | JRSA |  | Baigtas įgyvendinti | 51582.96 | 43845.51 | 0 | 7737.45 | 53554.71 | 45521.5 | 0 | 8033.21 | 51582.96 | 43845.51 | 0 | 7737.45
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0005 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | JRSA |  | Paraiškos vertinimas | 917723.65 | 780065.1 | 0 | 137658.55
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 | 0 | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas | JRSA |  |  | 296511.85 | 252035.07 | 0 | 44476.78
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | TRSA |  | Baigtas įgyvendinti | 280477.85 | 238406.17 | 0 | 42071.68 | 280477.85 | 238406.17 | 0 | 42071.68 | 280477.85 | 238406.17 | 0 | 42071.68
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | ŠRSA |  | Baigtas įgyvendinti | 372156.12 | 316332.7 | 0 | 55823.42 | 419348 | 356445.8 | 0 | 62902.2 | 372156.12 | 316332.7 | 0 | 55823.42
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | 05.5.1-APVA-R-019-71-0006 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone | ŠRSA |  | Nepateikta paraiška | 31576.66 | 26840 | 0 | 4736.66
* Projekto kodas nuodomas, jeigu projektas yra užregistruotas finansavimo šaltinio informacinėje sistemoje (pvz. 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemyje (SFMIS).
** Nurodoma projekto įgyvendinimo stadija, pvz. rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, baigtas, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti ar kt.

## ST 2 lentelė (hidden)
Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
4 priedas
REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS DUOMENŲ SUVESTINĖ
2 lentelė. Projektams priskirtų produkto vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimo stebėsenos duomenų suvestinė.
Projekto Nr. | Unikalus numeris | Projektas (pavadinimas) | ITI, RSP, S | Projekto kodas finansavimo šaltinio informacinėje sistemoje* | Produkto vertinimo kriterijų pasiekimas
[5 empty] | Kodas (I) | Pavadinimas (I) | Regiono plėtros plane suplanuota reikšmė (I) | Finansavimo sutartyje suplanuota reikšmė (I) | Pasiekta reikšmė (I) | Kodas (II) | Pavadinimas (II) | Regiono plėtros plane suplanuota reikšmė (II) | Finansavimo sutartyje suplanuota reišmė (II) | Pasiekta reikšmė (II) | Kodas (III) | Pavadinimas (III) | Regiono plėtros plane suplanuota reikšmė (III) | Finansavimo sutartyje suplanuota reikšmė (III) | Pasiekta reikšmė (III) | Kodas (IV) | Pavadinimas (IV) | Regiono plėtros plane suplanuota reikšmė (IV) | Finansavimo sutartyje suplanuota reikšmė (IV) | Pasiekta reikšmė (IV) | Kodas (V) | Pavadinimas (V) | Regiono plėtros plane suplanuota reikšmė (V) | Finansavimo sutartyje suplanuota reikšmė (V) | Pasiekta reikšmė (V) | Kodas (VI) | Pavadinimas (VI) | Regiono plėtros plane suplanuota reikšmė (VI) | Finansavimo sutartyje suplanuota reikšmė (VI) | Pasiekta reikšmė (VI)
1. | 0 | Prioritetas. SUBALANSUOTAS, DARNIA PLĖTRA PAGRĮSTAS EKONOMINIS AUGIMAS.
1.1 |  | Tikslas. Mažinti išsivystymo skirtumus regiono viduje, skatinti ūkinės veiklos įvairovę mieste ir kaime, didinti ekonomikos augimą.
1.1.1 |  | Uždavinys. Vystyti tikslines teritorijas, padidinti ūkinės veiklos įvairovę, pagerinti sukurtų darbo vietų pasiekiamumą.
1.1.1.1 |  | Priemonė: Kaimo (1-6 tūkst. Gyventojų) gyvenamųjų vietovių atnaujinimas
1.1.1.1.1 | R089908-293034-1125 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas |  | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 36000 |  |  | P.S.365 | Atnaujinti ir pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse (m2) | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | R089908-293000-1126 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas |  | 08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | P.S.364 | Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus) (m2) | 34600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 |  | Priemonė: Miestų kompleksinė plėtra |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | R089905-290000-1128 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | ITI | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8583.42 |  |  | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 423.58 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | R089905-280000-1129 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | ITI | 07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 33516 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | R089902-340000-1131 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | ITI | 07.1.1-CPVA-V-902-01-0005 | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 4719.5 |  |  | P.B.239 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse (m2) | 1757.57 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.4 |  | Priemonė: Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.4.1 | R089903-300000-1133 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | ITI | 07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | P.B.238 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse (m2) | 8001 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2. |  | Uždavinys. Mažinti atskirtį tarp miesto ir kaimo, remti kompleksišką kaimo atnaujinimą ir plėtrą, gerinti kaimo gyvenamąją aplinką, didinti gyventojų užimtumą ir saugumą. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 |  | Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. |  | Tikslas. Pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, sudaryti palankią aplinką verslui vystytis, ekonominės veiklos efektyvumui didinti. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1. |  | Uždavinys. Tobulinti susisiekimo sistemas regione, vystyti ekologiškai darnią transporto infrastruktūrą, padidinti darbo jėgos judumą, gerinti eismo saugumą. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 |  | Priemonė: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | R085511-190000-1139 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse |  | 06.2.1-TID-R-511-71-0002 | 0 | 0 | 0 |  |  | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | R085511-120000-1140 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | ITI | 06.2.1-TID-R-511-71-0004 | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 0.21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.N.508 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (km) | 0.51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | R085511-120000-1141 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | ITI | 06.2.1-TID-R-511-71-0003 | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 2.09 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | R085511-190000-1142 | Eismo saugos priemonių diegimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje | ITI | 06.2.1-TID-R-511-71-0005 | 0 | 0 | 0 |  |  | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | R085511-120000-1143 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | ITI | 06.2.1-TID-R-511-71-0001 | P.B.214 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km) | 1.65 |  |  | P.S.342 | Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 |  | Priemonė: Darnaus judumo priemonių diegimas |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | R085514-190000-1145 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | ITI | 04.5.1-TID-R-514-71-0002 | P.S.323 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (vnt.) | 1 |  |  | P.S.324 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | R085513-500000-1146 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | ITI | 04.5.1-TID-V-513-01-0004 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.N.507 | Parengti darnaus judumo mieste planai | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 |  | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.1 | R085516-190000-1148 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija |  | 04.5.1-TID-R-516-71-0003 | 0 | 0 | 0 |  |  | P.S.322 | Rekonstruotų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.2 | R085516-190000-1149 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | ITI | 04.5.1-TID-R-516-71-0002 | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.51 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.3 | R085516-190000-1150 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | ITI | 04.5.1-TID-R-516-71-0004 | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.3.4 | R085516-190000-1151 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės |  | 04.5.1-TID-R-516-71-0001 | P.S.321 | Įrengtų naujų dviračių ir / ar pėsčiųjų takų ir / ar trasų ilgis (km) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 |  | Priemonė: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1.4.1 | R085518-100000-1153 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | ITI | 04.5.1-TID-R-518-71-0001 | P.S.325 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. |  | Uždavinys. Modernizuoti kultūros įstaigų fizinę ir informacinę infrastruktūrą, kultūros paslaugoms pritaikyti kultūros paveldo objektus ir netradicines erdves, didinti paslaugų prieinamumą. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 |  | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | R083305-330000-1156 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | ITI | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | R083305-330000-1157 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | ITI | 07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | P.N.304 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 |  | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | R083302-440000-1159 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | ITI | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 |  |  | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 7600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | R083302-440000-1160 | Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams |  | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 |  |  | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | R083302-440000-1161 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | ITI | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 |  |  | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | R083302-440000-1162 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas |  | 05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | P.S.335 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos (vnt.) | 1 |  |  | P.B.209 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas (apsilankymai per metus) | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3. |  | Uždavinys. Vykdyti informacines marketingo priemones, skatinančias viešąsias ir privačias investicijas į rekreacijos ir turizmo sistemos plėtrą, gerinti turizmo įvaizdį ir didinti paslaugų prieinamumą. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 |  | Priemonė: Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | R088821-420000-1165 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione |  | 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | P.N.817 | Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 0 | Prioritetas. DARNI, SVEIKA, BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1. |  | Tikslas. Gerinti viešųjų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinių paslaugų teikimo kokybę, didinti jų prieinamumą gyventojams. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1. |  | Uždavinys. Padidinti bendrojo ugdymo, priešmokyklinio ir ikimokyklinio bei neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą, plėtoti vaikų ir jaunimo ugdymo galimybes ir prieinamumą. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 |  | Priemonė: Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas „Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas ir aprūpinti jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.1 | R087724-220000-1169 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga |  | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 480 |  |  | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.2 | R087724-220000-1170 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje |  | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 344 |  |  | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3 | R087724-220000-1171 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje |  | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 250 |  |  | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 |  |  | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.4 | R087724-220000-1172 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas |  | 09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 594 |  |  | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 |  | Priemonė: Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas „Plėtoti vaikų ir jauninimo neformaliojo ugdymo galimybes (ypač kaimo vietovėse)“ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1 | R087725-240000-1174 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje |  | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 |  |  | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 342 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.2 | R087725-240000-1175 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui |  | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 |  |  | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 269 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.3 | R087725-240000-1176 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės Moksleivių kūrybos centre |  | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 |  |  | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.4 | R087725-240000-1177 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes |  | 09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | P.N.723 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo mokyklos (skaičius) | 1 |  |  | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 |  | Priemonė: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.1 | R087705-230000-1179 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste |  | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 261 |  |  | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 |  |  | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 5 |  |  | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.2 | R087705-230000-1180 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje |  | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 34 |  |  | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 |  |  | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1.3.3 | R087705-230000-1181 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką |  | 09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | P.B.235 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) | 245 |  |  | P.N.717 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | 1 |  |  | P.N.743 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. |  | Uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą, kelti paslaugų kokybę ir jų prieinamumą (ypač tikslinėms grupėms), diegti sveiko senėjimo procesą regione. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 |  | Priemonė: Sveikos gyvensenos skatinimas Tauragės regione |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.1 | R086630-470000-1184 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje |  | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 431 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2 | R086630-470000-1185 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas |  | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvauja informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1177 |  |  | P.N.671 | Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.3 | R086630-470000-1186 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! |  | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose | 1615 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.4 | R086630-470000-1187 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas |  | 08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | P.S.372 | Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinačiose veiklose (skaičius) | 1024 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 |  | Priemonė: Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.1 | R086615-470000-1189 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas |  | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.2 | R086615-470000-1190 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas |  | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.3 | R086615-470000-1191 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims |  | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.2.4 | R086615-470000-1192 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams |  | 08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | P.N.604 | Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu | 38 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3 | 0 | Priemonė: Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.1 | R086609-270000-0001 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2500 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.2 | R086609-270000-0002 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 3700 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.3 | R086609-270000-0003 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 16488 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.4 | R086609-270000-0004 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2513 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.5 | R086609-270000-0005 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2472 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.6 | R086609-270000-0006 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1409 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.7 | R086609-270000-0007 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2354 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.8 | R086609-270000-0008 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 6018 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.9 | R086609-270000-0009 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 2231 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.10 | R086609-270000-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1137 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.11 | R086609-270000-0011 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1141 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.12 | R086609-270000-0012 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1235 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.13 | R086609-270000-0013 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 960 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.14 | R086609-270000-0014 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 12800 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.15 | R086609-270000-0015 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1600 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.16 | R086609-270000-0016 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 1000 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2.3.17 | R086609-270000-0017 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas |  | 08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | P.B.236 | Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis | 5000 |  |  | P.S.363 | Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3. | 0 | Uždavinys. Padidinti regiono savivaldybių socialinio būsto fondą, pagerinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir išplėsti jų prieinamumą. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | 0 | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.1 | R084407-270000-1196 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. |  | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 |  |  | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 12 |  |  | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.2 | R084407-270000-1197 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose |  | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 |  |  | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 62 |  |  | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.3 | R084407-270000-1198 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone |  | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 |  |  | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 35 |  |  | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.4 | R084407-270000-1199 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje |  | 08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | P.S.361 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai (vnt.) | 1 |  |  | R.N.403 | Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą | 40 |  |  | R.N.404 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 |  | Priemonė: Socialinio būsto fondo plėtra |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.1 | R084408-260000-1201 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje |  | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.2 | R084408-250000-1202 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje |  | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | P.S.362 | Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.3 | R084408-260000-1203 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje |  | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | P.S.362 | Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai (vnt.) | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.4 | R084408-260000-1204 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje |  | 08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | P.S.362 | naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2. |  | Tikslas. Tobulinti viešąjį valdymą savivaldybėse, didinant jo atitikimą visuomenės poreikiams. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1. |  | Uždavinys. Stiprinti regiono viešojo valdymo darbuotojų kompetenciją, didinti jų veiklos efektyvumą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 |  | Priemonė: Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.1 | R089920-490000-1208 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas |  | 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | P.S.416 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | 69 |  |  | P.S.415 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | 4 |  |  | P.N.910 | Parengtos piliečių chartijos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
3. | 0 | Prioritetas. ŽMOGUI PATOGI GYVENTI IR SAUGI APLINKA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1. |  | Tikslas. Diegti sveiką gyvenamąją aplinką kuriančias vandentvarkos ir atliekų tvarkymo sistemas, didinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1. |  | Uždavinys. Plėsti, renovuoti ir modernizuoti geriamojo vandens ir nuotekų, paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 |  | Priemonė: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.1 | R080014-070600-1213 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) |  | 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 2.84 |  |  | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 494 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 526 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.2 | R080014-060700-1214 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) |  | 05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3 |  |  | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 60 |  |  | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 406 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.3 | R080014-070600-1215 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone |  | 05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 1 |  |  | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 137 |  |  | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 11310 |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.4 | R080014-060700-1216 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone |  | 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 7.5 |  |  | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 398 |  |  | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 862 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.5 | R080014-060700-1217 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) |  | 05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | P.N.051 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius) | 221 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.N.054 | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais (GE) | 600 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.6 | R080014-070000-1218 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) |  | 05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.7 | R080014-070650-1219 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste |  | 05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 0.227 |  |  | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 93 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.1.8 | R080014-060750-1220 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) |  | 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | P.S.333 | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) | 3.45 |  |  | P.N.050 | Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.N.053 | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (GE) | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 |  | Priemonė: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1.2.1 | R080007-080000-1222 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste |  | 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | P.S.328 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra (ha) | 149 |  |  | P.N.028 | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (proc.) | 68.71 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2. |  | Uždavinys. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą, mažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 |  | Priemonė: Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.1.1 | R080008-050000-1225 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra |  | 05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | P.S.329 | Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai (tonos per metus) | 5100 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. |  | Tikslas. Saugoti ir tausojančiai naudoti regiono kraštovaizdį, užtikrinant tinkamą jo planavimą, naudojimą ir tvarkymą. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1. |  | Uždavinys. Padidinti kraštovaizdžio planavimo, tvarkymo ir racionalaus naudojimo bei apsaugos efektyvumą. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 |  | Priemonė: Kraštovaizdžio apsauga |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.1 | R080019-380000-1229 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje |  | 05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 5.5 |  |  | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 |  |  | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.2 | R080019-380000-1230 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone |  | 05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.52 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.3 | R080019-380000-1231 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone |  | 05.5.1-APVA-R-019-71-0005 | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 7.48 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.N.094 | Rekultivuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės | 2 |  |  | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.4 | R080019-380000-1232 | Smalininkų uosto šlaitų ir pylimų tvarkymas |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.5 | R080019-380000-1233 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste |  | 05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.6 | R080019-380000-1234 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste |  | 05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas, ha) | 3.47 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | P.S.338 | Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai (skaičius) | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1.1.7 | R080019-380000-1235 | Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano gamtinio karkaso sprendinių koregavimas ir bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas rajone |  | 05.5.1-APVA-R-019-71-0006 | R.N.091 | Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės (plotas) | 0.22 |  |  | P.N.092 | Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai ( skaičius) | 1 |  |  | P.N.093 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai (skaičius) | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## 2019-06-05 (hidden)
Kodas | Pavadinimas | Etapas | Būsena | Kodas | Pavadinimas | Paraiškos data | Projekto išlaidų suma | Finansavimas | Sutarties įsigaliojimo data | Projekto baigimo data | Paraiškos įregistravimo data | Sutarties įregistravimo data
04.5.1-TID-R-514-71-0001 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | Nesudaryta sutartis | Atsiėmė paraišką | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2018-10-29 | 772237 | 656401 |  |  | 2018-10-29
04.5.1-TID-R-514-71-0002 | Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste | Paraiškos vertinimas | Patvirtinta paraiška | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2019-04-29 | 1182760.29 | 656401 |  |  | 2019-04-29
04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2017-04-28 | 142676.61 | 111269 | 2017-07-05 | 2017-12-28 | 2017-04-25 | 2017-07-07
04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2017-10-18 | 69389.47 | 27382 | 2018-01-24 |  | 2017-10-19 | 2018-01-24
04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188773720 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 2017-12-15 | 83796.47 | 71227 | 2018-03-26 | 2018-12-28 | 2017-12-15 | 2018-03-27
04.5.1-TID-R-516-71-0004 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje | Paraiškos vertinimas | Ruošiama sutartis | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2019-03-28 | 187680.87 | 80490 |  |  | 2019-03-28
04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2018-03-20 | 798964 | 679119 | 2018-05-16 |  | 2018-03-20 | 2018-05-17
04.5.1-TID-V-513-01-0004 | Darnaus judumo Tauragės mieste plano rengimas | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2016-11-18 | 11900 | 10115 | 2017-01-24 | 2017-10-09 | 2016-11-22 | 2017-01-25
05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 179249836 | UAB "Tauragės vandenys" | 2016-11-30 | 1439067.07 | 1223207.01 | 2017-03-16 |  | 2016-12-01 | 2017-03-29
05.2.1-APVA-R-008-71-0001 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | Nesudaryta sutartis | Atsiėmė paraišką | 179901854 | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras | 2017-02-02 | 2800256.02 | 2380217.62 |  |  | 2017-02-03
05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 179901854 | UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras | 2017-06-30 | 2800256.02 | 2380217.62 | 2017-09-21 |  | 2017-05-02 | 2017-09-27
05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 158275315 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jurbarko vandenys" | 2016-10-03 | 1902679.07 | 1158669.95 | 2017-04-28 |  | 2016-10-04 | 2017-04-28
05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 177390158 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pagėgių komunalinis ūkis" | 2016-10-07 | 617660.84 | 355275.04 | 2016-12-22 |  | 2016-10-13 | 2016-12-22
05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 176523470 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys" | 2016-10-14 | 1538175.43 | 1187911.25 | 2016-12-15 |  | 2016-10-24 | 2016-12-15
05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 179249836 | UAB "Tauragės vandenys" | 2016-11-30 | 2854494.11 | 1647376.95 | 2017-05-22 |  | 2016-12-01 | 2017-05-29
05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 177390158 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pagėgių komunalinis ūkis" | 2018-04-30 | 136161.48 | 106438.27 | 2018-08-20 |  | 2018-04-30 | 2018-08-30
05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 176523470 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės vandenys" | 2018-07-26 | 444868.24 | 147107.41 | 2018-08-30 |  | 2018-06-25 | 2018-08-30
05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 158275315 | Uždaroji akcinė bendrovė "Jurbarko vandenys" | 2018-10-15 | 548947.86 | 274473.93 | 2018-11-21 |  | 2018-08-31 | 2018-12-03
05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 179249836 | UAB "Tauragės vandenys" | 2018-10-26 | 627591.48 | 323127.92 | 2019-05-22 |  | 2018-10-26 | 2019-05-24
05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2017-02-27 | 518106.26 | 394804 | 2017-06-22 | 2019-04-01 | 2017-02-28 | 2017-06-29
05.4.1-CPVA-R-302-71-0002 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | Nesudaryta sutartis | Atsiėmė paraišką | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2017-05-02 | 391816.83 | 285594.05 |  |  | 2017-05-04
05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2017-06-05 | 129468.93 | 97155 | 2017-08-21 |  | 2017-06-06 | 2017-08-25
05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | POŽERĖS KRISTAUS ATSIMAINYMO BAŽNYČIOS KOMPLEKSO AKTUALIZAVIMAS VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188773720 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 2017-07-03 | 241370.59 | 205165 | 2017-09-28 | 2019-03-08 | 2017-07-05 | 2017-10-09
05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2018-03-28 | 357846.76 | 285594.05 | 2018-07-24 |  | 2018-03-28 | 2018-07-24
05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2017-04-05 | 465062.52 | 395303.14 | 2017-07-14 |  | 2017-04-05 | 2017-07-21
05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188773720 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 2016-12-28 | 419348 | 356445.8 | 2017-04-20 | 2019-02-04 | 2016-12-29 | 2017-04-25
05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2016-12-30 | 53554.71 | 45521.5 | 2017-08-14 | 2018-06-21 | 2017-01-02 | 2017-08-21
05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2017-01-03 | 280477.85 | 238406.17 | 2017-04-10 | 2019-02-28 | 2017-01-04 | 2017-05-02
05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2017-03-02 | 363047.26 | 308590.17 | 2017-05-23 |  | 2017-03-03 | 2017-06-02
05.5.1-APVA-R-019-71-0005 | Kraštovaizdžio formavimas Jurbarko rajone | Paraiškos vertinimas | Pateikta paraiška | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2019-04-30 | 920732.19 | 782622.37 |  |  | 2019-04-30
06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2017-03-28 | 1284188.24 | 1091560 | 2017-07-05 |  | 2017-03-30 | 2017-07-07
06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188773720 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 2017-06-29 | 799037.74 | 679182.07 | 2017-09-15 |  | 2017-06-30 | 2017-09-18
06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2017-07-31 | 510164.55 | 433639.87 | 2017-10-13 |  | 2017-07-31 | 2017-10-16
06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2017-10-18 | 288232.69 | 244997.78 | 2018-02-02 | 2019-05-02 | 2017-10-24 | 2018-02-02
07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2016-12-15 | 515526.52 | 191794.23 | 2017-03-15 |  | 2016-12-16 | 2017-03-21
07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2016-12-30 | 728508.61 | 500104.16 | 2017-04-10 |  | 2017-01-02 | 2017-04-13
07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2016-10-31 | 364031.13 | 336728.79 | 2017-03-27 | 2018-10-18 | 2016-10-31 | 2017-04-06
07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2016-12-20 | 351133 | 342354.67 | 2017-03-21 | 2018-12-05 | 2016-12-21 | 2017-04-03
07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2017-01-26 | 477665.92 | 465724.26 | 2017-04-12 | 2019-03-20 | 2016-12-21 | 2017-04-19
07.1.1-CPVA-V-902-01-0005 | Apleistos teritorijos Tauragės miesto buvusiame kariniame miestelyje viešųjų pastatų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2016-06-02 | 1436769.54 | 945568 | 2016-12-21 | 2018-08-27 | 2016-06-06 | 2016-12-28
08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2017-01-23 | 77916.53 | 55462 | 2017-04-28 | 2018-06-25 | 2016-12-01 | 2017-05-11
08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2016-12-01 | 191806.42 | 163035.45 | 2017-04-14 |  | 2016-12-02 | 2017-04-26
08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 188773720 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 2017-01-02 | 169733.46 | 144273.44 | 2017-04-20 | 2018-11-21 | 2017-01-04 | 2017-04-25
08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 179880456 | Tauragės socialinių paslaugų centras | 2017-03-03 | 416817.53 | 225380.11 | 2017-06-16 |  | 2017-03-07 | 2017-06-19
08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2016-07-12 | 297849 | 253171 | 2016-08-25 |  | 2016-05-26 | 2016-09-02
08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188773720 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 2016-06-27 | 557789.41 | 474120 | 2016-09-01 |  | 2016-05-27 | 2016-09-16
08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2016-07-22 | 1467582 | 1247444 | 2016-09-30 |  | 2016-06-01 | 2016-10-04
08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2016-07-18 | 203981 | 173383.85 | 2016-09-02 |  | 2016-06-06 | 2016-09-09
08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 179862248 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šeimos pulsas" | 2018-08-03 | 47242 | 43698.85 | 2018-12-31 |  | 2018-08-03 | 2018-12-31
08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 176629281 | Viešoji įstaiga Laukuvos ambulatorija | 2018-08-28 | 18170.59 | 16807.79 | 2018-12-31 |  | 2018-08-28 | 2019-01-02
08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 178058059 | IĮ "Pagėgių šeimos centras" | 2018-08-31 | 34079.07 | 31523.14 | 2018-12-18 |  | 2018-08-31 | 2018-12-19
08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 300011170 | UAB InMedica | 2018-09-03 | 107171 | 99133.17 | 2018-12-28 |  | 2018-09-03 | 2018-12-31
08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | Baigtas įgyvendinti | Baigtas | 179863154 | UAB MAŽONIENĖS MEDICINOS KABINETAS | 2018-09-05 | 26893 | 21944.7 | 2018-12-27 | 2019-04-18 | 2018-09-05 | 2018-12-27
08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 176628941 | Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-09-14 | 100219.43 | 92702.97 | 2018-12-21 |  | 2018-09-14 | 2018-12-27
08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 177971074 | Uždaroji akcinė bendrovė "Šilalės šeimos gydytojo praktika" | 2018-09-14 | 52792.94 | 48833.47 | 2018-12-28 |  | 2018-09-14 | 2018-12-31
08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 279761360 | Viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-09-19 | 240523 | 222483.77 | 2019-02-08 |  | 2018-09-19 | 2019-02-18
08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 176629139 | Viešoji įstaiga Pajūrio ambulatorija | 2018-09-20 | 21270.58 | 19675.28 | 2019-02-06 |  | 2018-09-20 | 2019-02-07
08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 176629324 | Viešoji įstaiga Kvėdarnos ambulatorija | 2018-09-21 | 24982.35 | 23108.67 | 2019-01-15 |  | 2018-09-21 | 2019-01-17
08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 158759565 | Uždaroji akcinė bendrovė Jurbarko šeimos klinika | 2018-09-25 | 25966.25 | 22374.91 | 2019-01-24 |  | 2018-09-25 | 2019-01-24
08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 158349317 | N. Dungveckienės šeimos klinika | 2018-09-26 | 23626.35 | 21854.37 | 2018-12-27 |  | 2018-09-26 | 2018-12-31
08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 158310677 | Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-09-27 | 178018.17 | 164666.8 | 2019-02-06 |  | 2018-09-27 | 2019-02-06
08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2018-09-28 | 33913.86 | 31370.32 | 2019-02-01 |  | 2018-09-28 | 2019-02-12
08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 158330217 | V. R. Petkinienės individuali įmonė "PHILEMA" | 2018-09-28 | 21476.83 | 19866.06 | 2019-01-22 |  | 2018-09-28 | 2019-01-30
08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 158301660 | T. Švedko gydytojos kabinetas | 2018-09-28 | 14262.54 | 13192.84 | 2019-01-12 |  | 2018-09-28 | 2019-01-15
08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 176629096 | Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-11-05 | 19449.15 | 16268.01 | 2019-02-12 |  | 2018-11-05 | 2019-02-12
08.1.3-CPVA-R-609-71-0018 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | Nesudaryta sutartis | Anuliuota paraiška | 177971074 | Šilalės šeimos gydytojo praktika, UAB | 2018-11-05 | 52792.94 | 48833.47 |  |  | 2018-11-05
08.1.3-CPVA-R-609-71-0019 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | Nesudaryta sutartis | Anuliuota paraiška | 176629096 | VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-12-31 | 19449.15 | 16268.01 |  |  | 2018-12-31
08.2.1-CPVA-R-908-71-0001 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | Nesudaryta sutartis | Atsiėmė paraišką | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2016-10-26 | 881463.25 | 823761.25 |  |  | 2016-10-26
08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2017-01-30 | 865441.34 | 800533.23 | 2017-05-15 |  | 2017-01-31 | 2017-05-18
08.2.1-CPVA-R-908-71-0003 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | Nesudaryta sutartis | Atsiėmė paraišką | 188773720 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 2017-03-02 | 996471.76 | 921736.38 |  |  | 2017-03-03
08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188773720 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 2017-09-29 | 975848.52 | 902659.88 | 2018-01-04 |  | 2017-09-29 | 2018-01-11
08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 176628941 | Viešoji įstaiga Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-04-26 | 10980 | 10156.5 | 2018-07-04 |  | 2018-04-26 | 2018-07-09
08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2018-04-30 | 4317 | 3993.3 | 2018-07-04 |  | 2018-04-30 | 2018-07-09
08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 158310677 | Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-05-28 | 12312.24 | 11388.82 | 2018-08-01 |  | 2018-05-28 | 2018-08-06
08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 279761360 | Viešoji įstaiga Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 2018-08-14 | 17152.94 | 15866.46 | 2018-10-23 |  | 2018-08-14 | 2018-10-24
08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 303531094 | Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 2018-04-13 | 190492.94 | 176205.97 | 2018-07-05 |  | 2018-04-13 | 2018-07-05
08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 303506461 | Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 2018-04-18 | 137798.82 | 127463.91 | 2018-06-08 |  | 2018-04-18 | 2018-06-11
08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 301523693 | Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 2018-04-26 | 121941.18 | 112795.59 | 2018-07-04 |  | 2018-04-26 | 2018-07-10
08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2018-04-30 | 46877.65 | 43361.82 | 2018-07-03 |  | 2018-04-30 | 2018-07-05
09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2017-12-04 | 312531.76 | 289091.87 | 2018-03-23 |  | 2017-12-04 | 2018-04-09
09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188773720 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 2017-12-06 | 725656.21 | 256199.97 | 2018-03-19 |  | 2017-12-06 | 2018-04-11
09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2017-12-08 | 258030.9 | 209124 | 2018-03-14 |  | 2017-12-08 | 2018-03-21
09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2017-08-25 | 134057.64 | 124003.32 | 2018-02-01 |  | 2017-08-25 | 2018-02-19
09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2017-09-07 | 544762.36 | 503905.18 | 2018-02-01 |  | 2017-09-07 | 2018-02-19
09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188773720 | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 2017-09-14 | 348722.37 | 322568.18 | 2018-02-01 |  | 2017-09-14 | 2018-02-19
09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2017-09-28 | 349590.09 | 323370.83 | 2018-02-07 |  | 2017-09-28 | 2018-02-14
09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 190327586 | Šilalės meno mokykla | 2017-06-30 | 92842.82 | 64411 | 2017-11-06 |  | 2017-06-30 | 2017-11-15
09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2017-09-05 | 148515.76 | 124118 | 2017-12-15 |  | 2017-09-05 | 2017-12-22
09.1.3-CPVA-R-725-71-0003 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre | Nesudaryta sutartis | Atsiėmė paraišką | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2017-09-18 | 250274.11 | 212733 |  |  | 2017-09-18
09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188713933 | Jurbarko rajono savivaldybės administracija | 2017-09-29 | 179893.5 | 152909.46 | 2017-12-22 |  | 2017-09-29 | 2018-01-03
09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188737457 | Tauragės rajono savivaldybės administracija | 2017-12-27 | 324610.48 | 212733 | 2018-05-14 |  | 2017-12-27 | 2018-05-18
10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | Įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 188746659 | Pagėgių savivaldybės administracija | 2018-01-02 | 502569.92 | 427184.43 | 2018-04-10 |  | 2018-01-03 | 2018-04-16

## Projektu sutartys 20190605 (hidden)
Projekto kodas | Projekto pavadinimas | Projekto būsena | viešųjų lėšų suma (ES+VB+viešasis įnašas) 108=109+113 | Skiriamas finansavimas pagal sutartį 109=110+111 | Skirto finansavimo ES fondų lėšos | Skirto finansavimo LR valstybės biudžeto lėšos | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos 112 =113+117 | Viešosios lėšos 113=114+115+116 | LR valstybės biudžeto lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos | Kiti viešųjų lėšų šaltiniai | Privačios lėšos 117=118+119 | Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos | Kiti lėšų šaltiniai
10 | 13 | 14 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | Baigtas | 142676.61 | 111269 | 111269 | 0 | 31407.61 | 31407.61 | 0 | 31407.61 | 0 | 0 | 0 | 0
04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | Įgyvendinama sutartis | 69389.47 | 27382 | 27382 | 0 | 42007.47 | 42007.47 | 0 | 42007.47 | 0 | 0 | 0 | 0
04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | Baigtas | 83796.47 | 71227 | 71227 | 0 | 12569.47 | 12569.47 | 0 | 12569.47 | 0 | 0 | 0 | 0
04.5.1-TID-R-518-71-0001 | Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas | Įgyvendinama sutartis | 798964 | 679119 | 679119 | 0 | 119845 | 119845 | 0 | 119845 | 0 | 0 | 0 | 0
05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | Įgyvendinama sutartis | 1439067.07 | 1223207.01 | 1223207.01 | 0 | 215860.06 | 215860.06 | 0 | 215860.06 | 0 | 0 | 0 | 0
05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | Įgyvendinama sutartis | 2800256.02 | 2380217.62 | 2380217.62 | 0 | 420038.4 | 420038.4 | 0 | 420038.4 | 0 | 0 | 0 | 0
05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | Įgyvendinama sutartis | 1902679.07 | 1158669.95 | 1158669.95 | 0 | 744009.12 | 744009.12 | 0 | 744009.12 | 0 | 0 | 0 | 0
05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | Įgyvendinama sutartis | 617660.84 | 355275.04 | 355275.04 | 0 | 262385.8 | 262385.8 | 0 | 262385.8 | 0 | 0 | 0 | 0
05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | Įgyvendinama sutartis | 1538175.43 | 1187911.25 | 1187911.25 | 0 | 350264.18 | 350264.18 | 0 | 350264.18 | 0 | 0 | 0 | 0
05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | Įgyvendinama sutartis | 2250935.53 | 1647376.95 | 1647376.95 | 0 | 1207117.16 | 603558.58 | 0 | 603558.58 | 0 | 603558.58 | 0 | 603558.58
05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | Įgyvendinama sutartis | 136161.48 | 106438.27 | 106438.27 | 0 | 29723.21 | 29723.21 | 0 | 29723.21 | 0 | 0 | 0 | 0
05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | Įgyvendinama sutartis | 444868.24 | 147107.41 | 147107.41 | 0 | 297760.83 | 297760.83 | 0 | 297760.83 | 0 | 0 | 0 | 0
05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | Įgyvendinama sutartis | 548947.86 | 274473.93 | 274473.93 | 0 | 274473.93 | 274473.93 | 0 | 274473.93 | 0 | 0 | 0 | 0
05.3.2-APVA-R-014-71-0008 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai) | Įgyvendinama sutartis | 475359.7 | 323127.92 | 323127.92 | 0 | 304463.56 | 152231.78 | 0 | 152231.78 | 0 | 152231.78 | 152231.78 | 0
05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | Įgyvendinama sutartis | 465062.52 | 395303.14 | 395303.14 | 0 | 69759.38 | 69759.38 | 0 | 69759.38 | 0 | 0 | 0 | 0
05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | Baigtas | 518106.26 | 394804 | 394804 | 0 | 123302.26 | 123302.26 | 0 | 123302.26 | 0 | 0 | 0 | 0
05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | Įgyvendinama sutartis | 129468.93 | 97155 | 97155 | 0 | 32313.93 | 32313.93 | 0 | 32313.93 | 0 | 0 | 0 | 0
05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | POŽERĖS KRISTAUS ATSIMAINYMO BAŽNYČIOS KOMPLEKSO AKTUALIZAVIMAS VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS | Baigtas | 241370.59 | 205165 | 205165 | 0 | 36205.59 | 36205.59 | 0 | 36205.59 | 0 | 0 | 0 | 0
05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | Įgyvendinama sutartis | 357846.76 | 285594.05 | 285594.05 | 0 | 72252.71 | 72252.71 | 0 | 72252.71 | 0 | 0 | 0 | 0
05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | Baigtas | 419348 | 356445.8 | 356445.8 | 0 | 62902.2 | 62902.2 | 0 | 62902.2 | 0 | 0 | 0 | 0
05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | Baigtas | 53554.71 | 45521.5 | 45521.5 | 0 | 8033.21 | 8033.21 | 0 | 8033.21 | 0 | 0 | 0 | 0
05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | Baigtas | 280477.85 | 238406.17 | 238406.17 | 0 | 42071.68 | 42071.68 | 0 | 42071.68 | 0 | 0 | 0 | 0
05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 363047.26 | 308590.17 | 308590.17 | 0 | 54457.09 | 54457.09 | 0 | 54457.09 | 0 | 0 | 0 | 0
06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | Įgyvendinama sutartis | 1284188.24 | 1091560 | 1091560 | 0 | 192628.24 | 192628.24 | 0 | 192628.24 | 0 | 0 | 0 | 0
06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | Įgyvendinama sutartis | 799037.74 | 679182.07 | 679182.07 | 0 | 119855.67 | 119855.67 | 0 | 119855.67 | 0 | 0 | 0 | 0
06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | Įgyvendinama sutartis | 510164.55 | 433639.87 | 433639.87 | 0 | 76524.68 | 76524.68 | 38262.34 | 38262.34 | 0 | 0 | 0 | 0
06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | Baigtas | 288232.69 | 244997.78 | 244997.78 | 0 | 43234.91 | 43234.91 | 0 | 43234.91 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | Baigtas | 351133 | 342354.67 | 298463.05 | 43891.62 | 8778.33 | 8778.33 | 0 | 8778.33 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | Baigtas | 477665.92 | 465724.26 | 406016.02 | 59708.24 | 11941.66 | 11941.66 | 0 | 11941.66 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | Baigtas | 364031.13 | 336728.79 | 309426.46 | 27302.33 | 27302.34 | 27302.34 | 0 | 27302.34 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | Įgyvendinama sutartis | 515526.52 | 191794.23 | 191794.23 | 0 | 323732.29 | 323732.29 | 226000 | 97732.29 | 0 | 0 | 0 | 0
07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | Įgyvendinama sutartis | 728508.61 | 500104.16 | 500104.16 | 0 | 228404.45 | 228404.45 | 0 | 228404.45 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | Baigtas | 77916.53 | 55462 | 55462 | 0 | 22454.53 | 22454.53 | 0 | 22454.53 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | Įgyvendinama sutartis | 191806.42 | 163035.45 | 163035.45 | 0 | 28770.97 | 28770.97 | 0 | 28770.97 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | Baigtas | 169733.46 | 144273.44 | 144273.44 | 0 | 25460.02 | 25460.02 | 0 | 25460.02 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 416817.53 | 225380.11 | 225380.11 | 0 | 191437.42 | 191437.42 | 0 | 191437.42 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 297849 | 253171 | 253171 | 0 | 44678 | 44678 | 0 | 44678 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 557789.41 | 474120 | 474120 | 0 | 83669.41 | 83669.41 | 0 | 83669.41 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 1467582 | 1247444 | 1247444 | 0 | 220138 | 220138 | 0 | 220138 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 203981 | 173383.85 | 173383.85 | 0 | 30597.15 | 30597.15 | 0 | 30597.15 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 43698.85 | 43698.85 | 40155.7 | 3543.15 | 3543.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543.15 | 3543.15 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0002 | VšĮ Laukuvos ambulatorijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas | Įgyvendinama sutartis | 18170.59 | 16807.79 | 15445 | 1362.79 | 1362.8 | 1362.8 | 0 | 1362.8 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | Įgyvendinama sutartis | 31523.14 | 31523.14 | 28967.21 | 2555.93 | 2555.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.93 | 2555.93 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 99133.17 | 99133.17 | 91095.35 | 8037.82 | 8037.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037.83 | 8037.83 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | Baigtas | 21944.7 | 21944.7 | 21944.7 | 0 | 4948.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4948.3 | 4948.3 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0006 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre | Įgyvendinama sutartis | 100219.43 | 92702.97 | 85186.52 | 7516.45 | 7516.46 | 7516.46 | 0 | 7516.46 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0007 | Gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas ir priklausomybės nuo opioidų mažinimas | Įgyvendinama sutartis | 48833.47 | 48833.47 | 44874 | 3959.47 | 3959.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959.47 | 3959.47 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 240523 | 222483.77 | 204444.55 | 18039.22 | 18039.23 | 18039.23 | 0 | 18039.23 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0009 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Viešojoje įstaigoje Pajūrio ambulatorijoje | Įgyvendinama sutartis | 21270.58 | 19675.28 | 18080 | 1595.28 | 1595.3 | 1595.3 | 0 | 1595.3 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0010 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Kvėdarnos ambulatorijoje | Įgyvendinama sutartis | 24982.35 | 23108.67 | 21235 | 1873.67 | 1873.68 | 1873.68 | 0 | 1873.68 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0011 | UAB Jurbarko šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 22374.91 | 22374.91 | 20560.73 | 1814.18 | 3591.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3591.34 | 3591.34 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 21854.37 | 21854.37 | 20082.4 | 1771.97 | 1771.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.98 | 1771.98 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 178018.17 | 164666.8 | 151315.44 | 13351.36 | 13351.37 | 13351.37 | 0 | 13351.37 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0014 | Pagėgių PSPC paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | Įgyvendinama sutartis | 33913.86 | 31370.32 | 28826.77 | 2543.55 | 2543.54 | 2543.54 | 0 | 2543.54 | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 19866.06 | 19866.06 | 18255.31 | 1610.75 | 1610.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.77 | 1610.77 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0016 | T.Švedko gydytojos kabineto pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 13192.84 | 13192.84 | 12123.16 | 1069.68 | 1069.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.7 | 1069.7 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0017 | VšĮ Kaltinėnų PSPC paslaugų kokybės gerinimas | Įgyvendinama sutartis | 19449.15 | 16268.01 | 13486.16 | 2781.85 | 3181.14 | 3181.14 | 0 | 1319.03 | 1862.11 | 0 | 0 | 0
08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | Įgyvendinama sutartis | 865441.34 | 800533.23 | 735625.13 | 64908.1 | 64908.11 | 64908.11 | 0 | 64908.11 | 0 | 0 | 0 | 0
08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | Įgyvendinama sutartis | 975848.52 | 902659.88 | 829471.24 | 73188.64 | 73188.64 | 73188.64 | 0 | 73188.64 | 0 | 0 | 0 | 0
08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | Įgyvendinama sutartis | 190492.94 | 176205.97 | 161919 | 14286.97 | 14286.97 | 14286.97 | 0 | 14286.97 | 0 | 0 | 0 | 0
08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | Įgyvendinama sutartis | 137798.82 | 127463.91 | 117129 | 10334.91 | 10334.91 | 10334.91 | 0 | 10334.91 | 0 | 0 | 0 | 0
08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | Įgyvendinama sutartis | 121941.18 | 112795.59 | 103650 | 9145.59 | 9145.59 | 9145.59 | 0 | 9145.59 | 0 | 0 | 0 | 0
08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 46877.65 | 43361.82 | 39846 | 3515.82 | 3515.83 | 3515.83 | 0 | 3515.83 | 0 | 0 | 0 | 0
08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Įgyvendinama sutartis | 10980 | 10156.5 | 9333 | 823.5 | 823.5 | 823.5 | 0 | 823.5 | 0 | 0 | 0 | 0
08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | Įgyvendinama sutartis | 4317 | 3993.3 | 3669.6 | 323.7 | 323.7 | 323.7 | 0 | 323.7 | 0 | 0 | 0 | 0
08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 12312.24 | 11388.82 | 10465.4 | 923.42 | 923.42 | 923.42 | 0 | 923.42 | 0 | 0 | 0 | 0
08.4.2-ESFA-R-615-71-0004 | Socialinės paramos priemonių teikimas tuberkulioze sergantiems Tauragės rajono gyventojams | Įgyvendinama sutartis | 17152.94 | 15866.46 | 14580 | 1286.46 | 1286.48 | 1286.48 | 0 | 1286.48 | 0 | 0 | 0 | 0
09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | Įgyvendinama sutartis | 312531.76 | 289091.87 | 265652 | 23439.87 | 23439.89 | 23439.89 | 0 | 23439.89 | 0 | 0 | 0 | 0
09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | Įgyvendinama sutartis | 725656.21 | 256199.97 | 235427 | 20772.97 | 469456.24 | 469456.24 | 0 | 469456.24 | 0 | 0 | 0 | 0
09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | Įgyvendinama sutartis | 258030.9 | 209124 | 192168 | 16956 | 48906.9 | 48906.9 | 0 | 48906.9 | 0 | 0 | 0 | 0
09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | Įgyvendinama sutartis | 134057.64 | 124003.32 | 113949 | 10054.32 | 10054.32 | 10054.32 | 0 | 10054.32 | 0 | 0 | 0 | 0
09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | Įgyvendinama sutartis | 544762.36 | 503905.18 | 463048 | 40857.18 | 40857.18 | 40857.18 | 0 | 40857.18 | 0 | 0 | 0 | 0
09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | Įgyvendinama sutartis | 348722.37 | 322568.18 | 296414 | 26154.18 | 26154.19 | 26154.19 | 0 | 26154.19 | 0 | 0 | 0 | 0
09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | Įgyvendinama sutartis | 349590.09 | 323370.83 | 297151.57 | 26219.26 | 26219.26 | 26219.26 | 0 | 26219.26 | 0 | 0 | 0 | 0
09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Įgyvendinama sutartis | 92842.82 | 64411 | 64411 | 0 | 28431.82 | 28431.82 | 0 | 28431.82 | 0 | 0 | 0 | 0
09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | Įgyvendinama sutartis | 148515.76 | 124118 | 124118 | 0 | 24397.76 | 24397.76 | 0 | 24397.76 | 0 | 0 | 0 | 0
09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | Įgyvendinama sutartis | 179893.5 | 152909.46 | 152909.46 | 0 | 26984.04 | 26984.04 | 0 | 26984.04 | 0 | 0 | 0 | 0
09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre | Įgyvendinama sutartis | 324610.48 | 212733 | 212733 | 0 | 111877.48 | 111877.48 | 0 | 111877.48 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | Įgyvendinama sutartis | 502569.92 | 427184.43 | 427184.43 | 0 | 75385.49 | 75385.49 | 0 | 75385.49 | 0 | 0 | 0 | 0

## mokejimai 20190605 (hidden)
Projekto kodas | Projekto | Projekto būsena | viso | ES | VB | PP
9 | 10 | 12 | 40=42+45 | 43 | 44 | 45=46+47+48+49
04.5.1-TID-R-516-71-0001 | Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas iki Norkaičių gyvenvietės | Baigtas | 142676.6 | 111268.99 | 0 | 31407.61
04.5.1-TID-R-516-71-0002 | Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas prie Jankaus gatvės Pagėgiuose | Įgyvendinama sutartis | 68889.52 | 27184.71 | 0 | 41704.81
04.5.1-TID-R-516-71-0003 | Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo gatvėje Šilalės m. rekonstrukcija | Baigtas | 83796.47 | 71227 | 0 | 12569.47
05.1.1-APVA-R-007-71-0001 | Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste | Įgyvendinama sutartis | 1161195.67 | 945335.61 | 0 | 215860.06
05.2.1-APVA-R-008-71-0002 | Tauragės regiono atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra | Įgyvendinama sutartis | 1122807.67 | 954386.52 | 0 | 168421.15
05.3.2-APVA-R-014-71-0001 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko rajone | Įgyvendinama sutartis | 1888024.36 | 1150720.97 | 0 | 737303.39
05.3.2-APVA-R-014-71-0002 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Pagėgių savivaldybėje (Natkiškiuose, Piktupėnuose) | Įgyvendinama sutartis | 558166.56 | 321054.33 | 0 | 237112.23
05.3.2-APVA-R-014-71-0003 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose) | Įgyvendinama sutartis | 160727.28 | 97843.96 | 0 | 62883.32
05.3.2-APVA-R-014-71-0004 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone | Įgyvendinama sutartis | 2556090.12 | 1474322.06 | 0 | 1081768.06
05.3.2-APVA-R-014-71-0005 | Nuotekų tinklų plėtra Pagėgių savivaldybėje (Mažaičiuose) | Įgyvendinama sutartis | 0 | 0 | 0 | 0
05.3.2-APVA-R-014-71-0006 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose, Traksėdyje) | Įgyvendinama sutartis | 61400.33 | 20303.64 | 0 | 41096.69
05.3.2-APVA-R-014-71-0007 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste | Įgyvendinama sutartis | 10350 | 5175 | 0 | 5175
05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 | Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione | Įgyvendinama sutartis | 189619.89 | 161176.91 | 0 | 28442.98
05.4.1-CPVA-R-302-71-0001 | Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams | Baigtas | 427519.54 | 325775.69 | 0 | 101743.85
05.4.1-CPVA-R-302-71-0003 | Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas | Įgyvendinama sutartis | 95668.49 | 71790.75 | 0 | 23877.74
05.4.1-CPVA-R-302-71-0004 | POŽERĖS KRISTAUS ATSIMAINYMO BAŽNYČIOS KOMPLEKSO AKTUALIZAVIMAS VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS | Baigtas | 192777.09 | 163860.53 | 0 | 28916.56
05.4.1-CPVA-R-302-71-0005 | Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas | Įgyvendinama sutartis | 62293.44 | 49715.79 | 0 | 12577.65
05.5.1-APVA-R-019-71-0001 | Kraštovaizdžio formavimas Šilalės mieste | Baigtas | 372156.12 | 316332.7 | 0 | 55823.42
05.5.1-APVA-R-019-71-0002 | Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone | Baigtas | 51582.96 | 43845.51 | 0 | 7737.45
05.5.1-APVA-R-019-71-0003 | Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste | Baigtas | 280477.85 | 238406.17 | 0 | 42071.68
05.5.1-APVA-R-019-71-0004 | Kraštovaizdžio apsaugos gerinimas Pagėgių savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 144748.5 | 123036.23 | 0 | 21712.27
06.2.1-TID-R-511-71-0001 | Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija (Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynų skg.) | Įgyvendinama sutartis | 931228.96 | 791544.62 | 0 | 139684.34
06.2.1-TID-R-511-71-0002 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse | Įgyvendinama sutartis | 250780.56 | 213163.48 | 0 | 37617.08
06.2.1-TID-R-511-71-0003 | A. Giedraičio-Giedriaus gatvės rekonstravimas Jurbarko mieste | Įgyvendinama sutartis | 327747.86 | 278585.68 | 0 | 49162.18
06.2.1-TID-R-511-71-0004 | Jaunimo ir Rambyno gatvių Pagėgiuose infrastruktūros sutvarkymas | Baigtas | 275093.36 | 233829.35 | 0 | 41264.01
07.1.1-CPVA-R-905-71-0001 | Apleistos teritorijos už Kultūros centro Pagėgių mieste konversija ir pritaikymas rekreaciniams, poilsio ir sveikatinimo poreikiams | Baigtas | 351133 | 298463.05 | 43891.62 | 8778.33
07.1.1-CPVA-R-905-71-0002 | Pagėgių miesto Turgaus aikštės įrengimas ir prieigų sutvarkymas | Baigtas | 477546.35 | 405914.48 | 59693.32 | 11938.55
07.1.1-CPVA-R-903-71-0001 | Gyvenamųjų namų kvartalų kompleksinis sutvarkymas Jurbarko mieste | Baigtas | 364031.13 | 309426.46 | 27302.33 | 27302.34
07.1.1-CPVA-R-305-71-0001 | Jurbarko kultūros centro modernizavimas | Įgyvendinama sutartis | 440259.68 | 163792.28 | 0 | 276467.4
07.1.1-CPVA-R-305-71-0002 | Tauragės krašto muziejaus modernizavimas | Įgyvendinama sutartis | 533818.88 | 366454.2 | 0 | 167364.68
08.1.1-CPVA-R-407-71-0001 | Modernizuoti veikiančius palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namus Pagėgiuose | Baigtas | 77491.23 | 55159.27 | 0 | 22331.96
08.1.1-CPVA-R-407-71-0002 | Socialinių paslaugų įstaigos modernizavimas ir paslaugų plėtra Jurbarko rajone | Įgyvendinama sutartis | 157447.28 | 133830.18 | 0 | 23617.1
08.1.1-CPVA-R-407-71-0003 | Savarankiško gyvenimo namų plėtra senyvo amžiaus asmenims ir (ar) asmenims su negalia Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Šilalės r. | Baigtas | 163883.85 | 139301.27 | 0 | 24582.58
08.1.1-CPVA-R-407-71-0004 | Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 44085.2 | 23837.6 | 0 | 20247.6
08.1.2-CPVA-R-408-71-0001 | Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 178067.34 | 151356.85 | 0 | 26710.49
08.1.2-CPVA-R-408-71-0002 | Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 84743.27 | 72031.63 | 0 | 12711.64
08.1.2-CPVA-R-408-71-0003 | Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 754741.55 | 641529.96 | 0 | 113211.59
08.1.2-CPVA-R-408-71-0004 | Socialinio būsto fondo plėtra Pagėgių savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 201959.4 | 171665.49 | 0 | 30293.91
08.1.3-CPVA-R-609-71-0001 | UAB ,,Šeimos pulsas" veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 30865.07 | 26235.31 | 2314.88 | 2314.88
08.1.3-CPVA-R-609-71-0003 | IĮ Pagėgių šeimos centras veiklos efektyvumo gerinimas | Įgyvendinama sutartis | 8633.77 | 7338.71 | 647.53 | 647.53
08.1.3-CPVA-R-609-71-0004 | UAB InMedica šeimos klinikų Tauragėje ir Skaudvilėje veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 82291.96 | 69948.17 | 6171.89 | 6171.9
08.1.3-CPVA-R-609-71-0005 | UAB Mažonienės medicinos kabineto veiklos efektyvumo didinimas | Baigtas | 26893 | 21944.7 | 0 | 4948.3
08.1.3-CPVA-R-609-71-0008 | VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 80026.12 | 68022.2 | 6001.96 | 6001.96
08.1.3-CPVA-R-609-71-0012 | N. Dungveckienės šeimos klinikos pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 5385 | 4577.25 | 403.87 | 403.88
08.1.3-CPVA-R-609-71-0013 | Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 0 | 0 | 0 | 0
08.1.3-CPVA-R-609-71-0015 | V. R. Petkinienės IĮ „Philema“ pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | Įgyvendinama sutartis | 2101.27 | 1786.08 | 157.59 | 157.6
08.2.1-CPVA-R-908-71-0002 | Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas | Įgyvendinama sutartis | 854022.63 | 725919.23 | 64051.7 | 64051.7
08.2.1-CPVA-R-908-71-0004 | Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas | Įgyvendinama sutartis | 292975.63 | 249029.28 | 21973.17 | 21973.18
08.4.2-ESFA-R-630-71-0001 | Sveikam gyvenimui sakome - TAIP! | Įgyvendinama sutartis | 34219.45 | 29086.53 | 2566.46 | 2566.46
08.4.2-ESFA-R-630-71-0002 | Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas | Įgyvendinama sutartis | 30797.31 | 26177.71 | 2309.8 | 2309.8
08.4.2-ESFA-R-630-71-0003 | Šilalės rajono gyventojų sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas | Įgyvendinama sutartis | 38283.65 | 32541.1 | 2871.27 | 2871.28
08.4.2-ESFA-R-630-71-0004 | Sveikos gyvensenos skatinimas Pagėgių savivaldybėje | Įgyvendinama sutartis | 3138.98 | 2668.13 | 235.42 | 235.43
08.4.2-ESFA-R-615-71-0001 | Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo Šilalės PSPC gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims | Įgyvendinama sutartis | 444.96 | 378.22 | 33.37 | 33.37
08.4.2-ESFA-R-615-71-0002 | Pagėgių savivaldybės gyventojų sergančių tuberkulioze, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas | Įgyvendinama sutartis | 426.48 | 362.52 | 31.98 | 31.98
08.4.2-ESFA-R-615-71-0003 | Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone, įgyvendinimas | Įgyvendinama sutartis | 457.8 | 389.13 | 34.34 | 34.33
09.1.3-CPVA-R-705-71-0001 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ ugdymo aplinką | Įgyvendinama sutartis | 78080.63 | 66368.54 | 5856.04 | 5856.05
09.1.3-CPVA-R-705-71-0002 | Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste | Įgyvendinama sutartis | 442606.98 | 143596.42 | 12670.27 | 286340.29
09.1.3-CPVA-R-705-71-0003 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Rotulių lopšelyje-darželyje | Įgyvendinama sutartis | 141664.34 | 105504.24 | 9309.2 | 26850.9
09.1.3-CPVA-R-724-71-0001 | Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje | Įgyvendinama sutartis | 78678.93 | 66877.09 | 5900.92 | 5900.92
09.1.3-CPVA-R-724-71-0002 | Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas | Įgyvendinama sutartis | 232858.15 | 197929.42 | 17464.36 | 17464.37
09.1.3-CPVA-R-724-71-0003 | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga | Įgyvendinama sutartis | 248913.16 | 211576.18 | 18668.49 | 18668.49
09.1.3-CPVA-R-724-71-0004 | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo patalpų įrengimas Eržvilko gimnazijoje | Įgyvendinama sutartis | 51290.52 | 43596.94 | 3846.79 | 3846.79
09.1.3-CPVA-R-725-71-0001 | Šilalės meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo galimybes | Įgyvendinama sutartis | 83141.21 | 57680.38 | 0 | 25460.83
09.1.3-CPVA-R-725-71-0002 | Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Pagėgių meno ir sporto mokykloje | Įgyvendinama sutartis | 126863.54 | 106022.75 | 0 | 20840.79
09.1.3-CPVA-R-725-71-0004 | Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos atnaujinimas ir pritaikymas neformaliajam ugdymui | Įgyvendinama sutartis | 125975.51 | 107079.18 | 0 | 18896.33
09.1.3-CPVA-R-725-71-0005 | Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Tauragės moksleivių kūrybos centre | Įgyvendinama sutartis | 66283.89 | 43439.05 | 0 | 22844.84
10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 | Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas | Įgyvendinama sutartis | 201887.89 | 171604.71 | 0 | 30283.18