|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**iI skyrius**

**regiono plėtrOs tikslai ir uždaviniai**

Šiame skyriuje pateikiami Tauragės regiono plėtros tikslai ir uždaviniai, jų stebėsenos rodikliai, pradinės ir siektinos rodiklių reikšmės bei kita svarbi informacija (žr. 7 lentelę).

**7 lentelė. Tauragės regiono plėtros tikslai ir uždaviniai**

| **Eil. Nr.** | **Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai** | | **Stebėsenos rodiklio tipas** | **Stebėsenos rodikliai** | | | | **Teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos** | **Išankstinės sąlygos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tikslų ir uždavinių pavadinimai** | **Tikslų ir uždavinių kodai** | **Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai)** | **Pradinė reikšmė (metai)** | **Tarpinė**  **siektina reikšmė (2025 m.)** | **Galutinė siektina reikšmė (2030 m.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Skatinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių darbo vietų steigimą | LT027-01 | Poveikio | Gyventojų užimtumo lygis (15 –64 metų) (procentai) [[1]](#footnote-2) | 67,3  *(2020 m.)* | 68,7 | 71,6 | *Partnerystės urbanistinėje sistemoje (LRBP sprendinių 90 p. ir konkrečių partnerysčių grupes detalizuojantys 107–137 p.)* | *Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti.* |
| Poveikio | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus (tūkst. EUR) [[2]](#footnote-3) | 14,4  *(2019 m.)* | 17,3 | 24,4 |
| *1.1.* | *Padidinti regiono investicinį patrauklumą* | *LT027-01-01* | Rezultato | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha)[[3]](#footnote-4) | 0  *(2021 m.)* | 0 | 22,5 |  |  |
| Rezultato | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) [[4]](#footnote-5) | - | 0 | 4 |  |  |
| *1.2.* | *Padidinti regiono turistinį patrauklumą* | *LT027-01-02* | Rezultato | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha) [[5]](#footnote-6) | 0  *(2021 m.)* | 7,9 | 192,8 |  |  |
| Rezultato | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) [[6]](#footnote-7) | - | 0 | 39 199 |  |  |
| 2. | Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą | LT027-02 | Poveikio | Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį (procentai) [[7]](#footnote-8) | 34,4  *(2020 m.)* | 28,7 | 21,9 |  |  |
| Poveikio | Patenkintas socialinio būsto poreikis nuo tokią teisę turinčių asmenų (šeimų) skaičiaus (procentai)[[8]](#footnote-9) | 56,0  *(2020 m.)* | 57,0 | 65,0 | *Kompaktiško miesto principai (LRBP sprendinių 58 p. ir detalizuojantys 66 –70 p. ; urbanistinėse aglomeracijose papildomai 73 –83 p.)* | *Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos socialinio būsto prieinamumui didinti, ir investicijomis užtikrinamas socialinio būsto prieinamumas neįgaliesiems bei gausioms šeimoms.* |
| Poveikio | Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus (procentai)[[9]](#footnote-10) | 7,0  *(2020 m.)* | 11,0 | 13,0 |  | *Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos 1 d. yra parengti ir suderinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija regioniniai socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai* |
| Poveikio | Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas) (mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų) [[10]](#footnote-11) | 351  *(2020 m.)* | 344 | 333 |  | *Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui didinti, yra pagrįstos mokslo įrodymais, pripažinta gerąja praktika ar tarptautiniais standartais, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktas rekomendacijas (metodiką).* |
| Poveikio | Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas (mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų) [[11]](#footnote-12) | 210  *(2020 m.)* | \* | \* |  | *Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai savivaldybėse, ir iki 2023 m. IV ketv. su Sveikatos apsaugos ministerija suderinti regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapiai.* |
| Poveikio | 3–5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis (procentai) [[12]](#footnote-13) | 71,0  *(2020 m.)* | 78,0 | 89,0 |  |  |
| Poveikio | Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis (procentai) [[13]](#footnote-14) | 60,5  *(2020-2021 m.)* | 63,5 | 73,0 |  |  |
| Poveikio | Neformaliojo vaikų švietimo galimybėmis pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) (procentai) [[14]](#footnote-15) | 61,00  *(2019 m.)* | 64,0 | 70,0 |  |  |
| *2.1.* | *Tolygiai išplėtoti viešąsias paslaugas, ypatingai orientuotas į pažeidžiamas visuomenės grupes, pagerinti jų kokybę, padidinti įvairovę* | *LT027-02-01* | Rezultato | Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0  (2021 m.) | 830 | 3925 |  |  |
| Rezultato | Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų (procentai) | 8,8 proc.  (2021 m.) | 11,8 proc. | 20,6 proc. |  |  |
| Rezultato | Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) | 0  (2021 m.) | 0 | 187 |  |  |
| Rezultato | Vaikų, pasinaudojusių pavėžėjimo paslaugomis naujai įsigytomis transporto priemonėmis | 0  (2021 m.) | 30 | 90 |  |  |
| Rezultato | Mokinių besinaudojančių sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra skaičius (asmenys per metus) [[15]](#footnote-16) | 0  (2021 m.) | 0 | 780 |  |  |
| Rezultato | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) [[16]](#footnote-17) | 0  (2021 m.) | 10 | 150 |  |  |
| Rezultato | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) [[17]](#footnote-18) | 0  (2021 m.) | 4 | 30 |  |  |
| Rezultato | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gyvenančių stacionariose socialinės globos įstaigose, mažėjimas (asmenys) [[18]](#footnote-19) | 97  (2022 m.)[[19]](#footnote-20) | 91 | 67 |  |  |
| Rezultato | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus (asmenys per metus) [[20]](#footnote-21) | 0  (2021 m.) | 20 | 137 |  |  |
| Rezultato | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) [[21]](#footnote-22) | 0  (2021 m.) | 0 | 80,0 |  |  |
| Rezultato | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus) [[22]](#footnote-23) | 0  (2021 m.) | \* | \* |  |  |
| Rezultato | Ilgalaikės priežiūros paslaugų gavėjų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis (procentai) [[23]](#footnote-24) | 0  (2021 m.) | \* | \* |  |  |
| Rezultato | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) [[24]](#footnote-25) | - | 68 512 | 197 927 |  |  |
| *2.2.* | *Paskatinti bendrų, kompleksinių viešųjų paslaugų teikimą* | *LT027-02-02* | Rezultato | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) [[25]](#footnote-26) | - | 0 | 16 508 965 |  |  |
| Rezultato | Asmenų po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) [[26]](#footnote-27) | 0  (2022 m.) | 0 | 80,0 |  |  |
| 3. | Gerinti regiono aplinkos patrauklumą | LT027-03 | Poveikio | Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas 1 gyventojui – gyventojų kelionių įtaka (lengvųjų automobilių, motociklų, mopedų ir viešojo transporto naudojimas) (tonos) [[27]](#footnote-28) | 1,76  *(2019 m.)* | 1,67 | 1,50 | *Kompaktiško miesto principai (LRBP sprendinių 58 p. ir detalizuojantys 66 –70 p. ; urbanistinėse aglomeracijose papildomai 73 – 83 p.)* | *1. Savivaldybės tarybos patvirtintas darnaus judumo mieste planas, kurio parengimas finansuotas 2014 –2020 m. ES fondų lėšomis.*  *2. Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas parengtas ir patvirtintas viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietinės reikšmės keliuose planas iki 2030 m.* |
| Poveikio | Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais (procentai) | 73,1  *(2020 m.)* | 73,1 | 74,6 |  | *Projekto veiklų atitiktis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui* |
| Poveikio | Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais (procentai) | 58,5  *(2020 m.)* | 58,8 | 61,8 |  |
| Poveikio | Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1 500 gyv./km2 ir didesnio tankumo teritorijoje (santykis, dešimtainė trupmena) | 2,37  *(2021 m.)* | 2,37 | 2,36 | *Kompaktiško miesto principai (LRBP sprendinių 58 p. ir detalizuojantys 66 –70 p. ; urbanistinėse aglomeracijose papildomai 73 –83 p.)* | *1. Miestams, turintiems daugiau kaip 20000 gyventojų, parengti ir patvirtinti žalinimo planai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žalinimo planams rengti. Kitoms urbanizuotoms vietovėms parengti ir patvirtinti žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapių sudarymui. 2. Projektai įgyvendinami urbanizuotose teritorijose, kurių gyventojų tankis yra 1500 gyventojų/km2 arba didesnis. Į mažesnio nei 1500/km2 gyventojų tankumo teritoriją gali patekti ne daugiau kaip 20 proc. tvarkomos teritorijos.* |
| Poveikio | Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis (procentai) [[28]](#footnote-29) | 40,0  *(2020 m.)* | \* | \* |  | *Veiklų atitiktis patvirtintiems regioniniams ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planams, parengtiems Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti.* |
| Poveikio | Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (procentai) [[29]](#footnote-30) | 53,0  *(2020 m.)* | \* | \* |  |
| *3.1.* | *Paskatinti darnų judumą* | *LT027-03-01* | Rezultato | Naujo arba modernizuoto viešojo transporto naudotojų skaičius per metus (naudotojų skaičius per metus) [[30]](#footnote-31) | - | 0 | 152 390 |  |  |
| Rezultato | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojų skaičius per metus) [[31]](#footnote-32) | - | 250 | 500 |  |  |
| Rezultato | Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (tonos CO2 ekvivalentu per metus) [[32]](#footnote-33) | 38 143 | 38 143 | 37 000 |  |  |
| *3.2.* | *Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę* | *LT027-03-02* | Rezultato | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (Ha) | - | 0,67 | 11,60[[33]](#footnote-34) |  |  |
| Rezultato | Gyventojai, galintys naudotis nauja ar atnaujinta žaliąja infrastruktūra (asmenys) [[34]](#footnote-35) | 0  (2021 m.) | \* | \* |  |  |
| Rezultato | Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys)[[35]](#footnote-36) | 0  (2021 m.) | **0** | **665** |  |  |
| Rezultato | Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys) | 0  (2021 m.) | **410** | **3310** |  |  |
| Rezultato | Perdirbtos atliekos (tonos per metus) [[36]](#footnote-37) | 0  (2021 m.) | \* | \* |  |  |
| Rezultato | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) [[37]](#footnote-38) | 0  (2021 m.) | \* | \* |  |  |

**III skyrius**

**REGIONO PLĖTROS PLANO PAŽANGOS PRIEMONĖS**

Šiame skyriuje pateikiama Tauragės regiono pažangos priemonių suvestinė bei pažangos priemonėms įgyvendinti reikalingų finansinių lėšų sumos ir kita informacija (žr. 8 lentelę).

**8 lentelė. Tauragės regiono pažangos priemonių suvestinė**

| **Eil. Nr.** | **Pažangos priemonė** | | **Pažangos priemone įgyvendinamas regiono plėtros uždavinys** | **Kiti regiono plėtros uždaviniai** | **Būti-no-sios sąly-gos** | **Prisidėjimas prie horizontaliųjų principų (toliau – HP) įgyvendinimo** | **Koordi-natorius** | **Preliminarus pažangos lėšų poreikis (Eur)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Kodas** | **Iš viso** | **Iš jų:**  **ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos** | **Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Švietimo pažangos priemonė | LT027-02-01-01 | 2.1 uždavinys | 1.1 uždavinys |  | 1 HP Darnus vystymas (DV).  3 HP Lygios galimybės (LG) | Tauragės regiono plėtros taryba (toliau – TRPT) | 8 677 383 | 7 312 043 | 0 |
|
|
| 2 | Socialinės ir sveikatos sričių pažangos priemonė | LT027-02-01-02 | 2.1 uždavinys | 1.1 uždavinys |  | 1 HP DV.  2 HP Inovatyvumas (I).  3 HP. LG. | TRPT | **39 732 152** | **33 772 329** | 0 |
|
|
| 3 | Tauragė+ funkcinės zonos pažangos priemonė | LT027-02-02-01 | 1.1 uždavinys  1.2 uždavinys  2.1 uždavinys  2.2 uždavinys | 3.1 uždavinys  3.2 uždavinys |  | 1 HP DV.  2 HP I.  3 HP. LG. | TRPT | 27 929 128 | 23 739 758 | 0 |
|
|
|
|
| 4 | Darnaus judumo skatinimo Tauragės mieste pažangos priemonė | LT027-03-01-01 | 3.1 uždavinys | 1.1 uždavinys  2.2 uždavinys |  | 1 HP DV.  2 HP I.  3 HP. LG. | TRPT | 10 338 040 | 8 787 334 | 0 |
|
|
| 5 | **Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo pažangos priemonė** | LT027-03-02-01 | 3.2 uždavinys | 2.1 uždavinys |  | 1 HP DV.  **2** HP. LG. | TRPT | **24 717 123** | **9 677 783** | 0 |
|
|
| 6 | Tauragės miesto tvarios plėtros pažangos priemonė | LT027-03-02-02 | 3.2 uždavinys. | 1.1 uždavinys  2.1 uždavinys |  | 1 HP DV.  3 HP. LG. | TRPT | 18 199 781 | 15 469 814 | 0 |
|
|
| 7 | Aplinkos apsaugos srities (atliekų, žalinimo projektų) pažangos priemonė | LT027-03-02-03 | 3.2 uždavinys | 2.1 uždavinys |  | 1 HP DV.  2 HP I.  3 HP. LG. | TRPT | 9 539 344 | 8 108 487 | 0 |
| 8 | Praeityje pažeistų teritorijų sutvarkymo pažangos priemonė | LT027-03-02-04 | 3.2 uždavinys | 1.1 uždavinys  1.2 uždavinys |  | 1 HP DV.  2 HP I.  3 HP. LG. | TRPT | 697 600 | 592 920 | 0 |
|
|
|
| 9 | Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimo pažangos priemonė | LT027-02-01-03 | 2.1 uždavinys | 2.2 uždavinys |  | 1 HP DV.  3 HP. LG. | TRPT | 787 097 | 669 032 | 0 |
|  | **Iš viso** | | | | | | | **140 617 648** | **108 129 500** | **0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IV SKYRIUS**

**PAŽANGOS PRIEMONIŲ APRAŠAS**

**VII** **SKIRSNIS**

**LT027-03-02-01 VANDENTVARKOS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMO PAŽANGOS PRIEMONĖ**

**1 lentelė. LT027-03-02-01 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo pažangos priemonės įgyvendinimo rezultato rodikliai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio kodas** | **Rodiklio pavadinimas**  **(matavimo vienetas)** | **Pradinė rodiklio reikšmė**  **(2021 m.)** | **Siektinos rodiklio reikšmės** | |
| **Siektina tarpinė rodiklio reikšmė**  **(2025 m.)** | **Siektina galutinė rodiklio reikšmė**  **(2029 m.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | R.B.2.2041 | Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys) | 0 | 0 | 665 |
| 2. | R.B.2.2042 | Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys) | 0 | 410 | 3310 |

**2 lentelė. LT027-03-02-01 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo pažangos priemonės finansavimo šaltiniai ir preliminarus pažangos lėšų poreikis**

| **Finansavimo šaltiniai** | **Lėšų poreikis, eurais** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos:** | **9 677 783** |
| **1.1. Valstybės biudžeto lėšos** |  |
| 1.1.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| ... |  |
| **1.2. Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės paramos bendrojo finansavimo lėšos** | 0 |
| 1.2.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas | *0* |
| ... |  |
| **1.3. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos** | 9 677 783 |
| 1.3.1. *2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos (1.3.2.8.1)* | 9 677 783 |
| ... |  |
| **1.4. Pajamų įmokos ir kitos pajamos** |  |
| 1.4.1. lėšų pavadinimas ir finansavimo šaltinio kodas |  |
| *...* |  |
| **2. Kitos lėšos:** | **15 039 340** |
| 2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos | 5 144 731[[38]](#footnote-39) |
| 2.2. Privačios lėšos | 9 894 609[[39]](#footnote-40) |
| 2.3. Kitos viešosios lėšos |  |
| **IŠ VISO** | **24 717 123** |

**3 lentelė. LT027-03-02-01 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo pažangos priemonės veiklos, poveiklės ir (arba) projektai** [[40]](#footnote-41)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veiklos, poveiklės projektai** | **Veiklos, poveiklės, projekto tipas** | **Galimi pareiškėjai arba projektų vykdytojai, kai projektai atrenkami planavimo būdu** | **Galimi partneriai** | **Projektų atrankos būdas** | **Aktyviais veiksmais prisidedama prie HP (Taip/ Ne)** | **Projektų finansavimo forma** | **Pažangos lėšos (eurais) ir jų finansavimo šaltiniai** | | | | | **Stebėsenos rodikliai** | | **Įgyvendinimo pradžia (metai, ketv.)** | **Įgyvendinimo pabaiga (metai, ketv.)** |
| **Iš viso** | Iš jų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų lėšos, ne daugiau kaip | | | Iš jų kitos lėšos, ne mažiau kaip | **Rodiklio kodas, pavadinimas ir matavimo vienetai** | **Siektina rodiklio reikšmė (metai)** |
| Valstybės biudžeto lėšos | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos | ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **1.** **Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės regione** | **I** | **UAB „Jurbarko vandenys“, UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“, UAB „Šilalės vandenys“, UAB „Tauragės vandenys“** | **Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Pagėgių savivaldybės administracija, Šilalės rajono savivaldybės administracija, Tauragės rajono savivaldybės administracija** | **Planavimo** | **Taip** | **Dotacija** | **24 717 123** | **0** | **0** | **9 677 783** | **15 039 340** | **R.B.2.2042** | **3310 (2029 m.)** | 2024 III ketv. | 2029-IV ketv. |
| **Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys)** |
| **R.B.2.2041** | **665 (2029 m.)** |
| **Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys)** |
| *P.B.2.0031* | *51.589 (2029 m.)* |
| *Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)* |
| *P.B.2.2032* | 3197 (2029 m.) |
| *Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas)* |
| *P.B.2.0030* | *1.88 (2026 m.)* |
| *Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)* |
| *P.S.2.1013* | *116.3 (2029 m.)* |
| *Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai (m3/parą)* |
| 1.1. Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono savivaldybėje |  | UAB „Jurbarko vandenys“ | Jurbarko raj. sav. administracija |  | Taip |  | 1 316 067 | 0 | 0 | 543 829 | 772 238 | **R.B.2.2042** | **329 (2027 m.)** | 2025-IV ketv. | 2027-IV ketv. |
| **Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys)** |
| *P.B.2.2032* | *434 (2027 m.)* |
| *Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas)* |
| 1.2. Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Pagėgių savivaldybėje |  | UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ | Pagėgių sav. administracija |  | Taip |  | 4 543 730 | 0 | 0 | 1 877 574 | 2 666 156 | **R.B.2.2042** | **679 (2029 m.)** | 2024-III ketv. | 2029-IV ketv. |
| **Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys)** |
| *P.B.2.0031* | *7.53 (2029 m.)* |
| *Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)* |
| *P.B.2.2032* | *751 (2029 m.)* |
| *Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas)* |
| 1.3. Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Šilalės rajono savivaldybėje |  | UAB „Šilalės vandenys“ | Šilalės raj. sav. administracija |  | Taip |  | 6 590 449 | 0 | 0 | 2 723 326 | 3 867 123 | **R.B.2.2042** | **852 (2029 m.)** | 2025-I ketv. | 2029-IV ketv. |
| **Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys)** |
| **R.B.2.2041** | **595 (2029 m.)** |
| **Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys)** |
| *P.B.2.0031* | *13.7 (2029 m.)* |
| *Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)* |
| *P.B.2.2032* | *852 (2029 m.)* |
| *Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas)* |
| *P.S.2.1013* | *116.3 (2029 m.)* |
| *Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai (m3/parą)* |
| 1.4. Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės rajono savivaldybėje |  | UAB „Tauragės vandenys“ | Tauragės raj. sav. administracija |  | Taip |  | 12 266 877 | 0 | 0 | 4 533 054 | 7 733 823 | **R.B.2.2042** | **1450 (2029 m.)** | 2024-III ketv. | 2029-II ketv. |
| **Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys)** |
| **R.B.2.2041** | **70 (2026 m.)** |
| **Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys)** |
| *P.B.2.0031* | *30.359 (2029 m.)* |
| *Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)* |
| *P.B.2.2032* | *1160 (2029 m.)* |
| *Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas)* |
| *P.B.2.0030* | *1.88 (2026 m.)* |
| *Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)* |
| **Iš viso pažangos priemonės veikloms:** | | | | | | | **24 717 123** |  |  | **9 677 783** | **15 039 340** |  | | | |

**4 lentelė. LT027-03-02-01 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo pažangos priemonės specialieji projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Specialieji projektų atrankos kriterijai** | **Pažangos priemonės veikla**  **(-os)** | **Atitikties specialiajam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Specialiųjų projektų atrankos kriterijai nebus taikomi |  |  |

**5 lentelė. LT027-03-02-01 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimo pažangos priemonės prioritetiniai projektų atrankos kriterijai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prioritetinis projektų atrankos kriterijus** | **Pažangos priemonės veikla**  **(-os).** | **Atitikties prioritetiniam projektų atrankos kriterijui vertinimo aspektai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Prioritetinių projektų atrankos kriterijai nebus taikomi, nes visi projektai pažangos priemonėje bus atrenkami planavimo būdu. |  |  |

**6 lentelė. Reikalavimai projektams**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Veikla (-os) ir (ar) poveiklė (-ės), kurios projektams taikomas reikalavimas** | **Reikalavimai projektams** |
| 1. | Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės regione | Įgyvendinamiems projektams pagal priemonės veiklas keliama išankstinė sąlyga – projekto veiklos turi atitikti Tauragės regiono savivaldybių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planams (gyvenamosios vietovės atitiktis). |

**7 lentelė. Kiti reikalavimai dėl pažangos priemonės įgyvendinimo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** |
|  | *Nebus taikomi* |

1. Atitinka RPP nurodytas rodiklio siektinas reikšmes Tauragės regionui 2025 m. ir 2030 m. [↑](#footnote-ref-2)
2. Atitinka RPP nurodytas rodiklio siektinas reikšmes Tauragės regionui 2025 m. ir 2030 m. [↑](#footnote-ref-3)
3. 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos (toliau – Tauragė+ FZ) 1.1.2. veiksmas. [↑](#footnote-ref-4)
4. Tauragė+ FZ 1.1.1 veiksmas. [↑](#footnote-ref-5)
5. Tauragė+ FZ 1.1.6.-1.1.14 veiksmai. [↑](#footnote-ref-6)
6. Tauragė+ FZ 1.1.3-1.1.4 veiksmai ir 2023–2029 m. Tauragės miesto tvarios strategijos (toliau – Tauragės MTS) 1.2.6 veiksmas. [↑](#footnote-ref-7)
7. Atitinka RPP nurodytas rodiklio siektinas reikšmes Tauragės regionui 2025 m. ir 2030 m. [↑](#footnote-ref-8)
8. Skaičiuojama: socialinį būstą gavusių asmenų (šeimų) skaičius (arba socialinio būsto nuomininkų skaičius) iš viso padalintas iš laukiančiųjų socialinių būsto asmenų (šeimų) bei socialinį būstą gavusių asmenų (šeimų) skaičių sumos (duomenų šaltinis – Tauragės regiono savivaldybės). Preliminariai išskaičiuotas rodiklis siekia 65 proc. (nėra Šilalės duomenų). [↑](#footnote-ref-9)
9. Skaičiuojama: socialinių paslaugų gavėjų skaičius (2038, žr. RRPl 5 lentelę), padalintas iš asmenų, gyvenančių skurto rizikos ar socialinėje atskirtyje (2021 m. 20.5 proc. arba 18997 gyventojai), skaičiaus; gaunama 11 proc. (2021 m.); tokia reikšmė prilyginama 2025 m. rodiklio siektinai reikšmei. Įvertinus, kad įgyvendinus socialinių paslaugų PP, bus sudarytos sąlygos teikti soc. paslaugas papildomai 372 asmenims, skaičiuojama, kad nuo tų pačių išeitinių duomenų (t. y. asmenų, gyvenančių skurto rizikos ar socialinėje atskirtyje) RRPl rodiklis padidės iki 13 proc. [↑](#footnote-ref-10)
10. Skaičiuojama rodiklio siektina reikšmė 2025 metams – 2020 m. rodiklio reikšmė sumažinta 2 proc.; rodiklio siektina reikšmė 2030 m. – 2020 m. rodiklio reikšmė sumažinta 5 proc. [↑](#footnote-ref-11)
11. Siektinos rodiklio reikšmės 2025 m. ir 2030 m. bus suskaičiuotos, kai bus parengti ir su LR Sveikatos apsaugos ministerija suderinti Tauragės regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapiai. [↑](#footnote-ref-12)
12. Skaičiuojama rodiklio siektina reikšmė 2025 metams – 2020 m. rodiklio reikšmė padidinta 10 proc.; rodiklio siektina reikšmė 2030 m. – 2020 m. rodiklio reikšmė padidinta 25 proc. [↑](#footnote-ref-13)
13. Skaičiuojama rodiklio siektina reikšmė 2025 metams – 2020–2021 m. m. rodiklio reikšmė padidinta 5 proc.; rodiklio siektina reikšmė 2030 m. – 2020–2021 m. m. rodiklio reikšmė padidinta 20 proc. [↑](#footnote-ref-14)
14. Skaičiuojama rodiklio siektina reikšmė 2025 metams – 2019 m. rodiklio reikšmė padidinta 5 proc.; rodiklio siektina reikšmė 2030 m. – 2019 m. rodiklio reikšmė padidinta 15 proc. [↑](#footnote-ref-15)
15. Savivaldybės nepateikė poreikio. [↑](#footnote-ref-16)
16. Suskaičiuota pagal socialinių paslaugų PP vertinant, kad visi įkurti socialiniai būstai bus užimti 100% per metus. [↑](#footnote-ref-17)
17. Suskaičiuota pagal socialinių paslaugų PP vertinant, kad visi įkurti apsaugoti būstai bus užimti 100% per metus. [↑](#footnote-ref-18)
18. Suskaičiuota įvertinus bendrą planuojamą apsaugoto būsto vietų skaičių (iš viso – 30). [↑](#footnote-ref-19)
19. Rodiklio šaltinis „Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Tauragės socialinis žemėlapis“, 3 lentelėje pateikiama eilutės „Ilgalaikė socialinė globa“ suma [↑](#footnote-ref-20)
20. Suskaičiuotos modernizuotų/įkurtų nestacionarių socialinių paslaugų vietų skaičius, įvertinus, kad minimaliai viena vieta pasinaudos bent 1 tikslinės grupės asmuo. [↑](#footnote-ref-21)
21. 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje 4.8 uždavinyje rodiklio „*Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis*“ siekiamybė VVL regionui 2029 m. – 80 proc. Pritaikome tą patį. [↑](#footnote-ref-22)
22. Siektinos rodiklio reikšmės 2025 m. ir 2030 m. bus suskaičiuotos, kai bus parengti ir su LR Sveikatos apsaugos ministerija suderinti Tauragės regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapiai. [↑](#footnote-ref-23)
23. Siektinos rodiklio reikšmės 2025 m. ir 2030 m. bus suskaičiuotos, kai bus parengti ir su LR Sveikatos apsaugos ministerija suderinti Tauragės regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapiai. [↑](#footnote-ref-24)
24. Tauragės MTS 1.1.2, 1.1.5, 1.1.6 veiksmai. [↑](#footnote-ref-25)
25. Tauragė+ FZ 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 1.2.6 veiksmai. [↑](#footnote-ref-26)
26. Tauragė+ FZ 1.2.6 veiksmas. [↑](#footnote-ref-27)
27. Skaičiuojama rodiklio siektina reikšmė 2025 metams – 2019 m. rodiklio reikšmė sumažinta 5 proc.; rodiklio siektina reikšmė 2030 m. – 2019 m. rodiklio reikšmė sumažinta 15 proc. [↑](#footnote-ref-28)
28. Siektinos rodiklio reikšmės 2025 m. ir 2030 m. bus suskaičiuotos, kai bus parengti ir su LR Aplinkos apsaugos ministerija suderinti Tauragės regiono ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planai. [↑](#footnote-ref-29)
29. Siektinos rodiklio reikšmės 2025 m. ir 2030 m. bus suskaičiuotos, kai bus parengti ir su LR Aplinkos apsaugos ministerija suderinti Tauragės regiono ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planai [↑](#footnote-ref-30)
30. Tauragės MTS 1.2.7 veiksmas ir 1.2.9 veiksmas. [↑](#footnote-ref-31)
31. Tauragės MTS 1.2.8 veiksmas. [↑](#footnote-ref-32)
32. Tauragės MTS 1.2.8 veiksmas. [↑](#footnote-ref-33)
33. LT-027-03-02-04 Praeityje pažeistų teritorijų sutvarkymo pažangos priemonės atitinkamas rodiklis ir Tauragės MTS 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 veiksmai. [↑](#footnote-ref-34)
34. Siektinos rodiklio reikšmės 2025 m. ir 2030 m. bus suskaičiuotos, kai bus parengti ir su LR Aplinkos apsaugos ministerija suderinti žalinimo planai ir/ arba žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai [↑](#footnote-ref-35)
35. Į rodiklį nebus įskaičiuojami netinkamomis išlaidomis pasiekti rodikliai (Jurbarko r. sav. atvejis) [↑](#footnote-ref-36)
36. Siektinos rodiklio reikšmės 2025 m. ir 2030 m. bus suskaičiuotos, kai bus parengti ir su LR Aplinkos apsaugos ministerija suderinti Tauragės regiono ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planai. [↑](#footnote-ref-37)
37. Siektinos rodiklio reikšmės 2025 m. ir 2030 m. bus suskaičiuotos, kai bus parengti ir su LR Aplinkos apsaugos ministerija suderinti Tauragės regiono ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planai. [↑](#footnote-ref-38)
38. Apima Jurbarko r. sav., Pagėgių sav. ir Šilalės r. sav. įgyvendinamų projektų prisidėjimą prie projekto savivaldybių biudžeto lėšomis [↑](#footnote-ref-39)
39. Apima UAB „Jurbarko vandenys“, UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ bei UAB „Šilalės vandenys“ įgyvendinamų projektų PVM bei UAB „Tauragės vandenys“ įgyvendinamo projekto prisidėjimą prie projekto įmonės lėšomis ir PVM. [↑](#footnote-ref-40)
40. Visos lėšos šioje lentelėje (išskyrus ES lėšas) vertintos su PVM, kuris yra netinkamos išlaidos ir jį finansuoja įmonės iš savo lėšų. [↑](#footnote-ref-41)