## RPT ataskaita
Informacija apie Regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo planuose nustatytų priemonių, prisidedančių prie Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimo, vykdymą
Būsena | Pateikta
Metai | 2025
Regionas | Ataskaitiniais metais vykdytos regiono APTP priemonės, prisidedančios prie VAPTP nustatytos užduoties įgyvendinimo | - | - | - | VAPTP nustatytos užduotys, kurių įgyvendinimą užtikrina ataskaitiniais metais vykdytos Regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo plano priemonės | Pastabos
| Priemonės Nr. pagal regiono APTP | Priemonės pavadinimas | Suplanuota įgyvendinti pagal regiono APTP priemonę ataskaitiniais metais (kokybinių ir kiekybinių rodiklių pasiekimas (jeigu tokie numatyti regiono APTP)) | Įgyvendinta pagal regiono APTP priemonę ataskaitiniais metais (kokybinių ir kiekybinių rodiklių pasiekimas (jeigu tokie numatyti regiono APTP))
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Tauragės regionas | 1.2.1 | Šiukšlių surinkimo ir sutvarkymo (tame tarpe akcijų) organizavimas | Inicijuoti šiukšlių rinkimo akcijas savivaldybėse. 2 vnt. | 1 vnt. 2025 m. inicijuota poilsiaviečių tvarkymo akcija. Rudeninė akcija neorganizuota, nes nebuvo poreikio. Dėmesys skirtas kitoms prioritetinėms veikloms | 260.1 iki 2025 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 260.3 iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);
| 2.1.1 | Viešinimo kampanijų vykdymas, skatinant atliekų rūšiuojamąjį surinkimą | Vykdyti viešinimo kampanijas, skatinančias atliekų rūšiuojamąjį surinkimą | Įgyvendinta 100 proc. Tauragės RATC ir savivaldybės nuolat vykdo įvairias viešinimo priemones atliekų prevencijos bei rūšiuojamojo atliekų surinkimo klausimais. 2025 m. socialiniuose tinkluose, interneto svetainėje skelbiami įrašai apie rūšiuojamąjį atliekų surinkimą, apie TRATC objektus, publikuojami straipsniai vietinėje spaudoje, vykdomos edukacijos ugdymo įstaigose, bendruomenėse, įmonėse. 2025 m. ypatingas dėmesys buvo skirtas maisto atliekų prevencijai ir rūšiavimui, skatinamas pakartotinis atliekų panaudojimas. | 261.7.6 teikti gyventojams aplinkos ministro nustatyta tvarka patvirtintą išsamią informaciją apie visų atliekų srautų atskiro surinkimo galimybes. Informacinėje medžiagoje turi būti aiškiai nurodytos surinkimo vietos, teikiamos paslaugos, surinkėjų kontaktai, paaiškinta teisingo atliekų rūšiavimo nauda, įvardytos sankcijos už neteisingą atliekų rūšiavimą ar šalinimą. Informacija turi būti platinama savivaldybių pasirinktais kanalais (per seniūnijas, atliekų vežėjus, daugiabučių namų valdytojus, pateikiant kartu su sąskaitomis už komunalinių atliekų tvarkymą ir (ar) suteiktas kitas daugiabučių bendrojo naudojimo patalpų priežiūros paslaugas, daugiabučių laiptinių ir (ar) seniūnijų skelbimų lentose (Plano 2 priedo 2.1.1, 2.2.2 papunkčiuose nurodytos priemonės);, 260.1 iki 2025 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 261.1 atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis 2023 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc., 2024 m. – 65 proc., 2025 m. – 70 proc., 2026 m. – 75 proc., 2027 m. – 80 proc. susidariusių komunalinių atliekų kiekio;, 261.5 iki 2025 m. aprūpinti gyventojus surinkimo priemonėmis buityje susidarančioms tekstilės atliekoms surinkti arba suteikti galimybę atliekų tvarkytojams aprūpinti gyventojus šiomis priemonėmis (Plano 2 priedo 2.2.1, 2.2.4 papunkčiuose nurodytos priemonės);
| 2.2.1 | Antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonių (konteinerių prieinamumo) plėtra | Antrinių žaliavų ir pakuočių surinkimo konteineriais pagal sutartis aprūpina paslaugos teikėjai. | Per 2025 m. atliekų turėtojams išdalinta 824 vnt. rūšiavimo konteinerių. Iš jų Tauragės r. 363 vnt., Jurbarko r. 278 vnt., Šilalės r. 47 vnt., Pagėgių sav. 136 vnt. | 261.7.2 kolektyviniuose soduose pastatyti, jei trūksta, kolektyvinius antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalų, įskaitant pakuočių atliekas) konteinerius ir užtikrinti, kad jie būtų ištuštinami laiku;, 260.1 iki 2025 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 261.1 atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis 2023 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc., 2024 m. – 65 proc., 2025 m. – 70 proc., 2026 m. – 75 proc., 2027 m. – 80 proc. susidariusių komunalinių atliekų kiekio;, 261.7.3 individualių gyvenamųjų namų gyventojams pastatyti individualius antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalų, įskaitant pakuočių atliekas) surinkimo konteinerius arba užtikrinti kitas gyventojams patogias antrinių žaliavų surinkimo priemones, taip pat užtikrinti, kad konteineriai būtų ištuštinami laiku;, 261.7.1 gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose, atliekų surinkimo aikštelėse, šalia mišrių komunalinių atliekų konteinerių pastatyti antrinių žaliavų (popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko, metalų, įskaitant pakuočių atliekas) konteinerius vadovaujantis aplinkos ministro nustatyta tvarka;
| 2.2.5 | Buityje susidarančios tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra | Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams rūšiuoti buityje susidarančias tekstilės atliekas, Tauragės regiono savivaldybės nusimato tekstilės atliekų konteinerių plėtrą. 2024-2025 m. planuota įsigyti 72 konteinerius. | Rodiklis 72 vnt. Neįgyvendinta. Įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Tauragės regione“, 2025 m. buvo įsigyti tekstilės konteineriai, tačiau dėl nustatytų defektų pirkimo sutartis buvo nutraukta ir konteineriai grąžinti tiekėjui. Pirkimas bus vykdomas 2026 m. (Tauragė -34; Jurbarkas - 12; Šilalė - 24; Pagėgiai -2) | 260.1 iki 2025 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 260.3 iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 261.5 iki 2025 m. aprūpinti gyventojus surinkimo priemonėmis buityje susidarančioms tekstilės atliekoms surinkti arba suteikti galimybę atliekų tvarkytojams aprūpinti gyventojus šiomis priemonėmis (Plano 2 priedo 2.2.1, 2.2.4 papunkčiuose nurodytos priemonės);
| 2.2.6 | Bioskaidžių (tame tarpe maisto ir virtuvės) atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra | Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas bei paskatinti daugiabučių gyventojus rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas planuota įsigyti atliekų dėžutes daugiabučių namų gyventojams urbanizuotose vietovėse, kuriose gyventojų – daugiau nei 2000, taip pat plečiamas bioskaisdžių atliekų surinkimo konteinerių skaičius. | Įgyvendinta. Rodiklis 14113 vnt. 2025 m. įsisigyta 14100 dėžučių daugiabučių namų gyventojams. Taip pat įsigyti 76 specialūs 1,5 m³ talpos maisto/virtuvės atliekoms skirti konteineriai daugiabučių gyventojams. Skatinant MVA surinkimą iš individualių namų, įsigyta 6300 vnt. 60 l talpos MVA konteinerių. | 260.1 iki 2025 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 260.3 iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 261.2 iki 2024 m. aprūpinti namų ūkius biologinių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse, kuriose gyventojų – daugiau nei 2000, arba užtikrinti kompostavimą šių atliekų susidarymo vietose, taip pat užtikrinti, plėtoti ir skatinti kompostavimo bendruomenių daržuose sistemą. Biologines atliekas kompostuojantiems gyventojams gali būti taikomos nuolaidos už komunalinių atliekų tvarkymą (Plano 2 priedo 2.2.3, 4.1.3–4.1.4, 4.1.12 papunkčiuose nurodytos priemonės);, 261.1 atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis 2023 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc., 2024 m. – 65 proc., 2025 m. – 70 proc., 2026 m. – 75 proc., 2027 m. – 80 proc. susidariusių komunalinių atliekų kiekio;
| 2.2.11 | Savivaldybių ir TRATC bendradarbiavimas įvertinant rinkliavos nuolaidų galimybes gyventojams ir su tuo susijusias kontrolės priemones | Apsvarstytos nuolaidų ir kontrolės priemonių galimybės su kiekviena savivaldybe | Rodiklis 4 kartai. Įgyvendinta | 261.2 iki 2024 m. aprūpinti namų ūkius biologinių atliekų surinkimo priemonėmis urbanizuotose vietovėse, kuriose gyventojų – daugiau nei 2000, arba užtikrinti kompostavimą šių atliekų susidarymo vietose, taip pat užtikrinti, plėtoti ir skatinti kompostavimo bendruomenių daržuose sistemą. Biologines atliekas kompostuojantiems gyventojams gali būti taikomos nuolaidos už komunalinių atliekų tvarkymą (Plano 2 priedo 2.2.3, 4.1.3–4.1.4, 4.1.12 papunkčiuose nurodytos priemonės);
| 3.1.2 | Dirbtuvių organizavimas | Įgyvendintos dirbtuvės, 5 vnt. | 2025 m. buvo inicijuota organizuoti nuolatines edukacines dirbtuves bendradarbiaujant su Trečio amžiaus universitetu, tačiau veikla nebuvo įgyvendinta dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo ir tinkamų patalpų nebuvimo. Atsižvelgiant į šias organizacines ir infrastruktūrines kliūtis, dirbtuvių organizavimo modelio įgyvendinimas buvo atidėtas. Planuojama, kad 2026 m. bus įgyvendintas alternatyvus modelis – organizuojamos išvažiuojamosios edukacinės dirbtuvės savivaldybėse, pritaikant veiklą prie vietos infrastruktūros ir bendruomenių poreikių. | 260.1 iki 2025 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 260.3 iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);
| 3.2.2 | Infrastruktūros plėtra maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) (MVA)) atliekų apdorojime | Siekiant efektyviai tvarkyti maisto ir virtuvės atliekas, regioninio sąvartyno teritorijoje pastatytas maisto ir virtuvės (įskaitant žaliųjų) atliekų apdorojimo pastatas. | Rodiklis 4000 t/m. Dėl užsitęsusių TIPK leidimo gavimo procedūrų 2025 m. MVA pastatas nebuvo pradėtas eksploatuoti. Maisto ir virtuvės atliekos kartu su žaliosiomis buvo tvarkomos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje. 2025 m. sutvarkyta 4087 t biologinių atliekų. | 260.1 iki 2025 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 260.3 iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 261.1 atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis 2023 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc., 2024 m. – 65 proc., 2025 m. – 70 proc., 2026 m. – 75 proc., 2027 m. – 80 proc. susidariusių komunalinių atliekų kiekio;
| 3.3.1 | Atsinaujinančių energetinių resursų poreikio patenkinimas, įrengiant lokalius elektros energijos gamybos įrenginius | Atsinaujinančių energetinių resursų poreikio patenkinimo, įrengiant lokalius elektros energijos gamybos įrenginius, siekiant padidinti atsinaujinančių išteklių naudojimą ir veiklos sąnaudų mažinimą. | 2025 užpildyta paraiška VšĮ Lietuvos energetikos agentūra Nr. 1361 Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje (03-005-J0001-J06). Esame laukiančiųjų sąraše
| 4.1.2 | Sąvartynų ir šalinamų atliekų monitoringo vykdymas | Siekiant tinkamos, galiojančius teisės aktus atitinkančios, bei aplinką tausojančios regioninio sąvartyno veiklos, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas aplinkos monitoringui vadovaujantis aplinkos monitoringo programa, taip pat turi būti vertinamas uždarytų sąvartynų poveikis palinkai. | Monitoringas vykdomas vadovaujantis patvirtinta monitoringo programa.
| 1.1.2 | Viešinimo kampanijų organizavimas ir vykdymas, skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus | Parengti ir su savivaldybėmis suderinti viešinimo planą. 1 vnt. | Įgyvendinta | 261.7.6 teikti gyventojams aplinkos ministro nustatyta tvarka patvirtintą išsamią informaciją apie visų atliekų srautų atskiro surinkimo galimybes. Informacinėje medžiagoje turi būti aiškiai nurodytos surinkimo vietos, teikiamos paslaugos, surinkėjų kontaktai, paaiškinta teisingo atliekų rūšiavimo nauda, įvardytos sankcijos už neteisingą atliekų rūšiavimą ar šalinimą. Informacija turi būti platinama savivaldybių pasirinktais kanalais (per seniūnijas, atliekų vežėjus, daugiabučių namų valdytojus, pateikiant kartu su sąskaitomis už komunalinių atliekų tvarkymą ir (ar) suteiktas kitas daugiabučių bendrojo naudojimo patalpų priežiūros paslaugas, daugiabučių laiptinių ir (ar) seniūnijų skelbimų lentose (Plano 2 priedo 2.1.1, 2.2.2 papunkčiuose nurodytos priemonės);, 260.1 iki 2025 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);
| 1.1.2 | Viešinimo kampanijų organizavimas ir vykdymas, skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus | Parengti strategiją dėl atliekų prevencijos ir tinkamo tvarkymo, 1 vnt. | Įgyvendinimas atidėtas dėl prioritetų perskirstymo | 261.7.6 teikti gyventojams aplinkos ministro nustatyta tvarka patvirtintą išsamią informaciją apie visų atliekų srautų atskiro surinkimo galimybes. Informacinėje medžiagoje turi būti aiškiai nurodytos surinkimo vietos, teikiamos paslaugos, surinkėjų kontaktai, paaiškinta teisingo atliekų rūšiavimo nauda, įvardytos sankcijos už neteisingą atliekų rūšiavimą ar šalinimą. Informacija turi būti platinama savivaldybių pasirinktais kanalais (per seniūnijas, atliekų vežėjus, daugiabučių namų valdytojus, pateikiant kartu su sąskaitomis už komunalinių atliekų tvarkymą ir (ar) suteiktas kitas daugiabučių bendrojo naudojimo patalpų priežiūros paslaugas, daugiabučių laiptinių ir (ar) seniūnijų skelbimų lentose (Plano 2 priedo 2.1.1, 2.2.2 papunkčiuose nurodytos priemonės);, 260.1 iki 2025 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);
| 1.1.2 | Viešinimo kampanijų organizavimas ir vykdymas, skatinant rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus | Įgyvendintų viešinimo kampanijų atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis dalis, proc. | 2025 m. organizuota Kalėdinė žaisliukų bei Kalėdinių dekoracijų dalijimosi kampanija. Gyventojai buvo kviečiami "Padėk" erdvėse dalintis Kalėdinėmis dekoracijomis. Taip pat į "Padėk" erdves atnešti vaikiškus žaislus. Sunešti žaislai buvo išdalinti vaikams prie miesto eglės. | 261.7.6 teikti gyventojams aplinkos ministro nustatyta tvarka patvirtintą išsamią informaciją apie visų atliekų srautų atskiro surinkimo galimybes. Informacinėje medžiagoje turi būti aiškiai nurodytos surinkimo vietos, teikiamos paslaugos, surinkėjų kontaktai, paaiškinta teisingo atliekų rūšiavimo nauda, įvardytos sankcijos už neteisingą atliekų rūšiavimą ar šalinimą. Informacija turi būti platinama savivaldybių pasirinktais kanalais (per seniūnijas, atliekų vežėjus, daugiabučių namų valdytojus, pateikiant kartu su sąskaitomis už komunalinių atliekų tvarkymą ir (ar) suteiktas kitas daugiabučių bendrojo naudojimo patalpų priežiūros paslaugas, daugiabučių laiptinių ir (ar) seniūnijų skelbimų lentose (Plano 2 priedo 2.1.1, 2.2.2 papunkčiuose nurodytos priemonės);, 260.1 iki 2025 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);
| 2.2.3 | Individualaus ar kolektyvinio kompostavimo vietoje infrastruktūros plėtra, buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms kompostuoti | Išdalintos individualaus kompostavimo dėžės, 6000 vnt. | Neįgyvendinta. Negavus finansavimo, kompostavimo dėžių įsigijimas atidėtas. | 261.1 atliekų susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių atliekų ir rūšiuojamuoju būdu surinktų komunalinių atliekų kiekis 2023 m. turi sudaryti ne mažiau kaip 60 proc., 2024 m. – 65 proc., 2025 m. – 70 proc., 2026 m. – 75 proc., 2027 m. – 80 proc. susidariusių komunalinių atliekų kiekio;
| 3.2.3 | Rūšiavimo linijos modernizavimas | Modernizuota rūšiavimo linija, 1 vnt. | Neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo | 260.2 iki 2030 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 60 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 260.3 iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);
| 3.2.4 | Stambiagabaričių ir statybinių atliekų perdirbimo ir rūšiavimo bei paruošimo pakartotinai naudoti infrastruktūros plėtra | Perdirbta ar paruošta pakartotinai naudoti stambiagabaričių ir statybinių atliekų kiekis, 2000 t/m | Įgyvendinta. 2025 m. Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne nuosavomis bendrovės lėšomis įrengta moderni atliekų rūšiavimo ir sandėliavimo aikštelė. Įrengiant aikštelę išasfaltuota 4 265 m² aikštelės ir privažiavimo kelio danga, įrengti lietaus nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklai bei naftos produktų atskirtuvas, užtikrinantis aplinkos apsaugą ir taršos prevenciją. Aikštelė suprojektuota taip, kad gyventojai galėtų patogiai ir savarankiškai išrūšiuoti atliekas vietoje. Tačiau dėl užsitęsusių TIPK leidimo gavimo procedūrų 2025 m. aikštelė nebuvo pradėta eksploatuoti. | 260.2 iki 2030 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 60 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);, 261.3 sudaryti galimybę buityje susidarančioms išrūšiuotoms statybinėms atliekoms surinkti (Plano 2 priedo 2.2.1 papunktyje nurodyta priemonė);
| 3.2.5 | Žaliųjų atliekų apdorojimo infrastruktūros plėtra | Išplėsta infrastruktūra ŽA apdorojimui, 4 vnt. | Neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo | 260.2 iki 2030 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 60 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);
| 3.2.6 | Esamų DASA infrastruktūros plėtra siekiant aikštelėse surenkamų atliekų perdirbimo ar paruošimo pakartotinai naudoti | Išplėsta DASA infrastruktūra, 4 vnt. | Įgyvendinta iš dalies. Siekiant didinti rūšiuojamuoju būdu surenkamų atliekų kiekius, esamose DASA aišketėse pastatyta 11 jūrinių konteinerių skirtų tekstilės ir elektronikos atliekoms laikyti. (Tauragėje - 3; Jurbarke - 3; Šilalėje - 3; Pagėgiuose -2) | 260.2 iki 2030 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 60 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);
| 4.1.1 | Filtrato valymo įrenginių rekonstrukcija/modernizavimas | Modernizuoti įrenginiai, 1 vnt. | Įgyvendinta. Pasirašyta sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl finansavimo skyrimo gamybinių ir paviršinių nuotekų technologijų diegimo Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyne. Įgyvendinant projektą Sąvartyne įdiegtas mobilus dviejų pakopų atvirkštinės osmozės (AO) membraninis įrenginys, skirtas nuotekų (filtrato) valymui.